Vorlage für den ADDIE-Projektplan

Planen Sie fünf zusammenhängende Designaufgaben und wählen Sie Prüf- oder Freigabepunkte passend zum Projektrisiko.

Aus dem Coursebox-Blog: coursebox.ai/de/blog/was-sind-die-5-schritte-des-addie-modells

So verwenden Sie diesen Plan

Halten Sie zuerst das geschäftliche Problem und den Erfolgsmaßstab fest. Daran wird jede spätere Phase gemessen.

Legen Sie die Ergebnisse und Prüfpunkte für dieses Projekt fest. Eine formale Freigabe nach jeder Phase ist eine optionale Governance-Entscheidung und keine Vorgabe von ADDIE.

Die Evaluation ist nicht nur die letzte Phase. Prüfen Sie jedes Ergebnis, bevor es weitergeht (formativ), und nach dem Start die erzielte Wirkung (summativ).

Sammeln Sie aktuelles Quellenmaterial und lassen Sie es vom zuständigen Fachexperten prüfen; auch KI-generierte Inhalte müssen geprüft werden.

1. Projektgrundlagen

| Punkt | Ihre Antwort |
| --- | --- |
| Geschäftliches Problem | Fiktives Krankenhausbeispiel: Die Brandschutzhelfer brauchen gebäudespezifische Verfahren, die von der Leitung Arbeitssicherheit vor Ort freigegeben sind |
| Erfolgsmaßstab |  |
| Zielgruppe und Anzahl der Lernenden |  |
| Starttermin |  |
| Projektverantwortung und Freigabe |  |

Phasen und gewählte Prüfpunkte

| Phase | Leitfragen | Ergebnis | Verantwortlich | Freigabe durch / Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse | Was müssen die Beschäftigten anders machen? Wer sind sie? Welches Quellenmaterial gibt es? | Zusammenfassung der Bedarfsanalyse und Quellenmaterial |  |  |
| Design | Wie sehen Lernziele, Lernerfolgskontrollen, Struktur und Aktivitäten aus? | Designdokument oder Gliederung mit Lernzielen und Plan für Lernerfolgskontrollen |  |  |
| Entwicklung | Ist der Inhalt erstellt, korrekt und von einem Fachexperten geprüft? | Fertiger Kurs, geprüft und korrigiert |  |  |
| Implementierung | Wer wird wann angemeldet, und mit welcher Unterstützung? | Rollout-Plan, Anmeldungen und Kommunikation |  |  |
| Evaluation | Haben die Beschäftigten es gelernt, wenden sie es an, und hat sich das Problem verbessert? | Evaluationsbericht und Änderungsliste |  |  |