Template voor een ADDIE-projectplan

Plan vijf samenhangende ontwerpfuncties en kies beoordelings- of goedkeuringsmomenten die passen bij het risico van het project.

Uit de Coursebox-blog: coursebox.ai/nl/blog/wat-zijn-de-5-stappen-van-het-addie-model

Zo gebruik je dit plan

Schrijf eerst het bedrijfsprobleem en de succesmaatstaf op. Elke volgende fase toets je daaraan.

Kies de opleveringen en beoordelingsmomenten voor dit project. Formele goedkeuring na elke fase is optionele governance en geen eis van ADDIE.

Evaluatie is niet alleen de laatste fase. Controleer elke oplevering voordat je verdergaat (formatief) en bekijk na de lancering de resultaten (summatief).

Verzamel actueel bronmateriaal en laat de juiste expert het controleren. Ook de output van de AI moet nog worden beoordeeld.

1. Basisgegevens van het project

| Onderdeel | Jouw antwoord |
| --- | --- |
| Bedrijfsprobleem | Fictief ziekenhuisvoorbeeld: BHV'ers hebben procedures per gebouw nodig, goedgekeurd door de lokale veiligheidsmanager |
| Succesmaatstaf |  |
| Doelgroep en aantal cursisten |  |
| Lanceerdatum |  |
| Projecteigenaar en goedkeuring |  |

Fasen en gekozen beoordelingsmomenten

| Fase | Kernvragen | Oplevering | Eigenaar | Goedgekeurd door / datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse | Wat moeten mensen anders doen? Wie zijn ze? Welk bronmateriaal is er? | Samenvatting van de behoefteanalyse en bronmateriaal |  |  |
| Ontwerp | Welke leerdoelen, toetsing, opbouw en activiteiten komen erin? | Ontwerpdocument of opzet, met leerdoelen en toetsplan |  |  |
| Ontwikkeling | Is de inhoud gemaakt, klopt die en heeft een inhoudsdeskundige die beoordeeld? | Afgeronde cursus, beoordeeld en gecorrigeerd |  |  |
| Implementatie | Wie wordt ingeschreven, wanneer en met welke ondersteuning? | Uitrolplan, inschrijvingen en communicatie |  |  |
| Evaluatie | Hebben mensen het geleerd en toegepast, en is het probleem kleiner geworden? | Evaluatierapport en lijst met wijzigingen |  |  |