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ADDIE-checklist met go/no-go-momenten per fase
Optionele governancecontroles voor projecten met beslismomenten per fase. Evalueer doorlopend en herzie eerdere beslissingen als het bewijs verandert.
Uit de Coursebox-blog: coursebox.ai/nl/blog/wat-zijn-de-5-stappen-van-het-addie-model
Beslismoment analyse
	Controlepunt
	Klaar?

	Het bedrijfsprobleem en de succesmaatstaf zijn vastgelegd en afgesproken
	

	We weten wie de cursisten zijn en wat ze al weten
	

	We hebben bevestigd dat een opleiding de juiste oplossing is (en dat het niet om een probleem met tools, processen of personeel gaat)
	

	De brondocumenten zijn verzameld en actueel
	


Beslismoment ontwerp
	Controlepunt
	Klaar?

	Elk leerdoel beschrijft wat cursisten gaan doen, hoe goed en onder welke omstandigheden
	

	Bij elk leerdoel hoort toetsing die controleert of het is behaald
	

	De eigenaar heeft de opbouw en activiteiten goedgekeurd
	


Beslismoment ontwikkeling
	Controlepunt
	Klaar?

	Een inhoudsdeskundige heeft de inhoud op juistheid beoordeeld
	

	Relevante cursisten hebben het getest, kritieke problemen zijn opgelost en resterende risico's zijn vastgelegd
	

	Toegankelijkheid, apparaten, platform en vereiste goedkeuringen zijn gecontroleerd
	


Beslismoment implementatie
	Controlepunt
	Klaar?

	Cursisten zijn ingeschreven en weten waarom en voor wanneer
	

	Leidinggevenden weten wat ze na de opleiding moeten ondersteunen
	

	Iemand is verantwoordelijk voor vragen en problemen tijdens de uitrol
	


Beslismoment evaluatie
	Controlepunt
	Klaar?

	De resultaten zijn vergeleken met de succesmaatstaf uit de analyse
	

	Wijzigingen staan op een lijst, met een eigenaar en een datum
	

	Er is een herzieningsdatum vastgesteld voor als inhoud of regels veranderen
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