Agenda und Teilnehmerliste für den Savvy Start

Planen Sie einen SAM-Kickoff, an dessen Ende grobe Prototypen, abgestimmte Prioritäten und eine von allen freigegebene Zusammenfassung stehen, kein Anforderungsdokument.

Aus dem Coursebox-Blog: coursebox.ai/de/blog/successive-approximation-model

So nutzen Sie diese Vorlage

Führen Sie den Savvy Start nach einem kurzen Backgrounding durch, nicht nach einer vollständigen Analyse. Sie brauchen genug, um zu skizzieren, nicht jedes Detail.

Laden Sie die Personen ein, die Ja oder Nein sagen können und wissen, was im Arbeitsalltag wirklich passiert. Fehlen die budgetverantwortliche Person oder Lernende, die die Schulung kürzlich durchlaufen haben, werden Entscheidungen später wieder aufgerollt.

Skizzieren und prototypen Sie direkt im Workshop. Grob ist gewollt: Ein Prototyp, auf den alle reagieren können, ist besser als ein Dokument, das nur überflogen wird.

Schließen Sie mit der Zusammenfassung auf der letzten Seite ab, versenden Sie sie innerhalb eines Tages und legen Sie den Termin für das erste Review fest.

1. Wer am Workshop teilnehmen sollte

Michael Allen nennt diese Rollen. Eine Person kann auch mehrere Rollen übernehmen.

| Rolle | Warum die Rolle gebraucht wird | Name |
| --- | --- | --- |
| Budgetverantwortliche Person | Kann Umfang und Budget sofort freigeben |  |
| Verantwortliche Person für das Leistungsproblem | Weiß, was sich im Unternehmen ändern muss |  |
| Direkte Führungskraft der Lernenden | Sieht die Arbeit täglich und unterstützt die Veränderung |  |
| Fachexperte | Kennt die Inhalte und die Sonderfälle |  |
| Potenzielle Lernende | Sagen Ihnen, was sie schon wissen und wo sie Schwierigkeiten haben |  |
| Lernende, die die Schulung kürzlich durchlaufen haben | Erinnern sich, was am Anfang schwierig war |  |
| Projektleitung | Behält Entscheidungen, Zeit und Budget im Blick |  |
| Instructional Designer | Leitet die Designdiskussion |  |
| Prototyper | Baut grobe Versionen, während die Gruppe diskutiert |  |

2. Agenda für einen Tag

| Zeit | Aktivität | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 30 Min. | Was muss sich bei der Arbeit ändern, und woran erkennen wir es? Einigen Sie sich auf ein oder zwei Kennzahlen. | Erfolgskennzahlen |
| 30 Min. | Warum sollten wir das nicht machen? Lassen Sie alle gegen das Projekt und die naheliegende Lösung argumentieren. | Risiken und Annahmen |
| 45 Min. | Wer sind die Lernenden, und was sind die schwierigsten Momente im Job? | Notizen zu Lernenden und Aufgaben |
| 60 Min. | Skizzieren Sie zuerst die finale Lernerfahrung: was die Lernenden in der wichtigsten Aktivität tun. | Zwei oder drei Skizzen |
| 90 Min. | Bauen Sie grobe Prototypen für ein oder zwei Aktivitäten und besprechen Sie sie in der Gruppe. | Prototypen und Reaktionen |
| 45 Min. | Wiederholen: Überarbeiten Sie den Prototyp noch einmal mit dem Feedback der Gruppe. | Zweiter Prototyp |
| 30 Min. | Ordnen Sie die Inhalte den Kategorien Threshold, Target, Future und Epic zu (siehe Abschnitt 3). | Prioritätenliste |
| 30 Min. | Legen Sie den Review-Zeitplan, die Reviewer und die Verantwortung für die Zusammenfassung fest. | Nächste Schritte |

3. Priorisierung

| Priorität | Bedeutung | Inhalte |
| --- | --- | --- |
| Threshold | Das Minimum, das im ersten Release enthalten sein muss |  |
| Target | Was das Team im Rahmen des Budgets umsetzen will |  |
| Future | Lohnt sich für ein späteres Release |  |
| Epic | Eine große Idee für ein eigenes Projekt |  |

4. Zusammenfassung des Savvy Start

| Punkt | Vereinbart |
| --- | --- |
| Zu verändernde Leistung und die Kennzahlen |  |
| Lernende und ihre schwierigsten Momente |  |
| Erstellte Prototypen (Screenshots anhängen) |  |
| Threshold-Inhalte für das erste Release |  |
| Offene Fragen und wer sie beantwortet |  |
| Reviewer und Review-Termine |  |
| Budget und Zeitreserve |  |
| Freigegeben von |  |