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OR 		Operator Regional
FC 		Fondul de Coeziune
L.E.		Locuitori Echivalenti
POS-Mediu 	Program Operational Sectorial de Mediu
POIM		Program Operational Infrastructura Mare
SAPARD 	Program Special de Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
SAMTID 	Programul de Dezvoltare a Infrastructurii Oraselor Mici si Mijlocii
SE	 	Statie de Epurare
ST 		Stație de Tratare 
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Actualizarea Master Planului pentru judeţul Satu Mare consta în identificarea şi ordonarea după priorităţi a măsurilor investiţionale necesare pentru atingerea - cu un cost minim - conformării complete cu prevederile Directivelor Europene aplicabile, luând în considerare suportabilitatea populaţiei şi capacitatea locală de implementare a proiectelor.
După cum s-a prezentat în capitolele anterioare, pentru realizarea conformării la nivelul judeţului Satu Mare sunt necesare investiţii având costuri importante, care depăşesc semnificativ capacitatea financiară a majorităţii autorităţilor locale. De asemenea, în cazul localităţilor de dimensiunii mici şi medii nu exista personal calificat pentru pregătirea şi implementarea proiectelor necesare, acest aspect conducând la absorbţia lentă a fondurilor, în cazurile unde există fonduri disponibile.
Măsurile propuse în cadrul Master Planului actualizat constau în înfiinţarea/ extinderea/ reabilitarea infrastructurii de apă, respectiv apa uzată, conducând la creşterea calităţii acestor servicii, creşterea nivelului de trăi pentru populaţia beneficiara şi contribuind la protecţia mediului.
În acest capitol se prezintă investiţiile prioritare identificate la nivelul judeţului Satu Mare prin definirea şi aplicarea criteriilor şi metodologiei de prioritizare. Rezultatele obţinute sunt prezentate la nivelul zonelor de alimentare cu apă, respectiv aglomerărilor identificate/revizuite în cadrul actualizării Master Planului.

[bookmark: _Toc367458136][bookmark: _Toc367711384][bookmark: _Toc506914433]Prioritizarea Măsurilor Proiectului
[bookmark: _Toc506914434]Criterii de prioritizare
În selectarea investițiilor propuse pentru Lista prioritară, au fost avute în vedere următoarele aspecte:
· Termenele de conformare la Directivele relevante ale UE conform Tratatului de aderare;
· Apartenenta UAT-ului la OR (OR deja operează sistemele UAT-ului), sau intenția confirmată (membru ADI) ori declarata (dorește să devină membru ADI) a UAT-ului de a fi parte a operatorului regional;
· Suportabilitatea care limitează anvelopa financiară a Listei prioritare;
· Numărul de locuitori care beneficiază de investițiile propuse;
· Impactul asupra mediului şi/sau a sănătăţii populației;
· Creșterea eficienţei şi/sau îmbunătăţirea funcționarii sistemelor existente;
· Alte considerente ale Operatorului Regional şi ale ADI.

[bookmark: _Toc506914435]Prioritatile rezultate pe baza criteriilor utilizate
Pe baza criteriilor prezentate mai sus, din lista de investiții necesare  pentru infrastructura de apă la nivelul județului Satu Mare, se propune lista de investiții prioritare prezentată în tabelul următor.
[bookmark: _Toc373488754]

[bookmark: _Toc381857606]Tabel 10.1. Lista de investiții prioritare - Infrastructura de apă din Județul Satu Mare
Pe baza criteriilor prezentate mai sus, din lista de investitii necesare pentru infrastructura de apă uzată la nivelul judetului Satu Mare, se propune lista de investitii prioritare prezentata in tabelul urmator.
	Master Plan 2018

	Nr. crt.
	Zona Alimentare cu Apa
	Localitate
	Locuitori Localitate 2037
	Costuri cu investitia totala (euro)

	
	
	
	
	POIM
	Alte Fonduri

	1
	Andrid
	Andrid
	1122
	
	57,235.00

	
	
	Dindesti
	680
	
	34,824.00

	
	
	Irina
	476
	
	25,170.00

	2
	Apa
	Apa
	2086
	
	47,236.00

	
	
	Someseni
	288
	
	244,936.00

	3
	Barsau
	Barsau de Sus
	1641
	
	813,848.00

	
	
	Barsau de Jos
	612
	
	308,501.00

	4
	Bixad
	Bixad
	2169
	
	2,028,634.00

	
	
	Boinesti
	1332
	
	996,441.00

	
	
	Trip
	2391
	
	1,596,776.00

	5
	Bogdand
	Bogdand
	880
	231,611.62
	

	6
	Calinesti Oas
	Calinesti-Oas
	2388
	
	766,348.00

	
	
	Coca
	894
	
	560,450.00

	
	
	Lechinta
	786
	
	526,136.00

	
	
	Pasunea Mare
	287
	
	377,187.00

	7
	Carei
	Ghenci
	1047
	1,527,184.41
	

	
	
	Boghis
	663
	
	86,057.00

	
	
	Dacia
	154
	
	159,224.00

	
	
	Paulian
	450
	
	384,337.00

	
	
	Capleni
	2813
	
	242,502.00

	
	
	Camin
	1307
	
	447,481.00

	
	
	Carei
	18431
	
	936,559.00

	
	
	Ianculesti
	324
	
	672,376.00

	
	
	Moftinu Mic
	1101
	
	168,947.00

	
	
	Domanesti
	987
	
	157,454.00

	
	
	Ghirolt
	163
	
	300,716.00

	
	
	Istrau
	67
	
	207,118.00

	
	
	Sinmiclaus
	330
	
	333,108.00

	
	
	Ghilvaci Gara
	274
	
	323,446.00

	
	
	Moftinu Mare
	867
	
	309,743.00

	
	
	Tiream
	1365
	1,188,458.90
	

	
	
	Portita
	197
	
	65,693.00

	
	
	Vezendiu
	431
	
	255,612.00

	
	
	Doba
	1209
	142,989.54
	

	8
	Certeze
	Certeze
	2925
	3,897,989.01
	

	
	
	Huta Certeze
	1022
	2,113,712.68
	

	
	
	Moiseni
	122
	1,452,899.79
	

	9
	Corund
	Corund
	414
	15,185.03
	

	10
	Craidorolt
	Craidorolt
	964
	1,540,313.27
	

	
	
	Criseni
	201
	189,325.35
	

	
	
	Eriu Sancrai
	575
	495,568.85
	

	
	
	Satu Mic
	204
	123,693.32
	

	
	
	Teghea
	54
	
	

	11
	Crucisor
	Poiana Codrului
	1290
	
	100,886.00

	
	
	Bicau
	156
	
	478,222.00

	12
	Gherta Mica
	Gherta Mica
	3066
	
	

	13
	Halmeu
	Halmeu
	3339
	1,246,533.51
	

	
	
	Porumbesti
	1378
	1,177,931.77
	

	
	
	Cidreag
	961
	472,315.92
	

	14
	Hodod
	Hodod
	807
	
	791,674.00

	15
	Lelei
	Lelei
	586
	
	195,611.00

	16
	Livada
	Livada
	4454
	
	501,966.00

	
	
	Dumbrava
	982
	
	898,930.00

	
	
	Livada Mica
	283
	
	228,492.00

	17
	Nadisul Hododului
	Nadisu Hododului
	716
	
	216,298.00

	18
	Negresti Oas
	Negresti Oas
	7682
	9,133,977.70
	1,375,374.00

	
	
	Luna
	395
	296,053.19
	

	
	
	Tur
	1107
	1,006,828.94
	

	19
	Orasu Nou
	Orasu Nou
	1676
	
	343,066.00

	
	
	Orasu Nou-Vii
	395
	
	363,321.00

	
	
	Prilog
	594
	
	106,180.00

	
	
	Prilog-Vii
	310
	
	247,604.00

	
	
	Remetea Oasului
	514
	
	66,231.00

	20
	Piscolt
	Piscolt
	2016
	
	310,311.00

	
	
	Resighea
	414
	
	34,479.00

	
	
	Scarisoara Noua
	450
	
	34,479.00

	21
	Racsa
	Racsa
	2512
	
	1.069.416

	22
	Sanislau
	Sanislau
	2734
	
	366,814.00

	
	
	Horea
	174
	
	562,137.00

	
	
	Marna Noua
	304
	
	464,784.00

	23
	Satu Mare
	Satu Mare
	87136
	4,202,304.57
	

	
	
	
	
	225,148.48
	

	
	
	Culciu Mare
	673
	
	37,237.00

	
	
	Corod
	420
	
	32,410.00

	
	
	Culciu Mic
	601
	
	33,445.00

	
	
	Botiz
	3277
	
	199,400.00

	
	
	Micula
	2613
	
	414,125.00

	
	
	Bercu Nou
	196
	
	23,446.00

	
	
	Micula Noua
	373
	
	138,388.00

	
	
	Odoreu
	4134
	969,843.31
	

	
	
	Amati
	942
	
	19,308.00

	
	
	Ambud
	1055
	
	54,822.00

	
	
	Hrip
	658
	
	33,445.00

	
	
	Petin
	658
	
	38,961.00

	
	
	Ruseni
	234
	
	38,961.00

	
	
	Decebal
	1085
	1,046,141.03
	

	
	
	Ardud
	3560
	4,278,430.37
	

	
	
	Ardud-Vii
	89
	
	272,888.00

	
	
	Baba Novac
	482
	349,147.02
	

	
	
	Gerausa
	382
	
	611,028.00

	
	
	Madaras
	908
	
	91,626.00

	
	
	Saratura
	52
	
	122,617.00

	
	
	Terebesti
	643
	
	18,619.00

	
	
	Gelu
	440
	211,221.58
	

	
	
	Piscari
	470
	
	268,618.00

	
	
	Cionchesti
	194
	
	321,729.00

	
	
	Mediesu Aurit
	2262
	2,792,419.19
	

	
	
	Iojib
	954
	
	757,119.00

	
	
	Medies Rituri
	269
	
	389,037.00

	
	
	Romanesti
	735
	411,968.64
	

	
	
	Babasesti
	589
	682,824.95
	

	
	
	Medies Vii
	282
	
	337,920.00

	
	
	Potau
	974
	
	373,540.00

	24
	Ser
	Ser
	672
	
	124,124.00

	25
	Dobra
	Dobra
	986
	138,702.66
	

	26
	Ardud-Ser
	
	
	4,227,177.49
	

	27
	Tarna Mare
	Tarna Mare
	178
	1,300,859.76
	

	
	
	Bocicau
	595
	
	96,970.00

	
	
	Valea Seaca
	1038
	126,040.69
	

	28
	Tasnad
	Tasnad
	6149
	524,182.88
	

	
	
	Ratiu
	31
	
	246,740.00

	
	
	Santau
	1510
	1,764,805.98
	

	
	
	Chereusa
	509
	
	600,502.00

	
	
	Sudurau
	167
	
	351,330.00

	
	
	Cauas
	614
	1,070,696.72
	

	
	
	Ady Endre
	152
	
	499,622.00

	
	
	Ghilesti
	108
	
	122,167.00

	
	
	Hotoan
	166
	
	395,716.00

	
	
	Radulesti
	97
	
	371,831.00

	
	
	Cean
	287
	
	159,370.00

	
	
	Silvas
	146
	
	219,373.00

	29
	Tirsolt
	Tirsolt
	2428
	506,261.56
	

	
	
	Aliceni
	386
	
	459,094.00

	
	
	Camarzana
	2141
	6,197,162.00
	

	30
	Turt
	Batarci
	1891
	
	1,281,202.00

	
	
	Sirlau
	296
	
	182,131.00

	
	
	Comlausa
	750
	
	373,124.00

	
	
	Tamaseni
	420
	345,309.21
	

	
	
	Turt
	3875
	4,359,271.16
	

	
	
	Gherta Mare
	979
	
	96,229.00

	31
	Valea Vinului
	Caraseu
	1009
	
	103,397.00

	
	
	Lipau
	498
	
	314,682.00

	
	
	Valea Vinului
	695
	441,183.33
	

	
	
	Rosiori
	455
	330,179.64
	

	
	
	Sai
	478
	
	606,946.00

	
	
	Marius
	258
	
	467,410.00

	32
	Viile Satu Mare
	Viile Satu Mare
	201
	
	305,139.00

	33
	TOTAL
	62,753,855.00
	33,126,742.00

	
	
	95,880,597.00


[bookmark: _Toc373489057]

[bookmark: _Toc381857607]Tabel 10.2. Lista de investitii prioritare- Infrastructura de apă uzată din Judetul Satu Mare
	Master Plan 2018

	Nr. Crt.
	Aglomerare
	Locuitori Echivalenti Aglomerare 2037
	Cluster
	Locuitori Echivalenti Cluster 2037
	Localitate
	Costuri cu investitia totala pentru investitiile prioritare (euro)

	
	
	
	
	
	
	POIM
	Alte Fonduri

	1
	Apa
	2900
	
	
	Apa
	
	253,421.00

	
	
	
	
	
	Someseni
	
	690,783.00

	2
	Ardud
	4700
	Ardud
	5800
	Ardud
	1,670,094.56
	

	3
	Barsau
	2800
	
	
	Barsau de Sus
	1,285,383.15
	

	
	
	
	
	
	Barsau de Jos
	712,785.77
	

	4
	Batarci
	3700
	
	
	Batarci
	4,882,359.72
	

	
	
	
	
	
	Comlausa
	1,218,721.13
	

	
	
	
	
	
	Sirlau
	73,064.33
	

	
	
	
	
	
	Tamaseni
	579,360.50
	

	5
	Bixad
	7100
	
	
	Bixad
	
	5,086,208.00

	
	
	
	
	
	Boinesti
	
	2,039,707.00

	
	
	
	
	
	Trip
	
	4,093,455.00

	6
	Calinesti Oas
	2900
	
	
	Calinesti-Oas
	
	3,445,765.00

	7
	Carei
	27400
	Carei
	38600
	Carei
	
	2,173,397.00

	
	Sanislau
	3300
	
	
	Sanislau
	3,653,931.65
	

	
	Tiream
	2100
	
	
	Tiream
	2,109,579.01
	

	
	Urziceni
	2000
	
	
	Urziceni
	1,810,800.17
	

	8
	Certeze
	6300
	
	
	Certeze
	
	4,554,379.00

	
	
	
	
	
	Huta Certeze
	
	1,011,225.00

	
	
	
	
	
	Moiseni
	
	1,795,854.00

	9
	Doba
	1300
	
	
	Doba
	1,806,514.35
	

	10
	Gherta Mica
	3700
	
	
	Gherta Mica
	
	

	11
	Mediesu-Aurit
	3600
	
	
	Mediesu Aurit
	3,735,222.50
	

	
	
	
	
	
	Romanesti
	893,949.40
	

	12
	Micula
	3200
	Micula
	4000
	Micula
	496,012.40
	

	13
	Negresti Oas
	11800
	
	
	Negresti Oas
	3,941,245.04
	

	
	
	
	
	
	Luna
	655,933.83
	

	
	
	
	
	
	Tur
	3,265,246.13
	

	14
	Orasu Nou
	2100
	
	
	Orasu Nou
	3,588,057.15
	

	15
	Piscolt
	2500
	
	
	Piscolt
	
	5,125,122.00

	16
	Racsa
	3000
	
	
	Racsa
	
	2,686,026.00

	17
	Vama
	3800
	
	
	Vama
	
	6,413,687.00

	18
	Botiz
	4000
	Satu Mare
	140000
	Botiz
	
	1,343,622.00

	
	Dorolt
	2400
	
	
	Petea
	452,599.54
	

	
	Satu Mare
	117100
	
	
	Apateu
	412,097.26
	

	
	
	
	
	
	Martinesti
	
	

	
	
	
	
	
	Satu Mare
	959,716.67
	

	
	
	
	
	
	
	3,041,724.97
	

	
	Vetis
	3500
	
	
	Decebal
	2,058,137.93
	

	19
	Tarna Mare
	2200
	Tarna Mare
	
	Tarna Mare
	1,470,285.94
	

	
	Valea Seaca
	
	Batarci
	1139
	Valea Seaca
	1,443,388.70
	

	20
	Tasnad
	7700
	Tasnad
	9700
	Tasnad
	399,613.44
	

	
	Santau
	2000
	
	
	Santau
	2,401,493.47
	

	21
	Camarzana
	2600
	Tirsolt
	5600
	Camarzana
	3,929,810.07
	

	
	Tirsolt
	3000
	
	
	Tirsolt
	5,853,551.75
	

	22
	Turt
	5600
	
	
	Turt
	4,661,865.69
	

	
	
	
	
	
	Gherta Mare
	
	128,874.00

	23
	Halmeu
	7300
	Turulung
	9900
	Halmeu
	3,691,211.19
	

	
	
	
	
	
	Mesteacan
	823,853.41
	

	
	
	
	
	
	Porumbesti
	1,337,049.00
	

	
	
	
	
	
	Cidreag
	764,272.80
	

	
	Turulung
	2600
	
	
	Turulung
	5,678,096.67
	

	24
	Culciu
	3300
	Valea Vinului
	5400
	Culciu Mare
	1,017,342.04
	

	
	
	
	
	
	Corod
	597,422.41
	

	
	
	
	
	
	Culciu Mic
	854,261.61
	

	
	
	
	
	
	Caraseu
	149,874.44
	

	
	Lipau
	600
	
	
	Lipau
	801,572.52
	

	
	Valea Vinului
	900
	
	
	Valea Vinului
	1,146,769.72
	

	
	Rosiori
	600
	
	
	Rosiori
	
	890,739.00

	25
	Viile Satu Mare
	2500
	
	
	Viile Satu Mare
	
	3,506,232.00

	
	
	Micula
	1796
	Nisipeni
	1,137,788.48
	

	
	
	
	
	Bercu
	705,527.63
	

	
	
	
	
	Noroieni
	410,376.46
	

	26
	TOTAL
	82,577,964.61
	45,238,496.00

	
	
	
	
	
	
	127,816,460.61



Aditional lucrarilor in infrastructura de apa si apa uzata, Lista prioritara pentru investitii din cadrul POIM 2014-2020 include achizitionarea unui sistem SCADA complex, pentru supervizarea si controlul retelelor de alimentare cu apa si canalizare si a obiectivelor ce tin de acestea din aria de operare a APASERV SATU MARE S.A.

[bookmark: _Toc506914436]Investitii prioritare propuse pentru Consiliul Judetean Satu Mare
Investitiile prevazute in cadrul Master Planului se vor supune legislatiei in vigoare la momentul elaborarii Studiului de Fezabilitate. In scop informativ, la aceasta etapa de actualizare Master Plan 2018, precizam mai jos unele prevederi legislative importante pentru membrii ADI:

· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Art. 4. - Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează: 	a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută: 1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;

· Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
Art. 10. – (6) Sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza următoarelor criterii: 
a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc, aparţin domeniului public al acesteia;
b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei;

Drept urmare, din investitiile prioritare, in tabelele de mai jos sunt enumerate investitiile care vor reveni Consiliului Judetean Satu Mare.
Indicatorii tehnici - Conducta de aductiune Satmarel - Ser
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Statie de pompare la Satmarel
	buc
	1

	2. 
	Conducte aductiune (Satmarel-Ardud-Ser si Ardud-BabaNovac)
	ml
	70.123



Indicatorii tehnici - Retele de alimentare cu apa in UAT Ardud - Localitatea Baba Novac. Extindere GA existenta si GA noua Ardud. Extindere GA existanta Baba Novac
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Gospodarie de apa Ardud
	buc
	1

	2. 
	Gospodarie de apa Baba Novac
	buc
	1



Indicatorii tehnici - UAT Supur - SP si STAP in localitatea Dobra
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Statie pompare catre Bogdand si statie reclorinare in incinta GA Dobra
	buc
	1



Indicatorii tehnici - UAT Bogdand - Extindere GA existenta in localitatea Bogdand
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Rezervor nou si statie de pompare catre Ser
	buc
	1



Indicatorii tehnici - Aductiune Martinesti - Odoreu - Mediesu Aurit din localitatea Martinesti in localitatea Mediesu Aurit
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Conducta de aductiune Martinesti-Mediesu Aurit
	ml
	10.625



Indicatorii tehnici - Aductiune Satu Mare - Decebal din localitatea Satu Mare in localitatea Decebal
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Conducta de aductiune Satu Mare - Decebal
	ml
	1.589



Indicatorii tehnici – Refulare SPAU 5 Decebal - Satu Mare
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 5 Decebal – Satu Mare
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 5 Decebal – retea canalizare Satu Mare
	ml
	3.395



Indicatorii tehnici – Refulare SPAU 7 Doba - Decebal
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 7 Doba - Decebal 
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 7 Doba - Decebal 
	ml
	2.877



Indicatorii tehnici – Refulare SPAU 2 Apateu – Satu Mare
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 2 Apateu – Satu Mare
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 2 Apateu – Satu Mare
	ml
	1.405



Indicatorii tehnici – Conducta de aductiune Baba Novac - Craidorolt
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Conducta aductiune
	ml
	10.724



Indicatorii tehnici – Refulare SPAU 2 Nisipeni – SEAU Micula
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 2 Nisipeni – SEAU Micula
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 2 Nisipeni – SEAU Micula
	ml
	4.816



Indicatorii tehnici – Refulare SPAU 8 Mesteacăn – SEAU Turulung
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 8 Mesteacăn – SEAU Turulung
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 8 Mesteacăn – SEAU Turulung
	ml
	1.913



Indicatorii tehnici – Rețele de alimentare cu apa si rețele de canalizare in UAT Porumbești
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Conducta transport GA Halmeu - Porumbești
	ml
	5.371

	2. 
	SPAU 5 Porumbesti - Halmeu
	buc
	1

	3. 
	Conducta refulare SPAU 5 Porumbesti - Halmeu
	ml
	663



Indicatorii tehnici –Retele de canalizare in Localitatile Tarna Mare, Bocicau si Valea Seaca
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 2 Valea Seaca – Tarna Mare
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 2 Valea Seaca – Tarna Mare
	ml
	880



Indicatorii tehnici –Retele de canalizare in Localitatile Tarna Mare, Bocicau si Valea Seaca
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 2 Valea Seaca – Tarna Mare
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 2 Valea Seaca – Tarna Mare
	ml
	815



Indicatorii tehnici - Conducta de aductiune Carei - Tiream - Ghenci 
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Statie de pompare la Carei catre Tiream
	buc
	1

	2. 
	Conducte aductiune (Carei - Tiream)
	ml
	6.283

	3. 
	Statie de pompare Tiream catre Ghenci
	buc
	1

	4. 
	Conducte aductiune (Tiream-Ghenci)
	
	3.143



Indicatorii tehnici – Retele de canalizare in UAT Tiream - Localitatea Tiream
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 2 Tiream - Carei
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 2 Tiream - Carei
	ml
	6.286



Indicatorii tehnici – Retele de canalizare in Localitatea Sanislau - UAT Sanislau
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 5 Sanislau-Foieni
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 5 Sanislau-Foieni
	ml
	7.408



Indicatorii tehnici – Retele de canalizare in Localitatea Camarzana
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 7 Camarzana - Tîrsolt
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 7 Camarzana - Tîrsolt
	ml
	2.610



Indicatorii tehnici - UAT Tarsolt - Front de captare, STAP si GA noi in localitatea Tarsolt 
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Foraj captare apa bruta
	buc
	10

	2. 
	Statie tratare
	buc
	1

	3. 
	Rezervor inmagazinare
	buc
	1

	4. 
	Statie pompare (Către Aliceni, respectiv Cămârzana)
	buc
	2



Indicatorii tehnici - Aductiune Gospodarie de apa proiectata Tîrsolt - Gospodarie de apa proiectata Camarzana 
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Conducte aducțiune (Tîrșolț -Cămărzana)
	ml
	8.500

	2. 
	Statie de pompare treapta 2 catre Camarzana
	buc
	1



Indicatorii tehnici – Retele de canalizare in Localitatea Santău
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	SPAU 6 Santău - Tășnad
	buc
	1

	2. 
	Conducta refulare SPAU 6 Santău - Tășnad
	ml
	5.118



Indicatorii tehnici - Conducta de aductiune Tasnad - Santau - Cauas
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Conducte aducțiune (Tășnad-Santău si Tășnad-Căuaș)
	ml
	9.581



Indicatorii tehnici - Extindere GA existenta din Localitatea Tasnad 
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Foraj captare apa bruta
	buc
	1

	2. 
	Rezervor inmagazinare
	buc
	1



Indicatorii tehnici - Aductiune Huta Certeze - Negresti Oas"
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Conducte aducțiune (Huta Certeze – GA Negresti Oas)
	ml
	9.355



Indicatorii tehnici - UAT Turt - Extindere front captare si STAP din localitatea Băbești 
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Foraj captare apa bruta
	buc
	5

	2. 
	Rezervor inmagazinare
	buc
	1

	3. 
	Statie tratare
	buc
	1

	4. 
	Statie pompare
	buc
	2



Indicatorii tehnici - UAT Halmeu - Extindere fronta captare, STAP si GA in Localitatea Halmeu
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Foraj captare apa bruta
	buc
	3

	2. 
	Rezervor inmagazinare
	buc
	1

	3. 
	Statie tratare
	buc
	1

	4. 
	Statie pompare
	buc
	1



Indicatorii tehnici – Statie de epurare apa uzata Batarci
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Statie de epurare apa uzata la Sirlau
	buc
	1



Indicatorii tehnici – Statie de epurare apa uzata Tîrșolț
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Statie de epurare apa uzata la Tîrșolț
	buc
	1



Indicatorii tehnici – Statie de epurare apa uzata Turulung
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Statie de epurare apa uzata la Turulung
	buc
	1



Indicatorii tehnici – Sistem SCADA
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Dispecer central APASERV Satu Mare
	buc
	1

	2. 
	Dispecer local SEAU Satu Mare
	
	

	3. 
	Dispecer local SEAU Micula
	buc
	1

	4. 
	Dispecer local SEAU Turt
	buc
	1

	5. 
	Dispecer local SEAU Valea Vinului
	buc
	1

	6. 
	Dispecer local SEAU Carei
	buc
	1

	7. 
	Dispecer local SEAU Tășnad
	buc
	1

	8. 
	Dispecer local STAP Satu Mare
	buc
	1

	9. 
	Dispecer local STAP Carei
	buc
	1



Indicatorii tehnici – Achizitii echipamente si utilaje
	Nr. crt.
	Indicator
	UM
	Cantitate

	1. 
	Autospecială combinată Spălător-Vidanjor, capacitate rezervor 12 mc (6 mc apa + 6 mc nămol)
	buc
	1

	2. 
	Autospecială combinată Spălător-Vidanjor- capacitate rezervor 8 mc (4 mc apa + 4 mc nămol) 
	buc
	1

	3. 
	Vidanjor 8 mc 
	buc
	2

	4. 
	Autolaborator detectari pierderi
	buc
	1

	5. 
	Unitate de baza cromatograf de gaze, inclusiv sistem automat de extractie
	buc
	1



[bookmark: _Toc367458137][bookmark: _Toc367711385][bookmark: _Toc506914437]Indicatori-cheie ai Performantei
[bookmark: _Toc367458138][bookmark: _Toc367711386]Indicatorii de performanţă realizaţi prin implementarea măsurilor investiţionale prioritare sunt prezentaţi în tabelul următor:

[bookmark: _Toc381857608]Tabel 10.3. Indicatori de performanta aferenti masurilor investitionale prioritare la nivelul judetului Satu Mare aferenti POIM 2014-2020

	PO (CCI)
	Axă prioritară
	Denumire indicator
	Unitate de măsură
	Valoarea-țintă pentru Proiect

	PO 2014RO16M1OP001
	Axă prioritară a PO3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor
	Indicatori de realizare imediata

	
	
	CO18 - Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă
	Persoane
	79,253

	
	
	CO19 - Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate
	L.E.
	65,864

	
	
	Indicatori fizici de realizare

	
	
	Reabilitarea/ construirea/ echiparea fronturilor de captare subteranã
	buc
	22

	
	
	Reabilitarea/ construirea/ echiparea captãrilor din surse de suprafaţã
	buc
	1

	
	
	2S77 - Reabilitarea si/ sau construirea de rezervoare de înmagazinare apã potabilã
	buc
	27

	
	
	2S78 - Stații tratare apă
	buc
	16

	
	
	Reabilitarea si/ sau construirea de staţii de pompare apã potabilã
	buc
	21

	
	
	Reabilitarea,construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster)
	buc
	20

	
	
	2S70 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)
	Km
	257.197

	
	
	2S72 – Aducțiune (nouă)
	Km
	152.935

	
	
	2S73 - Aducțiune (reabilitare)
	Km
	15.868

	
	
	2S74 - Rețea canalizare (nouă)
	Km
	455.846

	
	
	2S76 - Colectoare de transfer/ Conducta de refulare apa uzata menajera
	Km
	133.945

	
	
	Reabilitarea si/ sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera)
	buc
	293

	
	
	2S80 - Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e.
	buc
	5

	
	
	2S112 - Procentul cumulativ de realizare a indicatorilor fizici ai proiectului 2018
	%
	13

	
	
	2S113 - Procentul cumulativ de realizare a indicatorilor fizici ai proiectului 2019
	%
	43

	
	
	2S114 - Procentul cumulativ de realizare a indicatorilor fizici ai proiectului 2020
	%
	82

	
	
	2S115 - Procentul cumulativ de realizare a indicatorilor fizici ai proiectului 2021
	%
	100



[bookmark: _Toc506914438]Lista Masurilor de Investiții Prioritare 
[bookmark: _Toc506914439]Investiții prioritare pentru zonele de alimentare cu apă 
In imaginea de mai jos sunt prezentate Unitatile Administrativ Teritoriale in care sunt prevazute investitii de alimentare cu apa si canalizare in cadrul proiectului.

[image: ]
[bookmark: _Toc371673273][bookmark: _Toc371674128][bookmark: _Toc373253224][bookmark: _Toc373328562][bookmark: _Toc506914440]Zona de alimentare cu apă Satu Mare
Investitiile prezentate pentru SZAA Satu Mare au ca scop principal asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori in conformitate cu Directiva 98/83/CE.
Zona de alimentare cu apa Satu Mare va cuprinde urmatoarele localitati: Municipiul Satu Mare, orașul Ardud și următoarele localități: Sătmărel, Gelu, Terebești, Pișcari, Botiz, Lazuri, Bercu, Nisipeni, Noroieni, Peleș, Pelișor, Micula, Micula Nouă, Bercu Nou, Dorolț, Petea, Atea, Dara, Vetiș, Oar, Decebal, Odoreu, Mărtinești, Berindan, Păulești, Ambud, Petin, Ruşeni, Hrip, Amaţi, Culciu Mare, Culciu Mic, Corod, Apateu, Mădăras, Ardud-Vii, Baba-Novac, Gerăușa, Sărătura, Cionchești, Medieșu-Aurit, Românești, Iojib, Băbășești, Potău, Medieș-Râturi, Medieș-Vii, Lipău, Cărășeu, Hurezu Mare, Dobra, Bogdand, Corund, Ser, Beltuig, Rătești.
Sistemul zonal de alimentare cu apa Satu Mare are in componenta un front de captare si o statie de tratare a apei potabile reabilitate recent prin programul ISPA cu o capacitate care depaseste cerinta actuala, fiind utilizate la cca. 60 % din capacitate.
[image: C:\!ROMAIR\proiecte\P513\02_Iesiri\003_SF\rev 0\VOL 0 CF\Suport\APA\SZAA Satu_Mare.jpg]
[bookmark: _Toc371673274][bookmark: _Toc371674129][bookmark: _Toc373253225][bookmark: _Toc373328563]
Municipiul Satu Mare
Modernizarea instalaţiei de medie tensiune de la frontul de captare
Captarea Mărtineşti-Micula este sursa principală pentru sistemul de alimentare cu apă din Satu Mare. Acesta cuprinde 60 de puţuri, aflate în nord-vestul oraşului, între râurile Someş şi Micula.
Puţurile au fost construite treptat între anii 1969 şi 1995 si reabilitate in 2009 . Construcţia acestora este în general asemănătoare, având o adâncime între 100m şi 125m şi un diametru de 320 mm.
Pompele submersibile cu o viteză constantă sunt instalate la o adâncime cuprinsa între 18 şi 24 m . Funcţionarea pompelor este controlată in regim automat. 
Apa din puţuri este pompată printr-o reţea de conducte de apă brută spre uzina de tratare a apei de la Martineşti.
Starea şi productivitatea puţurilor şi a conductelor principale asociate de apă brută este buna, acestea fiind reabilitate in anii 2007÷2009. Echipamentele pompelor din puțuri, supapele, contoarele şi instalaţiile electrice de joasa tensiune sunt, de asemenea, în stare buna de funcționare.
Stația de conexiuni si întreaga instalație de medie tensiune aferenta frontului de captare se afla intr-o stare avansata de degradare, prezentând un risc important in ceea ce privește siguranța sursei  de apa a zonei de alimentare cu apa Satu Mare.
Pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a frontului de captare, este necesara reabilitarea stației de conexiuni si a instalației de medie tensiune aferente.
	[bookmark: _Toc506914441]Obiectiv
	[bookmark: _Toc506914442]Valoare investitii 
[bookmark: _Toc506914443]euro

	[bookmark: _Toc506914444]Reab Instal medie tens Front Captare 
	[bookmark: _Toc506914445]4,202,304.57

	[bookmark: _Toc506914446]Reab Instal medie tens 
St Conexiuni
	



Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
Deoarece sursa și stația de tratare ce deservesc sistemul de alimentare cu apă Satu Mare au capacitate mult mai mare decât cerința de apă, se propune realizarea unor noi aducțiuni, astfel:
1. Aductiunea Sătmarel – Gelu – Baba Novac – Ardud – Rătești – Beltiug – Dobra – Hurezu Mare – Corund – Bogdand – Ser
	Aductiune Ardud – Ser POIM 2014-2020
	EURO 
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914447]Cond Aduct apa tratata
	[bookmark: _Toc506914448]3.962.001,80
	[bookmark: _Toc506914449] m 
	[bookmark: _Toc506914450]47.399,20 

	[bookmark: _Toc506914451]Grup de pompare in Satmarel
	[bookmark: _Toc506914452]265.175,69 
	[bookmark: _Toc506914453] buc 
	[bookmark: _Toc506914454]1,00 



	Ardud POIM 2014-2020
	EURO 
	UM
	CANTITATE

	Cond Aduct apa tratata Satmarel -Ardud
	3,758,641.53 
	 m 
	22,126.80 

	Conducta de legatura GA noua - Ga existenta
	17,306.37 
	 m 
	150.00 

	St pompare
	77,721
	buc
	1

	St tratare (de reclorare)
	35,871
	buc
	1

	Rezervoare
	388,890
	buc
	2 x 300 mc

	
	4,278,430.37
	
	



2. Aductiunea Baba Novac – Craidorolţ (sursa Satmărel Satu Mare).
3. Aductiunea Mărtinești – Odoreu – Băbășești – Medieșu-Aurit.
4. Aductiunea Satu Mare – Decebal.
[bookmark: _Toc371673308][bookmark: _Toc373253586][bookmark: _Toc373328922][bookmark: _Toc381857610]
Alimentare cu apă Satu Mare
	Nr. Crt
	Localitati 
	UAT
	POP
	Investitii propuse

	
	
	
	2015
	Obiect investitii
	UM
	Cantitate

	1
	Localitatea Baba-Novac
	Ardud
	505
	Rezervoare noi V = 2 X 100 mc
	buc
	2

	
	
	
	
	Statie de pompare
	buc
	1

	
	
	
	
	Statie de reclorinare
	buc
	1

	
	
	
	
	Extindere retea de distributie
	m
	548

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	5.975

	2
	Localitatea Gelu+Satmarel
	Terebesti
	484
	Rezervor nou V = 1 X 450 mc
	buc
	1

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	7.345

	3
	Localitatea Dobra
	Supur
	985
	Statie de reclorinare
	buc
	1

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	22.915

	4
	Localitatea Bogdand
	Bogdand
	943
	Statie de reclorinare
	buc
	1

	
	
	
	
	Rezervor V = 1 X 150 mc
	buc
	1

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	5.470

	5
	Localitatea Craidorolţ
	Craidorolt
	1.057
	Statie de reclorinare
	buc
	1

	
	
	
	
	Statie de pompare
	buc
	2

	
	
	
	
	Rezervoare noi V = 2 X 250 mc
	buc
	2

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	15.380

	6
	Localitatea Eriu Sâncrai
	Craidorolt
	648
	Retea de distributie noua 
	m
	9.400

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	1.390

	7
	Localitatea Criseni
	Craidorolt
	185
	Retea de distributie noua
	m
	3.250

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	2.910

	8
	Localitatea Satu Mic
	Craidorolt
	265
	Retea de distributie noua
	m
	2.176

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	1.250

	9
	Localitatea Medieșu-Aurit
	Mediesu Aurit
	2.536
	Extindere retea de distributie
	m
	14.654

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	10.625

	
	
	
	
	Rezervoare noi V = 2 X 500 mc
	buc
	2

	
	
	
	
	Statie de pompare
	buc
	1

	
	
	
	
	Statie de reclorinare
	buc
	1

	10
	Localitatea Românești
	Mediesu Aurit
	786
	 Extindere retea de distributie
	m
	3.767

	11
	Localitatea Babasesti
	Mediesu Aurit
	655
	Realizare retea de distributie noua
	m
	7.406

	12
	Localitatea Ardud
	Ardud
	3.950
	Statie de reclorinare la rezervorul existent
	buc
	1

	
	
	
	
	Rezervoare noi V = 2 X 400 mc GA noua
	buc
	2

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	12.690

	
	
	
	
	Statie de pompare
	buc
	2

	13
	Localitatea Decebal
	Vetis
	1044
	Retea de distributie noua
	m
	15.000

	
	
	
	
	Conducta de aductiune
	m
	1.589

	14
	Localitatea Satu Mare
	Satu Mare
	98.009
	Reabilitare linie de medie tensiune de la frontrul de captare
	buc
	1

	
	
	
	
	Reabilitare instalatie de medie tensiune de la statia de conexiuni
	buc
	1

	
	
	
	
	Achizitionare echipamente laborator
	 -
	1

	
	
	
	
	Achizitionare echipamente 
	 -
	4

	15
	Localitatea Odoreu
	Odoreu
	4.307
	Conducta de aductiune
	m
	6.375




[bookmark: _Toc371673276][bookmark: _Toc371674131][bookmark: _Toc373253227][bookmark: _Toc373328565]Localitatea Baba-Novac
Localitatea Baba-Novac are în prezent un sistem de alimentare cu apă realizat în anul 1970, în care captarea apei se realizează printr-un puţ din care apa este pompată într-un castel de apă metalic care funcționează la jumătate din capacitate. Distribuția apei se realizează, fără o tratare prealabilă, printr-o rețea de conducte din azbociment. Analizele de apă realizate au evidențiat faptul că apa este de foarte proastă calitate, având concentrații mari de fier și mangan, cât și colonii de bacterii și streptococi fecali.
Se propune conectarea rețelei de distribuție din această localitate la aducțiunea ce transportă apă tratată din Satu Mare către Ardud, traseul propus al acestei conducte trecând prin satul Baba-Novac. Forajul existent va fi trecut în conservare. Presiunea în rețea va fi asigurată de stația de pompare localizată în satul Gelu, care asigura transportul apei potabile către Ardud.
[bookmark: _Toc371673312]In localitatea Baba Novac se propun urmatoarele:
· extinderea retelei de distributie cu 552 m conducte din PEID, cu diametru de 110 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 4 hidranti, Dn 80 mm, pe sectoarele de extinderi;
· 4 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere.
Numarul de bransamente a fost estimat la 15 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati. 
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  4 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.
	Baba-Novac POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914455]Retea distributie DN 110
	[bookmark: _Toc506914456]37.904
	[bookmark: _Toc506914457]m
	[bookmark: _Toc506914458]548

	[bookmark: _Toc506914459]St tratare (de reclorare)
	[bookmark: _Toc506914460]31.151
	[bookmark: _Toc506914461]buc
	[bookmark: _Toc506914462]1

	[bookmark: _Toc506914463]Rezervoare
	[bookmark: _Toc506914464]139.636
	[bookmark: _Toc506914465]buc
	[bookmark: _Toc506914466]2 x 100 mc

	[bookmark: _Toc506914467]Grupuri de pompare
	[bookmark: _Toc506914468]103.356
	[bookmark: _Toc506914469]buc
	[bookmark: _Toc506914470]2

	[bookmark: _Toc506914471]Conducta de legatura cu GA Baba Novac
	[bookmark: _Toc506914472]37.100
	[bookmark: _Toc506914473]m
	[bookmark: _Toc506914474]597


[bookmark: _Toc373253228][bookmark: _Toc373328566]
Localitatea Ardud-Vii
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent în localitatea Ardud-Vii, aparținând oraşului Ardud, există o rețea de distribuţie alimentată atât din Ardud cât şi din rețeaua de distribuţie a localităţii Viile Satu Mare, însă nu acoperă în totalitate trama stradală a satului. Astfel se propune extinderea reţelei cu o lungime totală de 6,563 m. Sectoarele de extindere vor fi alimentate cu apă din rezervorul existent în oraşul Ardud, prin intermediul stației de pompare propusă, stație ce va alimenta de asemenea şi satele Gerăuşa şi Sărătura.
Extinderea rețelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.

[bookmark: _Toc372204891][bookmark: _Toc372709788][bookmark: _Toc373253592][bookmark: _Toc373328930][bookmark: _Toc381857618]Tabel 10.13. Alimentare cu apă Ardud-Vii
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	6,563
	



[bookmark: _Toc372204892][bookmark: _Toc372709789][bookmark: _Toc373253593][bookmark: _Toc373328931][bookmark: _Toc381857619]Tabel 10.14. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	272,888
	1,325


[bookmark: _Toc373253229][bookmark: _Toc373328567]
Localitatea Gerăuşa
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Gerăuşa nu are un sistem de alimentare cu apa, astfel se propune asigurarea debitului necesar prin realizarea unei conducte de aducțiune care va fi alimentată din rezervorul de capăt existent în oraşul Ardud, prin intermediul unei stații de pompare propuse. Noua aducțiune va avea o lungime de 4,256 m și va fi realizată din PEID, Dn 110 mm.
Proiect de realizare a unei stații de pompare
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare în satele Gerăuşa și Sărătura se propune realizarea unei stații de pompare în incinta rezervorului de capăt existent în oraşul Ardud. Aceasta stație de pompare va fi echipată cu (1+1) pompe cu următoarele caracteristici:
· Q = 18 m3/h;
· H = 55 m.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu o lungime totală de 5,687 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc372204893][bookmark: _Toc372709790][bookmark: _Toc373253594]
[bookmark: _Toc373328932][bookmark: _Toc381857620]Tabel 10.15. Alimentare cu apă Gerăuşa
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	
	
	4,256
	

	Stații  de pompare
	Stație de pompare nouă 
	unit
	
	1
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	5,687
	



[bookmark: _Toc372204894][bookmark: _Toc372709791][bookmark: _Toc373253595][bookmark: _Toc373328933][bookmark: _Toc381857621]Tabel 10.16. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	611,028
	1,600


[bookmark: _Toc372204750][bookmark: _Toc373253230][bookmark: _Toc373328568]
Localitatea Sărătura
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent localitatea Sărătura nu are sistem de alimentare cu apă. Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu o lungime totală de 2,409 m. Această rețea va fi conectată la rețeaua de distribuţie propusă în localitatea Gerăuşa.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc372204895][bookmark: _Toc372709792][bookmark: _Toc373253596][bookmark: _Toc373328934]
[bookmark: _Toc381857622]Tabel 10.17. Alimentare cu apă Sărătura
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,409
	



[bookmark: _Toc372204896][bookmark: _Toc372709793][bookmark: _Toc373253597][bookmark: _Toc373328935][bookmark: _Toc381857623]Tabel 10.18. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	122,617
	2,358



[bookmark: _Toc372204751][bookmark: _Toc373253231][bookmark: _Toc373328569]Localitatea Mădăras
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent în localitatea Mădăraş există reţea de distribuţie alimentată cu apă printr-o conducta de aducțiune din gospodăria de apă Gelu, însă nu acoperă în totalitatea trama stradală a localității. Astfel pentru atingerea un grad de conectare de 99%, se propune extinderea reţelei de distribuţie pe o lungime totală de 1,182 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.

[bookmark: _Toc372204897][bookmark: _Toc372709794][bookmark: _Toc373253598][bookmark: _Toc373328936][bookmark: _Toc381857624]Tabel 10.19. Alimentare cu apă Mădăraş
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,182
	



[bookmark: _Toc372204898][bookmark: _Toc372709795][bookmark: _Toc373253599][bookmark: _Toc373328937][bookmark: _Toc381857625]Tabel 10.20. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	91,626
	664



[bookmark: _Toc371673277][bookmark: _Toc371674132][bookmark: _Toc373253232][bookmark: _Toc373328570]Localitatea Gelu
5. [bookmark: _Toc371673314]Prima Gospodarie de Apa alimentata prin intermediul aductiunii Aductiunea Sătmarel – Gelu – Baba Novac – Ardud – Rătești – Beltiug – Dobra – Hurezu Mare – Corund – Bogdand – Ser este la Gelu. Conform breviarului de calcul din Anexa 7, pentru zona de deservire a GA Gelu este necesar un debit de 11,96 l/s la sursa si un volum de inmagazinare total de 700 mc.
Rezervorul existent de 250 mc este in stare buna de functionare astfel ca este necesara suplimentarea volumului de inmagazinare cu 450 mc.
Rezervorul nou de inmagazinare va fi dimensionat din punct de vedere hidraulic si structural astfel incat sa functioneze in paralel cu rezervorul existent. Deoarece reteaua de distributie din zona deservita de aceasta gospodarie de apa este alimentata prin pompare, astfel ca comunicarea cu nivel liber intre rezervorul vechi si cel nou nu este determinanta.
	Gelu POIM 2014-2020
	
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914475]Rezervoare
	[bookmark: _Toc506914476]211.221,58
	[bookmark: _Toc506914477]buc
	[bookmark: _Toc506914478]1 x 450 mc



[bookmark: _Toc373253233][bookmark: _Toc373328571]Localitatea Terebeşti
În prezent în localitatea Terebești există o rețea de distribuţie relativ noua, realizată din conducte de PEID, Dn 110 mm. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent doar 75% dintre gospodarii sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat se propune realizarea a 54 de branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.
[bookmark: _Toc372204885][bookmark: _Toc372709782]
[bookmark: _Toc373253602][bookmark: _Toc373328941][bookmark: _Toc381857629]Tabel 10.24. Alimentare cu apă Terebești
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	54
	



[bookmark: _Toc372204886][bookmark: _Toc372709783][bookmark: _Toc373253603][bookmark: _Toc373328942][bookmark: _Toc381857630]Tabel 10.25. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	18,619
	125



[bookmark: _Toc373253234][bookmark: _Toc373328572]Localitatea Pișcari
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Pișcari, aparținând comunei Terebești, nu are un sistem de alimentare cu apa, astfel se propune asigurarea debitului necesar prin realizarea unei conducte de aducțiune care se va conecta la rețeaua de distribuţie a satului Terebești. Noua aducțiune va avea o lungime de 2,160 m și va fi realizată din PEID, Dn 110 mm.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu o lungime totală de 2,772 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc372204887][bookmark: _Toc372709784][bookmark: _Toc373253604][bookmark: _Toc373328943][bookmark: _Toc381857631]Tabel 10.26. Alimentare cu apă Pișcari
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	
	
	2,160
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,772
	


[bookmark: _Toc372204888][bookmark: _Toc372709785][bookmark: _Toc373253605][bookmark: _Toc373328944]
[bookmark: _Toc381857632]Tabel 10.27. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	268,618
	572



[bookmark: _Toc373253235][bookmark: _Toc373328573]Localitatea Botiz
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent în localitatea Botiz există un sistem de alimentare cu apă cuprinzând sursa, Stație de tratare, rezervoare şi rețea de distribuţie în ultimii ani zona construita a comunei s-a extins astfel au fost realizate noi străzi care nu sunt acoperite de rețeaua de distribuţie existentă. Astfel se propune extinderea reţelei cu o lungime totală de 1,768 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.

[bookmark: _Toc372204889][bookmark: _Toc372709786][bookmark: _Toc373253606][bookmark: _Toc373328945][bookmark: _Toc381857633]Tabel 10.28. Alimentare cu apă Botiz
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,768
	



[bookmark: _Toc372204890][bookmark: _Toc372709787][bookmark: _Toc373253607][bookmark: _Toc373328946][bookmark: _Toc381857634]Tabel 10.29. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	199,400
	216



[bookmark: _Toc371673278][bookmark: _Toc371674133][bookmark: _Toc373253236][bookmark: _Toc373328574][bookmark: _Toc371673279][bookmark: _Toc371674134]
Localitatea Medieșu-Aurit
Localitatea Mediesul Aurit are în prezent un sistem de alimentare cu apă compus din captare, reprezentată de un foraj de medie adâncime, și gospodărie de apă ce cuprinde Stație de tratare,     2 stații de pompare de tip hidrofor și un rezervor cu capacitatea de 50 m3. Acest sistem a fost pus în funcțiune în anul 2013 și deservește doar parțial satul Medieșu-Aurit.
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
[bookmark: _Toc373253237][bookmark: _Toc373328575]In prezent exista o G.A., amplasata in incinta primariei, care deserveşte localitatea Medieșu-Aurit.
Sursa de apa, forajul de 110 m adancime, nu poate asigura nici cantitativ si nici calitativ cerinta de apa a localitatii. De aceea s-a optat pentru alimentarea cu apa din statia de tratare de la Martinesti, printr-o conducta De315 mm, De225 mm si De200 mm, forajul si statia de deferizare-demanganizare urmand a fi trecute in conservare.
Rezervorul cu volumul de 50 m3 din care apa este pompată în rețeaua de distribuţie prin intermediul a 2 staţii de pompare de tip hidrofor, fiecare având câte un vas de expansiune cu capacitatea de 2 m3, va fi alimentat din noua gospodarie de apa.
Lucrari propuse
Se propune infiintarea unei noi gospodarii de apa care sa asigure respectarea normelor de protectie sanitara, cu următoarele componente: 
· Complex de înmagazinare de capacitate 2 x 500 m3.
· Statie de reclorare pentru corectia concentratiei de clor;
· Staţii de pompare cu 3+1 pompe avand Q=11,5 l/s; H=50 m.

Instalatia hidraulica va fi alcatuita din conducte de admisie Dn 250 mm, cu vane cu flotor Dn 150 mm, cate doua pe fiecare conducta, conducte de plecare Dn 250 mm, conducte de golire Dn 300 mm si conducte de preaplin Dn 400 mm. In camera de vane conductele vor fi interconectate cu vane de separatie.  Vanele de pe conductele de admisie si vanele de incendiu vor fi actionate electric, vanele de pe conductele de plecare si golirile vor fi actionate manual. Se vor monta compensatori de montaj pentru fiecare vana. Se va asigura alimentarea cu energie electrica.
Noua gospodarie va deservi si localitatea Românești.
In localitatea Medieșu Aurit se propun urmatoarele:
· extinderea retelei de distributie cu 10.649 m conducte din PEID, cu diametre intre 250 si 90 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 86 hidranti cu diametrul Dn 80 mm– Dn100 mm, pe sectoarele de extinderi;
· 56 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere;
· 3 vane ingropate.
Numarul de bransamente a fost estimat la 674 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  56 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	Mediesu-Aurit POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914479]Cond Aduct apa tratata DN 250
	[bookmark: _Toc506914480]1.002.283
	[bookmark: _Toc506914481]m
	[bookmark: _Toc506914482]10.625

	[bookmark: _Toc506914483]Grup de pompare
	[bookmark: _Toc506914484]77.721
	[bookmark: _Toc506914485]buc
	[bookmark: _Toc506914486]1

	[bookmark: _Toc506914487]St tratare (de reclorare)
	[bookmark: _Toc506914488]36.920
	[bookmark: _Toc506914489]buc
	[bookmark: _Toc506914490]1

	[bookmark: _Toc506914491]Rezervoare
	[bookmark: _Toc506914492]585.175
	[bookmark: _Toc506914493]buc
	[bookmark: _Toc506914494]2 x 500 mc

	[bookmark: _Toc506914495]Retea distributie DN 160
	[bookmark: _Toc506914496]1.090.320
	[bookmark: _Toc506914497]m
	[bookmark: _Toc506914498]10.649

	[bookmark: _Toc506914499]Retea distributie DN 110
	
	
	



Localitatea Românești
Proiecte de extindere a reţelei de distribuție 
[bookmark: _Toc371673280][bookmark: _Toc371674135][bookmark: _Toc373253238][bookmark: _Toc373328576]În prezent, în localitatea Românești, aparținând comunei Medieșu-Aurit, nu există sistem de In localitatea Românești se propun urmatoarele:
· Extinderea retelei de distributie in lungime de 3.805 m conducte din PEID, cu diametre intre 110 si 75 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 18 hidranti cu diametrul Dn80 mm, pe sectoarele propuse;
· 11 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 4 vane ingropate. 
Numarul de bransamente a fost estimat la 233 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie s-au prevazut  11 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	Romanesti POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914500]Retea distributie DN 110
	[bookmark: _Toc506914501]411.968,64
	[bookmark: _Toc506914502]m
	[bookmark: _Toc506914503]3.805



Localitatea Iojib
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent, localitatea Iojib, aparținând comunei Medieșu-Aurit, nu are sistem de alimentare cu apă. In vederea asigurării serviciilor de alimentare cu apă potabilă pentru toți locuitorii satului, se propune realizarea unei rețele de distribuție si conectarea acesteia la sistemul de alimentare cu apă Satu Mare, prin intermediul noii aducțiuni de apă tratată Odoreu – Băbășești – Medieșu-Aurit – Iojib. Tronsonul de aducțiune aferent acestei localități va avea o lungime de 2,353 m, realizat din conducte din PEID cu diametrul de 160 mm, având traseul de la ieșirea din satul Mediesu-Aurit până la intrarea în satul Iojib. 
Conectarea la sistemul de alimentare cu apă Satu Mare are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacitați a sursei și a stației de tratare Martinești;
· localitatea Iojib va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuție 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, se propune realizarea unei rețele de distribuție nouă cu lungimea totală de 4,525 m. 
Realizarea reţelei de distribuție are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc371673320][bookmark: _Toc373253612][bookmark: _Toc373328951]
[bookmark: _Toc381857639]Tabel 10.34. Alimentare cu apă Iojib
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune apă tratată
	Conducta de aductiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 160 mm
	m
	
	2,353
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 125 mm
	m
	
	716
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,809
	



[bookmark: _Toc371673321][bookmark: _Toc373253613][bookmark: _Toc373328952][bookmark: _Toc381857640]Tabel 10.35. Valoare investiţie
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie/ loc.deserviti (Euro)

	757,119
	794



[bookmark: _Toc371673281][bookmark: _Toc371674136][bookmark: _Toc373253239][bookmark: _Toc373328577]Localitatea Băbășești
[bookmark: _Toc371673282][bookmark: _Toc371674137][bookmark: _Toc373253240][bookmark: _Toc373328578]In localitatea Băbășești se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 7.405 m conducte din PEID, cu diametre intre 110 si 75 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 20 hidranti cu diametrul Dn80 mm, pe sectoarele;
· 31 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 3 vane ingropate. 
Numarul de bransamente a fost estimat la 282 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  31 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	Babasesti POIM 2014-2020
	EURO
	UM 
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914504]Cond Aduct apa tratata DN 315
	 
	 
	 

	[bookmark: _Toc506914505]Retea distributie DN 110
	[bookmark: _Toc506914506]682.824,95
	[bookmark: _Toc506914507]m
	[bookmark: _Toc506914508]7.405



[image: ]
Localitatea Potău
Stație de pompare nouă 
În prezent în satul Potău, aparținând comunei Medieșu-Aurit, nu există sistem de alimentare cu apă. Astfel, se propune conectarea acestui sat la sistemul de alimentare cu apă Satu Mare prin intermediul noii aducțiuni de apă tratată Odoreu – Medieșu-Aurit.
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare în rețeaua de distribuție a satului se propune echiparea stației de pompare care va deservi satul Medieșu-Aurit cu un al doilea grup de pompare aferent localității Potău.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuție 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune realizarea unei rețele de distribuție cu lungimea totală de 5,727 m. 
Masurile propuse au următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de potabila în mediul rural.
[bookmark: _Toc371673324]
[bookmark: _Toc373253616][bookmark: _Toc373328955][bookmark: _Toc381857643]Tabel 10.38. Alimentare cu apă Potău
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	5,727
	


[bookmark: _Toc373328956][bookmark: _Toc371673325][bookmark: _Toc373253617]
[bookmark: _Toc381857644]Tabel 10.39.Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc.deserviti (Euro)

	373,540
	384


[bookmark: _Toc372204753][bookmark: _Toc373253241][bookmark: _Toc373328579]
Localitatea Medieş-Rituri
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent în localitatea Medieş-Rituri nu există un sistem de alimentare cu apa, astfel se propune asigurarea debitului necesar prin realizarea unei conducte de aducțiune care va fi alimentată din rețeaua de distribuţie a satului Iojib. Noua aducțiune va avea o lungime de 2,631 m și va fi realizată din PEID, Dn 125 mm.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu o lungime totală de 3,445 m. 
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc372204901][bookmark: _Toc372709798][bookmark: _Toc373253618][bookmark: _Toc373328957][bookmark: _Toc381857645]Tabel 10.40. Alimentare cu apă Medieş-Rituri
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,631
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,445
	



[bookmark: _Toc372204902][bookmark: _Toc372709799][bookmark: _Toc373253619][bookmark: _Toc373328958][bookmark: _Toc381857646]Tabel 10.41. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	389,037
	1,446



[bookmark: _Toc372204754][bookmark: _Toc373253242][bookmark: _Toc373328580]Localitatea Medieş-Vii
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent în localitatea Medieş-Vii nu există un sistem de alimentare cu apa, astfel se propune asigurarea debitului necesar prin realizarea unei conducte de aducțiune care va fi alimentată din rețeaua de distribuţie a satului Medieş-Rituri, prin intermediul unei stații de pompare de tip hidrofor propusă. Noua aducțiune va avea o lungime de 1,737 m și va fi realizată din PEID, Dn 110 mm.
Proiecte de realizarea unei stații de pompare
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare în satul Medieş-Vii se propune realizarea unei stații de pompare de tip hidrofor. Această stație de pompare va fi echipată cu (1+1) pompe cu următoarele caracteristici:
· Q = 18 m3/h;
· H = 25 m.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu o lungime totală de 3,666 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc372204903][bookmark: _Toc372709800][bookmark: _Toc373253620][bookmark: _Toc373328959][bookmark: _Toc381857647]Tabel 10.42. Alimentare cu apă Medieş-Vii
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	
	
	1,737
	

	Stații  de pompare
	Stație de pompare nouă 
	unit
	
	1
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,666
	



[bookmark: _Toc372204904][bookmark: _Toc372709801][bookmark: _Toc373253621][bookmark: _Toc373328960][bookmark: _Toc381857648]Tabel 10.43. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	337,920
	1,198


[bookmark: _Toc371673283][bookmark: _Toc371674138]
[bookmark: _Toc373253243][bookmark: _Toc373328581]Localitatea Decebal
Din reteaua de distributie a municipiului Satu Mare se prevede o aductiune De200 mm in lungime de 1.505 m. Pe acest tronson se prevede o subtraversare de DN, in lungime de 30 m.
Toate aductiunile se propun a fi realizate din conducta PEID, PE100, Pn10.
In localitatea Decebal se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 14.624 m conducte din PEID, cu diametre intre 140 si 63 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 39 hidranti cu diametrul Dn 80mm- Dn100 mm, pe sectoarele propuse;
· 77 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 16 vane ingropate. 
Numarul de bransamente a fost estimat la 454 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  77 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj

	Decebal POIM 2014-2020
	EURO 
	UM 
	 CANTITATE

	Retea distributie 
	921.186
	m
	14.624

	[bookmark: _Toc506914509]Aductiune
	124.955
	[bookmark: _Toc506914511]m
	[bookmark: _Toc506914512]1.589



[bookmark: _Toc371512364][bookmark: _Toc371697776][bookmark: _Toc373253244][bookmark: _Toc373328582][bookmark: _Toc371596792][bookmark: _Toc371674139]Localitatea Odoreu
În prezent localitatea Odoreu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Datorita starii precare a conductei de transport de la STAP Martinesti (azbociment), precum si a suplimentarii de debit necesare pentru zona de deservire Mediesu Aurit, aceasta conducta de transport va fi inlocuita cu o coonducta noua din PEID PE 100 RC PN10 De 315/225 mm.
De asemenea, precizam faptul ca azbocimentul este considerat un material necorespunzator si nu mai este permis a fi utilizat in retelele de apa potabila conform Hotararii de Guvern nr. 124/2003 cu completarile ulterioare, H.G. care transpune Directiva 87/217/CEE privind prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest.
Prin realizarea acestor reabilitari se urmareste imbunatatirea debitului de apa si asigurarea unei presiuni normale la toti consumatorii, urmarind optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa.
	Odoreu POIM 2014-2020
	EURO
	UM 
	CANTITATE 

	[bookmark: _Toc506914513]Retea distributie DN 315
	 
	 
	 

	[bookmark: _Toc506914514]Conducta de aductiune
	[bookmark: _Toc506914515]969.843,31 
	[bookmark: _Toc506914516]m
	[bookmark: _Toc506914517]6.407



[bookmark: _Toc372204755][bookmark: _Toc373253245][bookmark: _Toc373328583]Localitatea Ambud
În prezent în localitatea Ambud există o rețea de distribuţie relativ noua, realizată din conducte de PEID. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent nu toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 159 de branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.
[bookmark: _Toc372204905][bookmark: _Toc372709802]
[bookmark: _Toc373253626][bookmark: _Toc373328965][bookmark: _Toc381857653]Tabel 10.48. Alimentare cu apă Ambud
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	159
	



[bookmark: _Toc372204906][bookmark: _Toc372709803][bookmark: _Toc373253627][bookmark: _Toc373328966][bookmark: _Toc381857654]Tabel 10.49. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	54,822
	125



[bookmark: _Toc372204756][bookmark: _Toc373253246][bookmark: _Toc373328584]Localitatea Amati
În prezent în localitatea Amati, aparținând comunei Păulești, există o rețea de distribuţie relativ noua, realizată din conducte de PEID. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent nu toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 56 de branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.

[bookmark: _Toc372204907][bookmark: _Toc372709804][bookmark: _Toc373253628][bookmark: _Toc373328967][bookmark: _Toc381857655]Tabel 10.50. Alimentare cu apă Amati
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	56
	



[bookmark: _Toc372204908][bookmark: _Toc372709805][bookmark: _Toc373253629][bookmark: _Toc373328968][bookmark: _Toc381857656]Tabel 10.51. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie (Euro)
	Valoare investiţie / loc. (Euro)

	19,308
	125



[bookmark: _Toc372204757][bookmark: _Toc373253247][bookmark: _Toc373328585]Localitatea Petin
În prezent în localitatea Petin, aparținând comunei Păulești, există o rețea de distribuţie relativ noua, realizată din conducte de PEID. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent nu toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 113 de branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.

[bookmark: _Toc372204909][bookmark: _Toc372709806][bookmark: _Toc373253630][bookmark: _Toc373328969][bookmark: _Toc381857657]Tabel 10.52. Alimentare cu apă Petin
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	113
	


[bookmark: _Toc372204910][bookmark: _Toc372709807][bookmark: _Toc373253631][bookmark: _Toc373328970]
[bookmark: _Toc381857658]Tabel 10.53. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	38,961
	125



[bookmark: _Toc372204758][bookmark: _Toc373253248][bookmark: _Toc373328586]Localitatea Hrip
În prezent în localitatea Hrip, aparținând comunei Păulești, există o rețea de distribuţie relativ noua, realizată din conducte de PEID. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent nu toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 97 de branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.

[bookmark: _Toc372204911][bookmark: _Toc372709808][bookmark: _Toc373253632][bookmark: _Toc373328971][bookmark: _Toc381857659]Tabel 10.54. Alimentare cu apă Hrip
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	97
	



[bookmark: _Toc372204912][bookmark: _Toc372709809][bookmark: _Toc373253633][bookmark: _Toc373328972][bookmark: _Toc381857660]Tabel 10.55. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	33,445
	125


[bookmark: _Toc372204759][bookmark: _Toc373253249][bookmark: _Toc373328587]
Localitatea Ruseni
În prezent în localitatea Ruseni, aparținând comunei Păulești, există o rețea de distribuţie relativ noua, realizată din conducte de PEID. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent nu toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 113 de branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.

[bookmark: _Toc372204913][bookmark: _Toc372709810][bookmark: _Toc373253634][bookmark: _Toc373328973][bookmark: _Toc381857661]Tabel 10.56. Alimentare cu apă Ruseni
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	113
	



[bookmark: _Toc372204914][bookmark: _Toc372709811][bookmark: _Toc373253635][bookmark: _Toc373328974][bookmark: _Toc381857662]Tabel 10.57. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	38,961
	172


[bookmark: _Toc372204752][bookmark: _Toc373253250][bookmark: _Toc373328588]
Localitatea Cioncheşti
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent în localitatea Cioncheşti nu există un sistem de alimentare cu apa, astfel se propune asigurarea debitului necesar prin realizarea unei conducte de aducțiune care va fi alimentată din rețeaua de distribuţie a satului Ruseni, prin intermediul unei stații de pompare de tip hidrofor propusă. Noua aducțiune va avea o lungime de 1,727 m și va fi realizată din PEID, Dn 110 mm.
Proiecte de realizarea unei stații de pompare
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare în satul Cioncheşti se propune realizarea unei stații de pompare de tip hidrofor. Această stație de pompare va fi echipată cu (1+1) pompe cu următoarele caracteristici:
· Q = 18 m3/h;
· H = 20 m.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu o lungime totală de 3,421 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc372204899][bookmark: _Toc372709796][bookmark: _Toc373253636][bookmark: _Toc373328975][bookmark: _Toc381857663]Tabel 10.58. Alimentare cu apă Cioncheşti
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	
	
	1,727
	

	Stații  de pompare
	Stație de pompare nouă 
	unit
	
	1
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,421
	



[bookmark: _Toc372204900][bookmark: _Toc372709797][bookmark: _Toc373253637][bookmark: _Toc373328976][bookmark: _Toc381857664]Tabel 10.59. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	321,729
	1,658



[bookmark: _Toc372204763][bookmark: _Toc373253251][bookmark: _Toc373328589]Localitatea Culciu Mare
În prezent în localitatea Culciu Mare, aparținând comunei Culciu, există reţea de distribuţie realizată din conducte de PEID. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent nu toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 108 de branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.

[bookmark: _Toc372204921][bookmark: _Toc372709818][bookmark: _Toc373253638][bookmark: _Toc373328977][bookmark: _Toc381857665]Tabel 10.60. Alimentare cu apă Culciu Mare
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	108
	



[bookmark: _Toc372204922][bookmark: _Toc372709819][bookmark: _Toc373253639][bookmark: _Toc373328978][bookmark: _Toc381857666]Tabel 10.61. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	37,237
	125



[bookmark: _Toc372204764][bookmark: _Toc373253252][bookmark: _Toc373328590]Localitatea Culciu Mic
În prezent în localitatea Culciu Mic, aparținând comunei Culciu, există reţea de distribuţie realizată din conducte de PEID. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent nu toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 97 de branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.

[bookmark: _Toc372204923][bookmark: _Toc372709820][bookmark: _Toc373253640][bookmark: _Toc373328979][bookmark: _Toc381857667]Tabel 10.62. Alimentare cu apă Culciu Mic
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	97
	



[bookmark: _Toc372204924][bookmark: _Toc372709821][bookmark: _Toc373253641][bookmark: _Toc373328980][bookmark: _Toc381857668]Tabel 10.63. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	33,445
	125



[bookmark: _Toc372204765][bookmark: _Toc373253253][bookmark: _Toc373328591]Localitatea Corod
În prezent în localitatea Corod, aparținând comunei Culciu, există reţea de distribuţie realizată din conducte de PEID. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent nu toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 94 branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.
[bookmark: _Toc372204925][bookmark: _Toc372709822][bookmark: _Toc373253642][bookmark: _Toc373328981][bookmark: _Toc381857669]Tabel 10.64. Alimentare cu apă Corod
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	94
	



[bookmark: _Toc372204926][bookmark: _Toc372709823][bookmark: _Toc373253643][bookmark: _Toc373328982][bookmark: _Toc381857670]Tabel 10.65. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	32,410
	125


[bookmark: _Toc372204760]
[bookmark: _Toc373253254][bookmark: _Toc373328592]Localitatea Micula
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent în localitatea Micula există reţea de distribuţie, alimentată din sistemul de alimentare cu apă Satu Mare, însă nu acoperă în totalitate trama stradală a satului. Pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune extinderea rețelei de distribuţie pe o lungime totală de 2,184 m. Noile conducte vor fi realizate din PEID, Dn 110 mm. De asemenea se propune suplimentarea numărului de branşamente.
Extinderea rețelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
[bookmark: _Toc372204915][bookmark: _Toc372709812][bookmark: _Toc373253644][bookmark: _Toc373328983]
[bookmark: _Toc381857671]Tabel 10.66. Alimentare cu apă Micula
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,184
	



[bookmark: _Toc372204916][bookmark: _Toc372709813][bookmark: _Toc373253645][bookmark: _Toc373328984][bookmark: _Toc381857672]Tabel 10.67. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	414,125
	173



[bookmark: _Toc372204761][bookmark: _Toc373253255][bookmark: _Toc373328593]Localitatea Micula Nouă
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent în localitatea Micula Nouă, aparținând comunei Micula, există reţea de distribuţie, dar aceasta nu acoperă în totalitate trama stradală a satului. Pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune extinderea rețelei de distribuţie pe o lungime totală de 1,629 m. Noile conducte vor fi realizate din PEID, Dn 110 mm.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.

[bookmark: _Toc372204917][bookmark: _Toc372709814][bookmark: _Toc373253646][bookmark: _Toc373328985][bookmark: _Toc381857673]Tabel 10.68. Alimentare cu apă Micula Nouă
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,629
	



[bookmark: _Toc372204918][bookmark: _Toc372709815][bookmark: _Toc373253647][bookmark: _Toc373328986][bookmark: _Toc381857674]Tabel 10.69. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	138,388
	390



[bookmark: _Toc372204762][bookmark: _Toc373253256][bookmark: _Toc373328594]Localitatea Bercu Nou
În prezent în localitatea Bercu Nou, aparținând comunei Micula, există reţea de distribuţie realizată din conducte de PEID. Aceasta acoperă în proporţie de 100% trama stradală a satului, însă până în prezent nu toate gospodăriile sunt branșate la rețeaua publică. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 68 de branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.

[bookmark: _Toc372204919][bookmark: _Toc372709816][bookmark: _Toc373253648][bookmark: _Toc373328987][bookmark: _Toc381857675]Tabel 10.70. Alimentare cu apă Bercu Nou
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	68
	



[bookmark: _Toc372204920][bookmark: _Toc372709817][bookmark: _Toc373253649][bookmark: _Toc373328988][bookmark: _Toc381857676]Tabel 10.71. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	23,446
	125



[bookmark: _Toc372204766][bookmark: _Toc372709699][bookmark: _Toc373253257][bookmark: _Toc373328595][bookmark: _Toc506914518]Zona de alimentare cu apă Valea Vinului
[bookmark: _Toc372204927][bookmark: _Toc372709824]Investitiile prezentate pentru SAA Valea Vinului au ca scop principal asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori in conformitate cu Directiva 98/83/CE.
Zona de alimentare cu apa Valea Vinului cuprinde urmatoarele localitati:
[bookmark: _Toc373253650][bookmark: _Toc373328989][bookmark: _Toc381857677]Tabel 10.72. Localitățile componente ale zonei de alimentare cu apă Valea Vinului
	Zone de alimentare cu apa
	Localitati componente

	Zona de alimentare cu apa Valea Vinului
	1
	Localitatea Roşiori

	
	2
	Localitatea Valea Vinului

	
	3
	Localitatea Lipău

	
	4
	Localitatea Cărăşeu



Lista de investiții prioritare cuprinde următoarele localități:
· Localitatea Valea Vinului;
· Localitatea Roșiori;
· Localitatea Lipău;
· Localitatea Cărășeu.
Pentru bransarea tuturor locuitorilor la sistemul de alimenatre cu apa din Zona de alimentare cu apa Valea Vinului se propun infiintari si extinderi ale retelei de ape in toate localitatile aferente Zonei.
Reteaua de distributie a apei potabile pentru fiecare localitate din Zona de alimentare cu apa Valea Vinului s-a dimensionat pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006 si SR 4163-2/1996, pentru debitul Qdim din tabelul de mai jos, reprezentand debitul necesar, si a fost verificata la incendiul exterior la debitul Qverif. 
Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea unor incendii simultane, utilizand hidranti exteriori. S-a luat in considerare numarul incendiilor simultane si debitul hidrantului exterior de 2x20l/s, 2x10l/s si 1x5l/s, in functie de marimea localittatii. 
Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune minima, in conditiile in care debitul necesar consumatorilor este diminuat.
De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de apa tinde catre zero (in special noaptea). La regim static se va reduce presiunea din retea prin intermediul automatizarii statiilor de pompare si a convertizoarelor de frecventa instalate pentru fiecare pompa in parte.
[bookmark: _Toc501027407]Tabel 8.1‑5 - Debite de dimensionare retea de distributie
	Nr. Crt.
	Denumire Localitate
	Populatie 
(an 2015)
	Populatie max 
(2015 - 2045)
	Debite caracteristice

	
	
	
	
	Qdim
[l/s]
	Qverif
[l/s]

	1. 
	Localitatea Roşiori
	447
	447
	3.16
	7.96

	2. 
	Localitatea Valea Vinului
	771
	771
	4.86
	9.15



Dimensionarea retelei de distributie s-a facut in ipoteza in care gospodariile au instalatii interioare de apa rece si calda,cu prepararea individuala a apei calde, considerandu-se debitul specific pentru nevoile gospodaresti qg=110 l/om,zi.

[bookmark: _Toc372204767][bookmark: _Toc373253258][bookmark: _Toc373328596]Localitatea Valea Vinului
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
In localitatea Valea Vinului se propun urmatoarele:
· extinderea retelei de distributie cu 6.168 m conducte din PEID, cu diametru intre 110 -63 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 12 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele de extinderi;
· 25 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere;
· 15  vane ingropate;
· 1 statie de ridicare presiune apa potabila. 
Numarul de bransamente a fost estimat la 189 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 25 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.
	Valea Vinului POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914519]Alimentare cu apa
	[bookmark: _Toc506914520]441.183,33 
	[bookmark: _Toc506914521] m 
	[bookmark: _Toc506914522]6.168,00 




[bookmark: _Toc372204768][bookmark: _Toc373253259][bookmark: _Toc373328597]Localitatea Roșiori
[bookmark: _Toc372204769][bookmark: _Toc373253260][bookmark: _Toc373328598]In localitatea Roşiori se propun urmatoarele:
· Extinderea retelei de distributie cu 4.420 m conducte din PEID, cu diametru intre 110-63 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 20 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele de extinderi;
· 17 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere;
· 7 vane ingropate. 
Numarul de bransamente a fost estimat la 186 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 17 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	Rosiori POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914523]Alimentare cu apa
	[bookmark: _Toc506914524]330.179,64 
	[bookmark: _Toc506914525] m 
	[bookmark: _Toc506914526]4.420 



Localitatea Sâi
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent în localitatea Sâi nu există un sistem de alimentare cu apa, astfel se propune asigurarea debitului necesar prin realizarea unei conducte de aducțiune care va fi alimentată din rețeaua de distribuţie a satului Lipău, prin intermediul unei stații de pompare de tip hidrofor propusă. Noua aducțiune va avea o lungime de 3,060 m și va fi realizată din PEID, Dn 110 mm, PN 10.
Proiecte de realizarea unei stații de pompare
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare în satul Sâi se propune realizarea unei stații de pompare de tip hidrofor. Aceasta stație de pompare va fi echipată cu (1+1) pompe cu următoarele caracteristici:
· Q = 18 m3/h;
· H = 70 m.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu o lungime totală de 7,195 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.


[bookmark: _Toc372204932][bookmark: _Toc372709829][bookmark: _Toc373253655][bookmark: _Toc373328994][bookmark: _Toc381857682]Tabel 10.77. Alimentare cu apă Sâi
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	
	
	3,060
	

	Stații  de pompare
	Stație de pompare nouă 
	unit
	
	1
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	7,195
	



[bookmark: _Toc372204933][bookmark: _Toc372709830][bookmark: _Toc373253656][bookmark: _Toc373328995][bookmark: _Toc381857683]Tabel 10.78. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	606,946
	1,270


[bookmark: _Toc372204770][bookmark: _Toc373253261][bookmark: _Toc373328599]
Localitatea Marius
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent în localitatea Marius nu există un sistem de alimentare cu apa, astfel se propune asigurarea debitului necesar prin realizarea unei conducte de aducțiune care va fi alimentată din rețeaua de distribuţie a satului Valea Vinului, prin intermediul unei stații de pompare de tip hidrofor propusă. Noua aducțiune va avea o lungime de 4,110 m și va fi realizată din PEID, Dn 110 mm, PN 10.
Proiecte de realizarea unei stații de pompare
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare în satul Marius se propune realizarea unei stații de pompare de tip hidrofor. Această stație de pompare va fi echipată cu (1+1) pompe cu următoarele caracteristici:
· Q = 18 m3/h;
· H = 65 m.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu o lungime totală de 4,586 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc372204934][bookmark: _Toc372709831][bookmark: _Toc373253657][bookmark: _Toc373328996][bookmark: _Toc381857684]Tabel 10.79. Alimentare cu apă Marius
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	
	
	4,110
	

	Stații  de pompare
	Stație de pompare nouă 
	unit
	
	1
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	4,586
	


[bookmark: _Toc372204935][bookmark: _Toc372709832][bookmark: _Toc373253658][bookmark: _Toc373328997][bookmark: _Toc381857685]Tabel 10.80. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	467,410
	1,812



[bookmark: _Toc372204771][bookmark: _Toc373253262][bookmark: _Toc373328600]Localitatea Cărăşeu
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent în localitatea Cărăşeu există reţea de distribuţie, însă aceasta nu acoperă în totalitate trama stradală a satului. Astfel, pentru a se atinge un grad de conectare de 99%, se propune extinderea reţelei de distribuţie pe o lungime totală de 852 m.
Extinderea rețelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
[bookmark: _Toc372204936][bookmark: _Toc372709833][bookmark: _Toc373253659][bookmark: _Toc373328998]
[bookmark: _Toc381857686]Tabel 10.81. Alimentare cu apă Cărăşeu
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	852
	


[bookmark: _Toc372204937][bookmark: _Toc372709834][bookmark: _Toc373253660][bookmark: _Toc373328999][bookmark: _Toc381857687]
Tabel 10.82. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	103,397
	209


[bookmark: _Toc372204772][bookmark: _Toc373253263][bookmark: _Toc373328601]
Localitatea Lipău
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent în localitatea Lipău există rețea de distribuţie, însă aceasta nu acoperă în totalitate trama stradală a satului. Astfel, pentru a se atinge un grad de conectare de 98%, se propune extinderea reţelei de distribuţie pe o lungime totală de 5,578 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.

[bookmark: _Toc372204938][bookmark: _Toc372709835][bookmark: _Toc373253661][bookmark: _Toc373329000][bookmark: _Toc381857688]Tabel 10.83. Alimentare cu apă Lipău
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	5,578
	



[bookmark: _Toc372204939][bookmark: _Toc372709836][bookmark: _Toc373253662][bookmark: _Toc373329001][bookmark: _Toc381857689]Tabel 10.84. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	314,682
	740


[bookmark: _Toc372204773][bookmark: _Toc372709700][bookmark: _Toc373253264][bookmark: _Toc373328602][bookmark: _Toc506914527]
Zona de alimentare cu apă Viile Satu Mare
Zona de alimentare cu apă Viile Satu Mare are în componență satul Viile Satu Mare. În anul 2012 în aceasta localitate erau 2,156 locuitori. În prezent în aceasta localitate există un sistem de alimentare cu apă compus din sursa, stație de clorare, rezervoare, stații de pompare şi rețea de distribuţie.
Extinderea capacității de înmagazinare
În prezent în sistemul de alimentare cu apă Viile Satu Mare există 2 rezervoare, având o capacitate de înmagazinare totală de 200 m3. Pentru a compensa variațiile de debit ce apar pe parcursul unei zile și pentru a asigura rezerva intangibilă în caz de incendiu, se propune suplimentarea capacității de înmagazinare prin realizarea unui nou rezervor cu o capacitate de 150 m3.
Proiecte de înlocuire a reţelei de distribuție 
Reţeaua de distribuţie din localitate a fost realizată pe etaje astfel încât în prezent există atât conducte vechi din azbociment cât şi conducte relativ noi realizate din PEID. Datorita faptului ca pe conductele de azbociment se înregistrează frecvent avarii, se propune înlocuirea acestora pe o lungime totală de 3,000 m.
[bookmark: _Toc372204940][bookmark: _Toc372709837]
[bookmark: _Toc373253663][bookmark: _Toc373329002][bookmark: _Toc381857690]Tabel 10.85. Alimentare cu apă Viile Satu Mare
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie și rezervoare
	Înlocuire rețea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,000
	

	
	Rezervor nou 150 m3
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc372204941][bookmark: _Toc372709838][bookmark: _Toc373253664][bookmark: _Toc373329003][bookmark: _Toc381857691]Tabel 10.86. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	305,139
	908



[bookmark: _Toc372204781][bookmark: _Toc372709704][bookmark: _Toc373253265][bookmark: _Toc373328603][bookmark: _Toc506914528]Zona de alimentare cu apă Apa
Zona de alimentare cu apă Apa are în componență localitățile Apa şi Someșeni.

[bookmark: _Toc372204954][bookmark: _Toc372709851][bookmark: _Toc373253665][bookmark: _Toc373329004][bookmark: _Toc381857692]Tabel 10.87. Localitățile componente ale zonei de alimentare cu apă Apa
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Apa
	2,238
	Reţea de distribuţie existentă

	Someșeni
	310
	Fară reţea de distribuţie



Lista de investiții prioritare cuprinde următoarele localități:
· Localitatea Apa;
· Localitatea Someșeni.
[bookmark: _Toc372204782][bookmark: _Toc373253266][bookmark: _Toc373328604]Localitatea Apa
În prezent în localitatea Apa este în faza de execuție un proiect de realizare a unui sistem de alimentare cu apă compus din sursa, Stație de tratare, rezervoare, stație de pompare şi rețea de distribuţie ce va acoperi în totalitate trama stradală a localității. De asemenea prin proiect se propune realizarea a 834 branşamente. În prezent în localitate sunt 971 gospodarii, astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune realizarea a 137 branşamente echipate cu vane de izolare şi apometru.

[bookmark: _Toc372204955][bookmark: _Toc372709852][bookmark: _Toc373253666][bookmark: _Toc373329005][bookmark: _Toc381857693]Tabel 10.88. Alimentare cu apă Apa
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Branşamente 
	Branşamente noi
	unit.
	
	137
	



[bookmark: _Toc372204956][bookmark: _Toc372709853][bookmark: _Toc373253667][bookmark: _Toc373329006][bookmark: _Toc381857694]Tabel 10.89. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	47,236
	125



[bookmark: _Toc372204783][bookmark: _Toc373253267][bookmark: _Toc373328605]Localitatea Someșeni
Proiecte de extindere a reţelei de distribuție 
În prezent în localitatea Someșeni nu există sistem de alimentare cu apă. Pentru a asigura atingerea unui grad ce conectare cât mai ridicat se propune realizarea unei reţele cu o lungime totală de 4,747 m. Presiunea si debitul în această reţea vor fi asigurate din gospodăria de apă localizată în satul Apa.
Realizarea reţelei de distribuție are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc372204957][bookmark: _Toc372709854][bookmark: _Toc373253668][bookmark: _Toc373329007][bookmark: _Toc381857695]Tabel 10.90. Alimentare cu apă Someșeni
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie 
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	4,747
	



[bookmark: _Toc372204958][bookmark: _Toc372709855][bookmark: _Toc373253669][bookmark: _Toc373329008][bookmark: _Toc381857696]Tabel 10.91. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	244,936
	850



[bookmark: _Toc372204784][bookmark: _Toc372709705][bookmark: _Toc373253268][bookmark: _Toc373328606][bookmark: _Toc506914529]Zona de alimentare cu apă Bârsău
Zona de alimentare cu apă Bârsău are în componență localitățile Bârsău de Sus și Bârsău de Jos.

[bookmark: _Toc372204959][bookmark: _Toc372709856][bookmark: _Toc373253670][bookmark: _Toc373329009][bookmark: _Toc381857697]Tabel 10.92. Localitățile componente ale zonei de alimentare cu apă Bârsău
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Bârsău de Sus
	1,761
	Reţea de distribuţie existentă

	Bârsău de Jos
	656
	Reţea de distribuţie existentă



Lista de investiții prioritare cuprinde următoarele localități:
· Localitatea Bârsău de Sus;
· Localitatea Bârsău de Jos.
[bookmark: _Toc372204785][bookmark: _Toc373253269][bookmark: _Toc373328607]Localitatea Bârsău de Sus
Extinderea capacității de înmagazinare
În prezent în sistemul de alimentare cu apă Bârsău există un rezervor cu un volum de 100 m3. Datorita extinderii reţelei de distribuţie apare necesitatea suplimentării debitului și deci a capacității de înmagazinare. Astfel pentru a compensa variațiile de debit ce apar pe parcursul unei zile și pentru asigura rezerva intangibilă în caz de incendiu, se propune realizarea unui nou rezervor cu o capacitate de 300 m3.
Statii de pompare
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare în zonele mai înalte din localitate se propune realizarea a 3 stații de pompare de tip hidrofor. Aceste stații de pompare vor fi echipate cu (1+1) pompe cu următoarele caracteristici:
· SPH 1 va avea debitul Q = 18 m3/h și înaltimea de pompare H = 60 m;
· SPH 2 va avea debitul Q = 18 m3/h și înaltimea de pompare H = 60 m;
· SPH 4 va avea debitul Q = 18 m3/h și înaltimea de pompare H = 40 m.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuție 
Reţeaua de distribuţie existentă în Bârsău de Sus deservește doar parțial populația satului. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune extinderea reţelei pe o lungime totală de 9,069 m.
Extinderea rețelei de distribuție are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.

[bookmark: _Toc372204960][bookmark: _Toc372709857][bookmark: _Toc373253671][bookmark: _Toc373329010][bookmark: _Toc381857698]Tabel 10.93. Alimentare cu apă Bârsău de Sus
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Stații  de pompare
	Stații de pompare noi
	unit
	
	3
	

	Reţea de distribuţie și rezervoare
	Extindere rețea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	9,069
	

	
	Rezervor nou 300 m3
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc372204961][bookmark: _Toc372709858][bookmark: _Toc373253672][bookmark: _Toc373329011][bookmark: _Toc381857699]Tabel 10.94. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	813,848
	517



[bookmark: _Toc372204786][bookmark: _Toc373253270][bookmark: _Toc373328608]Localitatea Bârsău de Jos
Statii de pompare
Pentru a asigura debitul și presiunea necesare în zonele mai înalte din localitate se propune realizarea unei stații de pompare de tip hidrofor. Aceasta stație de pompare va fi echipată cu (1+1) pompe cu următoarele caracteristici: Q = 18 m3/h și înaltimea de pompare H = 40 m.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuție 
Reţeaua de distribuţie existentă în Bârsău de Jos deservește doar parțial populația satului. Astfel pentru a se atinge un grad de conectare cât mai ridicat, se propune extinderea reţelei pe o lungime totală de 4,393 m.
Extinderea rețelei de distribuție are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.

[bookmark: _Toc372204962][bookmark: _Toc372709859][bookmark: _Toc373253673][bookmark: _Toc373329012][bookmark: _Toc381857700]Tabel 10.95. Alimentare cu apă Bârsău de Jos
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Stații  de pompare
	Stație de pompare nouă 
	unit
	
	1
	

	Reţea de distribuţie 
	Extindere rețea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	4,393
	



[bookmark: _Toc372204963][bookmark: _Toc372709860][bookmark: _Toc373253674][bookmark: _Toc373329013][bookmark: _Toc381857701]Tabel 10.96. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	308,501
	529


[bookmark: _Toc373140136][bookmark: _Toc373253271][bookmark: _Toc373328609]
[bookmark: _Toc506914530]Zona de alimentare cu apă Halmeu
[bookmark: _Toc371596794][bookmark: _Toc371674141][bookmark: _Toc372206250]Investitiile prezentate pentru SZAA Halmeu au ca scop principal asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori in conformitate cu Directiva 98/83/CE.
Pe langa localitatile deja deservite (Halmeu, Dabolţ, Mesteacăn, Băbeşti, Turulung şi Drăguşeni), zona de alimentare cu apa Halmeu va include si localitatile Porumbeşti si Cidreag, care necesita conformare.
[bookmark: _Toc441756627][bookmark: _Toc501027412]Tabel 8.1‑10 – Extindere Zona de alimentare cu apa Halmeu
	Zone de alimentare cu apa
	Localitati componente

	Halmeu
	2
	Localitatea Porumbesti

	
	3
	Localitatea Cidreag



[image: ]
 Schema situatie proiectata sistem de alimentare
În prezent, frontul de captare existent este compus din 2 foraje. Acestea asigură cerința actuală de apă, însă odată cu extinderea zonei de alimentare cu apă Halmeu este necesară suplimentarea capacităţii frontului de captare existent. Descrierea detaliata a situatiei existente este facuta in capitolul3. 
Pentru a se asigura debitul de apă necesar întregului sistem, se propune extinderea frontului de captare cu 3 foraje de medie adâncime. Conform studiului hidrogeologic forajele se vor executa pana la adancimea de 90 m si vor avea:
· Nivel piezometric ( hidrostatic ) = 30,00 m;
· Debit pompat: Q = 7,5 l/s;
· Nivel dinamic: Nd = 35,00 m;
· Denivelare : S = 5,00 m.
Stația de tratare va cuprinde instalații de tratare a apei, atât pentru indicatorii fizico-chimici,cât și pentru a celor micro-biologici. Se propune o schema de tratare care va inculde o statie de clorare pentru preoxidare, statie de stocare si dozare de reactivi pentru corectia de pH, filtrare pe pyrolox, staie de clorare dezinfectie, precum si linia de recuperare apa tehnologica provenita de la spalarea filtrelor. Vor fi prevazute echipamente si acceesorii pentru functionarea statiei, suflante, pompe buster si pentru masurari de debite, presiuni, concentratie clor.
Pentru bransarea tuturor locuitorilor la sistemul de alimentare cu apa din Zona de alimentare cu apa Halmeu se propun infiintari si extinderi ale retelei de ape in localitatile Porumbesti si Cidreag 

	Halmeu POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	Foraje noi
	230,646.66 
	buc 
	3.00 

	Conducta de aductiune de la foraje
	113,278.03 
	m 
	2,700.00 

	Rezervor
	246,715.36 
	buc 
	1 x 600 mc 

	Grupuri de pompare
	75,413.80 
	buc 
	1.00 

	Statie de tratare 
	580,479.65 
	buc 
	1.00 

	
	1,246,533.51
	
	



[bookmark: _Toc372206249][bookmark: _Toc373253273][bookmark: _Toc373328611]Localitatea Porumbeşti
In localitatea Porumbesti se propun urmatoarele: 
· extinderea rețelei de distribuție L= 5.590 m conducte din PEID PN10 PE100RC, cu diametre de 160 mm, 125 mm si 110 mm, reprezentând conducte pozate în trama stradală sau zona adiacenta acesteia;
· 56 hidranți pe sectoarele de extinderi Dn 80 mm si Dn 100 mm;
· 35 cămine de vane (vane de sectionare, de golire si aerisire) pe sectoarele propuse;
· 9 camine de control si observatie pentru subtraversarile prevazute;
· branșamente la consumatori in număr de 335 bucăți, pe baza actualelor limite de proprietate identificate în teren. 
	Porumbesti POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914531]Alimentare cu apa 
	[bookmark: _Toc506914532]631.286,51
	[bookmark: _Toc506914533] m 
	[bookmark: _Toc506914534]5.590,05 



[bookmark: _Toc373253274][bookmark: _Toc373328612]Localitatea Cidreag
[bookmark: _Toc372206252][bookmark: _Toc373140138][bookmark: _Toc373253275][bookmark: _Toc373328613]In localitatea Cidreag se propun următoarele:
· infiintare rețea de distribuție cu L=4.848 m conducte din PEID PN10 PE100RC cu diametrul de 125 mm si de 110 mm, reprezentând conducte pozate în trama stradală sau zona adiacenta acesteia;
· 49 hidranți pe sectoarele de retea de distributie proiectata Dn 80 mm;
· 26 cămine de vane (vane de sectionare si de golire)  pe sectoarele propuse;
· 2 camine de control si observatie pentru subtraversarile prevazute; 
· branșamente la consumatori in număr de 298 bucăți, pe baza actualelor limite de proprietate identificate în teren. 
	Cidreag POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914535]Alimentare cu apa 
	[bookmark: _Toc506914536]472.315,92
	[bookmark: _Toc506914537] m 
	[bookmark: _Toc506914538]4.847,95 



[bookmark: _Toc506914539]Zona de alimentare cu apă Turţ
[bookmark: _Toc371596845][bookmark: _Toc372206394][bookmark: _Toc373140225][bookmark: _Toc373253682][bookmark: _Toc373329022][bookmark: _Toc381857710]Investitiile prezentate pentru SAA Turț au ca scop principal asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori in conformitate cu Directiva 98/83/CE.
Tabel 10.105. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Turţ
	Sistem
	Localitati componente

	Sistemul Turţ
	1
	Turţ

	
	2
	Gherţa Mare

	Sistemul Bătarci
	3
	Bătarci

	
	4
	Tămășeni

	
	5
	Comlăușa

	
	6
	Șirlău



[bookmark: _Toc371596846][image: ]
[bookmark: _Toc372206253][bookmark: _Toc373253276][bookmark: _Toc373328614]Localitatea Turţ 
Sursa de apă
În prezent, frontul de captare existent este compus din 4 foraje, dintre care numai 2 sunt funcţionale. Acestea asigura cerința actuală de apă potabilă, însa odată cu extinderea zonei de alimentare cu apă Turţ, se impune extinderea frontului de captare existent. 
Pentru extinderea capacitatii la sursa, se impune executia a 5 foraje noi. 
Puturile forate vor fi executate cu un diametru de forare care sa permita echiparea unor coloane de exploatare de minimum 200 mm si a unui strat de sort de minimum 10 cm pe raza. Tehnologia de executia va respecta prevederile tehnice in vigoare. Fiecare put va fi echipat cu pompa submersibila care sa asigure prelevarea debitului maxim al forajului de 5 l/s.
Staţie de tratare
Conform schemei prezentate mai sus, apa bruta prelevata din frontul de captare va fi transportata catre Gospodaria de apa GA 1 Băbești.
GA 2 Turt este actualul rezervor de cota amplasat in zona inalta a localitatii Turt cu un volum de 300 mc. Avand in vedere atat necesitatea suplimentarii capacitatii de inmagazinare pentru asigurarea volumelor caracteristice conform normelor tehnice in vigoare.
GA3 Turț nou proiectata amplasata in zona inalta a localitatii, va include rezervoar de inmagazinare cu 2 compartimente 2x500 m3 si o statie de clorinare (corectia concentratie de clor).
GA Tamaseni este pentru asigurarea volumelor caracteristice necesare zonei de deservire Batarci conform breviarului de calcul. Avand in vedere că rețeaua de distribuție din comuna Bătarci se afla in executie din alte fonduri, rezervorul propus de 600 mc indeplineste rolul de rezervor de capat. Stația de pompare va refula prin reteaua de transport si distributie executată din alte surse de finanțare pentru asigurarea acoperirii cu servicii pentru întreaga comuna Bătarci.
 
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
· [bookmark: _Toc373253277][bookmark: _Toc373328615]Extinderea retelei de distributie cu  19.996 m conducte din PEID PN 10 PE100 RC, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 262 hidranti cu diametrul Dn 80 mm si Dn 100 mm, pe sectoarele de extinderi;
· 96 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere;
· 5 camine cu vane de reducere presiune;
· 2 statii de pompare de tip hidrofor. 
Numarul de bransamente a fost estimat la 731 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 47 camine de vane echipate cu vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj

	Turt POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE 

	[bookmark: _Toc506914540]Foraje noi FG
	152.610,68 
	[bookmark: _Toc506914542]buc 
	[bookmark: _Toc506914543]5,00 

	[bookmark: _Toc506914544]Conducta de aductiune de la foraje
	83.909,65 
	[bookmark: _Toc506914546]m 
	[bookmark: _Toc506914547]2.000,00 

	[bookmark: _Toc506914548]St tratare - extindere FG
	782.964,13 
	[bookmark: _Toc506914550]buc 
	[bookmark: _Toc506914551]1,00 

	[bookmark: _Toc506914552]St pompare (inloc pompe 2+1) 
retehnologizare FG
	126.483,32 
	[bookmark: _Toc506914554]buc 
	[bookmark: _Toc506914555]2,00 

	[bookmark: _Toc506914556]St pompare la GA existenta
	55.621,61 
	[bookmark: _Toc506914558]buc 
	[bookmark: _Toc506914559]1,00 

	St. pompare la intrarea in Turt
	119.927,87
	buc
	1,00

	[bookmark: _Toc506914560]St tratare - clorinare la GA noua
	35.871,38 
	[bookmark: _Toc506914562]buc 
	[bookmark: _Toc506914563]1,00 

	[bookmark: _Toc506914564]Rezervoare la STAP
	111.809,61 
	[bookmark: _Toc506914566]buc 
	[bookmark: _Toc506914567]1 x 200 mc 

	[bookmark: _Toc506914568]Rezervoare la GA noua
	450.437,51 
	[bookmark: _Toc506914570]buc 
	[bookmark: _Toc506914571]2 x 500 mc 

	[bookmark: _Toc506914572]St pompare - tip hidrofor
	54.541,28 
	[bookmark: _Toc506914574]buc 
	[bookmark: _Toc506914575]2,00 

	[bookmark: _Toc506914576]Reductoare de presiune
	108.065,15 
	[bookmark: _Toc506914578]buc 
	[bookmark: _Toc506914579]5,00 

	[bookmark: _Toc506914580]Retea distributie DN 110
	2.055.787,52 
	[bookmark: _Toc506914582]m 
	[bookmark: _Toc506914583]19.996,01 

	[bookmark: _Toc506914584]Conducta de aductiune GA noua - GA existenta
	221.241,44 
	[bookmark: _Toc506914586]m 
	[bookmark: _Toc506914587]2.172,00 

	[bookmark: _Toc506914588]TOTAL
	4.359.271,16
	



Localitatea Gherţa Mare
Localitatea Gherţa Mare este acoperită parţial cu reţea de distribuţie şi este conectată la sistemul de alimentare cu apă Turţ.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 574 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc373140228][bookmark: _Toc373253685][bookmark: _Toc373329025][bookmark: _Toc381857713]
Tabel 10.108. Alimentare cu apă Gherţa Mare
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	574
	



[bookmark: _Toc373329026][bookmark: _Toc381857714][bookmark: _Toc373140229][bookmark: _Toc373253686]Tabel 10.109. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	96,229
	982



[bookmark: _Toc371596798][bookmark: _Toc371674145][bookmark: _Toc372206254][bookmark: _Toc373253278][bookmark: _Toc373328616]Localitatea Bătarci
Sursa de apă
Localitatea Bătarci este acoperită parţial cu reţea de distribuţie, dar conductele existente nu sunt conectate la o sursă de apă. Astfel, se propune conectarea reţelei existente la sistemul de alimentare cu apă Turţ. In acest scop, este necesară realizarea unei staţii de pompare noi şi realizarea unei conducte de aducţiune apa tratată, cu lungimea totală de 1,720 m.
Extindere complex de înmagazinare
Pentru a asigura compensarea variaţiilor de consum orare, precum şi rezerva intangibilă în caz de incendiu, este necesară realizarea unui complex de înmagazinare. În acest sens se propune realizarea unui rezervor nou, cu V= 650 m3.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Localitatea Bătarci beneficiază in prezent de reţea de distribuţie, iar pentru cresterea gradului de conectare se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 12,587 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc371596848]
[bookmark: _Toc372206397][bookmark: _Toc373140230][bookmark: _Toc373253687][bookmark: _Toc373329027][bookmark: _Toc381857715]Tabel 10.110. Alimentare cu apă Bătarci
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	Dupa 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Stații de pompare
	Staţie pompare nouă
	unit.
	
	1
	

	Aducţiune apa tratată
	Extindere aducţiune 
	
	
	
	

	
	Dn 160 mm
	m
	
	1,720
	

	Înmagazinare
	Rezervor nou V=650 m3
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie 
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	12,584
	


[bookmark: _Toc373329028][bookmark: _Toc371596849][bookmark: _Toc372206398][bookmark: _Toc373140231][bookmark: _Toc373253688]
[bookmark: _Toc381857716]Tabel 10.111.Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc.deserviti (Euro)

	1,281,202
	678



[bookmark: _Toc371696578][bookmark: _Toc372206255][bookmark: _Toc373253279][bookmark: _Toc373328617]Localitatea Tămăşeni
Sursa de apă
Localitatea Tămăşeni este acoperită parţial cu reţea de distribuţie, dar conductele existente nu sunt conectate la o sursă de apă. În acest sens se propune conectarea reţelei existente la sistemul de alimentare cu apă Turţ. Acest lucru este posibil prin realizarea unei staţii de pompare noi si a unor facilitati de inmagazinare pentru securizarea alimentarii cu apa conform normelor tehnice.

[bookmark: _Toc371596850][bookmark: _Toc372206399][bookmark: _Toc373140232][bookmark: _Toc373253689][bookmark: _Toc373329029][bookmark: _Toc381857717]Tabel 10.112. Alimentare cu apă Tămăşeni
	Porumbesti POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914589]Rezervor de inmagazinare 
	[bookmark: _Toc506914590]345.309,21
	[bookmark: _Toc506914591] Buc. 
	[bookmark: _Toc506914592]2 x 300 mc 



[bookmark: _Toc372206256][bookmark: _Toc373253280][bookmark: _Toc373328618]Localitatea Comlăusa
Sursa de apă
Localitatea Comlăusa este acoperită parţial cu reţea de distribuţie, dar care nu este conectată la o sursă de apă. Astfel, se propune conectarea reţelei existente la sistemul de alimentare cu apă Turţ.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Localitatea Comlăusa este acoperită parţial cu reţea de distribuţie iar pentru cresterea gradului de conectare se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 3,403 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· asigura viabilitatea operatorului regional prin creşterea veniturilor acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc371596852][bookmark: _Toc372206401][bookmark: _Toc373140234][bookmark: _Toc373253691][bookmark: _Toc373329031]
[bookmark: _Toc381857719]Tabel 10.114. Alimentare cu apă Comlăusa
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	Dupa 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie 
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,403
	


[bookmark: _Toc373329032][bookmark: _Toc371596853][bookmark: _Toc372206402][bookmark: _Toc373140235][bookmark: _Toc373253692]
[bookmark: _Toc381857720]Tabel 10.115.Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc.deserviti (Euro)

	373,124
	497



[bookmark: _Toc372206257][bookmark: _Toc373253281][bookmark: _Toc373328619]Localitatea Şirlău
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
În prezent localitatea Şirlău nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Se propune conectarea la sistemul de alimentare Turţ. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 2,312 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc371596854][bookmark: _Toc372206403][bookmark: _Toc373140236]
[bookmark: _Toc373253693][bookmark: _Toc373329033][bookmark: _Toc381857721]Tabel 10.116. Alimentare cu apă Şirlău
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	Dupa 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie 
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,312
	



[bookmark: _Toc373329034][bookmark: _Toc381857722][bookmark: _Toc371596855][bookmark: _Toc372206404][bookmark: _Toc373140237][bookmark: _Toc373253694]Tabel 10.117.Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc.deserviti (Euro)

	182,131
	615


[bookmark: _Toc372206258][bookmark: _Toc373140139][bookmark: _Toc373253282][bookmark: _Toc373328620]
[bookmark: _Toc506914593]Zona de alimentare cu apă Tarna Mare
[bookmark: _Toc371596856][bookmark: _Toc372206405][bookmark: _Toc373140238][bookmark: _Toc373253695][bookmark: _Toc373329035][bookmark: _Toc381857723]Investitiile prezentate pentru SAA Tarna Mare au ca scop principal asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori in conformitate cu Directiva 98/83/CE.
Tabel 10.118. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Tarna Mare
	Zone de alimentare cu apa
	Localitati componente

	Zona de alimentare cu apă Tarna Mare
	1
	Localitatea Tarna Mare

	
	2
	Localitatea Valea Seacă

	
	3
	Localitatea Bocicău



[bookmark: _Toc371596803][bookmark: _Toc371674150]
În lista de investiţii prioritare sunt incluse:
· Localitatea Tarna Mare;
· Localitatea Bocicău;
· Localitatea Valea Seacă.
[image: ]
[bookmark: _Toc372206259][bookmark: _Toc373253283][bookmark: _Toc373328621]Localitatea Tarna Mare 
Sursa de apă
Sursa de apa existenta descrisa in capitolul 3 nu poate asigura cerinta de apa a sistemului Tarna Mare datorita variatiti subsatantiale a debitelor hidrologice in apele de suprafata unde exista cele 2 captari. Exista insa un put forat existent care este exploatat dar care in timp s-a redus din capacitate datorita supraexploatarii si colmatarii.
Debitul necesar la sursa pentru localitatea Tarna Mare este: Qs = 9 l/s. 
Pentru extinderea surselor de apa subterane din Tarna Mare si renuntarea la captarile de suprafata impurificate se propune realizarea a inca 3 foraje noi, cu adancimea de 100 m, în vecinătatea celui existent, cu scopul de a asigura necesarul de apa al localitatii Tarna Mare.
Stație de tratare 
Gospodaria de apa existenta va fi extinsa pe amplasamentul existent in imediata vecinatate prin realizarea unui rezervor de inmagazinare cu 2 compartimente 2X300 mc si o instalatie de tratare a apei dimensionata in baza Buletinelor de analiza (Anexa 5 la SF).
Capacitatea  statiei de tratare propusa este Q’IC = 8,6 l/s.
Schema de tratare propusa pentru tratarea apei in cadrul extinderii statiei cuprinde: preoxidare cu clor gazos, bazin de reactie preoxidare, filtrare pentru eliminarea fierului si manganului, filtrare cu carbune activ, dezinfectie finala, recuperarea apei tehnologice, uscare namol pe platforma de uscare.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
In localitatea Tarna Mare se propun urmatoarele:
· Extinderea retelei de distributie cu  860 m conducte din PEID, cu diametru  de 110 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 13 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele de extinderi;
·  4 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere;
Numarul de bransamente a fost estimat la  14 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 4 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare.

	Tarna MarePOIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914594]Foraj captare apa bruta
	[bookmark: _Toc506914595]126.808,47 
	[bookmark: _Toc506914596] buc 
	[bookmark: _Toc506914597]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506914598]Cond Aduct apa bruta 
	[bookmark: _Toc506914599]50.345,79 
	[bookmark: _Toc506914600] m 
	[bookmark: _Toc506914601]              1.200,00 

	[bookmark: _Toc506914602]St tratare - extindere
	[bookmark: _Toc506914603]729.157,07 
	[bookmark: _Toc506914604] buc 
	[bookmark: _Toc506914605]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506914606]Rezervor
	[bookmark: _Toc506914607]346.861,53 
	[bookmark: _Toc506914608] buc 
	[bookmark: _Toc506914609] 2 x 400 mc 

	[bookmark: _Toc506914610]Retea distributie DN 110
	[bookmark: _Toc506914611]47.686,91 
	[bookmark: _Toc506914612] m 
	[bookmark: _Toc506914613]                 860,00 

	[bookmark: _Toc506914614]TOTAL
	[bookmark: _Toc506914615]1.300.859,76
	



[bookmark: _Toc372206260][bookmark: _Toc373253284][bookmark: _Toc373328622]Localitatea Bocicău
Localitatea Bocicău este acoperită parţial cu reţea de distribuţie şi este conectată la sistemul de alimentare cu apă Tarna Mare. 
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 917 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc371596859]
[bookmark: _Toc372206408][bookmark: _Toc373140241][bookmark: _Toc373253698][bookmark: _Toc373329038][bookmark: _Toc381857726]Tabel 10.121. Alimentare cu apă Bocicău
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	Dupa 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie 
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	917
	



[bookmark: _Toc373329039][bookmark: _Toc381857727][bookmark: _Toc371596860][bookmark: _Toc372206409][bookmark: _Toc373140242][bookmark: _Toc373253699]Tabel 10.122.Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc.deserviti (Euro)

	96,970
	163


[bookmark: _Toc372206261][bookmark: _Toc373253285][bookmark: _Toc373328623]
Localitatea Valea Seacă
[bookmark: _Toc372206262]In localitatea Valea Seacă se propun urmatoarele:
· extinderea retelei de distributie cu  1.927 m conducte din PEID, cu diametru  de 110 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
·  20 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele de extinderi;
·  8 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere;
Numarul de bransamente a fost estimat la 38  bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 8 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare.
	Valea Seaca POIM 2014-2020
	EURO 
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914616]Alimentare cu apa
	[bookmark: _Toc506914617]126.040,69
	[bookmark: _Toc506914618]m
	[bookmark: _Toc506914619]1.927,00 




[bookmark: _Toc373140140][bookmark: _Toc373253286][bookmark: _Toc373328624][bookmark: _Toc506914620]Zona de alimentare cu apă Oraşu Nou
Zona de alimentare cu apă Oraşu Nou va avea în componentă localităţile Oraşu Nou, Oraşu Nou Vii, Prilog, Prilog Vii şi Remetea Oaşului.

[bookmark: _Toc373140245][bookmark: _Toc373253702][bookmark: _Toc373329042][bookmark: _Toc381857730]Tabel 10.125. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Oraşu Nou
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Oraşu Nou
	1,798
	Reţea de distribuţie existentă

	Oraşu Nou Vii
	424
	Fară reţea de distribuţie

	Prilog
	637
	Reţea de distribuţie existentă

	Prilog Vii
	333
	Fară reţea de distribuţie

	Remetea Oaşului
	551
	Reţea de distribuţie existentă



În lista de investiţii prioritare sunt incluse:
· Localitatea Oraşu Nou;
· Localitatea Oraşu Nou Vii;
· Localitatea Prilog;
· Localitatea Prilog Vii;
· Localitatea Remetea Oaşului.

[bookmark: _Toc373253287][bookmark: _Toc373328625]Localitatea Oraşu Nou
Sursa de apă
În prezent, frontul de captare existent este compus din 3 puţuri forate. Acestea nu reuşesc să asigure cerința actuală de apă, iar odată cu extinderea zonei de alimentare cu apă Oraşu Nou este necesară suplimentarea capacităţii frontului de captare existent. Astfel, se propune realizarea a 3 foraje noi.
Extindere complex de înmagazinare
În prezent, apa tratată este pompată din staţia de tratare într-un rezervor de capăt cu capacitatea de V=200 m3 care asigura curgerea gravitaţională a apei în reţeaua de distribuţie. Capacitatea acestui rezervor nu asigura compensarea variaţiilor de consum şi rezerva intangibilă în caz de incendiu a zonei de alimentare. În acest sene, se propune extinderea complexului de înmagazinare prin realizarea unui rezervor nou, cu un volum de V= 400 m3.
Retehnologizare staţie de pompare existenta
În incinta staţiei de tratare se află o staţie de pompare existentă ce deserveşte locuitorii conectaţi în prezent. Odată cu extinderea zonei de alimentare cu apă Oraşu Nou, se impune retehnologizarea staţiei de pompare. În acest sens, se propune înlocuirea echipamentelor de pompare existente, cu (2+1) pompe noi.
Proiecte de extindere a reţelei
În prezent, localitatea Oraşu Nou beneficiază de reţea de distribuţie. 

[bookmark: _Toc373140246][bookmark: _Toc373253703][bookmark: _Toc373329043][bookmark: _Toc381857731]Tabel 10.126. Alimentare cu apă Oraşu Nou
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Sursă de apă
	Foraje noi
	buc.
	
	3
	

	Rezervoare
	Rezervor nou V= 400 m3
	unit.
	
	1
	

	Staţii de pompare
	Înlocuire pompe existente cu (2+1) pompe noi
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373329044][bookmark: _Toc381857732][bookmark: _Toc373140247][bookmark: _Toc373253704]Tabel 10.127. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	343,066
	98



[bookmark: _Toc373253288][bookmark: _Toc373328626]Localitatea Oraşu Nou Vii
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
În prezent, localitatea Oraşu Nou Vii nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 5,259 m. Debitul şi presiunea necesară vor fi asigurate prin conectarea la sistemul de alimentare Oraşu Nou.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· asigura viabilitatea operatorului regional prin creşterea veniturilor acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373140248][bookmark: _Toc373253705][bookmark: _Toc373329045][bookmark: _Toc381857733]Tabel 10.128. Alimentare cu apă Oraşu Nou Vii
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	5,259
	


[bookmark: _Toc373329046][bookmark: _Toc381857734][bookmark: _Toc373140249][bookmark: _Toc373253706]
Tabel 10.129. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	363,321
	920



[bookmark: _Toc373253289][bookmark: _Toc373328627]Localitatea Prilog
În prezent, localitatea Prilog este alimentată cu apă printr-o conexiune la sistemul de alimentare cu apă Oraşu Nou.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Localitatea Prilog are în prezent o reţea de distribuţie care asigură parţial necesarul de alimentare cu apa. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 1,169 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373140250][bookmark: _Toc373253707][bookmark: _Toc373329047][bookmark: _Toc381857735]Tabel 10.130. Alimentare cu apă Prilog
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,169
	



[bookmark: _Toc373329048][bookmark: _Toc381857736][bookmark: _Toc373140251][bookmark: _Toc373253708]Tabel 10.131. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	106,180
	179



[bookmark: _Toc373253290][bookmark: _Toc373328628]Localitatea Prilog Vii
Complex de înmagazinare
În prezent, localitatea Prilog Vii nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. În acest sens se propune realizarea unei conducte de aducţiune cu lungimea de 1,226 m care să transporte apa tratată la un rezervor de capăt nou, cu volumul V=100 m3. Din acest rezervor apa tratată că curge în mod gravitaţional în reţeaua de distribuţie.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 1,317 m. Debitul şi presiunea necesară vor fi asigurate prin conectarea la sistemul de alimentare Oraşu Nou.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· asigura viabilitatea operatorului regional prin creşterea veniturilor acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc373140252][bookmark: _Toc373253709][bookmark: _Toc373329049]
[bookmark: _Toc381857737]Tabel 10.132. Alimentare cu apă Prilog Vii
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Aducţiune
	Aducţiune nouă apa tratată
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	1,226
	

	Înmagazinare
	Rezervor nou V=100 m3
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 90 mm
	m
	
	1,317
	



[bookmark: _Toc373329050][bookmark: _Toc381857738][bookmark: _Toc373140253][bookmark: _Toc373253710]Tabel 10.133. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	247,604
	799



[bookmark: _Toc373253291][bookmark: _Toc373328629]Localitatea Remetea Oaşului
În prezent, localitatea Remetea Oaşului este alimentată cu apă printr-o conexiune la sistemul de alimentare cu apă Oraşu Nou.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Localitatea Remetea Oaşului dispune în prezent de reţea de distribuţie care asigură acoperirea parţială a localităţii. Pentru atingerea unui grad de conectare de 95%, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 504 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373140254][bookmark: _Toc373253711][bookmark: _Toc373329051][bookmark: _Toc381857739]Tabel 10.134. Alimentare cu apă Remetea Oaşului
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	504
	



[bookmark: _Toc373329052][bookmark: _Toc381857740][bookmark: _Toc373140255][bookmark: _Toc373253712]Tabel 10.135. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	66,231
	129



[bookmark: _Toc373140141][bookmark: _Toc373253292][bookmark: _Toc373328630][bookmark: _Toc506914621]Zona de alimentare cu apă Racşa
Zona de alimentare cu apă Racşa are în componentă sa doar localitatea Racşa.

[bookmark: _Toc373140256][bookmark: _Toc373253713][bookmark: _Toc373329053][bookmark: _Toc381857741]Tabel 10.136. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Racşa
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Racşa
	2,696
	Reţea de distribuţie existentă


Localitatea Racşa este inclusa în lista de investiţii prioritare.
[bookmark: _Toc373253293][bookmark: _Toc373328631]Localitatea Racşa
Sursa de apă
În prezent, frontul de captare existent este compus din 3 puţuri forate. Acestea nu reuşesc să asigure cerința actuală de apă, iar odată cu extinderea zonei de alimentare cu apă Racşa este necesară suplimentarea capacităţii frontului de captare existent. Astfel, se propune realizarea a 2 foraje noi.
Proiecte de extindere a reţelei
Localitatea Racşa dispune în prezent de reţea de distribuţie care asigură acoperirea parţială a localităţii. Pentru atingerea unui grad de conectare de 97%, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 14,510 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· Reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural. 

[bookmark: _Toc373140257][bookmark: _Toc373253714][bookmark: _Toc373329054][bookmark: _Toc381857742]Tabel 10.137. Alimentare cu apă Racşa
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Sursă de apă
	Foraje noi
	buc.
	
	2
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	14,510
	



[bookmark: _Toc373140258][bookmark: _Toc373253715][bookmark: _Toc373329055][bookmark: _Toc381857743]Tabel 10.138. Valoare investiţie
	POS Mediu

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	1,069,416
	426


[bookmark: _Toc373140142]
[bookmark: _Toc373140143][bookmark: _Toc373253294][bookmark: _Toc373328632][bookmark: _Toc506914622]Zona de alimentare cu apă Negreşti Oaş
Investitiile prezentate pentru SZAA Negresti Oaș au ca scop principal asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori in conformitate cu Directiva 98/83/CE.
[bookmark: _Toc501027410]Zona de alimentare cu apa Negreşti - Oaş cuprinde urmatoarele localitati:
 Zona de alimentare cu apa Negreşti-Oaş 
	Zone de alimentare cu apa
	Localitati componente

	Zona de alimentare cu apa Negreşti-Oaş
	1
	Localitatea Negreşti - Oaş

	
	2
	Localitatea Tur

	
	3
	Localitatea Luna

	
	4
	Localitatea Certeze

	
	5
	Localitatea Huta Certeze

	
	6
	Localitatea Moiseni


[image: ]
SCHEMA SZAA Negresti Oas - Certeze

[bookmark: _Toc371596807][bookmark: _Toc371674154][bookmark: _Toc372206263][bookmark: _Toc373253295][bookmark: _Toc373328633]Oraşul Negreşti Oaş 
Sursa de apă
Sursele de apa existente se compun din 3 captări de suprafaţă:
· Valea Rea - debit nominal de 50,0 l/s;
· Valea Alba - un debit nominal de 10,0 l/s;
· Tur - debit nominal de 15,0 l/s.
Debitul maxim autorizat prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 565 din 21.10.2016 este de 68,13 l/s, desi capacitatea nominala cumulata a captarilor existente este de 75 l/s. Statia de tratare a orasului Negresti Oas are o capacitate de 65 l/s. 
Debitul necesar la sursa pentru subsistemele Certeze (19 l/s) si Negresti Oas (70 l/s) este de 89 l/s.  
Debitul cu asigurarea de 95% care poate fi prelevat din raul Talna in sectiune proiectata (figura de mai jos) este de 16 l/S.
Se considera faptul ca capacitatea disponibila a captarilor de suprafata existente si captarea noua proiectata pe Talna satisface necesarul de apa la sursa 75 l/s + 16 l/s = 91 l/s. 
Aductiunea Huta Certeze – STAP Negresti Oas
Se propun urmatoarele investitii: 
Se propune reabilitarea tronsonului de aducțiune paralel cu DN 19, cuprins intre intersecția străzii Handal din Huta Certeze cu DN 19 si caminul de racordare cu aductiunea de la Valea Alba.
Aductiunea captare Talna – STAP Negresti Oas
Aducțiunea de la noua captare propusa pe raul Talna se împarte in doua tronsoane in funcție de caracteristicile traseului. Tronson I paralel cursului râului Talna foarte accidentat, cu roca dura la suprafața se propune din fonta ductila Dn200 mm L=2.500 m. De la intrarea in oraș, traseul identificat urmărește străzi secundare, cu subtraversări de străzi principale pana la STAP, conducta din PEID, PN10, Dn200 mm, L=5.100 m
[bookmark: _Toc371596864][bookmark: _Toc372206413]In localitatea Negreşti - Oaş se propun urmatoarele:
· extinderea retelei de distributie cu 16.788 m conducte din PEID, cu diametru de 110 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 173  hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele de extinderi;
· 60 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere;
· 5 statii de ridicare presiune apa potabila.
Numarul de bransamente a fost estimat la 578 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  60 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	Negresti-Oas POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914623]Reabilitare cond Aduct apa bruta de la Huta Certeze
	[bookmark: _Toc506914624]5.172.577,08 
	[bookmark: _Toc506914625] m 
	[bookmark: _Toc506914626]9.428,00 

	[bookmark: _Toc506914627]Rezervor
	[bookmark: _Toc506914628]571.351,33 
	[bookmark: _Toc506914629] buc 
	[bookmark: _Toc506914630]1 x 1600 mc 

	[bookmark: _Toc506914631]Retea de distributie
	[bookmark: _Toc506914632]1.226.751,50 
	[bookmark: _Toc506914633] m 
	[bookmark: _Toc506914634]16.788,19 

	[bookmark: _Toc506914635]Statie de pompare tip hidrofor
	[bookmark: _Toc506914636]248.057,92 
	[bookmark: _Toc506914637] buc 
	[bookmark: _Toc506914638]5,00 

	[bookmark: _Toc506914639]Captare de suprafata
	[bookmark: _Toc506914640]599.954,03 
	[bookmark: _Toc506914641] buc 
	[bookmark: _Toc506914642]1,00 

	[bookmark: _Toc506914643]Conducta de aductiune apa bruta Talna - Negresti Oas
	[bookmark: _Toc506914644]1.203.185,78 
	[bookmark: _Toc506914645] m 
	[bookmark: _Toc506914646]7.826,00 

	[bookmark: _Toc506914647]Grup de pompare apa
	[bookmark: _Toc506914648]37.234,91 
	[bookmark: _Toc506914649] buc 
	[bookmark: _Toc506914650]1,00 

	[bookmark: _Toc506914651]Extindere dispecerat local
	[bookmark: _Toc506914652]74.865,16 
	[bookmark: _Toc506914653] buc 
	[bookmark: _Toc506914654]1,00 

	[bookmark: _Toc506914655] TOTAL
	[bookmark: _Toc506914656]9.133.977,70
	



[bookmark: _Toc373253296][bookmark: _Toc373328634]Localitatea Luna
In localitatea Luna se propun urmatoarele:
· Extindere retea de distributie in lungime de 4.693 m conducte din PEID, cu diametru intre 110 -63 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 25 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele propuse;
· 15 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 6 vane ingropate;
· 1 statie de ridicare presiune apa potabila.
Numarul de bransamente a fost estimat la 99 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 15 camine de vane echipate cu vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.
	Luna POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	CANTITATE 

	Alimentare cu apa
	296.053,19 
	 m 
	4.693,00 



[bookmark: _Toc373253297][bookmark: _Toc373328635]Localitatea Tur
[bookmark: _Toc373140144][bookmark: _Toc373253298][bookmark: _Toc373328636][bookmark: _Toc372206264]In localitatea Tur se propun urmatoarele:
· extinderea retelei de distributie cu 12.430 m conducte din PEID, cu diametru de 110 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 125 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele de extinderi;
· 49 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere.
Numarul de bransamente a fost estimat la 528 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  49 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.
	Tur POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	Alimentare cu apa
	1.006.828,94 
	 m 
	12.430,06 



[bookmark: _Toc506914657]Subsistemul de alimentare cu apă Certeze
Aductiunea STAP Valea Rea - Huta Certeze 
Din noua stație de tratare de la Valea Rea, o conducta de transport din PEID, PN10, Dn250mm, L=2.700 m, va face legătura cu rețelele de distribuție din localitățile Certeze, Huta Certeze si Moiseni.
Pentru subsistemul Certeze, se propune realizarea unei statii de tratare a apei in vecinatatea captarii de pe raul Valea Rea care sa asigure debitul necesar la rezervoare Qs=18,0 l/s pentru localitatile Certeze, Huta Certeze si Moiseni.
Stația va cuprinde instalații de tratare a apei, atât pentru indicatorii fizico-chimici, cât și pentru a celor micro-biologici.

[bookmark: _Toc373253299][bookmark: _Toc373328637]Localitatea Moişeni
In localitatea Moiseni se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 12.487 m conducte din PEID, cu diametru intre 125-110 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 129 hidranti cu diametrul Dn 80 mm pe sectoarele propuse;
· 38 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 1 vana reducere presiune;
· 3 statii de ridicare presiune apa potabila.
Numarul de bransamente a fost estimat la 524 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 38 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.
	Moiseni POIM 2014-2020
	EURO
	UM 
	CANTITATE 

	[bookmark: _Toc506914658]Retea distributie DN 110
	[bookmark: _Toc506914659]1.348.851,82 
	[bookmark: _Toc506914660] m 
	[bookmark: _Toc506914661]12.487,87 

	[bookmark: _Toc506914662]Statie de pompare tip hidrofor
	[bookmark: _Toc506914663]104.047,97 
	[bookmark: _Toc506914664] buc 
	[bookmark: _Toc506914665]2,00 

	[bookmark: _Toc506914666] TOTAL
	[bookmark: _Toc506914667]1.452.899,79
	



[bookmark: _Toc373253300][bookmark: _Toc373328638]Localitatea Certeze
In localitatea Certeze se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 23.054 m conducte din PEID, cu diametru intre 160-110 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 214 hidranti cu diametrul Dn 80 mm – Dn100 mm, pe sectoarele propuse;
· 75 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 2 vane reducere presiune;
· 6 statii de ridicare presiune apa potabila.
Numarul de bransamente a fost estimat la 1411 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 75 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.
	Certeze POIM 2014-2020
	EURO
	UM 
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914668]Retea distributie DN 110
	[bookmark: _Toc506914669]3.746.322,31 
	[bookmark: _Toc506914670] m 
	[bookmark: _Toc506914671]23.054,15 

	[bookmark: _Toc506914672]Statie de pompare tip hidrofor
	[bookmark: _Toc506914673]151.666,70
	[bookmark: _Toc506914674] buc 
	[bookmark: _Toc506914675]3,00 

	[bookmark: _Toc506914676] TOTAL
	3.897.989,01 
	 



[bookmark: _Toc373253301][bookmark: _Toc373328639]Localitatea Huta Certeze
In localitatea Huta Certeze se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 10.677 m conducte din PEID, cu diametru intre 250-110 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 77 hidranti cu diametrul Dn 80 mm - Dn 100 mm pe sectoarele propuse;
· 36 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 3 vane reducere presiune;
· 2 statii de ridicare presiune apa potabila.
Numarul de bransamente a fost estimat la 359 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 36 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.
	Huta-Certeze POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914677]Retea distributie DN 110
	[bookmark: _Toc506914678]1.053.650,55 
	[bookmark: _Toc506914679]m 
	[bookmark: _Toc506914680]10.677,76 

	[bookmark: _Toc506914681]Statie de pompare tip hidrofor
	[bookmark: _Toc506914682]48.562,71 
	[bookmark: _Toc506914683]buc 
	[bookmark: _Toc506914684]1,00 

	[bookmark: _Toc506914685]Statie de tratare
	[bookmark: _Toc506914686]613.977,43 
	[bookmark: _Toc506914687]buc 
	

	[bookmark: _Toc506914688]Rezervoare
	[bookmark: _Toc506914689]397.521,99 
	[bookmark: _Toc506914690]buc 
	[bookmark: _Toc506914691]2 x 500 mc 

	[bookmark: _Toc506914692]TOTAL
	[bookmark: _Toc506914693]2.113.712,68
	 



[bookmark: _Toc373140145][bookmark: _Toc373253302][bookmark: _Toc373328640][bookmark: _Toc506914694]Zona de alimentare cu apă Călineşti Oaş
Zona de alimentare cu apă Călineşti Oaş va avea în componentă următoarele localităţi: Călineşti Oaş, Lechinţa, Coca şi Păşunea Mare.

[bookmark: _Toc371596866][bookmark: _Toc372206415][bookmark: _Toc373140276][bookmark: _Toc373253730][bookmark: _Toc373329071][bookmark: _Toc381857759]Tabel 10.154. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Călineşti Oaş
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Călineşti Oaş
	2,563
	Reţea de distribuţie existentă 

	Lechinţa
	843
	Fară reţea de distribuţie

	Coca
	959
	Fară reţea de distribuţie

	Păşunea Mare
	308
	Fară reţea de distribuţie



[bookmark: _Toc371596809][bookmark: _Toc371674156]În lista de investiţii prioritare sunt incluse:
· Localitatea Călineşti Oaş;
· Localitatea Lechinţa;
· Localitatea Coca;
· Localitatea Păşunea Mare.

[bookmark: _Toc372206265][bookmark: _Toc373253303][bookmark: _Toc373328641]Localitatea Călineşti Oaş
Sursa de apă
În prezent, frontul de captare existent este compus din 3 puţuri forate. Acestea nu reuşesc să asigure cerința actuală de apă, iar odată cu extinderea zonei de alimentare cu apă Călineşti Oaş este necesară suplimentarea capacităţii frontului de captare existent. Astfel, se propune realizarea a 4 foraje noi.
Extindere complex de înmagazinare
În prezent, apa tratată este pompată din staţia de tratare într-un rezervor de capăt cu capacitatea de V=340 m3 care asigura curgerea gravitaţională a apei în reţeaua de distribuţie. Capacitatea acestui rezervor nu asigura compensarea variaţiilor de consum şi rezerva intangibilă în caz de incendiu a zonei de alimentare. În acest sene, se propune extinderea complexului de înmagazinare prin realizarea unui rezervor nou, cu un volum de V= 500 m3.
Retehnologizare staţie de pompare existenta
În incinta staţiei de tratare existente se află o staţie de pompare ce realizează pomparea apei tratate în rezervorul de capăt existent. Odată cu extinderea zonei de alimentare cu apă Călineşti Oaş, se impune retehnologizarea staţiei de pompare. În acest sens, se propune înlocuirea echipamentelor de pompare existente, cu (2+1) pompe noi.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Localitatea Călineşti Oaş beneficiază în prezent de reţea de distribuţie, iar pentru creşterea gradului de conectare se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 2,685 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc373140277][bookmark: _Toc373253731][bookmark: _Toc373329072][bookmark: _Toc381857760]Tabel 10.155. Alimentare cu apă Călineşti Oaş
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Sursă de apă
	Foraje noi
	buc.
	
	4
	

	Rezervoare
	Rezervor nou V= 500 m3
	unit.
	
	1
	

	Staţii de pompare
	Înlocuire pompe existente cu (2+1) pompe noi
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,685
	


[bookmark: _Toc373140278]
[bookmark: _Toc373329073][bookmark: _Toc381857761][bookmark: _Toc373253732]Tabel 10.156. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	766,348
	178



[bookmark: _Toc373253304][bookmark: _Toc373328642]Localitatea Lechinţa
În prezent, localitatea Lechinţa nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. În acest sens se propune conectarea localităţii Lechinţa la sistemul de alimentare cu apa Călineşti Oaş.
Staţie de pompare
Dat fiind faptul că localitatea Lechinţa se afla la o cotă mai ridicată decât amplasamentul rezervorului de capăt din cadrul sistemului Călineşti Oaş, se propune realizarea unei staţii de pompare în vecinătatea rezervorului. Staţia de pompare propusă va fi echipată cu (2+1) pompe şi va avea rolul să asigure debitul şi presiunea necesare localităţii Lechinţa.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 6,195 m. 
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· asigura viabilitatea operatorului regional prin creşterea veniturilor acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373140279][bookmark: _Toc373253733][bookmark: _Toc373329074][bookmark: _Toc381857762]Tabel 10.157. Alimentare cu apă Lechinţa
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Pompare
	Staţie pompare nouă
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	6,195
	



[bookmark: _Toc373329075][bookmark: _Toc381857763][bookmark: _Toc373140280][bookmark: _Toc373253734]Tabel 10.158. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	526,136
	683


[bookmark: _Toc373253305][bookmark: _Toc373328643]Localitatea Coca
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
În prezent, localitatea Coca nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 7,036 m. Debitul şi presiunea necesară vor fi asigurate prin conectarea la sistemul de alimentare Călineşti Oaş.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· asigura viabilitatea operatorului regional prin creşterea veniturilor acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373140281][bookmark: _Toc373253735][bookmark: _Toc373329076][bookmark: _Toc381857764]Tabel 10.159. Alimentare cu apă Coca
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	7,036
	



[bookmark: _Toc373329077][bookmark: _Toc381857765][bookmark: _Toc373140282][bookmark: _Toc373253736]Tabel 10.160. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	560,450
	627



[bookmark: _Toc373253306][bookmark: _Toc373328644]Localitatea Păşunea Mare
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
În prezent, localitatea Păşunea Mare nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 5,309 m. Debitul şi presiunea necesară vor fi asigurate prin conectarea la sistemul de alimentare Călineşti Oaş.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· asigura viabilitatea operatorului regional prin creşterea veniturilor acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc373140283][bookmark: _Toc373253737][bookmark: _Toc373329078]
[bookmark: _Toc381857766]Tabel 10.161. Alimentare cu apă Păşunea Mare
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	5,309
	


[bookmark: _Toc373329079][bookmark: _Toc373140284][bookmark: _Toc373253738]

[bookmark: _Toc381857767]Tabel 10.162. Valoare investiţie 
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	377,187
	1,314


[bookmark: _Toc371596810][bookmark: _Toc371674157][bookmark: _Toc372206266][bookmark: _Toc373140146][bookmark: _Toc373253307][bookmark: _Toc373328645]
[bookmark: _Toc506914695]Zona de alimentare cu apă Gherţa Mică
Zona de alimentare cu apă Gherţa Mică va avea în componentă localitatea Gherţa Mică.

[bookmark: _Toc371596869][bookmark: _Toc372206418][bookmark: _Toc373140285][bookmark: _Toc373253739][bookmark: _Toc373329080][bookmark: _Toc381857768]Tabel 10.163. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Gherţa Mică
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Gherţa Mică
	3,290
	Reţea de distribuţie existentă



[bookmark: _Toc371596811][bookmark: _Toc371674158][bookmark: _Toc372206267][bookmark: _Toc373253308][bookmark: _Toc373328646]Localitatea Gherţa Mică
Sursa de apă
Frontul de captare existent este compus din 3 foraje. Acestea asigura cerința actuală de apă potabilă, însa odată cu extinderea zonei de alimentare cu apă Gherţa Mică, se impune extinderea frontului de captare existent. În acest sens, se propune realizarea a 2 foraje noi.
Retehnologizare staţie de pompare existenta
În incinta staţiei de tratare existente se află o staţie de pompare existentă ce deserveşte locuitorii conectaţi în prezent. Odată cu extinderea zonei de alimentare cu apă Gherţa Mică, se impune retehnologizarea staţiei de pompare. În acest sen,s se propune înlocuirea echipamentelor de pompare existente, cu (2+1) pompe noi.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Localitatea Gherţa Mică beneficiază de reţea de distribuţie care acoperă parţial trama stradală, iar pentru atingerea unui grad de conectare de 97%, se propune extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală de 10,287 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· [bookmark: _Toc371596870][bookmark: _Toc372206419][bookmark: _Toc373140286]reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373253740][bookmark: _Toc373329081][bookmark: _Toc381857769]Tabel 10.164. Alimentare cu apă Gherţa Mică
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	Dupa 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Sursa de apă
	Foraje noi
	Buc.
	
	2
	

	Stații de pompare
	Inlocuire pompe existene cu (2+1) pompe noi
	unit.
	
	1
	

	
	Statie tip hidrofor
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie 
	Extindere reţea de distribuţie
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	10,287
	


[bookmark: _Toc371596871][bookmark: _Toc372206420]
[bookmark: _Toc373329082][bookmark: _Toc381857770][bookmark: _Toc373140287][bookmark: _Toc373253741]Tabel 10.165.Valoare investiţie 
	POS Mediu

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc.deserviti (Euro)

	1,015,295
	338



[bookmark: _Toc373146319][bookmark: _Toc373317732][bookmark: _Toc373328647][bookmark: _Toc506914696][bookmark: _Toc367178067][bookmark: _Toc367178099][bookmark: _Toc367178380][bookmark: _Toc367178383][bookmark: _Toc367458026][bookmark: _Toc367711274]Zona de alimentare cu apă Carei
Investitiile prezentate pentru SZAA Carei au ca scop principal asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori in conformitate cu Directiva 98/83/CE.
Zona de alimentare cu apa Carei va avea în componenţă Municipiul Carei şi următoarele localităţi: Berveni, Lucăceni, Cămin, Ghenci, Tiream, Portiţa, Vezendiu, Căpleni, Ianculeşti, Urziceni, Urziceni Pădure, Doba, Boghiş, Traian, Păulian, Dacia, Moftinu Mic, Domăneşti, Moftinu Mare, Sânmiclăuş, Ghirolt, Istrău, Ghilvaci, Ghilvaci Gară. 
Sunt prevazute lucrari in localitatile din tabelul de mai jos.
[bookmark: _Toc501027408]Zona de alimentare cu apa Carei
	Zone de alimentare cu apa
	Localitati componente

	Zona de alimentare cu apa Carei
	1
	Localitatea Carei

	
	2
	Localitatea Ghenci

	
	3
	Localitatea Tiream

	
	4
	Localitatea Doba



Zona de alimentare cu apă Carei beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Sursa de apă se află în zona localităţilor Doba şi Vetiş şi este alcătuită din 16 puţuri forate. Staţia de Tratare a apei este amplasată pe teritoriul localităţii Doba. Atât frontul de captare cât şi Staţia de Tratare au beneficiat de lucrări de reabilitare finanţate din Fondul de Coeziune.
[bookmark: _Toc371674889][bookmark: _Toc373146320][bookmark: _Toc373317733][bookmark: _Toc373328648]Municipiul Carei
Retehnologizarea staţie de pompare
În prezent municipiul Carei dispune de o staţie de pompare a apei potabile echipată cu (4+1) pompe cu Q total= 360 m3/h şi H= 50 m. În urma extinderii sistemului de alimentare cu apă Carei, pentru asigurarea alimentării cu apă a reţelelor de distribuţie din toate localităţile componente sistemului, este necesară extinderea staţiei de pompare existente. In acest scop, se va prevedea 1 pompă cu turaţie variabilă cu: Qpompa= 90-110 m3/h şi H=50 m.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, este necesară extinderea reţelei de distribuţie existente.
Extinderea reţelei de distribuţie a apei are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul urban.
Extinderile de reţele sunt propuse într-o zonă nou construită precum şi prelungirea unor străzi existente unde s-au construit imobile noi. Lungimea totală a extinderii reţelei de distribuţie a apei a fost estimată la 12,843 m

[bookmark: _Toc371669354][bookmark: _Toc373146485][bookmark: _Toc373318166][bookmark: _Toc373329084][bookmark: _Toc381857772]Tabel 10.167. Alimentare cu apă Carei
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 
2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Extindere staţie de pompare
	buc.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie
	Extindere reţea de distribuţie 
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	12,843
	



[bookmark: _Toc371669355][bookmark: _Toc373329085][bookmark: _Toc381857773][bookmark: _Toc373146486][bookmark: _Toc373318167]Tabel 10.168.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală
(Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	936,559
	34


[bookmark: _Toc371674891][bookmark: _Toc373146321][bookmark: _Toc373317734][bookmark: _Toc373328649]
Localitatea Tiream
[bookmark: _Toc371669358]Pentru localitatea Tiream se propune realizarea unei aductiuni din reteaua majora de distributie a municipiului Carei cu PEID PE100RC De 160 mm in lungime de 6,3 km. Aceasta conducta va avea capacitatea de a transporta apa necesara localitatilor Tiream si Ghenci.
In gospodaria de apa existenta se propun a fi amplasate rezervoare 2 x 350 m3, care vor asigura atat necesarul de apa pentru localitate, cat si pentru Ghenci.
Pentru alimentarea retelei de distributie existente in Tiream prin gospodarie de apa existenta se propune un grup de pompare SP3 exipat cu 1+1 pompe avand Q=11,7 l/s si H-25 mcA.
S-a prevazut o statie de reclorare a apei potabile in localitatea Tiream.
S-a prevazut instalatia de clorinare cu hipoclorit, alcatuita din rezervor de solutie de hipoclorit, pompa dozatoare, debitmetru, analizor de  clor rezidual in apa.
	Tiream POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914697]Grup de pompare
	[bookmark: _Toc506914698]97.995,99 
	[bookmark: _Toc506914699]buc 
	[bookmark: _Toc506914700]2,00 

	[bookmark: _Toc506914701]Cond Aduct apa tratata Carei - Tiream
	[bookmark: _Toc506914702]392.402,28
	[bookmark: _Toc506914703] m 
	[bookmark: _Toc506914704]6.283,04 

	[bookmark: _Toc506914705]Rezervoare
	[bookmark: _Toc506914706]393.609,70 
	[bookmark: _Toc506914707] buc 
	[bookmark: _Toc506914708]2 x 350 mc 

	[bookmark: _Toc506914709]St tratare (de reclorare)
	[bookmark: _Toc506914710]31.151,46 
	[bookmark: _Toc506914711] buc 
	[bookmark: _Toc506914712]1,00 

	[bookmark: _Toc506914713]Cond Aduct apa tratata GA noua Tiream - GA existenta Tiream
	[bookmark: _Toc506914714]186.138,32 
	[bookmark: _Toc506914715] m 
	[bookmark: _Toc506914716]2.749,01 

	[bookmark: _Toc506914717]Grup de pompare in Carei pentru Tiream
	[bookmark: _Toc506914718]87.161,15
	[bookmark: _Toc506914719] buc 
	[bookmark: _Toc506914720]1,00 

	[bookmark: _Toc506914721]TOTAL
	[bookmark: _Toc506914722]1.188.458,90
	



[bookmark: _Toc371674890][bookmark: _Toc373146322][bookmark: _Toc373317735][bookmark: _Toc373328650]Localitatea Ghenci
Localitatea Ghenci nu dispune in prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apa.
Pentru a trimite apa catre localitatea Ghenci se propune o statie de pompare SP 2 echipata cu 2+1 pompe avand: Q=10,6 l/s; H=55 m;
Pentru localitatea Ghenci se propune realizarea unei aductiuni din gospodaria de apa Tiream care va fi alimentata de noua statie de pompare. Aductiunea va fi realizata din conducta PEID PE100RC De140 mm si va avea o lungime de 3,9 km.
In localitatea Ghenci se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 13.448 m conducte din PEID, cu diametre intre 160 si 75 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 119 hidranti cu diametrul Dn 80 mm - Dn 100 mm, pe sectoarele propuse;
· 73 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 1 camin de masurare a debitului;
· 3 camine de monitorizare a presiunii;
· 6 vane ingropate. 
Numarul de bransamente a fost estimat la 529 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.

	Ghenci POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914723]Cond Aduct apa tratata DN 160
	163.747,17 
	[bookmark: _Toc506914725] m 
	[bookmark: _Toc506914726]3.142,94 

	[bookmark: _Toc506914727]Retea distributie DN 140
	1.363.437,23 
	[bookmark: _Toc506914729] m 
	[bookmark: _Toc506914730]13.447,94 

	[bookmark: _Toc506914731]Retea distributie DN 125
	
	
	

	[bookmark: _Toc506914732]Retea distributie DN 110
	
	
	

	[bookmark: _Toc506914733] TOTAL
	1.527.184,41
	



Localitatea Doba
Pentru localitatea Doba se propune racordarea la aductiunea existenta de la STAP Carei la  municipiul Carei, statia de tratarea aflandu-se pe teritoriul localitatii Doba. 
In localitatea Doba se propun urmatoarele:
· extinderea retelei de distributie cu 1.840 m conducte din PEID, cu diametre de 160 si 90 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 8 hidranti cu diametrul Dn 80 mm – Dn100 mm, pe sectoarele de extinderi;
· 12 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere.
Numarul de bransamente a fost estimat la 60 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  12 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.
	Doba POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914735]Alimentare cu apa 
	142.989,54 
	[bookmark: _Toc506914737] m 
	[bookmark: _Toc506914738]1.840,04 



[bookmark: _Toc373317736][bookmark: _Toc373328651]Localitatea Ghilvaci Gară
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Ghilvaci Gară nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei aducţiuni de apă tratată din PEID ce va fi conectată la reţeaua de distribuţie a localităţii Ghilvaci şi va avea lungimea totală L= 1,791m.   
Conectarea la reţeaua de distribuţie a localităţii Ghilvaci are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Doba;
· localitatea Ghilvaci Gară va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie nouă din PEID, cu lungimea totală L= 3,518 m.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc373318172][bookmark: _Toc373329090][bookmark: _Toc381857778]Tabel 10.173. Alimentare cu apă Ghilvaci Gară
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,791
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,518
	



[bookmark: _Toc373329091][bookmark: _Toc381857779][bookmark: _Toc373318173]Tabel 10.174. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	323,446
	1,180



[bookmark: _Toc373317737][bookmark: _Toc373328652]Localitatea Ianculeşti
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Ianculeşti nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei aducţiuni de apă tratată din PEID ce va fi conectată la reţeaua de distribuţie a Municipiului Carei şi va avea lungimea totală L= 4,703 m.  Pe traseul aducţiunii va fi necesară 1 staţie nouă de pompare  a apei potabile pentru ridicarea nivelului energetic al apei în vederea transportului acesteia din reţeaua de distribuţie a Municipiului Carei în reţeaua de distribuţie propusă a localităţii Ianculeşti.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a Municipiului Carei are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Doba;
· localitatea Ianculeşti va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie nouă din PEID, cu lungimea totală L= 5,761 m.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373318174][bookmark: _Toc373329092][bookmark: _Toc381857780]Tabel 10.175. Alimentare cu apă Ianculeşti
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţie de pompare nouă
	unit.
	
	1
	

	Conductă de aducţiune
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 125 mm
	m
	
	4,703
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	5,761
	



[bookmark: _Toc373318175][bookmark: _Toc373329093][bookmark: _Toc381857781]Tabel 10.176. Valoare investiţie
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	672,376
	2,075



[bookmark: _Toc373317738][bookmark: _Toc373328653]Localitatea Cămin
În prezent localitatea Cămin beneficiază de sistem propriu de alimentare cu apă, pus în funcţiune în anul 1980. Sistemul cuprinde sursa subterană (1 puţ), un castel de apă şi reţea de distribuţie ce acoperă întreaga tramă stradală a localităţii.
Apa captată se distribuie în reţeaua de distribuţie fără o tratare prealabilă (doar cu o dezinfecţie manuală cu tablete de clor, fără a exista o precizie a dozării). Pentru reducerea riscului asupra sănătăţii umane se propune alimentarea localităţii Cămin cu apă de bună calitate, transportată din reţeaua de distribuţie a Municipiului Carei.
Reţeaua de distribuţie a localităţii Cămin este în stare bună de funcţionare şi nu necesită reabilitare.
Proiect de înlocuire a aducţiunilor de apă tratată
În prezent o aducţiune de apă tratată, transportă apă din reţeaua de distribuţie Carei pentru alimentarea comunelor Berveni şi Lucăceni si traversează localitatea Cămin, însă această conductă nu are capacitatea de a transporta o cantitate suplimentară de apă care să asigure şi cerinţă de apă pentru localitatea Cămin. Drept urmare se propune înlocuirea aducţiunii comune pentru Berveni şi Urziceni cu o aducţiune nouă care să asigure alimentarea cu apă a celor trei comune: Cămin, Urziceni şi Berveni.
Noua aducţiune va fi realizată din conducte de PEID şi va avea o lungime totală L = 4,934 m. Odată ce alimentarea cu apă a localităţii Cămin, se va face din reţeaua de distribuţie Carei, sursa de apă Cămin va fi pusă în conservare şi localitatea Cămin va aparţine zonei de alimentare cu apă Carei.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a Municipiului Carei are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Doba;
· localitatea Cămin va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.

[bookmark: _Toc373318176][bookmark: _Toc373329094][bookmark: _Toc381857782]Tabel 10.177. Alimentare cu apă Cămin
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 280 mm
	m
	
	4,934
	



[bookmark: _Toc373318177][bookmark: _Toc373329095][bookmark: _Toc381857783]Tabel 10.178. Valoare investiţie
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	447,481
	169



[bookmark: _Toc373317739][bookmark: _Toc373328654]Localitatea Portiţa
Localitatea Portiţa are reţeaua de distribuţie comună cu localităţile Tiream şi Vezendiu şi este alimentată cu apă din sursă subterană. Captarea apei se realizează din 2 puţuri forate la o adâncime H= 120 m. Apa extrasă din unul dintre forajele existente înregistrează o concentraţie mare de nitraţi. Din acest motiv, se află în exploatare un singur foraj, iar cantitatea de apă este insuficientă pentru alimentarea celor trei localităţii, care aparţin comunei Tiream. În prezent distribuţia apei se realizează fără o tratare prealabilă, doar cu dezinfecţie realizată cu tablete de clor. 
Se propune conectarea la reţeaua de distribuţie a Municipiului Carei printr-o conductă de aducţiune care va deservi comună Tiream şi localitatea Ghenci aparţinând comunei Căuaş. Din momentul în care comună Tiream va primi apă din reţeaua de distribuţie Carei, puţul care este expluatat acum se va conserva şi comună va face parte din zona de alimentare cu apă Carei 
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent reţeaua de distribuţie nu acoperă în totalitate trama stradală a localităţii. Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este propusă extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală L= 358 m conducte din PEID.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373318178][bookmark: _Toc373329096][bookmark: _Toc381857784]Tabel 10.179. Alimentare cu apă Portiţa
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	358
	



[bookmark: _Toc373329097][bookmark: _Toc381857785][bookmark: _Toc373318179]Tabel 10.180. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	65,693
	333



[bookmark: _Toc373317740][bookmark: _Toc373328655]Localitatea Vezendiu
Localitatea Vezendiu are reţeaua de distribuţie comună cu localităţile Tiream şi Portiţa şi este alimentată cu apă din sursă subterană. Captarea apei se realizează din 2 puţuri forate la o adâncime H= 120 m. Apa extrasă din unul dintre forajele existente înregistrează o concentraţie mare de nitraţi. Din acest motiv, se află în exploatare un singur foraj, iar cantitatea de apă este insuficientă pentru alimentarea celor trei localităţii, care aparţin comunei Tiream. În prezent distribuţia apei se realizează fără o tratare prealabilă, doar cu dezinfecţie realizată cu tablete de clor. 
Se propune conectarea la reţeaua de distribuţie a Municipiului Carei printr-o conductă de aducţiune care va deservi comună Tiream şi localitatea Ghenci aparţinând comunei Căuaş. Din momentul în care comună Tiream va primi apă din reţeaua de distribuţie Carei, puţul care este expluatat acum se va conserva şi comună va face parte din zona de alimentare cu apă Carei 
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent reţeaua de distribuţie nu acoperă în totalitate trama stradală a localităţii. Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, este propusă extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală L= 2,955 m conducte din PEID.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373318180][bookmark: _Toc373329098][bookmark: _Toc381857786]Tabel 10.181. Alimentare cu apă Vezendiu
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,955
	



[bookmark: _Toc373318181][bookmark: _Toc373329099][bookmark: _Toc381857787]Tabel 10.182. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	255,612
	593



[bookmark: _Toc373317741][bookmark: _Toc373328656]Localitatea Căpleni
În prezent cerinţă de apă potabilă a sistemului de alimentare cu apă Căpleni, este asigurată de 1 puţ forat.
După execuţia noului fir al aducţiunii de la Doba la Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, alimentarea cu apă a localităţii Căpleni se va face din această nouă aducţiune şi va aparţine sistemului de alimentare cu apă Carei Se va renunţa la sursa care alimentează localitatea în acest moment.
Proiect extindere complex de înmagazinare
Pentru asigurare variaţiilor de consum orare, precum şi asigurarea rezervei intangibile în caz de incendiu este necesară extinderea complexului de înmagazinare cu 1 rezervor având o capacitate de 300 m3. 

[bookmark: _Toc373318182][bookmark: _Toc373329100][bookmark: _Toc381857788]Tabel 10.183. Alimentare cu apă Căpleni
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rezervoare
	Rezervor nou V= 300 m3
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373318183][bookmark: _Toc373329101][bookmark: _Toc381857789]Tabel 10.184. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	 Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	242,502
	86


[bookmark: _Toc373317743][bookmark: _Toc373328658]
Localitatea Boghiş
În prezent localitatea Boghiş este alimentată de la gospodăria de apă a localităţii Traian. Sistemul actual al localităţii Traian are sursă proprie care nu poate asigura cerinţă de apă necesară celor două localităţi, mai ales în timpul verii.
După execuţia noului fir al aducţiunii Doba – Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, alimentarea cu apă a gospodăriei de apă Traian se va face din noua aducţiune şi sursă proprie (1 puţ forat) va intra în conservare. Prin urmare localitatea Traian şi implicit localitatea Boghiş vor aparţine sistemului de alimentare cu apă Carei.  Alimentarea localităţii Boghiş se va face tot de la gospodăria de apă Traian, prin aceeaşi aducţiune.

Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent reţeaua de distribuţie nu acoperă în totalitate trama stradală a localităţii. Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, este propusă extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală L= 618 m conducte din PEID.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373318186][bookmark: _Toc373329104][bookmark: _Toc381857790]Tabel 10.185. Alimentare cu apă Boghiş
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	618
	



[bookmark: _Toc373318187][bookmark: _Toc373329105][bookmark: _Toc381857791]Tabel 10.186. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	86,057
	344



[bookmark: _Toc373317744][bookmark: _Toc373328659]Localitatea Păulian
Localitatea Păulian este alimentată printr-o ramificaţie de la conductă de aducţiune a municipiului Carei. 
După realizarea noului fir al aducţiunii de la Doba la Carei alimentarea cu apă a localităţii Păulian se va face din această nouă aducţiune şi se va renunţa la ramificaţia care alimenta localitatea din aducţiunea veche. 
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent reţeaua de distribuţie nu acoperă în totalitate trama stradală a localităţii. Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, este propusă extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală L= 3,358m conducte din PEID.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

Proiect extindere complex de înmagazinare şi staţie de pompare
Pentru asigurare variaţiilor de consum orare, precum şi asigurarea rezervei intangibile în caz de incendiu este necesară execuţia 1 rezervor de înmagazinare  cu o capacitate de 200 m3. Se propune realizare unei staţii de pompare pentru realizarea presiuni necesare în reţeaua de distribuţie existentă.

[bookmark: _Toc373318188][bookmark: _Toc373329106][bookmark: _Toc381857792]Tabel 10.187. Alimentare cu apă Păulian
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţie de pompare nouă
	unit.
	
	1
	

	Rezervoare
	Rezervor nou V= 200 m3
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,358
	



[bookmark: _Toc373318189][bookmark: _Toc373329107][bookmark: _Toc381857793]Tabel 10.188. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	 Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	384,337
	854



[bookmark: _Toc373317745][bookmark: _Toc373328660]Localitatea Dacia
Localitatea Dacia este alimentată printr-o ramificaţie de la conducta de aducţiune a municipiului Carei. 
După execuţia noului fir al aducţiunii de la Doba la Carei, lucrare ce se va realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, alimentarea cu apă a localităţii Dacia se va face din această nouă aducţiune şi se va renunţa la ramificaţia care alimenta localitatea din aducţiunea veche.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent reţeaua de distribuţie nu acoperă în totalitate trama stradală a localităţii. Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, este propusă extinderea reţelei de distribuţie cu lungimea totală L= 379 m conducte din PEID.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
Proiect extindere complex de înmagazinare şi staţie de pompare
Pentru asigurare variaţiilor de consum orare, precum şi asigurarea rezervei intangibile în caz de incendiu este necesară execuţia 1 rezervor de înmagazinare  cu o capacitate de 100 m3. Se propune executarea unei staţii de pompare apa potabilă pentru realizarea presiunii necesare în reţeaua de distribuţie existentă.
[bookmark: _Toc373318190][bookmark: _Toc373329108][bookmark: _Toc381857794]Tabel 10.189. Alimentare cu apă Dacia
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţie de pompare nouă
	unit.
	
	1
	

	Rezervoare
	Rezervor nou V= 400 mc
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	379
	



[bookmark: _Toc373318191][bookmark: _Toc373329109][bookmark: _Toc381857795]Tabel 10.190. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	 Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	159,224
	1,034


[bookmark: _Toc373317746][bookmark: _Toc373328661]
Localitatea Moftinu Mic
În prezent localitatea dispune de două reţele de distribuţie apă: reţeaua veche alimentată din sursă proprie şi reţeaua nouă alimentată din aducţiunea Doba – Carei. Odată cu execuţia lucrărilor ce se vor realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, cele două reţele vor avea aceeaşi sursă: aducţiunea municipiului Carei şi localitatea va face parte din sistemul de alimentare cu apa Carei, iar sursă proprie va intra în conservare.
Reţelele de distribuţie ale localităţii Moftinu Mic precum şi staţia de pompare sunt în stare bună de funcţionare şi nu necesită reabilitare.
Proiect extindere complex de înmagazinare
Pentru asigurare variaţiilor de consum orare, precum şi asigurarea rezervei intangibile în caz de incendiu este necesară extinderea complexului de înmagazinare cu 1 rezervor având o capacitate de 300 m3. 

[bookmark: _Toc373318192][bookmark: _Toc373329110][bookmark: _Toc381857796]Tabel 10.191. Alimentare cu apă Moftinu Mic
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rezervoare
	Rezervor nou V= 300 m3
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373318193][bookmark: _Toc373329111][bookmark: _Toc381857797]Tabel 10.192. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	 Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	168,947
	153



[bookmark: _Toc373317747][bookmark: _Toc373328662]Localitatea Domăneşti
Localitatea Domăneşti, în prezent este alimentată cu apa de la gospodăria de apă Moftinu Mic. Odată cu reabilitarea aducţiunii de apă pentru municipiul Carei, lucrări ce se vor realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, se va renunţa la aducţiunea de la gospodăria de apă Moftinu Mic şi va fi realizat un branşament la noua conductă de transport apa Doba – Carei.
Reţeaua de distribuţie a localităţii Domăneşti este în stare bună de funcţionare şi nu necesită reabilitare.

Proiect extindere complex de înmagazinare şi staţie de pompare
Pentru asigurare variaţiilor de consum orare, precum şi asigurarea rezervei intangibile în caz de incendiu este necesară execuţia 1 rezervor de înmagazinare  cu o capacitate de 300 m3. Se propune realizare unei staţii de pompare pentru realizarea presiuni necesare în reţeaua de distribuţie existentă.

[bookmark: _Toc373318194][bookmark: _Toc373329112][bookmark: _Toc381857798]Tabel 10.193. Alimentare cu apă Domăneşti
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţie de pompare nouă
	unit.
	
	1
	

	Rezervoare
	Rezervor nou V= 300 m3
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373318195][bookmark: _Toc373329113][bookmark: _Toc381857799]Tabel 10.194. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	 Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	157,454
	160



[bookmark: _Toc373317748][bookmark: _Toc373328663]Localitatea Moftinu Mare
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Moftinu Mare beneficiază de sistem de alimentare cu apa. Cerinţa de apă potabilă a localităţii Moftinu Mare este asigurată de puţul forat la o adâncime medie. Gospodăria de apă nu are o Stație de tratare sau clorare a apei. Pentru a reduce riscul asupra sănătăţii umane odată cu reabilitarea aducţiunii de apă pentru municipiul Cărei, lucrări ce se vor realiza prin contractul SM-CL-10 finanţat din Fondul de Coeziune, se propune renunţare la sistemul prezent şi alimentarea localităţii din reţeaua de distribuţie a localităţii Moftinu Mic, printr-o aducţiune de apă tratată din PEID cu lungimea de L = 3,213m.
Reţeaua de distribuţie a localităţii Moftinu Mare este în stare bună de funcţionare şi nu necesită reabilitare.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a localităţii  Moftinu Mic are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Doba;
· localitatea Moftinu Mare va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.

[bookmark: _Toc373318196][bookmark: _Toc373329114][bookmark: _Toc381857800]Tabel 10.195. Alimentare cu apă Moftinu Mare
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 160 mm
	m
	
	3,213
	


[bookmark: _Toc373318197][bookmark: _Toc373329115]
[bookmark: _Toc381857801]Tabel 10.196. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	 Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	309,743
	271



[bookmark: _Toc373317749][bookmark: _Toc373328664]Localitatea Sânmiclăuş
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Sânmiclăuş beneficiază de sistem de alimentare cu apă. Din reţeaua de distribuţie a localităţii se propune să se alimenteze reţelele de distribuţie propuse ale localităţilor Istrău şi Ghirolt. Odată cu extinderea sistemului de alimentare cu apa aducţiunea care alimentează localitatea Sânmiclăuş din reţeaua de distribuţie a localităţii Moftinu Mic se va afla în imposibilitate de a asigura cantitatea de apă suficientă pentru toate cele trei localităţi. Se propune înlocuirea aducţiunii de apă tratată. Noua aducţiune va fi realizată din PEID şi va avea o lungime de L = 4,934m. 
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
În prezent localitatea Sânmiclăuş  este alimentată cu apa din reţeaua de distribuţie a localităţii Moftinu Mic. Reţeaua de distribuţie acoperă aproximativ 80% din trama stradală a localităţii
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, este propusă extinderea reţele de distribuţie nouă din PEID, cu lungimea totală L= 851 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373318198][bookmark: _Toc373329116][bookmark: _Toc381857802]Tabel 10.197. Alimentare cu apă Sânmiclăuş
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 160 mm
	m
	
	4,934
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	851
	



[bookmark: _Toc373318199][bookmark: _Toc373329117][bookmark: _Toc381857803]Tabel 10.198. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	333,108
	595



[bookmark: _Toc373317750][bookmark: _Toc373328665]Localitatea Istrău
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Istrău nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei aducţiuni de apă tratată din PEID ce va fi conectată la reţeaua de distribuţie a localităţii  Sânmiclăuş şi va avea lungimea totală L= 2,482 m.  
Conectarea la reţeaua de distribuţie a localităţii  Sânmiclăuş are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Doba;
· localitatea Istrău va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie nouă din PEID, cu lungimea totală L= 1,244 m.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc373318200][bookmark: _Toc373329118]
[bookmark: _Toc381857804]Tabel 10.199. Alimentare cu apă Istrău
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,482
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,244
	



[bookmark: _Toc373318201][bookmark: _Toc373329119][bookmark: _Toc381857805]Tabel 10.200. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	 Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	207,118
	3,091


[bookmark: _Toc373317751][bookmark: _Toc373328666]
Localitatea Ghirolt
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Ghirolt nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei aducţiuni de apă tratată din PEID ce va fi conectată la reţeaua de distribuţie a localităţii  Sânmiclăuş şi va avea lungimea totală L= 2,851 m.  
Conectarea la reţeaua de distribuţie a localităţii  Sânmiclăuş are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Doba;
· localitatea Ghirolt va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie 
nouă din PEID, cu lungimea totală L= 2,252 m.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373318202][bookmark: _Toc373329120][bookmark: _Toc381857806]Tabel 10.201. Alimentare cu apă Ghirolt
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,851
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,252
	



[bookmark: _Toc373318203][bookmark: _Toc373329121][bookmark: _Toc381857807]Tabel 10.202. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie de totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	300,716
	1,845



[bookmark: _Toc373317752][bookmark: _Toc373328667][bookmark: _Toc506914739][bookmark: _Toc371674892][bookmark: _Toc371945069]Zona de alimentare cu apă Sanislău
Zona de alimentare cu apă Sanislău va avea în componență localităţile: Sanislău, Ciumeşti, Berea, Horea si Marna Nouă.

[bookmark: _Toc373318204][bookmark: _Toc373329122][bookmark: _Toc381857808]Tabel 10.203. Localităţile componente  zonei de alimentare cu apă Sanislău
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Sanislău 
	2,934
	Fără reţea de distribuţie

	Ciumeşti
	1,206
	Reţea de distribuţie existentă

	Berea
	191
	Reţea de distribuţie existentă

	Horea
	187
	Fără reţea de distribuţie

	Marna Nouă
	326
	Fără reţea de distribuţie



În lista de investiţii prioritare sunt incluse:
· Localitatea Sanislău;
· Localitatea Horea;
· Localitatea Marna Nouă.
Sistemul este alimentat în totalitate cu apă subterană. Există o Stație de tratare a apei potabile amplasată în cadrul Gospodăriei de Apă Sanislău , cu o capacitate teoretică de 11.7 l/s. Apa tratată este pompată în reţeaua de distribuţie, din rezervorul de înmagazinare situat în incinta Gospodăriei de Apă. Reţelele de distribuţie acoperă în totalitate trei localităţi ale sistemului: Sanislău, Ciumeşti, Berea, fiind necesară realizarea unor reţele noi pentru localităţile care nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă.
[bookmark: _Toc373317753][bookmark: _Toc373328668]Localitatea Sanislău
În prezent localitatea Sanislău dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. În urma extinderii sistemului de alimentare cu apă Sanislău pentru toate localităţile componente sistemului, sunt necesare: extinderea frontului de captare şi a staţiei de tratare şi suplimentarea capacităţii de înmagazinare existente. 
Captare
Pentru a se asigura cerinţa de apă se propune: extinderea frontului de captare cu 1 foraj de mică adâncime şi reforarea puţului aflat în incinta Gospodăriei de Apă Sanislău. 
Extindere Stație de tratare şi complex de înmagazinare
Potabilizarea apei se realizează în staţia de tratare existentă, dar odată cu extinderea sistemului de alimentare cu apa este necesară  mărirea capacităţii staţiei de tratare. Pentru a asigura variaţiile de consum orare, precum şi asigurarea rezervei intangibile în caz de incendiu este necesar 1 rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 400 m3. 
Reţeaua de distribuţie a localităţii Sanislău este în stare bună de funcţionare şi nu necesită reabilitare.

[bookmark: _Toc373318205][bookmark: _Toc373329123][bookmark: _Toc381857809]Tabel 10.204. Alimentare cu apă Sanislău
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Sursa de apă
	Puţuri forate noi
	buc.
	
	2
	

	Stație de tratare
	Extindere Stație de tratare modulară
	unit.
	
	1
	

	Rezervoare
	Rezervor nou 400 m3
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373318206][bookmark: _Toc373329124][bookmark: _Toc381857810]Tabel 10.205. Valoare investiţie
	Alte fonduri

	Valoare investiţie de totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	366,814
	81



[bookmark: _Toc373317754][bookmark: _Toc373328669]Localitatea Horea
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Horea nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei aducţiuni de apă tratată din PEID ce va fi conectată la reţeaua de distribuţie a localităţii  Sanislău şi va avea lungimea totală L= 6,707 m.  
Conectarea la reţeaua de distribuţie a localităţii  Sânmiclăuş are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Doba;
· localitatea Horea va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie 
nouă din PEID, cu lungimea totală L= 4,469 m.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373318207][bookmark: _Toc373329125][bookmark: _Toc381857811]Tabel 10.206. Alimentare cu apă Horea
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 125 mm
	m
	
	6,707
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	4,469
	



[bookmark: _Toc373318208][bookmark: _Toc373329126][bookmark: _Toc381857812]Tabel 10.207. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie de totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	562,137
	3,231



[bookmark: _Toc373317755][bookmark: _Toc373328670]Localitatea Marna Nouă
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Marna Nouă nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei aducţiuni de apă tratată din PEID ce va fi conectată la reţeaua de distribuţie a localităţii  Sanislău şi va avea lungimea totală L= 5,078 m.  
Conectarea la reţeaua de distribuţie a localităţii  Sânmiclăuş are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Doba;
· localitatea Marna Nouă va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie 
nouă din PEID, cu lungimea totală L= 3,410 m.
Realizarea noii reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373318209][bookmark: _Toc373329127][bookmark: _Toc381857813]Tabel 10.208. Alimentare cu apă Marna Nouă
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 125 mm
	m
	
	5,078
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,410
	



[bookmark: _Toc373318210][bookmark: _Toc373329128][bookmark: _Toc381857814]Tabel 10.209. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie de totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	464,784
	1,529


[bookmark: _Toc373317756][bookmark: _Toc373328671]
[bookmark: _Toc506914740]Zona de alimentare cu apă Bixad
Zona de alimentare cu apă Bixad va avea în componență localităţile: Bixad, Trip, Boineşti.

[bookmark: _Toc371669360][bookmark: _Toc371945233][bookmark: _Toc373318211][bookmark: _Toc373329129][bookmark: _Toc381857815]Tabel 10.210. Localitatile componente  zonei de alimentare cu apa Bixad
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Bixad
	2,327
	Reţea de distribuţie existentă

	Trip
	2,565
	Reţea de distribuţie existentă

	Boineşti
	1,430
	Reţea de distribuţie existentă



În lista de investiţii prioritare sunt incluse:
· Localitatea Bixad;
· Localitatea Trip;
· Localitatea Boineşti.
Zona de alimentare cu apă Bixad beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă care cuprinde: sursă subterană alcătuită din 3 puţuri de mică adâncime, rezervor apă brută, Stație de tratare compactă şi reţele de distribuţie în cele trei localităţi dar care acoperă doar o parte a localităţilor, fiind necesară extinderea cestora.
[bookmark: _Toc371674893][bookmark: _Toc371945070][bookmark: _Toc373317757][bookmark: _Toc373328672]Localitatea Bixad
În prezent localitatea Bixad dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. În urma extinderii sistemului de alimentare cu apă Bixad pentru toate localităţile componente sistemului, sunt necesare: extinderea frontului de captare şi a staţiei de tratare şi suplimentarea capacităţii de înmagazinare existente. 
Captare
Pentru a se asigura alimentarea cu apă se propune extinderea frontului de captare cu 8 foraje de mică adâncime. 
Extindere Stație de tratare şi complex de înmagazinare
Pentru a se realiza potabilizarea apei se propune mărirea capacităţii staţiei de tratare modulare, existentă. Pentru a asigura variaţiile de consum orare, precum şi asigurarea rezervei intangibile în caz de incendiu sunt necesare 2 rezervoare de înmagazinare cu o capacitate de 500 m3 fiecare. 
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 95%, este propusă extinderea reţele de distribuţie cu o lungime totală de 15,034 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· îmbunătăţeşte gradul de conectare pentru zona de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc371669361][bookmark: _Toc371945234][bookmark: _Toc373318212][bookmark: _Toc373329130][bookmark: _Toc381857816]Tabel 10.211. Alimentare cu apă Bixad
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	Dupa 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Sursa de apă
	Puţuri forate noi
	buc.
	
	8
	

	Stație de tratare
	Extindere Stație de tratare modulară
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie si rezervoare
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	15,034
	

	
	Rezervor nou 500 m3
	unit.
	
	2
	


[bookmark: _Toc371669362][bookmark: _Toc371945235][bookmark: _Toc373318213][bookmark: _Toc373329131][bookmark: _Toc381857817]Tabel 10.212. Valoare investiţie
	Alte fonduri

	Valoare investiţie de totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	2,028,634
	344



[bookmark: _Toc371674894][bookmark: _Toc371945071][bookmark: _Toc373317758][bookmark: _Toc373328673]Localitatea Trip
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 95%, este propusă extinderea reţele de distribuţie cu o lungime totală de L= 18,334 m .
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· îmbunătăţeşte gradul de conectare pentru zona de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc371945236][bookmark: _Toc373318214][bookmark: _Toc373329132][bookmark: _Toc381857818]Tabel 10.213. Alimentare cu apă Trip
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	18,334
	



[bookmark: _Toc371945237][bookmark: _Toc373318215][bookmark: _Toc373329133][bookmark: _Toc381857819]Tabel 10.214. Valoare investiţie
	Alte fonduri

	Valoare investiţie de totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	1,596,776
	668



[bookmark: _Toc371674895][bookmark: _Toc371945072][bookmark: _Toc373317759][bookmark: _Toc373328674]Localitatea Boinesti
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 95%, este propusă extinderea reţelei de distribuţie cu o lungime totală de L= 11,658 m .
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· îmbunătăţeşte gradul de conectare pentru zona de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc371945238][bookmark: _Toc373318216][bookmark: _Toc373329134][bookmark: _Toc381857820]Tabel 10.215. Alimentare cu apă Boinesti
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După  2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	11,658
	



[bookmark: _Toc371945239][bookmark: _Toc373318217][bookmark: _Toc373329135][bookmark: _Toc381857821]Tabel 10.216. Valoare investiţie
	Alte fonduri

	Valoare investiţie de totală  (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	996,441
	748



[bookmark: _Toc371674896][bookmark: _Toc373146323][bookmark: _Toc373317760][bookmark: _Toc373328675][bookmark: _Toc506914741]Zona de alimentare cu apă Tîrşolţ
[bookmark: _Toc371674897][bookmark: _Toc373146324][bookmark: _Toc373317761][bookmark: _Toc373328676]Localitatea Tîrşolţ
[bookmark: _Toc371674898][bookmark: _Toc373146325][bookmark: _Toc373317762][bookmark: _Toc373328677]Investitiile prezentate pentru SAA Cămârzana - Târșolț au ca scop principal asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori in conformitate cu Directiva 98/83/CE.
[bookmark: _Toc501027418]Zona de alimentare cu apa Camarzana cuprinde urmatoarele localitati:Zona de alimentare cu apa Cămârzana - Târșolț 
	Zone de alimentare cu apa
	Localitati componente

	Zona de alimentare cu apa Cămârzana - Târșolț
	1
	Localitatea Târșolț

	
	2
	Localitatea Cămârzana


Comuna Târșolț are in desfasurarea un proiect complet de alimentarea cu apa, care include surse de suprafata, inmagazinare, dezinfectie si retea de distributie.
Avand in vedere efectele schimbarilorclimatice din ultima perioda, care evidentiaza o diminuare permanenta a surselor de suprafata, la solicitarea operatorului, este luata in calcul si asigiurarea unei surse suplimentarea de apa pentru comuna Târșolț. Mai mult decat atat, in urma vizitelor in teren in perioade ale anului fara probleme din punct de vedere al alimentarii cu apa a izvoarelor din straturile freatice, s-a constatat o capacitate redusa a paraielor unde se intentioneaza executia acestor captari de suprafata.
S-a stabilit realizarea unui front nou de captare in Tîrșolț cu 10 foraje de minim 150 m adâncime, Qput=1,0 l/s/put. Acest front de captare urmeaza sa asigure debitul necesar la sursa de pentru localitatile Tîrșolț si Cămărzana
[image: ]
[bookmark: _Toc501027482]Figură 8.1‑8 Schema functionala sistem alimentare cu apa proiectat Tîrșolț - Cămărzana
Pentru asigurarea necesarului de apa in orice situație, se propune execuția unui front de captare si a unei statii de tratare in localitatea Târșolț care sa deserveasca localitatile Tirsolt, Aliceni si Camarzana:
· Execuția unui front de captare din 10 puțuri de minim 150 m adâncime Q=1,0 l/s/put, inclusiv a conductei de refulare;
· Stație de tratare deferizare-demanganizare cu o capacitate de 10,0  l/s;
· Statie de tratare (clorinare);
· Statie de pompare cu bazin de aspiratie pentru Târșolț pentru Qpompat=2,0 l/s; H=180 m;
· Aductiune Târșolț-Aliceni pentru Târșolț din PEID, PN25÷ PN10, De180 mm, L=4.379 m;
· Stație de pompare cu bazin de aspiratie pentru GA Cămărzana Qpompat =6,0 l/s; Hp=180 m;
· Se prevad echipamente de debitmetrie pe aductiunea de la frontul de captare si pe refularile grupurilor de pompare.

	Tarsolt POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914742]Aductiune GA Tarsolt - GA Aliceni
	506.261,56
	[bookmark: _Toc506914744] m 
	[bookmark: _Toc506914745]4.379,00 



Localitatea Aliceni
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent, localitatea Aliceni nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune realizarea unei conducte de aducţiune cu o lungime de 728 m, care va conecta gospodăria de apă a localităţii Tîrşolţ cu rețeaua de distribuție propusa în Aliceni.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 95%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie noi cu lungimea totală de L= 5,871 m.
Măsurile propuse au următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc373146494][bookmark: _Toc373318221][bookmark: _Toc373329139]
[bookmark: _Toc381857825]Tabel 10.220. Alimentare cu apă Aliceni
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conducta de aductiune  
	Conducta de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 125 mm
	m
	4.379
	728
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 125 mm
	m
	
	1,127
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	4,744
	



[bookmark: _Toc373329140][bookmark: _Toc381857826][bookmark: _Toc373146495][bookmark: _Toc373318222]Tabel 10.221.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	459,094
	1,189



[bookmark: _Toc371674899][bookmark: _Toc373146326][bookmark: _Toc373317763][bookmark: _Toc373328678]Localitatea Cămârzana
Pentru asigurarea capacitatii de inmagazinare pentru intreaga zona deservita este necesara executia unui rezervor de inmagazinare. Aceste va fi prevazut cu 2 compartimente cu o capacitate de 250 mc fiecare.

Transportul apei tratate din GA Tîrșolț catre GA proiectata Cămărzana se va realiza dupa cum urmeaza:
· Aducțiune de la SP Târșolț la GA Cămârzana din PN25÷ PN10, De160 mm, L=8.580 m, pe traseul căreia este amplasata o stație de pompare TREAPTA 2 Cămărzana cu bazin de aspiratie având 1+1 pompe Qpompat=8,0 l/s; H=200 m. 
· Gospodarie de apa noua, pe amplasamentul pus la dispozitie de catre Primaria Cămârzana. G.A. va cuprinde: rezervoare de inmagazinare 2x250 m3; statie de clorinare (corectie a concentratiei); echipamente de automatizare si SCADA; racord energetic si post trafo; imprejmuire si porti. 
· Retea de distributie in lungime de 40.170 m conducte din PEID, cu diametre intre 180 mm si 110 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 316 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele propuse;
· 103 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 12 camine vane de reducere a presiunii.
Numarul de bransamente a fost estimat la 744 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.

	Camarzana POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914746]Cond Aduct apa tratata de la GA Tarsolt
	819.423,92 
	[bookmark: _Toc506914748] m 
	[bookmark: _Toc506914749]8.398,00 

	[bookmark: _Toc506914750]Retea distributie DN 125
	2.537.865,12 
	[bookmark: _Toc506914752] m 
	[bookmark: _Toc506914753]40.170,00 

	[bookmark: _Toc506914754]Retea distributie DN 110
	
	
	

	[bookmark: _Toc506914755]Rezervoare
	380.981,30 
	[bookmark: _Toc506914757] buc 
	[bookmark: _Toc506914758]2 x 250 mc 

	[bookmark: _Toc506914759]Statie de tratare - clorinare
	36.920,25
	[bookmark: _Toc506914761] buc 
	[bookmark: _Toc506914762]1,00 

	[bookmark: _Toc506914763]St pompare FR
	80.972,82 
	[bookmark: _Toc506914765] buc 
	[bookmark: _Toc506914766]1,00 

	[bookmark: _Toc506914767]St pompare - tip hidrofor
	190.894,46 
	[bookmark: _Toc506914769] buc 
	[bookmark: _Toc506914770]7,00 

	[bookmark: _Toc506914771]Investitii comune Tarsolt/Camarzana
	 
	 
	 

	[bookmark: _Toc506914772]Foraje FG
	642.957,73
	[bookmark: _Toc506914774] buc 
	[bookmark: _Toc506914775]10,00 

	[bookmark: _Toc506914776]Conducta de aductiune de la foraje
	377.593,44 
	[bookmark: _Toc506914778] m 
	[bookmark: _Toc506914779]9.000,00 

	[bookmark: _Toc506914780]St pompare FG
	84.224,32 
	[bookmark: _Toc506914782] buc 
	[bookmark: _Toc506914783]2,00 

	[bookmark: _Toc506914784]Statie de tratare FG
	979.512,01
	[bookmark: _Toc506914786] buc 
	[bookmark: _Toc506914787]1,00 

	[bookmark: _Toc506914788]Rezervoare
	65.816,64
	[bookmark: _Toc506914790] buc 
	[bookmark: _Toc506914791]1 x 100 mc 

	[bookmark: _Toc506914792] TOTAL
	6.197.162,00
	



[bookmark: _Toc373155761][bookmark: _Toc373317764][bookmark: _Toc373328679][bookmark: _Toc506914794]Zona de alimentare cu apă Tășnad
Investitiile prezentate pentru SZAA Tășnad au ca scop principal asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori in conformitate cu Directiva 98/83/CE.
Fata de localitățile deservite deja de sistemul zonal Tășnad, prin acest proiect se doreste extinderea zonei de deservire către Santău si Căuaș.
[bookmark: _Toc373155762][bookmark: _Toc373317765][bookmark: _Toc373328680]Orașul Tăşnad
În prezent sistemul de alimentare cu apă Tăşnad deserveşte oraşul Tăşnad, localităţile Blaja, Sărauad, Valea Morii şi Cig.
Reabilitare put înnisipat
În urma extinderii sistemului de alimentare cu apa Tășnad este necesară suplimentarea capacităţii frontului de captare. In contextul conformarii localitatilor din zona de deservire cu Directiva 98 si NP 133/2013 din punct de vedere calitativ si cantitativ, prin acest proiect se prevede forarea unui put nou si casarea putului existent in incinta gospodariei de apa existente. Aceasta lucrare este necesara pentru asigurarea debitului de dimensionare la sursa de 51 l/s, avand in vedere ca 47 de l/s sunt asigurati prin forajele deja in exploatare.
Apa brută este de bună calitate, necesitând numai clorare. În acest scop staţia de clorare existentă, amplasată în incinta gospodăriei de apă Tăşnad, utilizează clor gazos. instalatiile de clorare au fost executate in cadrul contractul SM-CL-03 finalizat prin POS Mediu. Contractul are termen de finalizare decembrie 2015.
Lucrari propuse
Pentru asigurarea rezervei necesarului de apa atat pentru Tăşnad cat si pentru localitatile din zona de deservire, se propune executarea a unui rezervor de inmagazinare cu un volum de 1000 mc. Capacitatea necesara rezulta din urmatoarele:
-	Volum de inmagazinare necesar conform SR 1343-1/2006 si NP 133/2013 este de 2400 mc;
-	Facilitatile de inmagazinare existente includ: 2x300 mc in incinta GA, castel de apa 500 mc, rezervor de capat 300 mc;
-	Volum de inmagazinare suplimentar necesar 1000 mc.
Pentru extinderea zonei de deservire catre localitatile Santau si Cauas din sistemul zonal de alimentarea cu apa potabila Tăşnad sunt propuse urmatoarele aductiuni:
· Tronson Tasnad - Santau - Drum Judetean DJ108M, cu conducta De160 mm L= 3.927 m;
· Tronson Tasnad - Cauas - Drum National DN1F, cu conducta De110 mm L= 5.654 m.
Proiecte de reabilitare a reţelei de distribuţie
[bookmark: _Toc369889372]In localitatea Tășnad se propun urmatoarele:
· extinderea retelei de distributie cu 500 m conducte din PEID, cu diametru de 75 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 2 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere.
Numarul de bransamente a fost estimat la 14 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut 2 camine de vane echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	[bookmark: _Toc373155763][bookmark: _Toc373317766][bookmark: _Toc373328681]Tasnad POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914795]Foraje de apa
	48.562,71 
	[bookmark: _Toc506914797] buc 
	[bookmark: _Toc506914798]1,00 

	[bookmark: _Toc506914799]Conducta de aductiune de la foraje
	16.781,93
	[bookmark: _Toc506914801] m 
	[bookmark: _Toc506914802]400,00 

	[bookmark: _Toc506914803]Rezervoare
	380.666,64 
	[bookmark: _Toc506914805] buc 
	[bookmark: _Toc506914806]1 x 1000 mc 

	[bookmark: _Toc506914807]St tratare (de reclorare)
	25.907,11 
	[bookmark: _Toc506914809] buc 
	[bookmark: _Toc506914810]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506914811]Retea distributie DN 200
	52.264,50 
	[bookmark: _Toc506914813] m 
	[bookmark: _Toc506914814]500,04 

	[bookmark: _Toc506914815]Retea distributie DN 250
	
	
	

	[bookmark: _Toc506914816]Retea distributie DN 280
	
	
	

	[bookmark: _Toc506914817] TOTAL
	524.182,88
	



Localitatea Căuaş
In localitatea Căuaş se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 7.990 m conducte din PEID, cu diametre intre 110 si 75 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 38 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele propuse;
· 46 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 5 vane ingropate. 
Numarul de bransamente a fost estimat la 323 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  46 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.
	CauasPOIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914819]Cond Aduct apa tratata DN 180
	316.928,86 
	[bookmark: _Toc506914821] m 
	[bookmark: _Toc506914822]5.654,00 

	[bookmark: _Toc506914823]Retea distributie DN 110
	696.310,73 
	[bookmark: _Toc506914825] m 
	[bookmark: _Toc506914826]7.990,79 

	[bookmark: _Toc506914827]St tratare (de reclorare)
	57.457,14 
	[bookmark: _Toc506914829] buc 
	[bookmark: _Toc506914830]1,00 

	[bookmark: _Toc506914831] TOTAL
	1.070.696,72
	



[bookmark: _Toc373155764][bookmark: _Toc373317767][bookmark: _Toc373328682]Localitatea Sântau
[bookmark: _Toc373155765][bookmark: _Toc373317768][bookmark: _Toc373328683]In localitatea Santău se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 17.114 m conducte din PEID, cu diametre intre 160 si 63 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 95 hidranti cu diametrul Dn 80 mm - Dn 100 mm, pe sectoarele;
· 108 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 13 vane ingropate. 
Numarul de bransamente a fost estimat la 774 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  108 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	Santau POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914833]Cond Aduct apa tratata DN 225
	212.222,20 
	[bookmark: _Toc506914835] m 
	[bookmark: _Toc506914836]3.927,00 

	[bookmark: _Toc506914837]Retea distributie DN 110 
extindere
	1.552.583.78 
	[bookmark: _Toc506914839] m 
	[bookmark: _Toc506914840]17.114,17 

	[bookmark: _Toc506914841]Retea distributie DN 110 
inlocuire
	
	
	

	[bookmark: _Toc506914842] TOTAL
	1.764.805,98 
	 
	 



Localitatea Chereusa
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Chereusa nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad cu o conductă de aducţiune având lungimea de 5,974 m.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tăşnad;
· localitatea Chereusa va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 4,112 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373159668][bookmark: _Toc373318232][bookmark: _Toc373329150][bookmark: _Toc381857836]Tabel 10.231. Alimentare cu apă Chereusa
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	5,974
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	4,112
	



[bookmark: _Toc373329151][bookmark: _Toc381857837][bookmark: _Toc373159669][bookmark: _Toc373318233]Tabel 10.232.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	600,502
	1,180



[bookmark: _Toc373155766][bookmark: _Toc373317769][bookmark: _Toc373328684]Localitatea Sudurau
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Sudurau nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad cu o conductă de aducţiune având lungimea de 4,845 m.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tăşnad;
· localitatea Sudurau va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 2,067 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373159670][bookmark: _Toc373318234][bookmark: _Toc373329152][bookmark: _Toc381857838]Tabel 10.233. Alimentare cu apă Sudurau
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	4,845
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,067
	


[bookmark: _Toc373329153][bookmark: _Toc381857839][bookmark: _Toc373159671][bookmark: _Toc373318235]
Tabel 10.234.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	351,330
	2,104



[bookmark: _Toc373155767][bookmark: _Toc373317770][bookmark: _Toc373328685]Localitatea Ady Endre
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Ady Endre nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad cu o conductă de aducţiune având lungimea de 5,486 m.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tăşnad;
· localitatea Ady Endre va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 3,815 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373159672][bookmark: _Toc373318236][bookmark: _Toc373329154][bookmark: _Toc381857840]Tabel 10.235. Alimentare cu apă Ady Endre
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	5,486
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,815
	



[bookmark: _Toc373159673][bookmark: _Toc373318237][bookmark: _Toc373329155][bookmark: _Toc381857841]Tabel 10.236.Valoare investiţie
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	499,622
	3,287


[bookmark: _Toc373317771][bookmark: _Toc373328686]Localitatea Rădulesti
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Rădulesti nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad cu o conductă de aducţiune având lungimea de 4,810 m.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tăşnad;
· localitatea Radulesti va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 2,154 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc373159674][bookmark: _Toc373318238][bookmark: _Toc373329156]
[bookmark: _Toc381857842]Tabel 10.237. Alimentare cu apă Rădulesti
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	4,810
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,154
	



[bookmark: _Toc373329157][bookmark: _Toc381857843][bookmark: _Toc373159675][bookmark: _Toc373318239]Tabel 10.238.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	371,831
	3,833



[bookmark: _Toc373317772][bookmark: _Toc373328687]Localitatea Hotoan
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Hotoan nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad cu o conductă de aducţiune având lungimea de 3,047 m.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tăşnad;
· localitatea Hotoan va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 3,831 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.
[bookmark: _Toc373159676][bookmark: _Toc373318240][bookmark: _Toc373329158][bookmark: _Toc381857844]Tabel 10.239. Alimentare cu apă Hotoan
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,047
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	3,831
	



[bookmark: _Toc373329159][bookmark: _Toc381857845][bookmark: _Toc373159677][bookmark: _Toc373318241]Tabel 10.240.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	395,716
	2,384


[bookmark: _Toc373317773][bookmark: _Toc373328688]
Localitatea Ghilesti
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Ghilesti nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad cu o conductă de aducţiune având lungimea de 685 m.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tăşnad;
· localitatea Ghilesti va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 1,177 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373159678][bookmark: _Toc373318242][bookmark: _Toc373329160][bookmark: _Toc381857846]Tabel 10.241. Alimentare cu apă Ghilesti
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	685
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,177
	



[bookmark: _Toc373329161][bookmark: _Toc381857847][bookmark: _Toc373159679][bookmark: _Toc373318243]Tabel 10.242.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	122,167
	1,131



[bookmark: _Toc373317774][bookmark: _Toc373328689]Localitatea Ratiu
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Ratiu nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad cu o conductă de aducţiune având lungimea de 2,643 m.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tăşnad;
· localitatea Ratiu va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 2,028 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373159680][bookmark: _Toc373318244][bookmark: _Toc373329162][bookmark: _Toc381857848]Tabel 10.243. Alimentare cu apă Ratiu
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,643
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,028
	



[bookmark: _Toc373159681][bookmark: _Toc373318245][bookmark: _Toc373329163][bookmark: _Toc381857849]Tabel 10.244.Valoare investiţie
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	246,740
	7,959



[bookmark: _Toc373317775][bookmark: _Toc373328690]Localitatea Silvaş
Localitatea Silvaş are în prezent un sistem de alimentare cu apă realizat în anul 1970, acesta alimentând şi localitatea Sauca. Captarea apei se realizează printr-un put forat, debitul captat este insuficient pentru a alimenta cele două localităţi, de asemenea capacitatea complexului de înmagazinare este insuficientă pentru a deservi cele două localităţi.
Pentru a rezolva aceste probleme este propusa alimentarea cu apă a celor două localităţi din reţeaua de distribuţie a oraşului Tășnad.
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Silvaş beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă, care nu poate asigura alimentarea cu apă a întregii localităţi. Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad cu o conductă de aducţiune având lungimea de 2,952 m.
Pentru a asigura presiunea necesară în reţeaua de distribuţie este propusa şi o staţie de pompare echipată cu (1+1R) pompe cu următoarele caracteristici: Q=18 m3/h şi H=50 m.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tăşnad;
· localitatea Sudurau va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.

[bookmark: _Toc373159682][bookmark: _Toc373318246][bookmark: _Toc373329164][bookmark: _Toc381857850]Tabel 10.245. Alimentare cu apă Silvaş
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,952
	

	Statie de pompare
	Statie de pompare noua
	Unit.
	
	1
	


[bookmark: _Toc373329165][bookmark: _Toc373159683][bookmark: _Toc373318247]
[bookmark: _Toc381857851]Tabel 10.246.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	219,373
	466



[bookmark: _Toc373317776][bookmark: _Toc373328691]Localitatea Cean
Localitatea Cean are în prezent un sistem de alimentare cu apă realizat în anul 1998. Captarea apei se realizează printr-un put forat, debitul captat este insuficient pentru a alimenta cele două localităţi, de asemenea capacitatea complexului de înmagazinare este insuficientă pentru a deservi cele două localităţi.
Pentru a rezolva aceste probleme este propusa alimentarea cu apă a celor două localităţi din reţeaua de distribuţie a oraşului Tășnad.
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
În prezent localitatea Cean beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă, care nu poate asigura alimentarea cu apă a întregii localităţi. Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad cu o conductă de aducţiune având lungimea de 1,372 m.
Pentru a asigura presiunea necesară în reţeaua de distribuţie este propusa şi o staţie de pompare echipată cu (1+1R) pompe cu următoarele caracteristici: Q=18 m3/h şi H=60 m.
Conectarea la reţeaua de distribuţie a oraşului Tăşnad are următoarele efecte pozitive:
· valorificarea întregii capacităţii a frontului de captare şi a staţiei de tratare Tăşnad;
· localitatea Cean va fi alimentată cu apă potabilă de bună calitate în sistem centralizat.

[bookmark: _Toc373159684][bookmark: _Toc373318248][bookmark: _Toc373329166][bookmark: _Toc381857852]Tabel 10.247. Alimentare cu apă Cean
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,372
	

	Statie de pompare
	Statie de pompare noua
	Unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373329167][bookmark: _Toc381857853][bookmark: _Toc373159685][bookmark: _Toc373318249]Tabel 10.248.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	159,370
	555



[bookmark: _Toc373317777][bookmark: _Toc373328692][bookmark: _Toc506914844]Zona de alimentare cu apă Craidorolţ
Pentru alimentarea cu apa a localitatii Craidorolţ se prevad 2 tronsoane de aductiune De140 mm in lungime de 340 m si De180 mm in lungime de 10,690 m. Pe aceste tronsoane se prevede o subtraversare DJ in lungime de 10 m.
Din gospodaria de apa Craidorolţ sunt prevazute conducte de aductiune catre Crișeni De110mm L= 2.910 m si un sector comun pentru Eriu Sâncrai si Satu Mic compus din doua tronsoane De180 mm L=500 m si De140 mm L=3.850 m. Pe acest tronson se prevede o subtraversare de DJ in lungime de 10 m. Conducta de aductiune se ramifica de la intersectia cu strada nr.1. Catre Satu Mic se prevede o conducta De110 mm in lungime de 1.250 m. Pe acest tronson se prevede o supratraversare de parau in lungime de 30 m. Eriu Sâncrai va fi alimentat printr-o conducta De110 mm in lungime de 1.390 m.

[bookmark: _Toc373317778][bookmark: _Toc373328693]Localitatea Craidorolţ
In prezent exista o G.A. care deserveşte localitatea Craidorolţ.
Forajul de adancime, 420 m, nu asigura necesarul de apa pentru localitate nici din punct de vedere calitativ si nici cantitativ. Asa cum s-a evidentiat si din analiza de optiuni este mult mai avantajos sa se realizeze alimentarea cu apa din sistemul zonal Satu Mare printr-o aductiune De180 mm de la Baba Novac.
Pentru a se asigura presiunea necesară în reţeaua de distribuţie, în incinta gospodărie de apă este în funcţiune o staţie de pompare, prevăzută cu grup de 3 electropompe, cu următoarele caracteristici: Q= 3.75÷9.5 l/s, P=6.6 KW, H= 13 ÷ 55 mCA.
Pe langa rezervorul existent V=100 m3, se propune executarea unor rezervore 2 x  V=250 m3, avand in vedere ca din aceasta localitate se vor alimenta si localitatile Eriu Sâncrai, Satu Mic si Crișeni . 
Instalatia hidraulica va fi alcatuita din conducte de admisie Dn 300 mm, cu vane cu flotor Dn 200 mm, cate doua pe fiecare conducta, conducte de plecare Dn 300 mm, conducte de golire Dn 300 mm si conducte de preaplin Dn 400 mm. In camera de vane conductele vor fi interconectate cu vane de separatie.  Vanele de pe conductele de admisie si vanele de incendiu vor fi actionate electric, vanele de pe conductele de plecare si golirile vor fi actionate manual. Se vor monta compensatori de montaj pentru fiecare vana. Se va asigura alimentarea cu energie electrica.
Pentru corectia concentratiei de clor se propune executarea unei statii de reclorare.
Pentru transportul apei catre localitatile Eriu Sancrai, Satu Mic si Crișeni se propune o statie de popare echipata cu:
	2+1 pompe avand Q=5,2 l/s; H=40 m.

	Craidorolt POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914845]Conducta de transport apa de la Baba Novac
	550.080,23
	[bookmark: _Toc506914847] m 
	[bookmark: _Toc506914848]            10.724,00 

	[bookmark: _Toc506914849]Conducta de legatura cu GA existenta Craidorolt
	17.434,33 
	[bookmark: _Toc506914851] m 
	[bookmark: _Toc506914852]                 418,00 

	[bookmark: _Toc506914853]Conducta de aductiune Aductiune Craidorolt - Criseni - Eriu Sancrai - Satu Mic
	480.217,57 
	[bookmark: _Toc506914855] m 
	[bookmark: _Toc506914856]              9.922,00 

	[bookmark: _Toc506914857]St clorare
	31.151,46 
	[bookmark: _Toc506914859] buc 
	[bookmark: _Toc506914860]1,00 

	[bookmark: _Toc506914861]Retea distributie 
	 
	 
	 

	[bookmark: _Toc506914862]Statii de pompare
	131.538,87 
	[bookmark: _Toc506914864] buc 
	[bookmark: _Toc506914865]3,00 

	[bookmark: _Toc506914866]Rezervoare
	329.890,81 
	[bookmark: _Toc506914868] buc 
	[bookmark: _Toc506914869]2 x250 mc 

	[bookmark: _Toc506914870]T OTAL
	1.540.313,27
	 
	 



[bookmark: _Toc373317779][bookmark: _Toc373328694]Localitatea Eriu Sâncrai
[bookmark: _Toc373317780][bookmark: _Toc373328695]In localitatea Eriu Sâncrai se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 9.438 m conducte din PEID, cu diametre intre 110 si 63 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 30 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele propuse;
· 53 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 13 vane ingropate;
Numarul de bransamente a fost estimat la 315 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie s-au prevazut  53 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	Eriu Sincrai POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914872]Retea distributie DN 110
	495.568,85 
	[bookmark: _Toc506914874] m 
	[bookmark: _Toc506914875]9.438,00 



Localitatea Criseni
In localitatea Crișeni se propun următoarele:
· Infiintare retea de distributie cu 3.265 m conducte din PEID, cu diametre intre 110 si 90 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 19 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele de extinderi;
· 11 camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere.
Numarul de bransamente a fost estimat la 111 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  11 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	Criseni POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914876]Retea distributie DN 110
	189.325,35 
	[bookmark: _Toc506914878] m 
	[bookmark: _Toc506914879]3.265,00 



[bookmark: _Toc373317781][bookmark: _Toc373328696]Localitatea Satu Mic
[bookmark: _Toc373317782][bookmark: _Toc373328697]In localitatea Satu Mic se propun urmatoarele:
· Infiintare retea de distributie in lungime de 2.176 m conducte din PEID, cu diametre intre 110 si 75 mm, reprezentand conducte pozate in trama stradala, exclusiv in domeniu public;
· 4 hidranti cu diametrul Dn 80 mm, pe sectoarele propuse;
· 10 camine de vane pe sectoarele propuse;
· 3 vane ingropate.
Numarul de bransamente a fost estimat la 111 bucati, pe baza actualelor limite de proprietate identificate in teren. La intocmirea Caietelor de Sarcini pentru Lucrari, se va avea in vedere ca toti potentialii consumatori din zona prevazuta cu retea noua de distributie apa potabila sa fie bransati.
Pe conductele de distributie, s-au prevazut  10 camine de vane  echipate cu  vane de sectionare, vane de golire, dispozitive de aerisire precum si masive de ancoraj.

	Satu Mic POIM 2014-2020
	EURO
	UM 
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914880]Retea distributie DN 110
	123.693,32 
	[bookmark: _Toc506914882] m 
	[bookmark: _Toc506914883]2.176,00 



Localitatea Teghea
În prezent localitatea Teghea nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă, consumul de apa fiind asigurat prin fântânii proprii, apa este de calitate proastă, reprezentând un risc important de îmbolnăvire a populaţiei.
Proiect de extindere a aducţiunilor de apă tratată
Se propune alimentarea cu apă a acestei localităţi prin conectarea la reţeaua de distribuţie a localităţii Craidorolţ, cu o conductă de aducţiune având lungimea de 2,782 m.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este propusă realizarea unei reţele de distribuţie cu lungimea totală de 1,263 m. Pentru a se asigura presiunea necesara in reţeaua de distribuţie 
 este propusa realizarea unei staţii de hidrofor echipata cu (1+1R) pompe cu următoarele caracteristici: Q=18 m3/h si H=30 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373159695][bookmark: _Toc373318259][bookmark: _Toc373329177][bookmark: _Toc381857863]Tabel 10.258. Alimentare cu apă Teghea
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducţiune 
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	2,782
	

	Staţii de pompare
	Staţie tip hidrofor
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,263
	



[bookmark: _Toc373329178][bookmark: _Toc381857864][bookmark: _Toc373159696][bookmark: _Toc373318260]Tabel 10.259.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	282,192
	5,226



[bookmark: _Toc373317783][bookmark: _Toc373328698][bookmark: _Toc506914884]Zona de alimentare cu apă Hodod
Zona de alimentare cu apă Hodod va avea în componentă localitatea Hodod.

[bookmark: _Toc373159700][bookmark: _Toc373318261][bookmark: _Toc373329179][bookmark: _Toc381857865]Tabel 10.260. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Hodod
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Hodod
	866
	Reţea de distribuţie existentă



[bookmark: _Toc373317784][bookmark: _Toc373328699]Localitatea Hodod
Sursa de apă
Frontul de captare existent este compus din 3 captări de suprafaţa. Acestea nu asigura cerința actuală de apă, de aceea se impune realizarea a 2 foraje de adâncime.
Pentru transportul apei brute în gospodăria de apă este necesară realizarea a 762 m conducte de aducţiune apa brută.
Tratare
Sistemul de alimentare cu apă al localităţii Hodod nu dispune de un sistem de potabilizare a apei brute, în consecinţă s-a propus realizarea unei staţii de clorare.
Extindere complex de înmagazinare
În incinta gospodăriei de apă este în funcţiune un rezervor cu o capacitate de 60 m3. Pentru a asigura compensarea variaţiilor de consum orare, precum şi rezerva intangibilă în caz de incendiu, este necesară extinderea capacităţii de înmagazinare. În acest sens, se propune realizarea unui rezervor nou, cu V= 200 m3.
Proiecte de extindere a reţelei de distribuţie 
Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, este necesară extinderea reţelei pe o lungime totală de 4,680 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul urban.

[bookmark: _Toc372214566][bookmark: _Toc373159701][bookmark: _Toc373318262][bookmark: _Toc373329180][bookmark: _Toc381857866]Tabel 10.261. Alimentare cu apă Hodod
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Sursa de apă
	Puţuri forate noi
	buc.
	
	2
	

	Conductă de aducţiune apa brută
	Conductă de aducţiune nouă
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	762
	

	Statie de clorare
	Statie de clorare noua
	unit.
	
	1
	

	Reţea de distribuţie şi rezervoare
	Reţea de distribuţie nouă
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	4,680
	

	
	Rezervor nou 200 m3
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373329181][bookmark: _Toc381857867][bookmark: _Toc373159702][bookmark: _Toc373318263]Tabel 10.262.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	791,674
	981


[bookmark: _Toc373317785][bookmark: _Toc373328700]
[bookmark: _Toc506914885]Zona de alimentare cu apă Lelei
Zona de alimentare cu apă Lelei va avea în componentă localitatea Lelei.

[bookmark: _Toc373159697][bookmark: _Toc373318264][bookmark: _Toc373329182][bookmark: _Toc381857868]Tabel 10.263. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Lelei
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Lelei
	629
	Reţea de distribuţie in curs de realizare


[bookmark: _Toc373317786][bookmark: _Toc373328701]
Localitatea Lelei
Tratare
Sistemul de alimentare cu apă al localităţii Lelei este în curs de finalizare. În proiectul prin care sau realizat sau sunt în curs de finalizare lucrările la acest sistem de alimentare cu apă nu au prevăzut şi realizarea unor instalaţii de potabilizare a apei brute. În consecinţă s-a propus realizarea unei staţii de clorare.

[bookmark: _Toc373159698][bookmark: _Toc373318265][bookmark: _Toc373329183][bookmark: _Toc381857869]Tabel 10.264. Alimentare cu apă Lelei
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţie de clorare
	Staţie de clorare nouă
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373329184][bookmark: _Toc381857870][bookmark: _Toc373159699][bookmark: _Toc373318266]Tabel 10.265.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	195,611
	334



[bookmark: _Toc373317787][bookmark: _Toc373328702][bookmark: _Toc506914886]Zona de alimentare cu apă Nadisu Hododului
Zona de alimentare cu apă Nadisu Hododului va avea în componentă localitatea Nadisul Hododului.

[bookmark: _Toc373159703][bookmark: _Toc373318267][bookmark: _Toc373329185][bookmark: _Toc381857871]Tabel 10.266. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Nadisu Hododului
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Nadisu Hododului
	716
	Reţea de distribuţie in curs de realizare



[bookmark: _Toc373317788][bookmark: _Toc373328703]Localitatea Nadisu Hododului
Tratare
Sistemul de alimentare cu apă al localităţii Nadisu Hododului este în curs de finalizare. În proiectul prin care s-au lucrările acestui sistem nu au prevăzute realizarea unor instalaţii de potabilizare a apei brute. În consecinţă s-a propus realizarea unei staţii de clorare.

[bookmark: _Toc373159704][bookmark: _Toc373318268][bookmark: _Toc373329186][bookmark: _Toc381857872]Tabel 10.267. Alimentare cu apă Nadisu Hododului
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţie de clorare
	Staţie de clorare nouă
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373329187][bookmark: _Toc381857873][bookmark: _Toc373159705][bookmark: _Toc373318269]Tabel 10.268.Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	216,298
	302


[bookmark: _Toc373317789][bookmark: _Toc373328704]
[bookmark: _Toc506914887]Zona de alimentare cu apă Bogdand
In prezent exista o G.A. care deserveşte localitatea Bogdand.
Apa furnizata din unul din cele doua foraje de adancime existente este insuficenta si necorespunzatoare calitativ. Din aceste motive se propune trecerea acestora in conservare si alimentarea localitatii din noua aductiune Dobra – Bogdand.
Lucrari propuse
Pe langa rezervorul existent V=100 m3, se propune executarea unui rezervor nou avand V=200 m3 
Instalatia hidraulica va fi alcatuita din conducte de admisie Dn 150 mm, cu vane cu flotor Dn 100 mm, cate doua pe fiecare conducta, conducte de plecare Dn 200 mm, conducte de golire Dn 250 mm si conducte de preaplin Dn 300 mm. In camera de vane conductele vor fi interconectate cu vane de separatie. Vanele de pe conductele de admisie si vanele de incendiu vor fi actionate electric, vanele de pe conductele de plecare si golirile vor fi actionate manual. Se vor monta compensatori de montaj pentru fiecare vana. Se va asigura alimentarea cu energie electrica.
Pentru corectia concentratiei de clor se propune executarea unei statii de reclorare.
Pentru transportul apei catre localitatea Ser se propune o statie de pompare echipata cu:
	O pompa cu turatie variabila avand: Q=2,5÷3,0 l/s; H=70 m;
	1+1 pompe avand Q=3,0 l/s; H=70 m.

	Bogdand POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914888]St pompare
	54.069
	[bookmark: _Toc506914889]buc
	[bookmark: _Toc506914890]1

	[bookmark: _Toc506914891]St tratare (de reclorare)
	31.151
	[bookmark: _Toc506914892]buc
	[bookmark: _Toc506914893]1

	[bookmark: _Toc506914894]Rezervor de inmagazinare
	146.391
	[bookmark: _Toc506914895]buc
	[bookmark: _Toc506914896]1x200 mc

	[bookmark: _Toc506914897] TOTAL
	231.611,62
	 
 



[bookmark: _Toc373317791][bookmark: _Toc373328706][bookmark: _Toc506914899]Zona de alimentare cu apă Corund
[bookmark: _Toc373317792][bookmark: _Toc373328707]In prezent exista o G.A. care deserveşte localitatea Corund.
Apa furnizata de forajul existent, cu o adancime de 227 m, este insuficenta si necorespunzatoare calitativ. Din aceste motive se propune trecerea acestuia in conservare si alimentarea localitatii din noua aductiune Dobra – Bogdand.
La conducta de aductiune din GA Dobra la GA Bogdand se face o ramificatie in dreptul localitatii Corund pentru alimentarea cu apa a GA existenta din Corund din PEID PE100 PN16 RC De 90 mm in lungime de 227 m.
	Corund POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914900]Conducta de legatura cu GA existenta
	15.185,03
	[bookmark: _Toc506914902]m
	[bookmark: _Toc506914903]227



[bookmark: _Toc373317793][bookmark: _Toc373328708][bookmark: _Toc506914904]Zona de alimentare cu apă Ser
De la Gospodăria de apă Bogdand apa va fi pompată prin intermediul unui grup de pompare la Gospodăria de apă existenta din Ser, printr-o conductă de aducțiune cu diametrul De 90 mm în lungime totală de 8.313 m.
In prezent exista o G.A. care deserveşte localitatea Ser.
Apa furnizata de forajul existent, cu o adancime de 220 m, este insuficenta si necorespunzatoare calitativ. Din aceste motive se propune trecerea acestuia in conservare si alimentarea localitatii din noua aductiune Bogdand – Ser.

Localitatea Dobra
In prezent exista o G.A. care deserveşte localitatile Dobra si Hurezu Mare.
Data fiind calitatea necorespunzatoare a apei constatata in ultima perioada, se propune trecerea in conservare a celor doua foraje de 80 m adancime si alimentarea celor doua localitati din aductiunea Ardud – Dobra.
Înmagazinarea apei se realizează intr-un rezervor cu o capacitate de 350 m3. Acesta permite alimentarea gravitaționala a celor doua localităţi.
Lucrari propuse
Pentru transportul apei catre celelalte localitati se propune o statie de pompare echipata cu:
	O pompa cu turatie variabila avand: Q=8,3÷11,9 l/s; H=80 m;
	1+1 pompe avand Q=8,3 l/s; H=80 m.
Pentru corectia concentratiei de clor se propune o statie de reclorare.

	[bookmark: _Toc373317794][bookmark: _Toc373328709]Dobra POIM 2014-2020
	EURO 
	 um
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914905]St pompare
	101.782
	[bookmark: _Toc506914907]buc
	[bookmark: _Toc506914908]1

	[bookmark: _Toc506914909]St tratare (de reclorare)
	36.920
	[bookmark: _Toc506914911]buc
	[bookmark: _Toc506914912]1

	[bookmark: _Toc506914913] TOTAL
	138.702,66
	 
	 


doba
[bookmark: _Toc371512329][bookmark: _Toc373135844][bookmark: _Toc373317795][bookmark: _Toc373328710][bookmark: _Toc506914915]Zona de alimentare cu apă Andrid
Zona de alimentare cu apă Andrid va avea în componenţă localităţile Andrid, Dindești şi Irina.

[bookmark: _Toc371512414][bookmark: _Toc373135892][bookmark: _Toc373318279][bookmark: _Toc373329197][bookmark: _Toc381857883]Tabel 10.278. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Andrid
	Localitate
	Populație 2012
	Observații

	Andrid
	1,204
	Reţea de distribuţie existentă nouă

	Dindești
	729
	Reţea de distribuţie existentă nouă

	Irina
	511
	Reţea de distribuţie existentă nouă



[bookmark: _Toc371512330][bookmark: _Toc373317796][bookmark: _Toc373328711]Localitatea Andrid
Localitatea Andrid dispune de un sistem de alimentare cu apă existent realizat recent.
Proiecte de extindere a reţelei
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, este propusă realizarea a 166 de branşamente pe conductele de distribuţie existente.

[bookmark: _Toc371512415][bookmark: _Toc373135893][bookmark: _Toc373318280][bookmark: _Toc373329198][bookmark: _Toc381857884]Tabel 10.279. Alimentare cu apă Andrid
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rețea de distribuție
	Branșamente pe rețeaua de distribuție existentă
	unit.
	
	166
	



[bookmark: _Toc373329199][bookmark: _Toc381857885][bookmark: _Toc371512416][bookmark: _Toc373135894][bookmark: _Toc373318281]Tabel 10.280. Valoare investiție 
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	57,235
	125



[bookmark: _Toc371512331][bookmark: _Toc373317797][bookmark: _Toc373328712]Localitatea Dindești
Localitatea Dindești dispune de un sistem de alimentare cu apă existent realizat recent.
Proiecte de extindere a reţelei
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, este propusă realizarea a 101 de branşamente pe conductele de distribuţie existente.

[bookmark: _Toc371512417][bookmark: _Toc373135895][bookmark: _Toc373318282][bookmark: _Toc373329200][bookmark: _Toc381857886]Tabel 10.281. Alimentare cu apă Dindești
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rețea de distribuție
	Branșamente pe rețeaua de distribuție existentă
	unit.
	
	101
	



[bookmark: _Toc373329201][bookmark: _Toc381857887][bookmark: _Toc371512418][bookmark: _Toc373135896][bookmark: _Toc373318283]Tabel 10.282. Valoare investiție 
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	34,824
	125



[bookmark: _Toc371512332][bookmark: _Toc373317798][bookmark: _Toc373328713]Localitatea Irina
Localitatea Irina dispune de un sistem de alimentare cu apă existent realizat recent.
Proiecte de extindere a reţelei
Pentru atingerea unui grad de conectare de 99%, este propusă realizarea a 73 de branşamente pe conductele de distribuţie existente.

[bookmark: _Toc371512419][bookmark: _Toc373135897][bookmark: _Toc373318284][bookmark: _Toc373329202][bookmark: _Toc381857888]Tabel 10.283. Alimentare cu apă Irina
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rețea de distribuție
	Branșamente pe rețeaua de distribuție existentă
	unit.
	
	73
	



[bookmark: _Toc373329203][bookmark: _Toc381857889][bookmark: _Toc371512420][bookmark: _Toc373135898][bookmark: _Toc373318285]Tabel 10.284. Valoare investiție 
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	25,170
	125



[bookmark: _Toc371512365][bookmark: _Toc373135859][bookmark: _Toc373317799][bookmark: _Toc373328714][bookmark: _Toc506914916]Zona de alimentare cu apă Crucișor
Zona de alimentare cu apă Crucişor va avea în componenţă localităţile Crucişor, Iegheriște, Poiana Codrului şi Bicău.

[bookmark: _Toc371512484][bookmark: _Toc373135959][bookmark: _Toc373318286][bookmark: _Toc373329204][bookmark: _Toc381857890]Tabel 10.285. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Crucișor
	Localitate
	Populație 2012
	Observații

	Crucișor
	584
	Reţea de distribuţie existentă nouă

	Iegheriște
	538
	Reţea de distribuţie existentă nouă

	Poiana Codrului
	1,384
	Reţea de distribuţie existentă nouă

	Bicău
	167
	Fără reţea de distribuţie



În lista de investiţii prioritare sunt incluse:
· Localitatea Bicău;
· Localitatea Poiana Codrului.
[bookmark: _Toc371512366][bookmark: _Toc373317800][bookmark: _Toc373328715]Localitatea Bicău
În prezent localitatea Bicău nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea localităţii din reţeaua de distribuţie a localităţii Iegheriște printr-o conductă de aducţiune apa tratată care va avea o lungime totală de 699 m.
Proiecte de extindere a reţelei
[bookmark: _Toc371512485]Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie noi cu o lungime totală de 4,727 m.
Pentru a asigura debitul şi presiunea necesare consumatorilor din reţea se propune o staţie de pompare nouă cu următoarele caracteristici:
· 1 pompa cu turaţie fixa + 1 pompa cu turaţie variabilă;
· Q1 = 1 x 18 m3/h;
· Q2 = 15 ÷ 20 m3/h;
· H = 30 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373135960][bookmark: _Toc373318287][bookmark: _Toc373329205][bookmark: _Toc381857891]Tabel 10.286. Alimentare cu apă Bicău
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	699
	

	Rețea de distribuție și stație de pompare
	Rețea de distribuție nouă
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	4,727
	

	
	Stație de pompare
	unit.
	
	1
	


[bookmark: _Toc373329206][bookmark: _Toc371512486][bookmark: _Toc373135961][bookmark: _Toc373318288]
[bookmark: _Toc381857892]Tabel 10.287. Valoare investiție 
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	478,222
	3,066



[bookmark: _Toc371512367][bookmark: _Toc373317801][bookmark: _Toc373328716]Localitatea Poiana Codrului
În prezent localitatea Poiana Codrului dispune de un sistem propriu de alimentare cu apă.
Proiecte de extindere a reţelei
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune extinderea reţelei de distribuţie existente cu o lungime totală de 328 m.
Pentru a asigura debitul şi presiunea necesare consumatorilor din reţea se propune o staţie de pompare nouă cu următoarele caracteristici:
· 1 pompa cu turaţie fixa + 1 pompa cu turaţie variabilă;
· Q1 = 1 x 18 m3/h;
· Q2 = 15 ÷ 20 m3/h;
· H = 35 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.

[bookmark: _Toc371512487][bookmark: _Toc373135962][bookmark: _Toc373318289][bookmark: _Toc373329207][bookmark: _Toc381857893]Tabel 10.288. Alimentare cu apă Poiana Codrului
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rețea de distribuție și stație de pompare
	Rețea de distribuție extindere
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	328
	

	
	Stație de pompare
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc373329208][bookmark: _Toc381857894][bookmark: _Toc371512488][bookmark: _Toc373135963][bookmark: _Toc373318290]Tabel 10.289. Valoare investiție 
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	100,886
	3,057



[bookmark: _Toc371512359][bookmark: _Toc373135858][bookmark: _Toc373317802][bookmark: _Toc373328717][bookmark: _Toc506914917]Zona de alimentare cu apa Livada
Zona de alimentare cu apă Livada va avea în componenţă localităţile Livada, Livada Mică şi Dumbrava.

[bookmark: _Toc371512474][bookmark: _Toc373135952][bookmark: _Toc373318291][bookmark: _Toc373329209][bookmark: _Toc381857895]Tabel 10.290. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Livada
	Localitate
	Populație 2012
	Observații

	Livada
	4,779
	Reţea de distribuţie existentă nouă

	Livada Mică
	303
	Fără reţea de distribuţie

	Dumbrava
	1,054
	Fără reţea de distribuţie



[bookmark: _Toc371512360][bookmark: _Toc373317803][bookmark: _Toc373328718]Localitatea Livada
În prezent localitatea Livada dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă.
Proiecte de extindere a reţelei
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune extinderea reţelei de distribuţie existente cu o lungime totală de 1,077 m.
Extinderea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia.
Proiecte de reabilitare a reţelei
În prezent, în reţeaua de distribuţie existenta, se înregistrează conducte vechi, realizate din azbociment, cu perioada de exploatare depăşită, motiv pentru care pot apărea frecvent avarii pe reţea şi totodată pierderi de apă în sistem. Astfel, se propune înlocuirea acestor conducte însumând o lungime totală de 4,428 m.
Propunerile au următoarele efecte pozitive şi sunt eficiente pentru următoarele motive:
· evitarea producerii de avarii;
· reducerea pierderilor de apă în reţeaua de distribuţie.

[bookmark: _Toc371512475][bookmark: _Toc373135953][bookmark: _Toc373318292][bookmark: _Toc373329210][bookmark: _Toc381857896]Tabel 10.291. Alimentare cu apă Livada
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rețea de distribuție
	Extindere rețea de distribuție
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	1,077
	

	
	Înlocuire rețea de distribuție
	
	
	
	

	
	DN 160 mm
	m
	
	1,797
	

	
	Înlocuire rețea de distribuție
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	2,631
	



[bookmark: _Toc373329211][bookmark: _Toc381857897][bookmark: _Toc371512476][bookmark: _Toc373135954][bookmark: _Toc373318293]Tabel 10.292. Valoare investiție 
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	501,966
	501



[bookmark: _Toc371512361][bookmark: _Toc373317804][bookmark: _Toc373328719]Localitatea Livada Mică
În prezent localitatea Livada Mică nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea localităţii din reţeaua de distribuţie a localităţii Livada printr-o conductă de aducţiune apa tratată care va avea o lungime totală de 536 m.
Proiecte de extindere a reţelei
[bookmark: _Toc371512477]Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie noi cu o lungime totală de 2,322 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373135955][bookmark: _Toc373318294][bookmark: _Toc373329212][bookmark: _Toc381857898]Tabel 10.293. Alimentare cu apă Livada Mică
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	536
	

	Rețea de distribuție
	Rețea de distribuție nouă
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	2,322
	


[bookmark: _Toc373329213][bookmark: _Toc381857899][bookmark: _Toc371512478][bookmark: _Toc373135956][bookmark: _Toc373318295]Tabel 10.294. Valoare investiție 
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	228,492
	807



[bookmark: _Toc371512362][bookmark: _Toc373317805][bookmark: _Toc373328720]Localitatea Dumbrava
În prezent localitatea Dumbrava nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Se propune alimentarea localităţii din reţeaua de distribuţie a localităţii Livada printr-o conductă de aducţiune apa tratată care va avea o lungime totală de 1,560 m.
Proiecte de extindere a reţelei
[bookmark: _Toc371512479]Pentru atingerea unui grad de conectare de 100%, se propune realizarea unei reţele de distribuţie noi cu o lungime totală de 11,027 m.
Pentru a asigura debitul şi presiunea necesare consumatorilor din reţea se propune o staţie de pompare nouă cu următoarele caracteristici:
· 1 pompa cu turaţie fixa + 1 pompa cu turaţie variabilă;
· Q1 = 1 x 25 m3/h;
· Q2 = 25 ÷ 30 m3/h;
· H = 30 m.
Realizarea reţelei de distribuţie are următoarele efecte pozitive:
· creșterea gradului de conectare la nivelul zonei de alimentare cu apă;
· creșterea veniturilor operatorului regional, ceea ce îmbunătăţeşte viabilitatea acestuia;
· reduce riscul asupra sănătăţii umane, prin furnizarea de apă potabilă în mediul rural.

[bookmark: _Toc373135957][bookmark: _Toc373318296][bookmark: _Toc373329214][bookmark: _Toc381857900]Tabel 10.295. Alimentare cu apă Dumbrava
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Conductă de aducțiune apă tratată
	Conductă de aducțiune nouă
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	1,560
	

	Rețea de distribuție și stație de pompare
	Rețea de distribuție nouă
	
	
	
	

	
	DN 110 mm
	m
	
	11,027
	

	
	Stație de pompare
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc371512480][bookmark: _Toc373135958][bookmark: _Toc373318297][bookmark: _Toc373329215][bookmark: _Toc381857901]Tabel 10.296. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	898,930
	915



[bookmark: _Toc371512355][bookmark: _Toc373135857][bookmark: _Toc373317806][bookmark: _Toc373328721][bookmark: _Toc506914918]Zona de alimentare cu apa Pișcolt
Zona de alimentare cu apă Pişcolt va avea în componenţă localităţile Pişcolt, Resighea şi Scărişoara Nouă.

[bookmark: _Toc371512467][bookmark: _Toc373135945][bookmark: _Toc373318298][bookmark: _Toc373329216][bookmark: _Toc381857902]Tabel 10.297. Localităţile componente zonei de alimentare cu apă Pișcolt
	Localitate
	Populație 2012
	Observații

	Pișcolt
	2,163
	Reţea de distribuţie existentă nouă

	Resighea
	444
	Reţea de distribuţie existentă nouă

	Scărișoara Nouă
	483
	Reţea de distribuţie existentă nouă


[bookmark: _Toc371512356][bookmark: _Toc373317807][bookmark: _Toc373328722]Localitatea Pișcolt
Localitatea Pişcolt dispune de un sistem de alimentare cu apă existent realizat recent.
Proiecte de extindere a reţelei
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, este propusă realizarea a 400 de branşamente pe conductele de distribuţie existente.
[bookmark: _Toc371512468][bookmark: _Toc373135946][bookmark: _Toc373318299][bookmark: _Toc373329217]	
[bookmark: _Toc381857903]Tabel 10.298. Alimentare cu apă Pișcolt
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rețea de distribuție
	Branșamente pe rețeaua de distribuție existentă
	unit.
	
	400
	



[bookmark: _Toc373329218][bookmark: _Toc381857904][bookmark: _Toc371512469][bookmark: _Toc373135947][bookmark: _Toc373318300]Tabel 10.299. Valoare investiție 
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	310,311
	282



[bookmark: _Toc371512357][bookmark: _Toc373317808][bookmark: _Toc373328723]Localitatea Resighea
Localitatea Resighea dispune de un sistem de alimentare cu apă existent realizat recent.
Proiecte de extindere a reţelei
Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune realizarea a 100 de branşamente pe conductele de distribuţie existente.

[bookmark: _Toc371512470][bookmark: _Toc373135948][bookmark: _Toc373318301][bookmark: _Toc373329219][bookmark: _Toc381857905]Tabel 10.300. Alimentare cu apă Resighea
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rețea de distribuție
	Branșamente pe rețeaua de distribuție existentă
	unit.
	
	100
	



[bookmark: _Toc371512471][bookmark: _Toc373135949][bookmark: _Toc373318302][bookmark: _Toc373329220][bookmark: _Toc381857906]Tabel 10.301. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	34,479
	125



[bookmark: _Toc371512358][bookmark: _Toc373317809][bookmark: _Toc373328724]Localitatea Scărișoara Nouă
Localitatea Scărişoara Nouă dispune de un sistem de alimentare cu apă existent realizat recent.
Proiecte de extindere a reţelei
[bookmark: _Toc371512472][bookmark: _Toc373135950][bookmark: _Toc373318303][bookmark: _Toc373329221][bookmark: _Toc381857907]Pentru atingerea unui grad de conectare de 98%, se propune realizarea a 100 de branşamente pe conductele de distribuţie existente.Tabel 10.302. Alimentare cu apă Scărișoara Nouă
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Rețea de distribuție
	Branșamente pe rețeaua de distribuție existentă
	unit.
	
	100
	



[bookmark: _Toc373329222][bookmark: _Toc381857908][bookmark: _Toc371512473][bookmark: _Toc373135951][bookmark: _Toc373318304]Tabel 10.303. Valoare investiție 
	Alte fonduri

	Valoare investiție totală (Euro)
	Valoare investiție totală/ loc. deserviţi (Euro)

	34,479
	123



[bookmark: _Toc506914919]Descrierea investiţiilor prioritare pentru aglomerări/clustere
In cadrul studiului pentru managementul namolurilor rezultate de la statiile de epurare din judetul Satu Mare s-a concluzionat ca depozitarea acestor namoluri la depozitul de deseuri Doba trebuie redusa considerabil in perioada de perspectiva, in mod special pentru conformarea cu directivele de mediu ale UE. In aceasta directie este necesara procesarea avansata a namolurilor si indentificarea unei strategii concrete care s-a transpus in necesitatea realizarii unui uscator de namol in incinta SEAU din municipiul Satu Mare. Prin urmare, in cadrul POIM 2014-2020 s-a propus urmatoarea investitie, care sa deserveasca toate statiile de epurare din aria de operare APASERV Satu Mare SA:

	Satu Mare POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914920]Instalatie tratare namol
	3.041.724,97
	[bookmark: _Toc506914922] buc 
	[bookmark: _Toc506914923]1,00 

	[bookmark: _Toc506914924]TOTAL
	3.041.724,97
	 
 




[bookmark: _Toc371673285][bookmark: _Toc373253388][bookmark: _Toc373328726][bookmark: _Toc506914926]Cluster Satu Mare
Investitiile prezentate pentru clusterul Satu Mare au ca scop principal asigurarea colectarii si epurării apelor uzate urbane (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e., conform prevederilor Directivei 91/271/EEC.

Clusterul Satu Mare va cuprinde si urmatoarele aglomerari pe langa cele deja deservite de SEAU Satu Mare.

[bookmark: _Toc501027422]Aglomerari si localitati componente cluster Satu Mare
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Dorolt
	1
	Localitatea Petea
	Dorolt

	Aglomerarea Vetis
	2
	Localitatea Decebal
	Satu Mare

	Aglomerarea Satu Mare
	3
	Localitatea Satu Mare
	Satu Mare

	
	4
	Localitatea Apateu
	Culciu

	Aglomerarea Doba
	5
	Localitatea Doba
	Doba



Municipiul Satu Mare
Pentru toate zonele de alimentare cu apa, clusterele si aglomerarile din aria de proiect se propun dotari suplimentare pentru echipamentele si utilajele existente, achizitii de utilaje si echipamente suplimentare pentru Operatorul S.C. Apaserv Satu Mare S.A. ce vor fi utilizate in intretinerea si operarea retelelor edilitare  in vederea cresterii capacitatii de operare a sistemelor pe care le are in gestiune cea ce duce la cresterea randamentului de exploatare a retelei de alimentare cu apa, reducerea pierderilor din sistemul de distributie si depistarea cu mai mare usurinta a acestora, reducerea cheltuielilor operationale si o crestere a productivitatii muncii.
In acest sens, in cadrul Aplicatiei de Finantare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020” este necesara achizitia unor echipamente si utilaje care vor fi utilizate pentru executarea de lucrari de intretinere a sistemelor pe care le opereaza si le va opera, respectiv pe care OR le va utiliza strict pentru interventii si reparatii retele edilitare, echipamente fara de care intretinerea sistemului nu se poate efectua. 
Lista utilajelor este urmatoarea:
· Autospecială combinată Spălător-Vidanjor, capacitate rezervor 12 mc (6 mc apă + 6 mc nămol);
· Autospecială combinată Spălător-Vidanjor - capacitate rezervor 8 mc (4 mc apă + 4 mc nămol);
· Vidanjor 8 mc;
· Autolaborator detectare pierderi;
Echipamentele achizitionate de OR prin intermediul altor programe de finantare nu sunt suficiente pentru deservirea arealului extins de operare al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. Specificul teritorial al Judetului Satu Mare este caracterizat de o dispersie geografica ce determina trasee lungi si ocolitoare de interventie care determina costuri si timpi de interventie crescute.
	Satu Mare POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914927]Autosp Comb spal-vidanjor 12mc
	262.217,67 
	[bookmark: _Toc506914929] buc 
	[bookmark: _Toc506914930]1,00 

	[bookmark: _Toc506914931]Autosp Comb spal-vidanjor 8mc
	241.240,26 
	[bookmark: _Toc506914933] buc 
	[bookmark: _Toc506914934]1,00 

	[bookmark: _Toc506914935]Videnjor 8 mc
	293.683,79 
	[bookmark: _Toc506914937] buc 
	[bookmark: _Toc506914938]2,00 

	[bookmark: _Toc506914939]Autolaborator detectare pierderi
	162.574,96
	[bookmark: _Toc506914941] buc 
	[bookmark: _Toc506914942]1,00 

	[bookmark: _Toc506914943] TOTAL
	959.716,67
	


[bookmark: _Toc371673286][bookmark: _Toc373253391][bookmark: _Toc373328729]Aglomerarea Dorolț-Petea
Localitatea Petea
Prin prezentul proiect s-a propus infiintarea retelei de canalizare menajere in localitatea Petea (parte a aglomerarii Dorolț) in lungime totala de 3,6 km realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm si statii de pompare apa uzata.

	Petea POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914945]Statii pompare
	         41,797.50 
	[bookmark: _Toc506914947] buc 
	[bookmark: _Toc506914948]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506914949]Retea canalizare DN 250 (inclusiv camine si racorduri)
	       378,877.18 
	[bookmark: _Toc506914951] m 
	[bookmark: _Toc506914952]              3.620,28 

	[bookmark: _Toc506914953]Conducte refulare SPAU
	         31,924.86 
	[bookmark: _Toc506914955] m 
	[bookmark: _Toc506914956]                 691,97 

	[bookmark: _Toc506914957] TOTAL
	452.599,54
	 
 



[bookmark: _Toc371673290][bookmark: _Toc373253395][bookmark: _Toc373328733]Localitatea Decebal
Prin prezentul proiect s-a propus infiintarea retelei de canalizare menajere in localitatea Decebal, in lungime totala de 16.110 m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm si statii de pompare apa uzata .

	Decebal POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914959]Statii pompare
	       246,484.61 
	[bookmark: _Toc506914961] buc 
	[bookmark: _Toc506914962]                     5,00 

	[bookmark: _Toc506914963]Retea canalizare DN 250
	    1,451,247.32 
	[bookmark: _Toc506914965] m 
	[bookmark: _Toc506914966]            16.110,07 

	[bookmark: _Toc506914967]Retea canalizare DN 90 - refulare
	       360,406.00 
	[bookmark: _Toc506914969] m 
	[bookmark: _Toc506914970]              5.653,75 

	[bookmark: _Toc506914971]Retea canalizare DN 110 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506914972] TOTAL
	    2,058,137.93 

	 
 



[bookmark: _Toc371809637][bookmark: _Toc373146400][bookmark: _Toc373253517][bookmark: _Toc373328852][bookmark: _Toc372204797][bookmark: _Toc373253402][bookmark: _Toc373328740]Localitatea Doba
Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea retelei de canalizare menajera in localitatea Doba in lungime totala de 11.263 m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm si statii de pompare apa uzata.

	Doba POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914974]Statii pompare
	       227,080.50 
	[bookmark: _Toc506914976] buc 
	[bookmark: _Toc506914977]                     5,00 

	[bookmark: _Toc506914978]Retea canalizare DN 250
	    1,408,690.51 
	[bookmark: _Toc506914980] m 
	[bookmark: _Toc506914981]            11.263,58 

	[bookmark: _Toc506914982]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       170,743.34 
	[bookmark: _Toc506914984] m 
	[bookmark: _Toc506914985]              3.948,85 

	[bookmark: _Toc506914986] TOTAL
	    1,806,514.35 

	 
	 



Localitatea Botiz
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
În prezent în localitate există rețea de canalizare care deservește aproximativ 91% din populația satului. Datorita faptului ca zona locuită s-a extins au apărut străzi noi unde este necesară extinderea reţelei de canalizare.
Apa uzată colectată pe tronsoanele de extinderi va fi transportată prin intermediul reţelei de canalizare existentă către Staţia de Epurare din Satu Mare.
Rețeaua de canalizare propusă va avea o lungime de 6,255 m colectoare menajere gravitaționale. Pe traseul reţelei de canalizare sunt necesare 4 stații de pompare noi care vor avea refulări cu lungimea totală de 947 m.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
[bookmark: _Toc372204980][bookmark: _Toc373253909][bookmark: _Toc373329251]
[bookmark: _Toc381857916]Tabel 10.311. Canalizare menajeră Botiz
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Stații  de pompare
	Stații  de pompare noi
	unit.
	
	4
	

	Rețea de canalizare
	Extindere reţea 
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	6,255
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 63 mm
	m
	
	271
	

	
	Dn 90 mm
	m
	
	676
	



[bookmark: _Toc372204981][bookmark: _Toc373253910][bookmark: _Toc373329252][bookmark: _Toc381857917]Tabel 10.312. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	1,343,622
	1,221



[bookmark: _Toc372204808][bookmark: _Toc373253404][bookmark: _Toc373328742]Localitatea Martineşti
Pe teritoriul localităţii Mărtineşti este amplasat frontul de captare şi staţia de tratare ce asigură alimentarea cu apă a 49 de localităţi, printre care şi Municipiul Satu Mare.
Localitatea Mărtineşti nu beneficiază de sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate menajere, astfel considerăm că este necesara realizarea unui sistem de colectare a apelor uzate din localitate şi transportarea lor în staţia de epurare Satu Mare, astfel se va evita o poluarea a frontului de captare.
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
În prezent localitatea nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere, de aceea este necesară realizarea unei reţele de canalizare care sa permită atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii.
Apa uzată colectată va fi transportată, prin intermediul reţelei de canalizare existentă către Stația de Epurare Satu Mare.
Rețeaua de canalizare propusă va avea o lungime de 6,374 m colectoare menajere gravitaționale. Pe traseul reţelei de canalizare sunt necesare 2 stații de pompare noi care vor avea refulări cu lungimea totală de 908 m.
Realizarea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
[bookmark: _Toc372205002][bookmark: _Toc373253913][bookmark: _Toc373329255][bookmark: _Toc381857918]Tabel 10.313. Canalizare menajeră Martineşti
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Stații  de pompare
	Stații  de pompare noi
	unit.
	2
	
	

	Rețea de canalizare
	Extindere reţea 
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	6,374
	
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	181
	
	

	
	Dn 90 mm
	m
	727
	
	


[bookmark: _Toc372205003][bookmark: _Toc373253914][bookmark: _Toc373329256][bookmark: _Toc381857919]
Tabel 10.314. Valoare investiție
	Pos Mediu

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	1,308,180
	5,233



[bookmark: _Toc372206303][bookmark: _Toc373253405][bookmark: _Toc373328743]Notă: În cadrul viitoarei asistente tehnice se va analiza mai in detaliu oportunitatea/ eficienta măsurilor propuse în cadrul Master Planului privind înfiinţarea reţelei de canalizare în localitatea Mărtinești cu scopul protecţiei frontului de captare ce alimentează întreaga Zonă de alimentare cu apa Satu Mare.
Localitatea Apateu
Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea retelei de canalizare menajera in localitatea Apateu in lungime totala de 3.109  m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm si statii de pompare apa uzata.

	Apateu POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506914988]Statii pompare
	         41,797.50 
	[bookmark: _Toc506914990] buc 
	[bookmark: _Toc506914991]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506914992]Retea canalizare DN 250
	       319,013.88 
	[bookmark: _Toc506914994] m 
	[bookmark: _Toc506914995]              3.109,28 

	[bookmark: _Toc506914996]Retea canalizare DN 63 - refulare
	         51,285.88 
	[bookmark: _Toc506914998] m 
	[bookmark: _Toc506914999]1.405,23

	[bookmark: _Toc506915000]Retea canalizare DN 90 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915001]TOTAL
	       412,097.26 

	 
	 



[bookmark: _Toc372204818][bookmark: _Toc373253410][bookmark: _Toc373328748][bookmark: _Toc506915003]Cluster Ardud
[bookmark: _Toc501027438]Clusterul Ardud cuprinde urmatoarele aglomerari si localitati componente:
 Aglomerari si localitati componente cluster Ardud
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Ardud
	1
	Localitatea Ardud
	Ardud



Toate debitele uzate menajere aferente acestui cluster sunt tratate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Ardud. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 

[bookmark: _Toc372204819][bookmark: _Toc373253411][bookmark: _Toc373328749]Oraşul Ardud
[bookmark: _Toc371673298][bookmark: _Toc373253421][bookmark: _Toc373328759]Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Ardud in lungime totala de 7.549 m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm si statii de pompare apa uzata. 

	Ardud POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915004]Statii pompare
	       676,941.14 
	[bookmark: _Toc506915006] buc 
	[bookmark: _Toc506915007]                     9,00 

	[bookmark: _Toc506915008]Retea canalizare DN 250
	       886,088.66 
	[bookmark: _Toc506915010] m 
	[bookmark: _Toc506915011]              7.548,77 

	[bookmark: _Toc506915012]Retea canalizare DN 63 - refulare
	       107,064.77 
	[bookmark: _Toc506915014] m 
	[bookmark: _Toc506915015]              2.906,30 

	[bookmark: _Toc506915016] TOTAL
	    1,670,094.56 

	 
 



[bookmark: _Toc506915018]Aglomerarea Medieșu-Aurit
[bookmark: _Toc371673299][bookmark: _Toc373253422][bookmark: _Toc373328760]Aglomerarea Medieșu-Aurit cuprinde urmatoarele localitati:
[bookmark: _Toc501027440] Localitati componente aglomerare Medieșu-Aurit 
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Medieșu-Aurit
	1
	Localitatea Medieșu-Aurit
	Medieșu-Aurit

	
	2
	Localitatea Românești
	Medieșu-Aurit



Toate debitele uzate menajere aferente acestei aglomerari sunt tratate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Mediesu Aurit. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca vor fi necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 
Localitatea Medieșu-Aurit
[bookmark: _Toc371673300][bookmark: _Toc373253423][bookmark: _Toc373328761]Prin prezentul proiect s-a propus infiintarea si extinderea retelei de canalizare menajere in localitatile Mediesu Aurit si Romanesti in lungime totala de 10.256 m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm si statii de pompare apa uzata.
Aglomerarea Medieșu-Aurit cuprinde localitatile Medieșu-Aurit si Românești.
Avind in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate pentru a se atinge un grad de conectare de 100%, este necesara extinderea statiei de epurare existente astfel incat capacitatea de tratare a acesteia sa permita epurarea debitelor uzate aferente intregii aglomerari.
Se propune realizarea unui gratar rar, pentru intreg debitul provenit de la sistemul de canalizare din localitate. In aval de gratarul rar se va realiza o camera de distributie care va asigura repartizarea debitelor influente spre cele doua linii de epurare: cea existenta – pentru 500 de LE, respectiv Qmax zi: 100 mc/zi, si cea noua, pentru 3095 de LE, respectiv Q max zi: 429.65 mc/zi.
Emisar  : raul Somes.
	Mediesu-Aurit POIM 2014-2020
	EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915019]St Epurare
	    1,933,750.62 
	[bookmark: _Toc506915021] buc 
	[bookmark: _Toc506915022]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506915023]Statii pompare
	       269,454.88 
	[bookmark: _Toc506915025] buc 
	[bookmark: _Toc506915026]                     6,00 

	[bookmark: _Toc506915027]Retea canalizare DN 400
	    1,346,000.84 
	[bookmark: _Toc506915029] m 
	[bookmark: _Toc506915030]            10.256,19 

	[bookmark: _Toc506915031]Retea canalizare DN 315
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915032]Retea canalizare DN 250
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915033]Retea canalizare DN 90 - refulare
	       186,016.17 
	[bookmark: _Toc506915035] m 
	[bookmark: _Toc506915036]              2.403,00 

	[bookmark: _Toc506915037]Retea canalizare DN 110 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915038]Retea canalizare DN 140 - refulare
	
	
	

	 TOTAL
	    3,735,222.50 

	 
 



Localitatea Românești
Reteaua de canalizare menajera din localitatea Românești va avea urmatoarea alcatuire:
· colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm pe o lungime de 3.701 m; 
· 3 statii de pompare ape uzate.
	Romanesti POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915039]Statii pompare
	       123,661.85 
	[bookmark: _Toc506915041] buc 
	[bookmark: _Toc506915042]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506915043]Retea canalizare DN 250
	       475,546.49 
	[bookmark: _Toc506915045] m 
	[bookmark: _Toc506915046]              3.701,46 

	[bookmark: _Toc506915047]Retea canalizare DN 63 - refulare
	       294,741.05 
	[bookmark: _Toc506915049] m 
	[bookmark: _Toc506915050]              2.989,00 

	[bookmark: _Toc506915051] TOTAL
	893,949.40
	



[bookmark: _Toc371673302][bookmark: _Toc373253425][bookmark: _Toc373328763][bookmark: _Toc506915053]Cluster Valea Vinului
[bookmark: _Toc372204840][bookmark: _Toc373253426][bookmark: _Toc373328764]Clusterul Valea Vinului cuprinde urmatoarele aglomerari si localitati componente:

[bookmark: _Toc501027443]Aglomerari si localitati componente cluster Valea Vinului
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Lipau
	1
	Localitatea Lipău
	Culciu

	Aglomerarea Valea Vinului
	2
	Localitatea Valea Vinului
	Valea Vinului

	Aglomerarea Roşiori
	3
	Localitatea Roşiori 
	Valea Vinului

	Aglomerarea Culciu
	4
	Localitatea Cărăşeu
	Culciu

	
	5
	Localitatea Culciu Mare
	Culciu

	
	6
	Localitatea Culciu Mic
	Culciu

	
	7
	Localitatea Corod
	Culciu



Toate debitele uzate menajere aferente acestui cluster sunt tratate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Valea Vinului. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 

Localitatea Valea Vinului
Prin prezentul proiect s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Valea Vinului in lungime totala de 5.890 m.
Extinderea retelei de canalizare menajera din localitatea Valea Vinului are urmatoarea alcatuire:
· colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm pe o lungime de 5.890 m; 
· 7 statii de pompare ape uzate.
	Valea Vinului POIM 2014-2020
	    EURO 
	 UM
	 CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915054]Statii pompare
	       362,846.32 
	[bookmark: _Toc506915056] buc 
	[bookmark: _Toc506915057]                     7,00 

	[bookmark: _Toc506915058]Retea canalizare DN 250
	       666,623.36 
	[bookmark: _Toc506915060] m 
	[bookmark: _Toc506915061]              5.889,77 

	[bookmark: _Toc506915062]Retea canalizare DN 63 - refulare
	       117,300.03 
	[bookmark: _Toc506915064] m 
	[bookmark: _Toc506915065]              2.341,62 

	[bookmark: _Toc506915066]Retea canalizare DN 90 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915067] TOTAL
	    1,146,769.72 

	 
	 



[bookmark: _Toc372204841][bookmark: _Toc373253427][bookmark: _Toc373328765]Localitatea Roșiori
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
În prezent în localitatea există rețea de canalizare care însă acoperă doar parțial trama stradală a satului, de aceea este necesară extinderea reţelei de canalizare care sa permită atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii.
Apa uzată va fi colectată şi transportată prin colectoare noi şi existente către stația de epurare existentă SEAU Valea Vinului.
Rețeaua de canalizare propusă va avea o lungime de 4,637 m colectoare menajere gravitaționale. Pe traseul reţelei este necesară o stație de pompare nouă care va avea o refulare cu lungime de 208 m.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane si a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc372205062][bookmark: _Toc372709974][bookmark: _Toc373253955][bookmark: _Toc373329297][bookmark: _Toc381857933]Tabel 10.328. Canalizare menajeră Roșiori
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Stații  de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	1
	

	Rețea de canalizare
	Extindere reţea 
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	4,637
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 90 mm
	m
	
	208
	



[bookmark: _Toc372205063][bookmark: _Toc372709975][bookmark: _Toc373253956][bookmark: _Toc373329298][bookmark: _Toc381857934]Tabel 10.329. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	890,739
	1,966


[bookmark: _Toc372204842][bookmark: _Toc373253428][bookmark: _Toc373328766]
Localitatea Cărăşeu
[bookmark: _Toc372204843]Extinderea retelei de canalizare menajera din localitatea Cărăşeu are urmatoarea alcatuire:
· colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm pe o lungime de 1.242 m; 
· 1 statie de pompare ape uzate.
	Caraseu POIM 2014-2020
	       EURO 
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915069]Statii pompare
	         51,835.19 
	[bookmark: _Toc506915071] buc 
	[bookmark: _Toc506915072]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506915073]Retea canalizare DN 250
	         97,925.87 
	[bookmark: _Toc506915075] m 
	[bookmark: _Toc506915076]              1.242,98 

	[bookmark: _Toc506915077]Retea canalizare - refulare
	              113.38 
	[bookmark: _Toc506915079] m 
	[bookmark: _Toc506915080]                     5 

	[bookmark: _Toc506915081] TOTAL
	149,874.44
	 
	 



[bookmark: _Toc373253429][bookmark: _Toc373328767]Localitatea Lipău
Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Lipau in lungime totala de 5.097 m.
Extinderea retelei de canalizare menajera din localitatea Lipău are urmatoarea alcatuire:
· colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm pe o lungime de 5.097 m; 
· 5 statii de pompare ape uzate.
	Lipau POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915083]Statii pompare
	       259,175.94 
	[bookmark: _Toc506915085] buc 
	[bookmark: _Toc506915086]                     5,00 

	[bookmark: _Toc506915087]Retea canalizare DN 250
	       494,422.95 
	[bookmark: _Toc506915089] m 
	[bookmark: _Toc506915090]              5.096,57 

	[bookmark: _Toc506915091]Retea canalizare DN 63 - refulare
	         47,973.62 
	[bookmark: _Toc506915093] m 
	[bookmark: _Toc506915094]              1.121,66 

	[bookmark: _Toc506915095] TOTAL
	       801,572.52 

	 
	 



[bookmark: _Toc371673303][bookmark: _Toc373253431][bookmark: _Toc373328769]Localitatea Culciu Mare
Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Culciu Mare in lungime totala de 6.560 m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm si statii de pompare apa uzata.
	Culciu Mare POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915097]Statii pompare
	       170,714.19 
	[bookmark: _Toc506915099] buc 
	[bookmark: _Toc506915100]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506915101]Retea canalizare DN 250
	       755,641.42 
	[bookmark: _Toc506915103] m 
	[bookmark: _Toc506915104]              6.559,78 

	[bookmark: _Toc506915105]Retea canalizare DN 63 - refulare
	         90,986.43 
	[bookmark: _Toc506915107] m 
	[bookmark: _Toc506915108]              1.820,27 

	[bookmark: _Toc506915109]Retea canalizare DN 90 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915110]Retea canalizare DN 110 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915111]Retea canalizare DN 125 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915112] TOTAL
	1,017,342.04
	 
	 



[bookmark: _Toc371673304][bookmark: _Toc373253432][bookmark: _Toc373328770]Localitatea Culciu Mic
[bookmark: _Toc371673361][bookmark: _Toc372206476][bookmark: _Toc372709965][bookmark: _Toc373253965][bookmark: _Toc373329307]Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Culciu Mic in lungime totala de 3.933 m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil) De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm si statii de pompare apa uzata.
	Culciu Mic POIM 2014-2020
	       EURO 
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915114]Statii pompare
	       103,670.38 
	[bookmark: _Toc506915116] buc 
	[bookmark: _Toc506915117]                     2,00 

	[bookmark: _Toc506915118]Retea canalizare DN 250
	       685,880.25 
	[bookmark: _Toc506915120] m 
	[bookmark: _Toc506915121]              6.933,00 

	[bookmark: _Toc506915122]Retea canalizare DN 110 - refulare
	         64,710.98 
	[bookmark: _Toc506915124] m 
	[bookmark: _Toc506915125]              1.528,06 

	[bookmark: _Toc506915126] TOTAL
	       854,261.61 

	 
	 


[bookmark: _Toc371673305][bookmark: _Toc373253433][bookmark: _Toc373328771]
Localitatea Corod
[bookmark: _Toc372206293][bookmark: _Toc372709720][bookmark: _Toc373253434][bookmark: _Toc373328772]Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Corod in lungime totala de 4.852 m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm si statii de pompare apa uzata.

	Corod POIM 2014-2020
	       EURO
	 UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915128]Statii pompare
	       103,670.38 
	[bookmark: _Toc506915130] buc 
	[bookmark: _Toc506915131]                     2,00 

	[bookmark: _Toc506915132]Retea canalizare DN 250
	       453,924.83 
	[bookmark: _Toc506915134] m 
	[bookmark: _Toc506915135]              4.852,42 

	[bookmark: _Toc506915136]Retea canalizare DN 110 - refulare
	         39,827.20 
	[bookmark: _Toc506915138] m 
	[bookmark: _Toc506915139]              1.067,74 

	[bookmark: _Toc506915140] TOTAL
	       597,422.41 

	 
	 



[bookmark: _Toc506915142]Aglomerarea Viile Satu Mare
Aglomerarea Viile Satu Mare va avea în componență localitatea Viile Satu Mare.
Apa uzată din aceasta aglomerare va fi colectată şi transportată către Stația de Epurare Viile Satu Mare.

[bookmark: _Toc372205032][bookmark: _Toc372709944][bookmark: _Toc373253969][bookmark: _Toc373329311][bookmark: _Toc381857945]Tabel 10.340. Localitățile componente ale aglomerării Viile Satu Mare
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observații

	Viile Satu Mare
	2,156
	Rețea existentă racordata la SEAU Viile Satu Mare


[bookmark: _Toc372206294][bookmark: _Toc373253435][bookmark: _Toc373328773]
Localitatea Viile Satu Mare
În prezent localitatea Viile Satu Mare dispune de sistem de canalizare care a fost pus în funcțiune în cursul anului 2013. Însă rețeaua de canalizare nu acoperă în totalitate trama stradală a satului, iar gradul de racordare este foarte mic.
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
Pentru a se atinge un grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, se propune extinderea reţelei de canalizare menajeră. Apa uzată va fi colectată şi transportată la Stația de Epurare existentă în Viile Satu Mare. 
Rețeaua de canalizare propusă va avea o lungime de 18,695 m colectoare menajere gravitaționale. Pe traseul reţelei sunt necesare 8 stații de pompare noi care vor avea refulări cu lungime totală de 2,472 m.
Deoarece unicul traseu către Stația de Epurare presupune trecerea prin colectoarele existente şi implicit prin 2 stații de pompare existente, se propune suplimentarea numărului de pompe din  cele 2 stații , astfel încât să permită transportul noului debit de apă uzată menajera.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane si a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc372709945][bookmark: _Toc373253970][bookmark: _Toc373329312][bookmark: _Toc381857946]Tabel 10.341. Canalizare menajeră Viile Satu Mare
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Stații  de pompare
	Stații  de pompare noi
	unit.
	
	8
	

	
	Stații de pompare existente reechipate
	unit.
	
	2
	

	Rețea de canalizare
	Extindere reţea 
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	18,695
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 63 mm
	m
	
	1,061
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,411
	


[bookmark: _Toc372709946][bookmark: _Toc373253971][bookmark: _Toc373329313][bookmark: _Toc381857947]Tabel 10.342.Valoare investiţie totală
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	3,506,232
	2,907



[bookmark: _Toc372204851][bookmark: _Toc372709726][bookmark: _Toc373253440][bookmark: _Toc373328778][bookmark: _Toc506915143]Aglomerarea Bârsău
[bookmark: _Toc372204852][bookmark: _Toc373253441][bookmark: _Toc373328779]Aglomerarea Bârsău cuprinde urmatoarele localitati:

[bookmark: _Toc501027447]Tabel 8.1‑45 – Localitati componente aglomerare Bârsău
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Bârsău
	1
	Localitatea Bârsău de Sus
	Bârsău

	
	2
	Localitatea Bârsău de Jos
	Bârsău



Toate debitele uzate menajere aferente acestei aglomerari sunt tratate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Barsaul de Sus. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 
Localitatea Bârsău de Sus
Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatile Bârsău de Sus si Bârsău de Jos in lungime totala de 7.715 m .

Extinderea retelei de canalizare menajera din localitatea Bârsău de Sus are urmatoarea alcatuire:
· 7.172 m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm;
· Canalizare sub presiune cu o lungime de 543 m;
· Statii de pompare apa uzata.
Pentru evacuarea apelor uzate menajere din zonele deficitare din punct de vedere al canalizării gravitaționale, unde amplasarea unei stații de pompare apa uzata clasică este neeconomica s-a optat pentru varianta canalizării sub presiune.

	Barsau de Sus POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915144]Statii pompare
	       356,878.25 
	[bookmark: _Toc506915146] buc 
	[bookmark: _Toc506915147]                     5,00 

	[bookmark: _Toc506915148]Statii pompare sub presiune CRPr
	         73,567.79 
	[bookmark: _Toc506915150] buc 
	[bookmark: _Toc506915151]                   14,00 

	[bookmark: _Toc506915152]Retea canalizare DN 250
	       776,201.01 
	[bookmark: _Toc506915154] m 
	[bookmark: _Toc506915155]              7.172,00 

	[bookmark: _Toc506915156]Retea canalizare DN 75 - refulare
	         56,925.36 
	[bookmark: _Toc506915158] m 
	[bookmark: _Toc506915159]              1.374,00 

	[bookmark: _Toc506915160]Retea canalizare sub presiune
	         21,810.74 
	[bookmark: _Toc506915162] m 
	[bookmark: _Toc506915163]                 543,00 

	[bookmark: _Toc506915164] TOTAL
	    1,285,383.15 

	 
	 



[bookmark: _Toc372204853][bookmark: _Toc373253442][bookmark: _Toc373328780]Localitatea Bârsău de Jos
Extinderea retelei de canalizare menajera din localitatea Bârsău de Jos are urmatoarea alcatuire:
· 5.006 m realizata din colectoare PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm;
· Canalizare sub presiune cu o lungime de 219 m;
· Statii de pompare apa uzata.

	Barsau de Jos POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915166]Statii pompare
	       196,348.59 
	[bookmark: _Toc506915168] buc 
	[bookmark: _Toc506915169]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506915170]Statii pompare sub presiune CRPr
	         26,274.21 
	[bookmark: _Toc506915172] buc 
	[bookmark: _Toc506915173]                     5,00 

	[bookmark: _Toc506915174]Retea canalizare DN 250
	       465,629.36 
	[bookmark: _Toc506915176] m 
	[bookmark: _Toc506915177]              5.006,00 

	[bookmark: _Toc506915178]Retea canalizare DN 75 - refulare
	         15,850.53 
	[bookmark: _Toc506915180] m 
	[bookmark: _Toc506915181]                 125,00 

	[bookmark: _Toc506915182]Retea canalizare sub presiune
	           8,683.08 
	[bookmark: _Toc506915184] m 
	[bookmark: _Toc506915185]                 219,00 

	[bookmark: _Toc506915186] TOTAL
	       712,785.77 

	 
	 



[bookmark: _Toc372204854][bookmark: _Toc372709727][bookmark: _Toc373253443][bookmark: _Toc373328781][bookmark: _Toc506915188]Cluster Micula
[bookmark: _Toc372204855][bookmark: _Toc373253444][bookmark: _Toc373328782]Clusterul Micula cuprinde urmatoarele aglomerari si localitati componente:

[bookmark: _Toc501027449]Tabel 8.1‑47 – Aglomerari si localitati componente cluster Micula
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Micula
	1
	Localitatea Micula
	Micula

	Aglomerarea Bercu - Nisipeni - Noroieni
	2
	Localitatea Nisipeni
	Lazuri

	
	3
	Localitatea Bercu 
	Lazuri

	
	4
	[bookmark: _GoBack]Localitatea Noroieni
	Lazuri


Toate debitele uzate menajere aferente acestui cluster sunt tratate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Micula. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 

Localitatea Micula
Prin poim 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Micula in lungime totala de 2.649 m.
Extinderea retelei de canalizare menajera din localitatea Micula are urmatoarea alcatuire:
· colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm pe o lungime de 2.649 m; 
· 4 statii de pompare ape uzate.
	Micula POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915189]Statii pompare
	       207,340.76 
	[bookmark: _Toc506915191] buc 
	[bookmark: _Toc506915192]                     4,00 

	[bookmark: _Toc506915193]Retea canalizare DN 250
	       273,787.24 
	[bookmark: _Toc506915195] m 
	[bookmark: _Toc506915196]              2.648,57 

	[bookmark: _Toc506915197]Retea canalizare DN 75 - refulare
	         14,884.41 
	[bookmark: _Toc506915199] m 
	[bookmark: _Toc506915200]                 268,37 

	[bookmark: _Toc506915201] TOTAL
	       496,012.40 

	 
	 


Localitatile Nisipeni, Bercu si Noroieni

	Nisipeni
	EURO
	UM
	CANTITATE

	Statie de pompare
	149,254.30 
	 buc 
	3.00 

	Retea canalizare
	661,369.29 
	 m 
	7,430.74 

	Retea de canalizare - refulare
	327,164.90 
	 m 
	6,746.45 

	 
	1,137,788.48 
	 
	 

	Bercu
	EURO
	UM
	CANTITATE

	Statie de pompare
	73,211.17 
	 buc 
	2.00 

	Retea canalizare
	580,978.07 
	 m 
	6,735.69 

	Retea de canalizare - refulare
	51,338.39 
	 m 
	1,436.45 

	 
	705,527.63 
	 
	 

	Noroieni
	EURO
	UM
	CANTITATE

	Statie de pompare
	37,759.34 
	 buc 
	1.00 

	Retea canalizare
	323,503.91 
	 m 
	3,178.28 

	Retea de canalizare - refulare
	49,113.21 
	 m 
	1,055.95 

	
	410,376.46 
	
	



[bookmark: _Toc372204848][bookmark: _Toc372709725][bookmark: _Toc373253450][bookmark: _Toc373328785][bookmark: _Toc506915203]Aglomerarea Apa
Aglomerarea Apa are în componență următoarele localități: Apa şi Someșeni.
Apa uzată din aceasta aglomerare este colectată şi transportată către Stația de Epurare Apa.

[bookmark: _Toc372205075][bookmark: _Toc372709987][bookmark: _Toc373253997][bookmark: _Toc373329334][bookmark: _Toc381857956]Tabel 10.351. Localitățile componente ale aglomerării Apa
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observații

	Apa
	2,238
	Rețea existentă racordata la SEAU Apa

	Someșeni
	310
	Fără rețea de canalizare



Lista de investiții prioritare va cuprinde următoarele localități:
· Localitatea Apa;
· Localitatea Someșeni.

[bookmark: _Toc372204849][bookmark: _Toc373253451][bookmark: _Toc373328786]Localitatea Apa
În prezent în localitatea este în faza de execuție un proiect prin care se propune realizarea unui sistem de canalizare compus din rețea de canalizare, stații de pompare apă uzata și stație de epurare. De asemenea prin proiect sunt prevăzute 530 racorduri pentru gospodării. Deoarece în sat există 971 gospodarii se propune realizare a 441 racorduri noi, astfel atingându-se un grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii.
 
[bookmark: _Toc372205076][bookmark: _Toc372709988][bookmark: _Toc373253998][bookmark: _Toc373329335][bookmark: _Toc381857957]Tabel 10.352. Canalizare menajeră Apa
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Racorduri
	Racorduri noi
	unit.
	
	441
	



[bookmark: _Toc372205077][bookmark: _Toc372709989][bookmark: _Toc373253999][bookmark: _Toc373329336][bookmark: _Toc381857958]Tabel 10.353. Valoare investiție
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	253,421
	209



[bookmark: _Toc372204850][bookmark: _Toc373253452][bookmark: _Toc373328787]Localitatea Someșeni
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
În prezent în localitatea nu beneficiază de sistem de canalizare, de aceea este necesară realizarea unei reţele de canalizare care să permită atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii.
Apa uzată va fi colectată şi transportată către stația de epurare existentă în Apa.
Rețeaua de canalizare propusă va avea o lungime de 4,362 m colectoare menajere gravitaționale. Pe traseul reţelei sunt necesare 5 stații de pompare noi care vor avea refulări cu lungime totală de 589 m.
Realizarea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane si a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc372205078][bookmark: _Toc372709990][bookmark: _Toc373254000][bookmark: _Toc373329337][bookmark: _Toc381857959]Tabel 10.354. Canalizare menajeră Someșeni
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Stații  de pompare
	Stații  de pompare noi
	unit.
	
	5
	

	Rețea de canalizare
	Extindere reţea 
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	4,362
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 63 mm
	m
	
	303
	

	
	Dn 90 mm
	m
	
	286
	



[bookmark: _Toc372205079][bookmark: _Toc372709991][bookmark: _Toc373254001][bookmark: _Toc373329338][bookmark: _Toc381857960]Tabel 10.355. Valoare investiție
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	690,783
	2,399


[bookmark: _Toc373140157][bookmark: _Toc373155768][bookmark: _Toc373253457][bookmark: _Toc373328792][bookmark: _Toc506915204][bookmark: _Toc371809629]
Cluster Turulung
[bookmark: _Toc372206305][bookmark: _Toc373155769][bookmark: _Toc373253458][bookmark: _Toc373328793]Clusterul Halmeu-Turulung cuprinde urmatoarele aglomerari si localitati componente:

[bookmark: _Toc501027452]Aglomerari si localitati componente cluster Turulung
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Turulung
	1
	Localitatea Turulung
	Turulung

	Aglomerarea Halmeu
	2
	Localitatea Halmeu
	Halmeu

	
	3
	Localitatea Mesteacăn
	Halmeu

	
	4
	Localitatea Porumbeşti
	Porumbeşti

	
	5
	Localitatea Cidreag
	Porumbeşti


Toate debitele uzate menajere aferente acestui cluster sunt tratate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Turulung. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca vor fi necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate.
Localitatea Turulung
[bookmark: _Toc373140350][bookmark: _Toc373156026][bookmark: _Toc373254010][bookmark: _Toc373329347][bookmark: _Toc381857962]In acest moment in localitatea Turulung este in curs de realizare un sistem centralizat de colectarea a apelor uzate, alcatuit dintr-o retea de canalizare menajera si o statie de epurare. Sistemul de canalizare din localitatea Turulung va fi de tip divizor. Lucrarile pentru realizarea acestuia au fost incepute in cadrul unui proiect anterior de finantare, iar in acest moment sunt sistate.
Statia de epurare este in curs de construire si este dimensionata pentru un debit maxim zilnic de 510 mc/zi. Statia de epurare va include treapta mecanica, treapta biologica si linie de tratare a namolului.
Emisarul statiei de epurare in curs de executie este Raul Tur.
Avind in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate in toate localitatile din cadrul clusterului, finalizarea si extinderea sistemului de canalizare din localitatea Turulung, pentru a se atinge un grad de conectare de 100%, este necesara realizarea unei statii de epurare care sa preia apa uzata care nu poate fi tratata in statia de epurare existenta.
In amonte de statia de pompare de intrare se va amenaja o camera prevazuta cu doua gratare rare, unul  cu curatire mecanica si unul, de ocolire, cu curatire manuala, pentru protectia pompelor din statia de pompare ape uzate.
Statia de epurare noua se va dimensiona pentru  5893 de LE, Q max zi: 925.3 mc/zi.
Schema de epurare pentru SEAU Turulung cuprinde urmatoarele: gratar rar, camera de distributie pentru repartizarea debitelor spre cele doua linii de epurare,statie pompare admisie, instalatii compacte de pretratare mecanica (gratare dese si separarea nisipului si grasimilor), debitmetru intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice,decantoare secundare statie de suflante, instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate efluente, bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare supernatant, depozit de namol.
Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in aglomerarea Turulung in lungime totala de 14,899 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune.

	[bookmark: _Toc371596816][bookmark: _Toc372206307][bookmark: _Toc373155771][bookmark: _Toc373253460][bookmark: _Toc373328795]Turulung POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915205]Statii pompare
	       796,617.28 
	[bookmark: _Toc506915207] buc 
	[bookmark: _Toc506915208]                   10,00 

	[bookmark: _Toc506915209]Retea canalizare DN 250
	    1,912,521.29 
	[bookmark: _Toc506915211] m 
	[bookmark: _Toc506915212]            14.899,00 

	[bookmark: _Toc506915213]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       497,947.42 
	[bookmark: _Toc506915215] m 
	[bookmark: _Toc506915216]              7.510,31 

	[bookmark: _Toc506915217]Retea canalizare DN 90 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915218]St Epurare
	    2,471,010.69 
	[bookmark: _Toc506915220] buc 
	[bookmark: _Toc506915221]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506915222] TOTAL
	    5,678,096.67 

	 
	 



Localitatea Halmeu
[bookmark: _Toc371596878][bookmark: _Toc372206488][bookmark: _Toc373140355][bookmark: _Toc373156031][bookmark: _Toc373254015][bookmark: _Toc373329352]Prin prezentul proiect s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Halmeu in lungime totala de 22.212 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune.

	Halmeu POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915224]Statii pompare
	    1,076,141.32 
	[bookmark: _Toc506915226] buc 
	[bookmark: _Toc506915227]                   12,00 

	[bookmark: _Toc506915228]Retea canalizare DN 250
	    2,409,584.39 
	[bookmark: _Toc506915230] m 
	[bookmark: _Toc506915231]            22.212,00 

	[bookmark: _Toc506915232]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       205,485.48 
	[bookmark: _Toc506915234] m 
	[bookmark: _Toc506915235]  4.109,70 

	[bookmark: _Toc506915236]Retea canalizare DN 110 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915237]Retea canalizare DN 160 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915238]TOTAL
	    3,691,211.19 

	
	














[bookmark: _Toc371596817][bookmark: _Toc372206308][bookmark: _Toc373155772][bookmark: _Toc373253461][bookmark: _Toc373328796]


Localitatea Mesteacăn
[bookmark: _Toc371596819][bookmark: _Toc372206310][bookmark: _Toc373155775][bookmark: _Toc373253464][bookmark: _Toc373328799]Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Mesteacăn in lungime totala de 2.251 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune.

	Mesteacan POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915239]Statii pompare
	       410,947.53 
	[bookmark: _Toc506915241] buc 
	[bookmark: _Toc506915242]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506915243]Retea canalizare DN 250
	       253,966.39 
	[bookmark: _Toc506915245] m 
	[bookmark: _Toc506915246]              2.251,00 

	[bookmark: _Toc506915247]Retea canalizare  - refulare
	       158,939.49 
	[bookmark: _Toc506915249] m 
	[bookmark: _Toc506915250]              3.002,08 

	[bookmark: _Toc506915251] TOTAL
	       823,853.41 

	 
	 



Localitatea Porumbeşti
[bookmark: _Toc371596820][bookmark: _Toc372206311][bookmark: _Toc373155776][bookmark: _Toc373253465][bookmark: _Toc373328800]Prin prezentul proiect s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere in localitatea Porumbeşti in lungime totala de 7.279 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune.

	Porumbesti POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915253]Statii pompare
	       259,175.94 
	[bookmark: _Toc506915255] buc 
	[bookmark: _Toc506915256]                     5,00 

	[bookmark: _Toc506915257]Retea canalizare DN 250
	       952,366.19 
	[bookmark: _Toc506915259] m 
	[bookmark: _Toc506915260]              7.279,00 

	[bookmark: _Toc506915261]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       125,506.87 
	[bookmark: _Toc506915263] m 
	[bookmark: _Toc506915264]              1.987,42 

	[bookmark: _Toc506915265]Retea canalizare DN 110 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915266] TOTAL
	    1,337,049.00 

	 
	 



Localitatea Cidreag
[bookmark: _Toc371596821][bookmark: _Toc372206312][bookmark: _Toc373140159][bookmark: _Toc373155777][bookmark: _Toc373253466][bookmark: _Toc373328801]Prin prezentul proiect s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere in aglomerarea Cidreag in lungime totala de 4.551 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune.

	Cidreag POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915267]Statii pompare
	       155,505.57 
	[bookmark: _Toc506915269] buc 
	[bookmark: _Toc506915270]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506915271]Retea canalizare DN 250
	       490,542.13 
	[bookmark: _Toc506915273] m 
	[bookmark: _Toc506915274]              4.551,00 

	[bookmark: _Toc506915275]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       118,225.10 
	[bookmark: _Toc506915277] m 
	[bookmark: _Toc506915278]              2.438,78 

	[bookmark: _Toc506915279]Retea canalizare DN 90 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915280] TOTAL
	       764,272.80 

	 
	 



[bookmark: _Toc506915281]Aglomerarea Turţ
[bookmark: _Toc372206313][bookmark: _Toc373155778][bookmark: _Toc373253467][bookmark: _Toc373328802][bookmark: _Toc371596823]Aglomerarea Turt cuprinde urmatoarele localitati:

[bookmark: _Toc501027458]Localitati componente aglomerarea Turț 
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Turț
	1
	Localitatea Turţ
	Turţ


Toate debitele uzate menajere aferente acestei aglomerari sunt tratate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Turt. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 
Localitatea Turţ
Prin prezentul proiect s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in aglomerarea Turț in lungime totala de 34.904 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr).

	Turt POIM 2014-200
	EURO 
	 UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915282]Statii pompare
	       740,901.27 
	[bookmark: _Toc506915284] buc 
	[bookmark: _Toc506915285]                   14,00 

	[bookmark: _Toc506915286]Statii pompare sub presiune CRPr
	         89,332.32 
	[bookmark: _Toc506915288] buc 
	[bookmark: _Toc506915289]                   17,00 

	[bookmark: _Toc506915290]Retea canalizare DN 250
	    3,661,496.36 
	[bookmark: _Toc506915292] m 
	[bookmark: _Toc506915293]            34.904,00 

	[bookmark: _Toc506915294]Retea canalizare DN 75 - refulare
	         34,546.65 
	[bookmark: _Toc506915296] m 
	[bookmark: _Toc506915297]              5.256,00 

	[bookmark: _Toc506915298]Retea canalizare sub presiune
	       135,589.09 
	[bookmark: _Toc506915300] m 
	[bookmark: _Toc506915301]                 917,00 

	[bookmark: _Toc506915302] TOTAL
	    4,661,865.69 

	 
	 


[bookmark: _Toc373155779][bookmark: _Toc373253468][bookmark: _Toc373328803]
Localitatea Gherţa Mare
Proiecte de extindere a reţelei canalizare
Pentru atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, se propune extinderea reţelei de canalizare cu lungimea totală de 574 m.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc373140372][bookmark: _Toc373156045][bookmark: _Toc373254029][bookmark: _Toc373329366][bookmark: _Toc381857975]Tabel 10.370. Canalizare menajeră Gherţa Mare
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	574
	



[bookmark: _Toc373140373][bookmark: _Toc373156046][bookmark: _Toc373254030][bookmark: _Toc373329367][bookmark: _Toc381857976]Tabel 10.371. Valoare investiţie totală
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	128,874
	1,316


[bookmark: _Toc372206314][bookmark: _Toc373140160][bookmark: _Toc373155780][bookmark: _Toc373253469][bookmark: _Toc373328804]
[bookmark: _Toc506915303]Aglomerarea Bătarci
[bookmark: _Toc371596824][bookmark: _Toc372206315][bookmark: _Toc373155781][bookmark: _Toc373253470][bookmark: _Toc373328805]Clusterul Bătarci cuprinde urmatoarele aglomerari si localitati componente:

[bookmark: _Toc501027466]Aglomerari si localitati componente cluster Bătarci 
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Bătarci
	1
	Localitatea Bătarci
	Bătarci

	
	2
	Localitatea Tămăşeni
	Bătarci

	
	3
	Localitatea Comlăuşa
	Batarci

	
	4
	Localitatea Valea Seacă
	Tarna Mare

	
	5
	Localitatea Sirlau
	Batarci


Toate debitele uzate menajere aferente acestui cluster vor fi tratate in cadrul unei noi statii de epurare propusa prin prezentul proiect a fi construita in extravilanul localitatii Sirlau.
Aglomerarea Bătarci cuprinde urmatoarele localitati: Bătarci, Tămăşeni, Comlăuşa, Şirlău si Valea Seacă.
Statia de epurare care deserveste Aglomerarea Bătarci este dimensionata pentru tratarea apei uzate provenite de la o populatie de circa 5262 LE.
· Procesul de epurare propus este: pre-tratare mecanica si epurare biológica, cu eliminarea azotului, co-stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului ;
· Tratarea namolului: deshidratare mecanica si posibilitatea de depozitarea intermediara pe platforme ;
· Emisar : piriu Bătarci 
· Amplasament : extravilan, proprietate Comuna Bătarci, Jud. Satu Mare
Situatia existenta
In prezent, localitatile incluse in Aglomerarea Bătarci nu dispun de sistem centralizat de colectare a apelor uzate si de statie de epurare.   
Situatia propusa
Avind in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate pentru a se atinge un grad de conectare de 100% este necesara realizarea unei statii de epurare care sa preia apa uzata provenita de la cele patru localitati.
Schema de epurare pentru SEAU Bătarci cuprinde urmatoarele: gratar rar, statie pompare admisie, instalatie compacta de pretratare mecánica (gratare dese si separarea nisipului si grasimilor), debitmetru intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice, statie de suflante, instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate efluente, bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare supernatant, depozit de namol.

	Sirlau
	EURO 
	U.M.
	CANTITATE

	Retea canalizare
	         73,064.33 
	 m 
	                 909.00 



Localitatea Bătarci
Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere in localitatea Bătarci in lungime totala de 23.344 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr)..

	Batarci POIM 2014-2020
	EURO
	UM 
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915304]Statii pompare
	       326,219.76 
	[bookmark: _Toc506915306] buc 
	[bookmark: _Toc506915307]                     6,00 

	[bookmark: _Toc506915308]Statii pompare sub presiune CRPr
	         68,312.95 
	[bookmark: _Toc506915310] buc 
	[bookmark: _Toc506915311]                   13,00 

	[bookmark: _Toc506915312]Retea canalizare DN 250
	    2,327,337.05 
	[bookmark: _Toc506915314] m 
	[bookmark: _Toc506915315]            23.344,00 

	[bookmark: _Toc506915316]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       129,981.30 
	[bookmark: _Toc506915318] m 
	[bookmark: _Toc506915319]              3.324,00 

	[bookmark: _Toc506915320]Retea canalizare sub presiune
	         35,443.44 
	[bookmark: _Toc506915322] m 
	[bookmark: _Toc506915323]              1.024,00 

	[bookmark: _Toc506915324]St Epurare
	    1,995,065.22 
	[bookmark: _Toc506915326] buc 
	[bookmark: _Toc506915327]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506915328] TOTAL
	    4,882,359.72 

	 
	 



[bookmark: _Toc371596825][bookmark: _Toc372206316][bookmark: _Toc373155782][bookmark: _Toc373253471][bookmark: _Toc373328806]Localitatea Tămăşeni
[bookmark: _Toc371596826]Prin prezentul proiect s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationale in localitatea Tămăşeni in lungime totala de 4.474 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr)..

	Tamaseni POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915329]Statii pompare
	       103,670.38 
	[bookmark: _Toc506915331] buc 
	[bookmark: _Toc506915332]                     2,00 

	[bookmark: _Toc506915333]Statii pompare sub presiune CRPr
	         21,019.37 
	[bookmark: _Toc506915335] buc 
	[bookmark: _Toc506915336]                     4,00 

	[bookmark: _Toc506915337]Retea canalizare DN 250
	       400,359.18 
	[bookmark: _Toc506915339] m 
	[bookmark: _Toc506915340]              4.474,00 

	[bookmark: _Toc506915341]Retea canalizare DN 75 - refulare
	         39,495.23 
	[bookmark: _Toc506915343] m 
	[bookmark: _Toc506915344]              1.245,00 

	[bookmark: _Toc506915345]Retea canalizare sub presiune
	         14,816.35 
	[bookmark: _Toc506915347] m 
	[bookmark: _Toc506915348]                 241,00 

	[bookmark: _Toc506915349] TOTAL
	       579,360.50
	 
	 



[bookmark: _Toc372206317][bookmark: _Toc373155783][bookmark: _Toc373253472][bookmark: _Toc373328807]Localitatea Comlăuşa
[bookmark: _Toc371596828][bookmark: _Toc372206319][bookmark: _Toc373140161][bookmark: _Toc373155785][bookmark: _Toc373253474][bookmark: _Toc373328809]Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Comlăuşa in lungime totala de 8.148 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr).

	Comlausa POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915351]Statii pompare
	       259,175.94 
	[bookmark: _Toc506915353] buc 
	[bookmark: _Toc506915354]                     5,00 

	[bookmark: _Toc506915355]Retea canalizare DN 250
	       797,681.88 
	[bookmark: _Toc506915357] m 
	[bookmark: _Toc506915358]              8.148,00 

	[bookmark: _Toc506915359]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       161,863.30 
	[bookmark: _Toc506915361] m 
	[bookmark: _Toc506915362]              3.034,00 

	[bookmark: _Toc506915363] TOTAL
	    1,218,721.13 

	 
	 



[bookmark: _Toc506915365]Aglomerarea Tarna Mare
Clusterul Tarna Mare cuprinde urmatoarele aglomerari si localitati componente:

[bookmark: _Toc501027460]Aglomerari si localitati componente cluster Tarna Mare
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Tarna Mare
	1
	Localitatea Tarna Mare
	Tarna Mare

	
	2
	Localitatea Valea Seaca
	Tarna Mare


Toate debitele uzate menajere aferente acestei aglomerari sunt epurate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Tarna Mare. In proiectarea extinderilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 

[bookmark: _Toc373155786][bookmark: _Toc373253475][bookmark: _Toc373328810]Localitatea Tarna Mare
Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Tarna Mare in lungime totala de 12.263 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr).
	Tarna Mare POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915366]Statii pompare
	       170,714.19 
	[bookmark: _Toc506915368] buc 
	[bookmark: _Toc506915369]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506915370]Statii pompare sub presiune CRPr
	         31,529.05 
	[bookmark: _Toc506915372] buc 
	[bookmark: _Toc506915373]                     6,00 

	[bookmark: _Toc506915374]Retea canalizare DN 250
	    1,202,231.31 
	[bookmark: _Toc506915376] m 
	[bookmark: _Toc506915377]            12.263,00 

	[bookmark: _Toc506915378]Retea canalizare - refulare
	         44,529.80 
	[bookmark: _Toc506915380] m 
	[bookmark: _Toc506915381]                 785,00 

	[bookmark: _Toc506915382]Retea canalizare sub presiune
	         21,281.59 
	[bookmark: _Toc506915384] m 
	[bookmark: _Toc506915385]                 230,00 

	[bookmark: _Toc506915386] TOTAL
	    1,470,285.94
	 
	 


Localitatea Valea Seaca
Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Valea Seaca in lungime totala de 10.912 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr).
	Valea Seaca POIM 2014-2020
	Euro
	Um
	cantitate

	[bookmark: _Toc506915388]Statii pompare
	       155,505.57 
	[bookmark: _Toc506915390] buc 
	[bookmark: _Toc506915391]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506915392]Statii pompare sub presiune CRPr
	           5,254.84 
	[bookmark: _Toc506915394] buc 
	[bookmark: _Toc506915395]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506915396]Retea canalizare 
	    1,203,701.82 
	[bookmark: _Toc506915398] m 
	[bookmark: _Toc506915399]            10.912,00 

	[bookmark: _Toc506915400]Retea canalizare - refulare
	         74,184.53 
	[bookmark: _Toc506915402] m 
	[bookmark: _Toc506915403]              1.774,00 

	[bookmark: _Toc506915404]Retea canalizare sub presiune
	           4,741.94 
	[bookmark: _Toc506915406] m 
	[bookmark: _Toc506915407]                 137,00 

	[bookmark: _Toc506915408] TOTAL
	    1,443,388.70 

	 
	 



[bookmark: _Toc373140162][bookmark: _Toc373155789][bookmark: _Toc373253478][bookmark: _Toc373328813][bookmark: _Toc506915410][bookmark: _Toc371596832][bookmark: _Toc372206323]Aglomerarea Oraşu Nou
[bookmark: _Toc373155790][bookmark: _Toc373253479][bookmark: _Toc373328814]Aglomerarea Oraşu Nou cuprinde urmatoarele localitati:

[bookmark: _Toc501027472]Localitati componente aglomerarea Orașu Nou
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Orașu Nou
	1
	Localitatea Oraşu Nou
	Oraşu Nou


Toate debitele uzate menajere aferente aglomerari vor fi tratate in cadrul unei noi statii de epurare propusa prin prezentul proiect a fi construita in extravilanul localitatii Orasu Nou.
Prin Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, conformarea acestei aglomerari cu prevederile articolelor 3 si 4 din Directiva 91/271/CEE este obligatorie pana la 31 decembrie 2018.
In prezent, localitatea Oraşu Nou nu dispune de sistem centralizat de colectare a apelor uzate si de statie de epurare.   
Avind in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate pentru a se atinge un grad de conectare de 100% este necesara realizarea unei statii de epurare care sa preia apa uzata provenita de la aceasta localitate.
Schema de epurare pentru SEAU Oraşu Nou cuprinde urmatoarele: gratar rar, statie pompare admisie, instalatie compacta de pretratare mecanica (gratare dese si separarea nisipului si grasimilor), debitmetru intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice, statie de suflante, instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate efluente, bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare supernatant, depozit de namol.
Statia de epurare care va deservi localitatea Oraşu Nou este dimensionata pentru tratarea apei uzate provenite de la o populatie de circa 2031 locuitori.
Procesul de epurare propus este: pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului, co-stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului ;
Tratarea namolului: deshidratare mecanica si posibilitatea de depozitarea intermediara pe platforme
Emisar : canal descarcare cu descarcare finala in paraul Talna.

Localitatea Oraşu Nou
Stație de epurare
[bookmark: _Toc373140163][bookmark: _Toc373155797][bookmark: _Toc373253486][bookmark: _Toc373328821]Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Orasu Nou in lungime totala de 12.466 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr)..
	Orasu Nou POIM 2014-2020
	Euro
	Um
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915411]Statii pompare
	       311,619.48 
	[bookmark: _Toc506915413] buc 
	[bookmark: _Toc506915414]                     4,00 

	[bookmark: _Toc506915415]Statii pompare sub presiune CRPr
	         15,764.53 
	[bookmark: _Toc506915417] buc 
	[bookmark: _Toc506915418]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506915419]Retea canalizare DN 250
	    1,370,844.61 
	[bookmark: _Toc506915421] m 
	[bookmark: _Toc506915422]            12.466,00 

	[bookmark: _Toc506915423]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       164,768.67 
	[bookmark: _Toc506915425] m 
	[bookmark: _Toc506915426]              2.785,00 

	[bookmark: _Toc506915427]Retea canalizare sub presiune
	           6,145.60 
	[bookmark: _Toc506915429] m 
	[bookmark: _Toc506915430]                 153,50 

	[bookmark: _Toc506915431]St Epurare
	    1,718,914.27 
	[bookmark: _Toc506915433] buc 
	[bookmark: _Toc506915434]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506915435] TOTAL
	    3,588,057.15 

	 
	 



[bookmark: _Toc506915436]Aglomerarea Racşa
Aglomerarea Racşa va avea în componență localitatea Racşa.
Localitatea Racşa beneficiază de acoperite parţiala cu reţea de canalizare şi o staţie de epurare, ce deservesc un procent redus de locuitori.

[bookmark: _Toc373140405][bookmark: _Toc373156078][bookmark: _Toc373254062][bookmark: _Toc373329399][bookmark: _Toc381857990]Tabel 10.385. Localităţile componente aglomerări Racşa
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Racşa
	2,696
	Reţea de canalizare existenta 


[bookmark: _Toc373155798][bookmark: _Toc373253487][bookmark: _Toc373328822]Localitatea Racşa
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
Pentru atingerea unui grad de racordare la nivelul aglomerarii de 100%, este necesară extinderea reţelei. În acest sens se propune extinderea reţelei de canalizare cu lungimea totală de 12,056 m. Pe traseul reţelei de canalizare ce urmează a fi extinsă sunt necesare 6 staţii noi de pompare a apelor uzate, ale căror conducte de refulare însumează o lungime totală de 2,595 m.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc373140406][bookmark: _Toc373156079][bookmark: _Toc373254063][bookmark: _Toc373329400][bookmark: _Toc381857991]Tabel 10.386. Canalizare menajeră Racşa
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	6
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	12,056
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	2,244
	

	
	Dn 90 mm
	m
	
	351
	



[bookmark: _Toc373140407][bookmark: _Toc373156080][bookmark: _Toc373254064][bookmark: _Toc373329401][bookmark: _Toc381857992]Tabel 10.387. Valoare investiţie totală
	POS Mediu

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	2,686,026
	1,528



[bookmark: _Toc373155799][bookmark: _Toc373253488][bookmark: _Toc373328823][bookmark: _Toc506915437]Aglomerarea Vama
Aglomerarea Vama va avea în componență localitatea Vama.
Localitatea Vama nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare si epurare a apelor uzate.

[bookmark: _Toc381857993]Tabel 10.388. Localităţile componente aglomerări  Vama
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Vama
	3,349
	Reţea de canalizare existenta 



Localitatea Vama
Extindere stație de epurare
În prezent, localitatea Vama nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare si epurare a apelor uzate, este propusa asfel realizarea unei statii de epurare care sa deserveasca aglomerarea Vama.
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
În prezent, localitatea Vama nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere, motiv pentru care este necesară realizarea unei reţele de canalizare care să atingă obiectivele stabilite, respectiv un grad de racordare la nivelul aglomerarii de 100%. În acest sens se propune realizarea unei reţele de canalizare nouă cu lungimea totală de 23,241 m, ce va colecta şi transporta apa uzată în staţia de epurare propusa in localitate.
Pe traseul reţelei de canalizare ce urmează a fi realizată sunt necesare 3 staţii de pompare a apelor uzate, ale căror conducte de refulare însumează o lungime totală de 325 m.
Realizarea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc373140408][bookmark: _Toc373156081][bookmark: _Toc373254065][bookmark: _Toc373329402][bookmark: _Toc381857994]Tabel 10.389. Canalizare menajeră Vama
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţie epurare
	Statie de epurare noua
3,800 L.E.
	unit.
	
	1
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	3
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea 
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	23,241
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	260
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	65
	



[bookmark: _Toc373140409][bookmark: _Toc373156082][bookmark: _Toc373254066][bookmark: _Toc373329403][bookmark: _Toc381857995]Tabel 10.390. Valoare investiţie totală
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	6,413,687
	2,055



[bookmark: _Toc373140165][bookmark: _Toc373155800][bookmark: _Toc373253489][bookmark: _Toc373328824][bookmark: _Toc506915438]Aglomerarea Negreşti Oaş
Aglomerarea Negreşti - Oaş cuprinde urmatoarele localitati:
[bookmark: _Toc501027431]Localitati componente aglomerarea Negreşti - Oaş 
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Negrești-Oaș
	1
	Localitatea Negreşti - Oaş
	Negreşti - Oaş

	
	2
	Localitatea Luna
	Negreşti - Oaş

	
	3
	Localitatea Tur
	Negreşti - Oaş


Toate debitele uzate menajere aferente acestei aglomerari sunt tratate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Negresti Oas. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 

[bookmark: _Toc372206324][bookmark: _Toc373155801][bookmark: _Toc373253490][bookmark: _Toc373328825]Oraşul Negreşti Oaş
[bookmark: _Toc373155802][bookmark: _Toc373253491][bookmark: _Toc373328826]Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Negresti Oas in lungime totala de 23.244 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. 

	Negresti-Oas POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915439]Statii pompare
	       896,406.84 
	[bookmark: _Toc506915441] buc 
	[bookmark: _Toc506915442]                   17,00 

	[bookmark: _Toc506915443]Retea canalizare DN 250
	    2,721,798.84 
	[bookmark: _Toc506915445] m 
	[bookmark: _Toc506915446]            23.244,99 

	[bookmark: _Toc506915447]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       323,039.36 
	[bookmark: _Toc506915449] m 
	[bookmark: _Toc506915450]              5.721,02 

	[bookmark: _Toc506915451] TOTAL
	    3,941,245.04 

	 
	 



Localitatea Luna
Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Luna in lungime totala de 4.480 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 si statii de pompare acolo unde topografia zonei impune ridicarea nivelului hidraulic.
· 
	Luna POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915452]Statii pompare
	       155,505.57 
	[bookmark: _Toc506915454] buc 
	[bookmark: _Toc506915455]                     3,00 

	[bookmark: _Toc506915456]Retea canalizare DN 250
	       416,889.38 
	[bookmark: _Toc506915458] m 
	[bookmark: _Toc506915459]              4.480,00 

	[bookmark: _Toc506915460]Retea canalizare - refulare
	         83,538.88 
	[bookmark: _Toc506915462] m 
	[bookmark: _Toc506915463]                 713,00 

	[bookmark: _Toc506915464] TOTAL
	       655,933.83 

	 
	 



[bookmark: _Toc373155803][bookmark: _Toc373253492][bookmark: _Toc373328827]Localitatea Tur
[bookmark: _Toc373140166][bookmark: _Toc373155804][bookmark: _Toc373253493][bookmark: _Toc373328828]Prin POIM 2014-2020 s-a propus extinderea retelei de canalizare menajere in localitatea Tur in lungime totala de 21.444 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. 

	Tur POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915466]Statii pompare
	       518,351.89 
	[bookmark: _Toc506915468] buc 
	[bookmark: _Toc506915469]                   10,00 

	[bookmark: _Toc506915470]Retea canalizare DN 250
	    2,509,271.83 
	[bookmark: _Toc506915472] m 
	[bookmark: _Toc506915473]            21.444,98 

	[bookmark: _Toc506915474]Retea canalizare DN 75 - refulare
	       237,622.41 
	[bookmark: _Toc506915476] m 
	[bookmark: _Toc506915477]              5.008,97 

	[bookmark: _Toc506915478]Retea canalizare DN 110 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915479] TOTAL
	    3,265,246.13 

	 
	 



[bookmark: _Toc506915481]Aglomerarea Certeze
[bookmark: _Toc372206325]Aglomerarea Certeze va avea în componență următoarele localităţi: Certeze, Huta Certeze şi Moişeni.
Apa uzată din această aglomerare este colectată şi transportata spre staţia de epurare existenta în localitatea Certeze.

[bookmark: _Toc373140420][bookmark: _Toc373156090][bookmark: _Toc373254074][bookmark: _Toc373329411][bookmark: _Toc381858003]Tabel 10.398. Localităţile componente aglomerări Certeze
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Certeze
	3,139
	Reţea de canalizare existenta

	Huta Certeze
	1,096
	Fără reţea de canalizare existenta

	Moişeni
	1,309
	Fără reţea de canalizare existenta



În lista de investiţii prioritare sunt incluse:
· Localitatea Certeze;
· Localitatea Huta Certeze;
· Localitatea Moşeni.
[bookmark: _Toc373155805][bookmark: _Toc373253494][bookmark: _Toc373328829]Localitatea Certeze
Extindere stație de epurare
Localitatea Certeze beneficiază în prezent de acoperire parţială cu reţea de canalizare. Apa uzată colectată de pe teritoriul localităţii este epurată în staţia de epurare existentă. În scopul extinderii aglomerării Certeze, este necesară suplimentarea capacităţii de epurare existentă.
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
Pentru atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, este necesară extinderea reţelei. În acest sens se propune extinderea reţelei de canalizare cu lungimea totală de 12,437 m. Pe traseul reţelei de canalizare ce urmează a fi extinsă sunt necesare 3 staţii noi de pompare a apelor uzate, ale căror conducte de refulare însumează o lungime totală de 2,523 m.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc373140421][bookmark: _Toc373156091][bookmark: _Toc373254075][bookmark: _Toc373329412][bookmark: _Toc381858004]Tabel 10.399. Canalizare menajeră Certeze
	[bookmark: _Toc373140422][bookmark: _Toc373156092][bookmark: _Toc373254076][bookmark: _Toc373329413]Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	3
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	12,437
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	2,523
	

	Staţie epurare
	Extindere SE existenta cu 3.200 L.E.
	unit.
	
	1
	



[bookmark: _Toc381858005]

Tabel 10.400. Valoare investiţie totală
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală/loc. deserviţi (Euro)

	4,554,379
	881



[bookmark: _Toc373155806][bookmark: _Toc373253495][bookmark: _Toc373328830]Localitatea Huta Certeze
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
În prezent localitatea Huta Certeze nu beneficiază de sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere. Pentru atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, se propune o reţea de canalizare nouă cu lungimea totală de 3,836 m. Pe traseul reţelei de canalizare ce urmează a fi realizată este necesară o staţie de pompare a apelor uzate, a cărei conductă de refulare are o lungime totală de 39 m.
Apa uzată colectata prin noua reţea de canalizare va fi transportată apa în staţia de epurare din localitatea Certeze.
Realizarea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
[bookmark: _Toc373140423][bookmark: _Toc373156093][bookmark: _Toc373254077][bookmark: _Toc373329414]
[bookmark: _Toc381858006]Tabel 10.401. Canalizare menajeră Huta Certeze
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	1
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea 
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	3,836
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	39
	



[bookmark: _Toc373140424][bookmark: _Toc373156094][bookmark: _Toc373254078][bookmark: _Toc373329415][bookmark: _Toc381858007]Tabel 10.402. Valoare investiţie totală
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviţi (Euro)

	1,011,225
	989



[bookmark: _Toc373155807][bookmark: _Toc373253496][bookmark: _Toc373328831]Localitatea Moişeni
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
În prezent, localitatea Moşeni nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere, motiv pentru care este necesară realizarea unei reţele de canalizare care să atingă obiectivele stabilite, respectiv un grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii. În acest sens se propune realizarea unei reţele de canalizare nouă cu lungimea totală de 7,985 m, ce va colecta şi transportă apă uzată în staţia de epurare Certeze. 
Pe traseul reţelei de canalizare ce urmează a fi realizată sunt necesare 3 staţii de pompare a apelor uzate, ale căror conducte de refulare însumează o lungime totală de 2,545 m.
Realizarea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc373140425][bookmark: _Toc373156095][bookmark: _Toc373254079][bookmark: _Toc373329416][bookmark: _Toc381858008]Tabel 10.403. Canalizare menajeră Moişeni
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	3
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	7,985
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	1,355
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	1,190
	


[bookmark: _Toc373140426][bookmark: _Toc373156096][bookmark: _Toc373254080][bookmark: _Toc373329417][bookmark: _Toc381858009]Tabel 10.404. Valoare investiţie totală
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totală (Euro)
	Valoare investiţie totală/loc. deserviţi (Euro)

	1,795,584
	1,472



[bookmark: _Toc373140167][bookmark: _Toc373155808][bookmark: _Toc373253497][bookmark: _Toc373328832][bookmark: _Toc506915482]Aglomerarea Călineşti Oaş
[bookmark: _Toc371596836][bookmark: _Toc372206327]Aglomerarea Călineşti Oaş va avea în componenţă următoarele localitatea Călineşti Oaş.
Apa uzată din această aglomerare este colectată şi transportată spre staţia de epurare existentă în localitate.

[bookmark: _Toc373140427][bookmark: _Toc373156097][bookmark: _Toc373254081][bookmark: _Toc373329418][bookmark: _Toc381858010]Tabel 10.405. Localităţile componente aglomerării Călineşti Oaş
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Călineşti Oaş
	2,563
	Reţea de canalizare existentă



[bookmark: _Toc372206326][bookmark: _Toc373155809][bookmark: _Toc373253498][bookmark: _Toc373328833]Localitatea Călineşti Oaş
Proiecte de extindere a reţelei
Pentru atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, se propune extinderea reţelei de canalizare cu lungimea totală de 14,722 m. Pe traseul reţelei de canalizare ce urmează a fi extinsă sunt necesare 6 staţii de pompare apă uzată, ale căror conducte de refulare însumează o lungime totală de 3,760 m.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc373140428][bookmark: _Toc373156098][bookmark: _Toc373254082][bookmark: _Toc373329419][bookmark: _Toc381858011]

Tabel 10.406. Canalizare menajeră Călineşti Oaş
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	6
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	14,722
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	3,760
	



[bookmark: _Toc373140429][bookmark: _Toc373156099][bookmark: _Toc373254083][bookmark: _Toc373329420][bookmark: _Toc381858012]Tabel 10.407. Valoare investiţie totală 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviți (Euro)

	3,445,765
	1,641



[bookmark: _Toc373140168][bookmark: _Toc373155813][bookmark: _Toc373253502][bookmark: _Toc373328837][bookmark: _Toc506915483]Aglomerarea Gherţa Mică
Aglomerarea Gherţa Mică va avea în componenţă localitatea Gherţa Mică.
Apa uzată din această aglomerare este colectată şi transportată spre staţia de epurare existentă din localitate.

[bookmark: _Toc371596912][bookmark: _Toc372206522][bookmark: _Toc373140436][bookmark: _Toc373156106][bookmark: _Toc373254090][bookmark: _Toc373329427][bookmark: _Toc381858013]Tabel 10.408. Localităţile componente aglomerării Gherţa Mică
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Gherţa Mică
	3,290
	Reţea de canalizare existentă



[bookmark: _Toc371596837]Localitatea Gherţa Mică este inclusa în lista de investiţii prioritare.

[bookmark: _Toc372206328][bookmark: _Toc373155814][bookmark: _Toc373253503][bookmark: _Toc373328838]Localitatea Gherţa Mică
Localitatea Gherţa Mică beneficiază de un sistem de colectare si epurare a apelor uzate care acoperă numai parţial trama stradală.
Proiecte de extindere a reţelei 
Pentru atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerării, se propune extinderea reţelei de canalizare cu lungimea totală de 16,785 m. Pe traseul reţelei de canalizare ce urmează a fi extinsă sunt necesare 6 staţii de pompare apă uzată, ale căror conducte de refulare însumează o lungime totală de 2,463 m.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane si a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.

[bookmark: _Toc371596913][bookmark: _Toc372206523][bookmark: _Toc373140437][bookmark: _Toc373156107][bookmark: _Toc373254091][bookmark: _Toc373329428][bookmark: _Toc381858014]

Tabel 10.409. Canalizare menajeră Gherţa Mică
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	6
	
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	16,785
	
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	2,463
	
	


[bookmark: _Toc372206524][bookmark: _Toc373140438][bookmark: _Toc373156108][bookmark: _Toc373254092][bookmark: _Toc373329429][bookmark: _Toc371596914]
[bookmark: _Toc381858015]Tabel 10.410.Valoare investiţie totală 
	POS Mediu

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviți (Euro)

	3,588,127
	1,170



[bookmark: _Toc373146392][bookmark: _Toc373253504][bookmark: _Toc373328839][bookmark: _Toc506915484]Cluster Carei
[bookmark: _Toc371809630][bookmark: _Toc373146393][bookmark: _Toc373253505][bookmark: _Toc373328840]Zona de deservire a SEAU Carei va include urmatoarele aglomerari si localitati componente:

[bookmark: _Toc501027427]Aglomerari si localitati care vor intra in componenta cluster-ului Carei
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Tiream
	1
	Localitatea Tiream
	Tiream

	Aglomerarea Sanislau
	2
	Localitatea Sanislău
	Sanislau

	Aglomerarea Urziceni
	3
	Localitatea Urziceni
	Urziceni


Toate debitele uzate menajere aferente acestui cluster vor fi epurate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Carei. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 
Municipiul Carei
În prezent Municipiul Carei beneficiază de sistem centralizat de colectare şi epurarea a apelor uzate menajere. Staţia de epurare deserveşte municipiul Carei şi alte localităţi aflate în apropiere. Deoarece staţia de epurare a fost recent retehnologizată şi capacitatea ei permite preluarea unei cantităţi suplimentare de apă uzată, au fost propuse reţele noi de canalizare în localităţi care în prezent nu beneficiază de sistem de canalizare. Noile reţele de canalizare vor colecta şi transporta apa uzată spre staţia de epurare prin reţeaua de canalizare a municipiului Carei.


Proiecte de extindere a reţelei de canalizare existente
Pentru atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, este necesară extinderea reţelei de canalizare din Municipiul Carei.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane si a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerari.
Extinderile de reţele sunt propuse în zone recent construite şi in prelungirea unor colectoare existente pe străzi unde s-au construit imobile noi. Lungimea totală a extinderii reţelei de canalizare este L= 10,862 m conducte de canalizare menajeră gravitaţională.

[bookmark: _Toc371669364][bookmark: _Toc373146613][bookmark: _Toc373254094][bookmark: _Toc373329431][bookmark: _Toc381858017]Tabel 10.412. Canalizare menajeră Carei
	[bookmark: _Toc371669365]Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Reţea de canalizare

	Extindere reţea
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	10,862
	



[bookmark: _Toc373146614][bookmark: _Toc373254095][bookmark: _Toc373329432][bookmark: _Toc381858018]Tabel 10.413.Valoare investiţie totală
	Alte Fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviți (Euro)

	2,173,397
	2,173


[bookmark: _Toc371809631]
[bookmark: _Toc371809632][bookmark: _Toc373146395][bookmark: _Toc373253507][bookmark: _Toc373328842]Localitatea Tiream
[bookmark: _Toc371809635][bookmark: _Toc373146398][bookmark: _Toc373253510][bookmark: _Toc373328845]Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Tiream in lungime totala de 10.961 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. 

	Tiream POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915485]Statii pompare
	       222,549.38 
	[bookmark: _Toc506915487] buc 
	[bookmark: _Toc506915488]                     4,00 

	[bookmark: _Toc506915489]Retea canalizare DN 250
	    1,484,084.35 
	[bookmark: _Toc506915491] m 
	[bookmark: _Toc506915492]            10.961,35 

	[bookmark: _Toc506915493]Retea canalizare DN 160 - refulare
	       402,945.28 
	[bookmark: _Toc506915495] m 
	[bookmark: _Toc506915496]              8.522,35 

	[bookmark: _Toc506915497]Retea canalizare DN 63 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915498] TOTAL
	    2,109,579.01 

	 
	 



Localitatea Sanislău
[bookmark: _Toc373253511][bookmark: _Toc373328846][bookmark: _Toc371809636]Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Sanislau in lungime totala de 26.026 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. 

	Sanislau POIM 2014-2020
	    EURO
	 UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915500]Statii pompare
	       550,866.88 
	[bookmark: _Toc506915502] buc 
	[bookmark: _Toc506915503]                   10,00 

	[bookmark: _Toc506915504]Retea canalizare DN 250
	    2,630,018.24 
	[bookmark: _Toc506915506] m 
	[bookmark: _Toc506915507]            26.026,30 

	[bookmark: _Toc506915508]Retea canalizare DN 180 - refulare
	       473,046.52 
	[bookmark: _Toc506915510] m 
	[bookmark: _Toc506915511]            12.055,47 

	[bookmark: _Toc506915512]Retea canalizare DN 125 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915513]Retea canalizare DN 110 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915514]Retea canalizare DN 90 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915515]Retea canalizare DN 75 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915516]Retea canalizare DN 63 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915517] TOTAL
	    3,653,931.65 

	 
	 



Localitatea Urziceni
[bookmark: _Toc373146399][bookmark: _Toc373253516][bookmark: _Toc373328851]Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Urziceni in lungime totala de 11.304 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr).

	Urziceni POIM 2014-2020
	EURO
	 UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915519]Statii pompare
	       321,793.52 
	[bookmark: _Toc506915521] buc 
	[bookmark: _Toc506915522]                     4,00 

	[bookmark: _Toc506915523]Retea canalizare DN 250
	    1,387,325.21 
	[bookmark: _Toc506915525] m 
	[bookmark: _Toc506915526]            11.303,52 

	[bookmark: _Toc506915527]Retea canalizare DN 63 - refulare
	       101,681.44 
	[bookmark: _Toc506915529] m 
	[bookmark: _Toc506915530]              1.893,85 

	[bookmark: _Toc506915531] TOTAL
	    1,810,800.17 

	 
	 



[bookmark: _Toc371945146][bookmark: _Toc373152038][bookmark: _Toc373253531][bookmark: _Toc373328866][bookmark: _Toc506915533]Aglomerarea Bixad
Aglomerarea Bixad are în componenţă localităţile: Bixad, Trip, Boineşti
Apa uzată din această aglomerare este colectată şi transportată spre staţia de epurare existentă pe teritoriul localităţii Boineşti.

[bookmark: _Toc371945366][bookmark: _Toc373254144][bookmark: _Toc373329482][bookmark: _Toc381858028]Tabel 10.423. Localităţile componente  aglomerării Bixad
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Bixad
	2,327
	Reţea de canalizare existentă

	Trip
	2,565
	Reţea de canalizare existentă

	Boineşti
	1,430
	Reţea de canalizare existentă


[bookmark: _Toc371809646]
În lista investiţiilor prioritare sunt incluse:
· Localitatea Bixad;
· Localitatea Trip;
· Localitatea Boineşti.

Aglomerarea Bixad are în prezent un sistem centralizat de colectarea şi epurarea a apelor uzate care deserveşte toate cele trei localităţi componente. Reţelele de canalizare din cele trei localităţi: Bixad, Trip şi Boineşti nu acoperă integral localităţile. Staţia de epurare se află pe teritoriul localităţii Boineşti şi are capacitatea de a epura doar o parte din apa uzată colectată din aglomerarea Bixad, respectiv apa uzată care este colectată de reţelele existente. Pentru o atingea obiectivelor de 100% rată de conectare este necesar să se extindă reţeaua de canalizare din întreaga aglomerare. Odată cu extinderea reţelei de canalizare în întreaga aglomerare, staţia de epurare existentă va deveni insuficientă şi se propune extinderea acesteia.
[bookmark: _Toc371945147][bookmark: _Toc373253532][bookmark: _Toc373328867]Localitatea Bixad
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv un grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, este necesară extinderea reţelei.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reduce riscul asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· îmbunătăţeşte gradul de racordare la nivelul întregii aglomerări.
Apa uzată din canalizarea menajeră a localităţii Bixad va fi colectată şi transportată gravitaţional la staţia de epurare amplasată pe teritoriul localităţii Boineşti unde se va face epurarea acesteia.
Lungimea totală a noii reţele de canalizare a fost estimată la L= 15,486 m canalizare menajeră gravitaţională. Pe traseul extinderii reţelei de canalizare sunt necesare 5 Staţii de pompare noi care vor avea conducte de refulare ce însumează o lungime totală de L= 1,389 m.
Staţie de epurare
Extinderea reţelei de canalizare menajere va duce la sporirea cantităţii de apă uzată care va fi transportată spre staţia de epurare unde urmează să fie epurată. Capacitatea staţiei de epurare existentă pe teritoriul localităţii Boineşti, va deveni insuficientă odată cu extindere reţelelor de canalizare atât în Bixad cât şi în celelalte localităţi existente în aglomerare, în consecinţă se propune extinderea acesteia.

[bookmark: _Toc371945367][bookmark: _Toc373254145][bookmark: _Toc373329483][bookmark: _Toc381858029]Tabel 10.424. Canalizare menajeră Bixad
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţie de epurare
	Extindere staţie de epurare – 6,200 L.E.
	unit.
	
	1
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	5
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea de canalizare
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	15,486
	

	
	Conducte de refulare noi
	
	
	
	

	
	Dn 180 mm
	m
	
	105
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	582
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	325
	

	
	Dn 63 mm
	m
	
	377
	


[bookmark: _Toc371945368][bookmark: _Toc373254146][bookmark: _Toc373329484]
[bookmark: _Toc381858030]Tabel 10.425. Valoare investiţie
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviți (Euro)

	5,086,208
	863



[bookmark: _Toc371809647][bookmark: _Toc371945148][bookmark: _Toc373253533][bookmark: _Toc373328868]Localitatea Trip
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv un grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, este necesară extinderea reţelei.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reduce riscul asupra sănătăţii umane si a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· îmbunătăţeşte gradul de racordare la nivelul întregii aglomerări.
Apa uzată din canalizarea menajeră a localităţii Trip va fi colectată şi transportată gravitaţional la staţia de epurare amplasată pe teritoriul localităţii Boineşti unde se va face epurarea acesteia.
Lungimea totală a noii reţele de canalizare a fost estimată la L= 19,159 m canalizare menajeră gravitaţională. Pe traseul extinderii reţelei de canalizare sunt necesare 3 Staţii de pompare noi care vor avea conducte de refulare ce însumează o lungime totală de L= 625 m.

[bookmark: _Toc371945369][bookmark: _Toc373254147][bookmark: _Toc373329485][bookmark: _Toc381858031]Tabel 10.426. Canalizare menajeră Trip
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	3
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea de canalizare
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	19,159
	

	
	Conducte de refulare noi
	
	
	
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	416
	

	
	Dn 63 mm
	m
	
	209
	



[bookmark: _Toc371945370][bookmark: _Toc373254148][bookmark: _Toc373329486][bookmark: _Toc381858032]Tabel 10.427. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviți (Euro)

	4,093,455
	1,712



[bookmark: _Toc371809648][bookmark: _Toc371945149][bookmark: _Toc373253534][bookmark: _Toc373328869]Localitatea Boineşti
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, respectiv un grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, este necesară extinderea reţelei.
Extinderea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reduce riscul asupra sănătăţii umane şi a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· îmbunătăţeşte gradul de racordare la nivelul întregii aglomerări.
Apa uzată din canalizarea menajeră a localităţii Boineşti va fi colectată şi transportată gravitaţional la staţia de epurare amplasată pe teritoriul localităţii Boineşti unde se va face epurarea acesteia.
Lungimea totală a noii reţele de canalizare a fost estimată la L= 8,740 m canalizare menajeră gravitaţională. Pe traseul extinderii reţelei de canalizare sunt necesare 4 Staţii de pompare noi care vor avea conducte de refulare ce însumează o lungime totală de L= 1,730 m.

[bookmark: _Toc371945371][bookmark: _Toc373254149][bookmark: _Toc373329487][bookmark: _Toc381858033]Tabel 10.428. Canalizare menajeră Boineşti
	[bookmark: _Toc371945372][bookmark: _Toc373254150][bookmark: _Toc373329488]Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	4
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea de canalizare
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	8,740
	

	
	Conducte de refulare noi
	
	
	
	

	
	Dn 140 mm
	m
	
	321
	

	
	Dn 125 mm
	m
	
	612
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	193
	

	
	Dn 63 mm
	m
	
	604
	





[bookmark: _Toc381858034]Tabel 10.429. Valoare investiţie 
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviți (Euro)

	2,039,707
	1,531



[bookmark: _Toc371809649][bookmark: _Toc373146408][bookmark: _Toc373253535][bookmark: _Toc373328870][bookmark: _Toc506915534]Cluster Tîrşolţ
[bookmark: _Toc371809650][bookmark: _Toc373146409][bookmark: _Toc373253536][bookmark: _Toc373328871]Clusterul Târșolț cuprinde urmatoarele aglomerari si localitati componente:
[bookmark: _Toc501027463]Aglomerari si localitati componente cluster Târşolţ
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Târşolţ
	1
	Localitatea Târşolţ
	Târşolţ

	Aglomerarea Cămârzana
	2
	Localitatea Cămârzana
	Cămârzana


Toate debitele uzate menajere aferente acestui cluster vor fi tratate in cadrul unei noi statii de epurare propusa prin prezentul proiect a fi construita in extravilanul localitatii Tarsolt.

Localitatea Tîrşolţ
In prezent, aglomerarile incluse in Gruparea Târşolţ nu dispun de sistem centralizat de colectare a apelor uzate si de statie de epurare.   
Statia de epurare care va deservi gruparea Târşolţ este dimensionata pentru tratarea apei uzate provenite de la o populatie de circa 5310 LE.
· Procesul de epurare propus este: pre-tratare mecanica si epurare biologica, cu eliminarea azotului, co-stabilizarea namolului si precipitarea chimica a fosforului ;
· Tratarea namolului: deshidratare mecanica si posibilitatea de depozitarea intermediara pe platforme;
· Emisar: Piriu Lechincioara
· Amplasament: intravilan localitatea Târşolţ , Jud. Satu Mare
Schema de epurare pentru SEAU Tarsolt cuprinde urmatoarele: gratar rar, statie pompare admisie, instalatie compacta de pretratare mecanica (gratare dese si separarea nisipului si grasimilor), debitmetru intrare si monitorizare calitate influent statie, reactoare biologice, statie de suflante, instalatie dozare reactiv pentru precipitarea fosforului, debitmetru si monitorizare calitate efluent, bazin stocare namol, statie ingrosare si deshidratare namol, statie pompare supernatant, depozit de namol.
Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Tirsolt in lungime totala de 31.569 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr).

	Tarsolt POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915535]St Epurare
	    1,968,351.73 
	[bookmark: _Toc506915537] buc 
	[bookmark: _Toc506915538]                     1,00 

	[bookmark: _Toc506915539]Statii pompare
	       443,735.23 
	[bookmark: _Toc506915541] buc 
	[bookmark: _Toc506915542]                     8,00 

	[bookmark: _Toc506915543]Statii pompare sub presiune CRPr
	         73,567.79 
	[bookmark: _Toc506915545] buc 
	[bookmark: _Toc506915546]                   14,00 

	[bookmark: _Toc506915547]Retea canalizare DN 250
	    3,224,758.15 
	[bookmark: _Toc506915549] m 
	[bookmark: _Toc506915550]            31.569,00 

	[bookmark: _Toc506915551]Retea canalizare sub presiune
	         58,934.47 
	[bookmark: _Toc506915553] m 
	[bookmark: _Toc506915554]              1.663,00 

	[bookmark: _Toc506915555]Retea canalizare DN 180 - refulare
	         84,204.39 
	[bookmark: _Toc506915557] m 
	[bookmark: _Toc506915558]              2.610,00 

	[bookmark: _Toc506915559]Retea canalizare DN 90 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915560]Retea canalizare DN 63 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915561] TOTAL
	    5,853,551.75 

	 
	 



[bookmark: _Toc371809652][bookmark: _Toc373146411][bookmark: _Toc373253538][bookmark: _Toc373328873]Localitatea Cămârzana
[bookmark: _Toc373155852][bookmark: _Toc373253539][bookmark: _Toc373328874]Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Camarzana in lungime totala de 31.068 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr).
	Camarzana POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915563]Statii pompare
	       311,011.13 
	[bookmark: _Toc506915565] buc 
	[bookmark: _Toc506915566]                     6,00 

	[bookmark: _Toc506915567]Statii pompare sub presiune CRPr
	         36,783.89 
	[bookmark: _Toc506915569] buc 
	[bookmark: _Toc506915570]                     7,00 

	[bookmark: _Toc506915571]Retea canalizare DN 250
	    3,412,129.45 
	[bookmark: _Toc506915573] m 
	[bookmark: _Toc506915574]            31.068,00 

	[bookmark: _Toc506915575]Retea canalizare DN 160 - refulare
	       149,566.34 
	[bookmark: _Toc506915577] m 
	[bookmark: _Toc506915578]              4.490,00 

	[bookmark: _Toc506915579]Retea canalizare DN 63 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915580]Retea canalizare sub presiune
	         20,319.25 
	[bookmark: _Toc506915582] m 
	[bookmark: _Toc506915583]                 570,00 

	[bookmark: _Toc506915584] TOTAL
	    3,929,810.07 

	 
	 



[bookmark: _Toc506915586]Cluster Tăşnad
[bookmark: _Toc373155853][bookmark: _Toc373253540][bookmark: _Toc373328875]Clusterul Tăşnad cuprinde urmatoarele aglomerari si localitati componente:

[bookmark: _Toc501027435]Aglomerari si localitati componente cluster Tăşnad
	Denumire Aglomerare
	Localitati componente
	Denumire UAT

	Aglomerarea Tăşnad
	1
	Localitatea Tăşnad
	Tăşnad

	Aglomerarea Santău
	2
	Localitatea Santău
	Santău


Toate debitele uzate menajere aferente acestui cluster sunt tratate in cadrul statiei de epurare existente din localitatea Tasnad. In proiectarea extinderilor/infiintarilor retelelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, s-a analizat capacitatea de tratare a statiei de epurare existente, analiza in urma carei s-a constatat ca nu sunt necesare lucrari de extindere ale statiei de epurare pentru tratarea debitelor suplimentare de apa uzata rezultate. 

Oraşul Tăşnad
Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Tasnad in lungime totala de 2.167 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr).
	Tasnad POIM 2014-2020
	EURO
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915587]Statii pompare
	         94,188.59 
	[bookmark: _Toc506915589] buc 
	[bookmark: _Toc506915590]                     2,00 

	[bookmark: _Toc506915591]Retea canalizare DN 250
	       206,538.37 
	[bookmark: _Toc506915593] m 
	[bookmark: _Toc506915594]              2.167,00 

	[bookmark: _Toc506915595]Retea canalizare DN 90 - refulare
	         98,886.48 
	[bookmark: _Toc506915597] m 
	[bookmark: _Toc506915598]              2.657,00 

	[bookmark: _Toc506915599]Retea canalizare DN 75 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915600] TOTAL
	       399,613.44 

	 
	 



[bookmark: _Toc373155855][bookmark: _Toc373253542][bookmark: _Toc373328877]Localitatea Santău
[bookmark: _Toc371697784][bookmark: _Toc373253569][bookmark: _Toc373328901]Prin POIM 2014-2020 s-a propus infiintarea unei retele de canalizare menajere gravitationala in localitatea Santau in lungime totala de 16.746 m realizata din colectoare din PVC SN8 / SDR34 (policlorura de vinil), De 250 mm si colectoare din PP SN8 (polipropilena) De 250 mm, inclusiv statii de pompare si refularile aferente pentru ridicarea nivelului hidraulic acolo unde topografia zonei o impune. Acolo unde nu sunt asigurati parametrii de functionare pentru canalizare gravitational s-a adoptat solutia canalizarii sub presiune (camine CRPr).
	Santau POIM 2014-2020
	    EURO 
	UM
	CANTITATE

	[bookmark: _Toc506915602]Statii pompare
	       292,582.48 
	[bookmark: _Toc506915604] buc 
	[bookmark: _Toc506915605]                     7,00 

	[bookmark: _Toc506915606]Retea canalizare DN 250
	    1,722,252.68 
	[bookmark: _Toc506915608] m 
	[bookmark: _Toc506915609]            16.746,45 

	[bookmark: _Toc506915610]Retea canalizare DN 140 - refulare
	       386,658.31 
	[bookmark: _Toc506915612] m 
	[bookmark: _Toc506915613]              8.354,00 

	[bookmark: _Toc506915614]Retea canalizare DN 110 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915615]Retea canalizare DN 90 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915616]Retea canalizare DN 75 - refulare
	
	
	

	[bookmark: _Toc506915617] TOTAL
	    2,401,493.47 

	 
	 



[bookmark: _Toc506915619]Aglomerarea Pişcolt
Aglomerarea Pişcolt va avea în componenţă localitatea Pişcolt.

[bookmark: _Toc371697803][bookmark: _Toc373254216][bookmark: _Toc373329545][bookmark: _Toc381858045]Tabel 10.440. Localităţile componente aglomerarii Pişcolt
	Localitate
	Populaţie 2012
	Observaţii

	Pişcolt
	2,163
	Fără reţea de canalizare


[bookmark: _Toc371697785][bookmark: _Toc373253570][bookmark: _Toc373328902]
Localitatea Pişcolt
Staţie de epurare
Localitatea nu beneficiază de sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate menajere, motiv pentru care este propusă realizarea unei staţii de epurare care să deservească localitatea Pişcolt.
Proiecte de extindere a reţelei de canalizare
În prezent, localitatea nu beneficiază de sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere. Pentru atingerea unui grad de racordare de 100% la nivelul aglomerarii, se propune realizarea unei reţele de canalizare noi.
Realizarea reţelei de canalizare are următoarele efecte pozitive:
· reducerea riscului asupra sănătăţii umane si a poluării mediului înconjurător;
· creșterea veniturilor operatorului regional;
· creşterea gradului de racordare la nivelul întregii aglomerări.
Apa uzată colectată va fi transportată spre staţia de epurare din localitate unde se va face epurarea acesteia.
Lungimea totală a noii reţele de canalizare este de 15,658 m. Pe traseul extinderii reţelei de canalizare sunt necesare 12 staţii de pompare care vor avea conducte de refulare a căror lungime totală însumează 4,799 m.

[bookmark: _Toc371697804][bookmark: _Toc373254217][bookmark: _Toc373329546][bookmark: _Toc381858046]Tabel 10.441. Canalizare menajeră Pişcolt
	Articol
	Descriere
	UM
	Etapa 2014 - 2020
	După 2020

	
	
	
	POS mediu
	Alte fonduri
	

	Staţie de epurare
	Staţie de epurare nouă (2,500 LE)
	unit.
	
	1
	

	Staţii de pompare
	Staţii de pompare noi
	unit.
	
	12
	

	Reţea de canalizare
	Extindere reţea 
	
	
	
	

	
	Dn 250 mm
	m
	
	15,658
	

	
	Extindere refulare
	
	
	
	

	
	Dn 125 mm
	m
	
	366
	

	
	Dn 110 mm
	m
	
	941
	

	
	Dn 90 mm
	m
	
	1,587
	

	
	Dn 75 mm
	m
	
	1,905
	



[bookmark: _Toc373254218][bookmark: _Toc373329547][bookmark: _Toc381858047][bookmark: _Toc371697805]Tabel 10.442.Valoare investiţie totală  
	Alte fonduri

	Valoare investiţie totala (Euro)
	Valoare investiţie totală / loc. deserviți (Euro)

	5,125,122
	2,542
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