

                                                                                                                                    Anexa la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al asociației  pe anul 2021
   
	[bookmark: _GoBack]II. PROGRAMUL DE INVESTIȚII PREVĂZUTE PENTRU PROIECTUL                                                                                                                                                                    „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”

	Contract
	Valoare contracte           FAZA II
	Neprevazute
	Total platit FAZA II 31.12.2020
	Progres Financiar  
        FAZA II
	Rest de plată din valoare contract
	Valoare estimată 2021

	TOTAL contracte servicii/lucrări
	63.903.050,19
	1.194.300,69
	52.843.635,39
	74,14%
	11.059.414,80
	9.193.708,29

	SM-CS-01 Servicii de asistenţă tehnică pentru achiziţii şi managementul Proiectului
	853.239,06
	 
	853.239,06
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CS-01 Servicii de asistenţă tehnică pentru achiziţii şi managementul Proiectului - terminare contract servicii
	286.562,60
	 
	0,00
	0,00%
	286.562,60
	286.562,60

	SM-CS-02 Servicii de asistenţă tehnică pentru continuarea supervizării lucrărilor (ct. 85/2016)
	1.534.852,50
	 
	1.534.852,50
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CS-02Servicii de asistenţă tehnică pentru continuarea supervizării lucrărilor (Inginer APASERV)
	265.102,50
	 
	0,00
	0,00%
	265.102,50
	0,00

	SM-CL-01 Extinderea cu treapta tertiara a statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare
	850.403,90
	 
	850.403,90
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-01 Continuarea lucrărilor de "Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare" aferente obiectului 11 - Depozitarea namolului deshidratat si tratat cu var la statia  de epurare a apelor uzate
	1.215.770,49
	
	1.215.770,49
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-03: Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi captărilor  din oraşul Negreşti Oaş, reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din oraşul Tăşnad şi construirea unei staţii de tratare a apei potabile şi captărilor din oraşul Livada
	5.194.691,70
	
	5.194.691,70
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-04:Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul Negreşti-Oaş şi  construirea unei staţii de epurare în oraşul Livada
	7.045.660,06
	
	7.045.660,06
	100,00%
	0,00
	0,00

	TL-SM-CL-04 Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești-Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada - continuarea lucrărilor rămase neterminate
	1.286.000,00
	465.829,79
	1.286.000,00
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-05 Lucrări de construcţii staţii de epurare a apelor uzate în oraşele Tăşnad şi Ardud
	2.039.644,03
	
	2.039.644,03
	100,00%
	0,00
	0,00

	TL-SM-CL-05 Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud - terminarea lucrărilor
	9.458.061,00
	728.470,90
	730.515,31
	7,72%
	8.727.545,69
	8.727.545,69

	SM-CL-07 Reabilitarea şi extinderea reţelor de apă şi canalizare în municipiul Satu Mare
	1.101.972,33
	
	1.101.972,33
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-08 Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în localităţile Odoreu, Păuleşti şi Ambud
	7.474.450,54
	
	7.474.450,54
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-10 Reabilitarea magistralei de apã între localităţile Doba şi Carei
	2.931.042,22
	
	2.931.042,22
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-11 Lucrări de construcţii şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Carei, şi lucrări de construcţii reţele de canalizare în localitatea Căpleni
	1.969.080,00
	
	1.969.080,00
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-13: Lucrări de construcţie şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Negreşti-Oaş
	4.035.639,92
	
	4.035.639,92
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-14 Lucrări de construcţii reţele de apă şi canalizare în oraşul Livada
	3.620.138,34
	
	3.620.138,34
	100,00%
	0,00
	0,00

	SM-CL-15 Lucrări de construcţii şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Tăşnad, şi lucrări de construcţii reţele de canalizare în oraşul Ardud
	10.652.739,00
	
	10.652.739,00
	100,00%
	0,00
	0,00

	cota ISC, CSC
	1.000.000,00
	
	285.081,88
	28,51%
	714.918,12
	100.000,00

	avize
	1.000.000,00
	
	14.314,11
	1,43%
	985.685,89
	0,00

	IID - Servicii de verificare proiecte și diriginție de șantier electrice, TL-CL-05
	31.000,00
	
	6.000,00
	19,35%
	25.000,00
	25.000,00

	IID - TL-SM-CL-05 - Lucrări de construcţii staţii de epurare a apelor uzate în oraşele Tăşnad şi Ardud - terminare lucrări                                                           Experți de specialitate necesari pentru supervizarea lucrărilor
	57.000,00
	
	2.400,00
	0,00%
	54.600,00
	54.600,00


	II

I. Program  de investiții prevăzut pentru Proiectul Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020

	Contract
	Valoare estimată proiect
	Neprevazute
	Total platit 31.12.2020
	Progres Financiar
	Rest de plată din valoare proiect
	Valoare estimată 2021

	Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020 
	7.464.359,28
	0,00
	4.479.295,30
	60,01%
	2.985.063,98
	1.916.744,80

	IID - Taxe avize, acorduri, aprobări, autorizații, notificări menționate în CU aferente investițiilor  
	 
	 
	850.820,40
	 
	 
	 

	IV. Program  de investiții prevăzut pentru Proiectul  regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/regiunea nord-vest, în perioada 2014-2020”

	Contract
	Valoare estimată proiect
	Neprevazute
	[bookmark: RANGE!D34]Total platit 31.12.2020
	Progres Financiar
	Rest de plată din valoare proiect
	Valoare estimată 2021

	Proiect
	990.485.533
	86.429.892
	428.448
	0,04%
	990.057.085
	85.000.000

	POIM-SM-CL-12-Construcția stațiilor de epurare din localitățile Batarci, Târșolț și Orașu Nou
	33.330.953,87
	
	428.447,83
	1,29%
	32.902.506,04
	18.000.000,00

	
	
	
	
	
	
	






