RAPORT DE PROGRES
al Proiectelor finanțate din fonduri UE
la data de 17.01.2018

Proiectele: 
· „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu Axa 1 2007÷ 2013 (Faza 1)
· „Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare”, finanţat prin POIM 2014-2020 (Faza 2)
· Faza 1: Proiectul „ Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare”, finantata prin Programul POS 2007-2013, s-a incheiat atat din punct de vedere tehnic cat si financiar in perioada de eligibilitate, mai sus mentionata. 
Valoarea Fazei 1 – 202,92 mil.lei, reprezentand valoarea efectiv realizata. 
· Faza 2: Proiectul „Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare”, finantata prin Programul POIM 2014-2020, pentru care s-a semnat Contractul de finantare nr. 13 in data de 22.12.2016. 
Valoarea Fazei  2 – 68,14 mil.lei. 

Stadiul fizic al celor 2 Faze ale Proiectului – 97%.

	Progres fizic al Proiectului - Faza 1
	100%

	Progres fizic al Proiectului - Faza 2
	81,4%



	Denumire contract
	Informatii privind situatia contractului
	Intarzieri/probleme
	Punct de vedere al conducerii executive
Măsuri luate / dispuse

	SM-CL-01
Extinderea cu treapta terţiara a staţiei de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare

Valoare contract = 21,7 mil.lei

Executant: 
Asocierea 3T CONSTRUCT SRL - STULZ PLANAQUA GmbH
Liderul asocierii:
3T CONSTRUCT SRL
	Data inceperii contractului cf. contract - 27.12.2012
Data finalizarii contractului cf. contract - 14.12.2015
Stadiul fizic al contractului - 99,47%
Stadiul financiar al contractului - 93,70%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic - 94%
Stadiul financiar - 37,46%

Lucrările au fost recepționate în data de 22.03.2017. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție).

	- Antreprenorul nu a remediat obiecţiile constatate  şi consemnate de către Comisia de recepţie în Anexele  PVRTL, respectiv acesta nu a finalizat lucrările aferente Obiectului 11 – Depozitarea nămoului deshidratat şi tratat cu var.
În conformitate cu prevederile contractului, respectiv în conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994, Beneficiarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul Antreprenorului.
O parte a cheltuielilor estimate, necesare finalizării lucrărilor aferente Obiectului 11 au fost deduse din Certificatul Interimar de Plată (CIP) nr. 17, potrivit  prevederilor Sub-Clauzelor:  2.5, 11.4 şi 14.6, restul urmănd să fie recuperate în instanţă.
- Liderul Asocierii, 3T Construct S.R.L, este în faliment, iar asociatul,  STULZ PLANAQUA GmbH, în insolvenţă.
- Există Revendicări ale Beneficiarului cu privire la:  penalităţi  de întârziere, penalităţi pentru schimbarea personaului cheie, penalităţi  pentru  neîdeplinirea garanţiilor asumate de către  Antreprenor prin Oferta Tehnică, recuperarea cheltuielilor  aferente  finalizării lucrărilor la Obiectul 11. 
- Constructorul a fost acţionat  în instanţă pentru recuperarea penalităţilor facturate de către Beneficiar şi refuzate de către acesta.
Penalitățile facturate și refuzate:
· Penalităţi pentru nerespectarea prevederilor Sub-Clauzei 6.9 [Personalul Antreprenorului] – 500.000,00 lei;
· Penalităţi pentru nerespectarea prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie] – 2.260.583,823 lei;
· Despăgubiri datorate de către Antreprenor pentru nerealizarea garanțiilor de performanţă – 17.785.770 lei.
Situația privind litigiile aflate pe rol este atașată prezentului raport.
- S-au solicitat  oferte de preţ atât pentru lucrările (automatizări-SCADA) necesare stingerii obiecţiilor consemnate în PVRTL, cât şi pentru serviciile de:
· Asigurare asistenţă tehnică în calitate de proiectant pentru finalizare lucrărilor  aferente Obiectului 11 – Depozitarea nămolului deshidratat şi tratat cu var;;
· Identificarea unori soluţii tehnice şi elaborarea dispoziţiilor de şantier aferente,  în vederea diminuării valorii investiţiei;
· Evaluarea financiară a lucrărilor rămase de executat;
S-a demarat procedura de achiziţie atât pentru asisteţa tehnică în calitate de proiectant pentru continuarea lucrărilor aferente Obiectului 11, cât şi pentru realizarea lucrărilor (automatizări-SCADA) necesare stingerii obiecţiilor consemnate în PVRTL. S-a propus ca această cheltuială să  fie suportată din penalităţile încasate pentru întârziere în executarea contractelor din cadrul proiectului, cu recuperare din sursele destinate proiectului.
Având în vedere faptul că:
· în data de 19.04.2017 Tribunalul Neamţ s-a pronunţat în privinţa admiterii cererii privind deschiderea procedurii de faliment a debitorului 3T Construct S.R.L;
· Antreprenorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la soluţionarea obiecţiilor consemnate în anexele Proceselor Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, respectiv acesta nu a remediat defecţiunile survenite în PND, semnalate de către secţia Canal, respectiv Staţia de Epurare Satu Mare;
în conformitate cu prevederile contractului, precum şi potrivit punctului de vedere al Inginerului transmis prin scrisoarea nr. Ing/UIP/002/17 din data de 12.10.2017, Beneficiarul a reziliat contractul nr. 16946/13.11.2012, prin Înştiinţarea de reziliere transmisă prin adresa APS 17017/16.10.2017, acesta încetând de drept după primirea de către Antreprenor a înştiinţării de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2, respectiv din data de 17.10.2017.

Beneficiarul a iniţiat procedura de executare a Poliţiei de asigurare nr. 20080413, respectiv Clauzei de garantare 20080413 – Garanţia de Bună Execuţie şi pe fondul motivelor invocate potrivit lit. (c) şi (d) al Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie], prin transmiterea Notificării privind pretenţia Benficiarului asupra Garanţiei de Bună Execuţie, respectiv Cererea de plată a sumei de 2.260.583,82 lei  (APS 16949/13.10.2017, APS 19400/23.11.2017).
La data prezentei, există deschis Dosarul de Daună nr. 1035046/08.03.2017 la Asigurator (GOTHAER SA) privind cererea de plată a sumei de 2.260.583,82 lei pe fondul neîndeplinirii de către Antreprenor a obligaţiilor contractuale privind asigurarea Personalului Cheie, finalizarea lucrărilor în termenul contractual de execuţie, respectiv asigurarea Costurilor de operare anuale garantate.
Pentru evaluarea  valorii  lucrărilor necesare stingerii obiecţiilor consemnate în PVRTL, au fost solicitate oferte de preţ. Potrivit acestora valoarea estimată a lucrărilor este de 2.000.000 lei.
	SM-CL-01
1.Se necesită remedierea neconformităților semnalate și finalizarea depozitului de nămol .
- se va evalua  valoarea lucrărilor necesare finalizării lucrărilor
- se vor scoate la licitație realizarea lucrărilor necesare
- se va acționa în instanță constructorul pentru a recupera costurile 
- se va încerca executarea garanțiilor
- biroul CFI va face un audit la PIU pe această temă


	SM-CL-02	
Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi frontului de captare din localitatea Doba

Valoare contract = 13,2 mil.lei

Executant: 
ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.
	Contractul nu a fost fazat.

În data de 23.09.2016 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
	Nu este cazul
	SM-CL-02
Nu este cazul


	SM-CL-03	
Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile şi captărilor  din oraşul Negreşti Oaş, reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din oraşul Tăşnad şi construirea unei staţii de tratare a apei potabile şi captărilor din oraşul Livada

Valoare contract = 21,4 mil.lei

Executant: 
ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.
	Data inceperii contractului cf. contract - 18.03.2014
Data finalizarii contractului cf. contract - 11.12.2016
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului - 100%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar  - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic  - 100%
Stadiul financiar - 100%

Stadiul lucrarilor: 
STAP Tasnad: Lucrarile au fost receptionate in data de 20.04.2016. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție).
S-a semnat AA nr. 11 pentru prelungirea PND cu 59 de zile până în data 28.02.2018 pentru eliminarea curenților armonici. 
STAP Negresti-Oas: 
Lucrarile au fost receptionate in data de 11.05.2017. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție).
STAP Livada: 
În data de 12.12.2017 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
	· Sector STAP Tasnad 
Antreprenorul nu a indeplinit conditiile de calitate privind compensarea factorului de putere (curenti armonici), cerinta solicitata prin documentatia de atribuire.
Au fost repetate Testele după Terminare cf. PV de conciliere, și a fost întocmit Raportul în urma testării. Condițiile de calitate privind compensarea factorului de putere nu sunt respectate în continuare.
· [bookmark: _GoBack]Sector STAP Negresti-Oas
Apar probleme in alimentare cu apa a orasului Negresti-Oas, datorita consumurilor necontrolate, atat la apa bruta, cat si la apa potabila. Situatia este creata in perioada anterioara extinderii ariei de operare in Negresti-Oas, iar in prezent se cauta solutii cu implicarea ADI, Primariei Negresti-Oas si Prefecturii Satu Mare. Problema este una sociala si se extinde pe intregul sistem de aductiune al apei brute, respectiv comuna Certeze. 
→ Antreprenorul a depus o revendicare prin care solicita o despagubire privind costurile  suplimentare  pe care le-a avut la STAP Negresti-Oas in perioada  dintre data stabilita de Inginer ca fiind cea a terminarii substantiale a lucrarilor si data receptiei la terminarea lucrarilor. 
În data de 24.11.2017 a fost sedinţă de lucru în prezenţa Conducerii Apaserv Satu Mare S.A., PIU, Primăria Negreşti-Oaş, ADI Apă-Canal, Antreprenor, pe tema STAP şi captări Negreşti-Oaş, unde au fost evidenţiate problemele sesizate de către Secţie Negreşti-Oaş şi s-a solicitat prezenţa proiectantului de specialitate.
În data de 27.11.2017 a fost o nouă sedinţă cu aceiaşi componenţă plus proiectantul de specialitate a Antreprenorului, unde s-a specificat că proiectantul a respectat normativele în vigoare la proiectarea captării şi va propune îmbunătăţiri la captări, va monta vane de golire la în camera de coagulare şi camera de floculare, va revizui MOI. 
Se va înainta un Referat de necesitate cu suma estimată propusă a se deconta din cheltuielile de operare la STAP Negreşti-Oaş.
S-a realizat o estimare a cheltuielilor și a fost transmis la Inginer pentru a-și exprima punctul de vedere.
	SM-CL-03
1.Se vor reface testele . Se necesită atenție la refacerea testelor Nu au corespuns consumurile la nici una dintre stații ceea ce înseamnă că probabil vom calcula penalități privind neîndeplinirea indicatorilor de performanță din contract
2. Există probleme privind continuitatea serviciului datorită următoarelor cauze
- reducerea debitelor captate în perioada de secetă
- reducerea debitelor captate în perioada de îngheț
-reducerea debitelor datorită captării microhidrocentralei din amonte
- pierderi foarte mari pe conducta de aducțiune și pe cele de distribuție din Negrești
- furturi de apă 
- turbiditate foarte mare a apei brute în anumite perioade datorită defrișărilor din apropierea surselor de apă
Se necesită 
- identificarea eventualelor greșeli sau omisiuni în proiectarea stației de tratare și a captărilor
- reducerea pierderilor treptat utilizând datele din zonele create prin SM-CL-06
- instruirea personalului privind operarea stației de tratare și a captărilor


	SM-CL-04	
Reabilitarea si extinderea staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul Negreşti-Oaş şi  construirea unei staţii de epurare în oraşul Livada

Valoare contract = 15,2 mil.lei

Executant: 
EDAS EXIM S.R.L. - INTERFRIGO LOGISTICS S.R.L. 
Liderul asocierii:
EDAS EXIM S.R.L.
	Data inceperii contractului cf. contract - 11.12.2013
Data finalizarii contractulu cf. contract – 03.11.2016
Stadiul fizic al contractului - 99%
Stadiul financiar al contractului - 93,36%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic - 98%
Stadiul financiar - 86,89%

Contract Reziliat din data de 26.10.2017.

Stadiul lucrarilor: 
SEAU Negresti-Oas: 
S-au finalizat toate lucrările de construcții, instalații hidraulice, electrice și mecanice la toate obiectivele stației, respectiv s-au finalizat. Lucrările la sistemul de ventilație s-au finalizat 95%.
Sistemul SCADA (transmiterea  datelor la distanță) este în curs de finalizare.
Testele la terminare nu au fost reîncepute.
In data de 27.10.2017 s-a realizat inventarierea componentelor executate/neexecutate din cadrul statiei de epurare Negresti-Oas, ca urmare a rezilierii contractului. Desi Inginerul a invitat Antreprenorul pentru a preda statia de epurare, acesta nu a dat curs invitatiei, neprezentandu-se in statia de epurare in data sus mentionata.
SEAU Livada: 
S-au finalizat lucrările de construcții, instalații hidraulice, electrice și mecanice la toate obiectivele stației, respectiv s-a finalizat sistemul SCADA (transmiterea datelor la distanță). Lucrările la sistemul de ventilație s-au finalizat 95%.
Testele la terminare nu au fost reîncepute.
In data de 31.10.2017 s-a realizat inventarierea componentelor executate/neexecutate din cadrul statiei de epurare Livada. Desi Inginerul a invitat Antreprenorul pentru a preda statia de epurare, acesta nu a dat curs invitatiei, neprezentandu-se in statia de epurare in data sus mentionata.
	In data de 11.10.2017 Beneficiarul transmite Antreprenorului Notificarea de reziliere a contractului, in conformitate cu prederile sub-clauzei 15.2, lit.b) si g) din contract si Notificarea privind executarea Garantiei de buna executie, notificare care a fost transmisa in aceeasi data si societatii de asigurari care a emis Scrisoarea de garanatie de buna executie. 
Motivele rezilierii sunt:
→ Intarzierea majora nejustificata a Antreprenorului in executarea lucrarilor 
→ Intentia Antreprenorului de a nu continua indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, respectiv neexecutarea integrala a testelor la terminarea lucrarilor, menite sa demonstreze functionalitatea corespunzatoare a statiilor de epurare, calitatea efluentului si incadrarea in costurile de operare garantate de Antreprenor prin oferta, in conditiile in care aceste costuri a fost unul dintre factorii de evaluare a ofertelor.
Rezilierea a intrat in vigoare din data de 26.10.2017.
Prin adresa 16810/11.10.2017 către Asitio Kapital SA, Apaserv Satu Mare SA a solicitat excutarea garanției de bună execuție în valoare de 1.520.159,35 lei.
APASERV v-a finaliza lucrările neexecutate de catre Antreprenor, iar prejudiciile se vor recupera pe calea instantei.

Datorita acestor probleme, Directia Regionala Infrastructura Cluj-Napoca, incadreaza finalizarea acestui contract la risc moderat.

Precizam ca pentru a putea efectua receptia la terminarea lucrarilor trebuie efectuate aceste teste la terminarea lucrarilor pentru a putea determina calitatea efluentului si costurile de operare. 
Valoarea garantiei de buna executie este de 1.520.159.35 lei, suma care va putea fi utilizata pentru efecuarea testelor si eventuale lucrari necesare pentru finalizarea acestora.
Stațiile de epurare sunt in continuare în reamorsare, s-au remediat unele defecțiuni apărute, dar nu s-a reușit reglarea treptei biologice, in vederea incadrării parametrilor de evacuare în limitele legale admisibile, conform contractului și avizului de gospodărire a apelor. În aceste condiții nu se pot incepe testele la terminare de 30 de zile. În acest sens a fost contactat Electronics GM SRL, care a executat lucrările SCADA în cadrul contractului și dl Ovidiu Nașca, care a reuși sa pună în funcțiune mai multe stații de epurare, s-a efectuat o vizita în șantiere stațiilor de epurare și prin adresele 20082/06.12.2017 și 20081/06.12.2017 s-au solicitat oferte de pret legate de lucrările neexecutate în cadrul contractului.
Restul de plată neplătit din contract este 1.008.955,75 lei fără TVA. Pentru  finalizarea lucrarilor SCADA, a instalatiilor electrice, lucrarilor de aducere in parametrilor si efectuarea testelor de 30 de zile s-a estimat ca ar fi nevoie de aprox 1.000.000 lei fară TVA, conform ofertei Water Health. Se v-a intocmi un caiet de sarcini succint pentru lucrarile neexecutate si apoi se vor demara procedurile de atribuire.

Asito Kapital SA a trimis prin adresa 2327/03.11.2017 opinia privind neplata garantiei, adresă la care Apaserv Satu Mare SA a raspuns prin adresa 18569/10.11.2017 în care atrage atenția că asiguratorul nu respectă condițiile contractuale ale Garanției de bună execuție și că v-a sesiza Autoritatea de supraveghere financiară. Asito Kapital SA prin adresa 2497/29.12.2017 refuză plata garanției de bună execuție.
Deoarece asiguratorul Asito Kapital SA nu a plătit către Apaserv Satu Mare SA valoarea Garanției de Bună Execuție, Autoritatea Contractantă a acționat în instanță asiguratorul Asito Kapital SA prin adresa 19819/04.12.2017 către Tribunalul București.
Situația privind litigiul aflat pe rol este atașată prezentului raport.
	SM-CL-04
1.Contractul a fost reziliat la solicitarea ambelor părți. Inițial a solicitat rezilierea contractului Constructorul, presupunem că a luat această decizie având în vedere că nu poate respecta angajamentul din contract privind consumul de energie electrică și intenționează să evite plata penalităților.
Apaserv a solicitat rezilierea pentru că a constatat că Constructorul nu dorește să finalizeze lucrările și intenționăm să executăm garanțiile.
2. Se necesită
-  pornirea stațiilor de epurare astfel încât acestea să realizeze cât mai urgent indicatorii stabiliți a apei deversate
- începerea cât mai urgentă a testelor la terminarea lucrărilor având în vedere faptul că urmează perioada de iarnă când vor fi mai greu de realizat indicatorii
- evaluarea lucrărilor și a testelor nefinalizate și acționarea în instanță a Constructorului pentru recuperatrea pagubelor
- recuperarea garanțiilor
3. Întâmpinăm probleme în executarea garanțiilor         Se necesită solicitarea de sprijin a Agenției de Supraveghere Financiară


	SM-CL-05	
Lucrări de construcţii staţii de epurare a apelor uzate în oraşele Tăşnad şi Ardud

Valoare contract = 18,3 mil.lei

Executant: 
Asocierea 3T CONSTRUCT SRL - STULZ PLANAQUA GmbH
Liderul asocierii:
3T CONSTRUCT SRL

	Data inceperii contractului cf. contract -  01.07.2013
Data finalizarii contractului cf. contract -  06.07.2016
Stadiul fizic al contractului - 69,78%
Stadiul financiar al contractului - 66,99%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar  - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic - 37,5%
Stadiul financiar - 24,43%
	- Contract reziliat din data de 17.01.2017

S-a demarat procedura de licitatie pentru terminarea lucrarilor la ambele statii de epurare. S-a transmis in data de 29.09.2017, documentatia de atribuire, prin SEAP, pentru verificare si validare de catre ANAP. Documentatia a fost validata. S-a publicat Anuntul de participare.
Data limita de depunere a ofertelor: 15.12.2017. Intrucat nu s-a depus nici o oferta procedura de licitație s-a anulat.
In data de 12.01.2018 documentatia de atribuire s-a transmis din nou catre ANAP pentru verificare si validare.
Valoarea estimata a contractului este de 6.426.785 lei, fara TVA.

Exista economii realizate in cadrul Proiectului, in prezent, dar nefiind finalizate toate contractele nivelul acestora este incert. Prin urmare acoperirea diferentei de 118.306 lei, fara TVA (influentata si de rezultatul licitatiei) ar putea presupune si utilizarea Fondului IID, cu recuperarea ulterioara de la Antreprenorul initial, in baza prevederilor contractuale.
Situația privind litigiile aflate pe rol este atașată prezentului raport.
	SM-CL-05	
1.Se licitează lucrările rămase de executat
2. Se necesită
- acționarea în instanță a Constructorului pentru recuperarea daunelor create
- execuția garanțiilor


	SM-CL-06	
Zonarea, contorizarea şi monitorizarea presiunii in oraşele Satu Mare, Carei, Negreşti-Oaş şi Tăşnad

Valoare contract = 3,6 mil.lei

Executant: 
ELSACO ENGINEERING S.R.L.
	Contractul nu a fost fazat.

În data de 02.08.2017 s-au emis Procesul Verbal de Recepție a Punerii de Funcțiune, Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
	Nu este cazul
	SM-CL-06
1.Există probleme privind atingerea obiectivelor contractului Nu au fost delimitate clar toate zonele de alimentare ca să poată fi utilizate pentru a obține date privind pierderile de apă.
Se necesită corectarea, în limita posibilităților a defectelor de proiectare și execuție a acestui proiect. Corecția va fi realizată de secții sub îndrumarea Directorului tehnic.

	SM-CL-07
Reabilitarea şi extinderea reţelor de apă şi canalizare în municipiul Satu Mare

Valoare contract = 17 mil.lei

Executant: 
Asocierea DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL –SILCOMPREST SRL –ZEMPLENKO KELET MAGYARORSZAGI EPITOIPARI FOVALLALKOZO ES BANYASZATI KFT

Liderul asocierii:
ZEMPLENKO KELET MAGYARORSZAGI EPITOIPARI FOVALLALKOZO ES BANYASZATI KFT

	Data inceperii contractului cf. contract - 14.02.2015
Data finalizarii contractului cf. contract - 08.05.2016
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului - 100%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar  - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar - 100%

Lucrările au fost recepționate în data de 22.12.2016. 
Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție). 
	Exista lucrari de remediere calitativa, cuprinse PVRTL, nefinalizate de catre Antreprenor, care se vor executa de catre Apaserv, pe cheltuiala Antreprenorului, in baza prevederilor contractuale. 

Pentru aceste motive s-au demarat formalitatile de executare a garantiei pentru sume retinute.

Lucrarile constau in remedierea stratului asfaltic pe traseul retelelor executate si schimbarea unor capace de camin.

S-a finalizat procedura de licitatie pentru lucrarile de remediere a stratului asfaltic pe traseul retelelor executate și s-a semnat contractul de lucrări în acest sens.
 
Schimbarea capacelor de camin se realizeaza cu forte proprii de catre Sectia Apa Satu Mare.

Antreprenorul nu a prelungit Garantia pentru sume retinute. Avand in vedere ca nu se cunoaste noua adresa a societatii de asigurari care a emis Scrisoarea de garantie pentru sume retinute, s-a solicitat sprijin de la Autoritatea de Supraveghere Financiară  privind executarea garanției pentru sume reținute. ASF a răspuns că nu apartine în domeniul lor de activitate.

În data de 23.11.2017, în revendicarea Beneficiarului, s-a solicitat prelungirea PND (valabil până în 22.12.2017) și contravaloarea remedierilor. În cormitate cu prevederile subclauzei 3.5 din CCG,  în data de 27.11.2017 Inginerul a transmis propunerea de soluționare a revendicării Beneficiarului, propunând  prelungirea PND cu 150 zile, respectiv plata de către Antreprenor a sumei  264.029 lei (valoarea remedierilor). Ca urmare a propunerii Inginerului, Antreprenorul s-a angajat că reia lucrările de remediere în data de 15.03.2018. Se așteaptă determinarea finală a Inginerului.
În data de 19.12.2017 a fost semnată AA nr.8 privind prelungirea PND până în data de 22.05.2018.
	SM-CL-07
1.Există probleme privind atingerea obiectivelor contractului
- nu s-a realizat colectorul de pe str. Rossetti fapt pentru care la precipitații mari există în continuare riscul de inundare a pasajului din Soarelui
- nu s-a realizat subtraversarea drumului național pe str. Aurel Vlaicu fapt pentru care apele uzate din Dorolț nu sunt deversate în colectorul nou și avem în continuare reclamații pe str. Aurel Vlaicu privind mirosurile
2. Se necesită
- recuperarea garanției
- acționarea în instanță a constructorului pentru recuperarea daunelor create


	SM-CL-08	
Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în localităţile Odoreu, Păuleşti şi Ambud

Valoare contract = 17,4 mil.lei

Executant: 
TEHNIC-ASIST S.R.L. 
	Data inceperii contractului cf. contract - 30.05.2014
Data finalizarii contractului cf. contract - 30.09.2015
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului - 100,00%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic  - 100%
Stadiul financiar  - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar  - 100,00%

Lucrările de rețele de canalizare din Odoreu, Păulești și Ambud au fost recepționate în data de 13.06.2017, respectiv lucrările de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice au fost recepționate  în data de 14.06.2017. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție). 
	- Există lucrări de remediere a obiecțiilor din PVRTL, care sunt în curs de executie, precum: refaceri rigole de pământ; acostamente cu piatra; aduceri la cota a capacelor pentru cămine de racord.
- Comisia de receptia a verificat  stingerea obiectiilor in perioada 13-15.11.2017 in vederea intocmirii Procesului Verbal de stingere a obiectiilor.
- A fost intocmit PV nr. 19252/22.11.2017 privind stingerea obiectiilor, dar nu s-au stins toate remedierile din Anexa 3 la PVRTL, termenul de remediere s-a prelungit cu încă 90 zile, până în data de 20.02.2018.
- Antreprenorul ne-a acționat în instanță pentru obținere extensie de timp. In data de 20.11.2017 s-a transmis Comunicare Hotarare Civila nr.2319/2017 cu admiterea actiunii Antreprenorului. In data de 05.12.2017 Beneficiarul a inaintat Cerere de Recurs.
Situația privind litigiul aflat pe rol este atașată prezentului raport.
	SM-CL-08
1.Se necesită 
- acționarea în instanță a Constructorului pentru recuperarea penalităților


	SM-CL-09	
Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în localităţile Botiz, Lazuri şi Foieni  

Valoare contract = 16,4 mil.lei

Executant: 
Asocierea DOMINIUM S.R.L. - SAMCIF S.A.
	Contractul nu a fost fazat.
În data de 03.11.2016 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală, Procesul Verbal de Recepție a Punerii de Funcțiune și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.

	Nu este cazul
	SM-CL-09
Nu este cazul


	SM-CL-10	
Reabilitarea magistralei de apã între localităţile Doba şi Carei 

Valoare contract = 14,6 mil.lei

Executant: SAMCIF SA
	Contractul a fost fazat.

În data de 03.07.2017 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
	- Constructorul a fost acţionat  în instanţă pentru recuperarea penalităţilor facturate de către Beneficiar şi refuzate de către acesta.
Situația privind litigiile aflate pe rol este atașată prezentului raport.

	SM-CL-10
1.Se necesită 
- acționarea în instanță a Constructorului pentru recuperarea penalităților


	SM-CL-11	
Lucrări de construcţii şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Carei, şi lucrări de construcţii reţele de canalizare în localitatea Căpleni
  
Valoare contract = 23,1 mil.lei

Executant: 
Asocierea SAMINSTAL SRL - POSZET SRL – KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI KFT - VIAKON DRUM SRL

Liderul asocierii:
SAMINSTAL SRL
	Data inceperii contractului cf. contract - 14.11.2014
Data finalizarii contractului cf. contract - 13.04.2016
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului - 87,36%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar  - 92,51%

Lucrările au fost recepționate în data de 15.02.2017. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție). 
	- În data de 15.12.2017 s-a întocmit PV de stingere a observațiilor din anexele nr.1 și nr.3 ale PV de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 și nr. 2. 
- Exista o nemultumire a Antreprenorului privind modul de decontare a lucrarilor speciale (subtraversari). În data de 09.11.2017, prin adresa APS 18512/09.11.2017, se aduce la cunoștință că pentru decontarea Lucrărilor Speciale din Secțiunea E se vor aplica prevederile din DA Cap.1/Secțiunea 1/Condiții de contract, Sub Clauza 12.3. [Evaluarea]. Este in curs de documentare metoda aplicată pentru decontarea acestor lucrari, urmand a se lua o decizie in acest sens.
- Constructorul a fost acţionat în instanţă pentru recuperarea penalităţilor facturate de către Beneficiar şi refuzate de acesta. Situația litigiilor aflate pe rol este atașată prezentului raport.


	SM-CL-11
1.Se necesită 
- acționarea în instanță a Constructorului pentru recuperarea penalităților


	SM-CL-12	
Reabilitarea conductei de aducţiune pentru oraşul Negreşti-Oaş 

Valoare contract = 3,6 mil.lei

Executant: 
Asocierea SILCOMPREST SRL - DEPONA EDILITARE SI COMERT SRL

Liderul asocierii:
SILCOMPREST SRL
	Data inceperii contractului cf. contract  -16.07.2014
Data finalizarii contractului cf. contract - 16.11.2015
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului - 100%
Contractul nu a fost fazat.

Lucrarile au fost receptionate in data de 15.06.2016.
Lucrarile s-au finalizat in perioada de eligibilitate a Proiectului.
Perioada de Notificare a defectelor a expirat in data de 15.06.2017, și în paralel și Garanția pentru Sume Reținute.
În conformitate cu condițiile contractuale, Scrisoarea de Garanție pentru Sume Reținute trebuie să fie valabilă cel puțin până la data emiterii Procesului Verbal de Recepție Finală. Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost semnat în data de 15.06.2016, după care urmează, timp de 12 luni, perioada de notificare a defectelor. Procesul Verbal de Recepție Finală poate fi emis cel mai repede după expirarea perioadei de notificare a defectelor, adică în 15.06.2017, fiind și dată până la care trebuie să fie valabil[ Scrisoarea de Garanție pentru Sume Reținute. In perioada de notificare a defectelor, antreprenorul a fost notificat în nenumerate rânduri cu privire la deficiențele constate în urma vizitelor pe teren, a defecțiunilor apărute datorită lucrărilor executate necorespunzător. Pe parcursul Perioadei de Notificare a defectelor au avut loc repetate convocari și intâlniri în vederea soluționării problemelor pe cale amiabilă, fără a avea o soluție finală. Ca urmare a solicitării Antreprenorului privind finalizarea lucrărilor de remediere consemnate în Anexa 3 la Procesul Verbal de recepție la terminare, în data de 09.02.2017 și 14.06.2017, Beneficiarul, în prezența Inginerului și a Antreprenorului a verificat lucrările executate. În urma acestor verificări s-a constatat că lucrările nu au fost remediate în totalitate, iar calitatea acestora nu este corespunzătoare. Constatările verificării au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 9648/14.06.2017 din care rezultă că nu pot fi stinse.
	 Nu s-a efectuat receptia finala la terminarea lucrarilor, intrucat Antreprenorul nu a remediat toate obiectiile cuprinse in Anexa 3 la PVRTL si alte defecte ce au fost constate in PND, respectiv tronsonul dintre captarea Valea Rea si caminul CV1, care in Proiect trebuia sa aiba o diferenta de nivel de 43 cm, in realitate are doar 8 mm. 
S-a solicitat Inginerului o evaluare financiară privind executarea tronsonului între captarea Valea Rea – căminul CV1 (pe o distanță de  34 m), valoarea lucrării este de 68.707,68  lei fără TVA.

Antreprenorul nu a prelungit valabilitatea garantiei de buna executie, conform prevederilor contractului si a celor legale (HG nr.925/2006).

Pentru aceste motive s-au demarat formalitatile de executare a garantiilor de buna executie si pentru sume retinute.

Remedierile se vor executa de catre Apaserv, pe cheltuiala Antreprenorului, in baza prevederilor contractuale.
S-a semnat Referatul de necesitate privind executarea tronsonului între captarea Valea  Rea – căminul CV1 – tronsonul după CV1 până la care cota conductei de aducţiune respectă cotele din proiect. 
Se aşteaptă decizia finală APASERV privind întocmirea caietului de sarcini pentru lucrarea respectivă.

Începând cu data de 04.08.2017  firma de asigurare WINSER AGENT DE ASIGURĂRI, care a emis Scrisoare de garantie pentru sume retinute,  a fost radiată conform informațiilor primite de la Oficiul Registrului Comerțului.
Din acest motiv s-a solicitat sprijin de la Autoritatea de Supraveghere Financiară privind executarea garanției pentru sume reținute.
Agenția de Supraveghere Financiară nu a răspuns la solicitarea noastră în ceea ce privește Garanția pentru Sume Reținute al cărei emitent este WINSER AGENT DE ASIGURĂRI. .
 ASF a răspuns că nu apartine în domeniul lor de activitate

Antreprenorul a chemat în judecată Apaserv Satu Mare SA, pentru stingerea obiecțiunilor  consemnate în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 9845  din data de 15.06.2016. Procesul s-a amânat până în data de 18.01.2018.

Situația privind litigiile aflate pe rol este atașată prezentului raport.


	SM-CL-12
1.Se necesită 
- continuarea acțiunii privind executarea garanțiilor
- acționarea în instanță a Constructorului pentru recuperarea daunelor create


	SM-CL-13	
Lucrări de construcţie şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Negreşti-Oaş   

Valoare contract = 22,8 mil.lei

Executant: 
OMS ROMANIA SRL    
	Data inceperii contractului cf. contract - 30.04.2014
Data finalizarii contractului cf. contract - 30.08.2016
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului – 100%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar  - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar – 100%

Lucrările au fost recepționate în data de 22.02.2017. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție). 
	-    Antreprenorul se află în insolvență
- Constructorul a fost acţionat  în instanţă pentru recuperarea penalităţilor facturate de către Beneficiar şi refuzate de către acesta.
Situația litigiilor aflate pe rol este atașată prezentului raport.
	SM-CL-13
1.Se necesită 
- acționarea în instanță a Constructorului pentru recuperarea penalităților


	SM-CL-14	
Lucrări de construcţii reţele de apă şi canalizare în oraşul Livada 
   
Valoare contract = 14,5 mil.lei

Executant: 
HIDROCONSTRUCTIA S.A.
	Data inceperii contractului cf. contract - 05.12.2014
Data finalizarii contractului cf. contract - 14.12.2015
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului - 91,5%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar  - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar - 92,36%

Lucrările au fost recepționate în data de 31.01.2017. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție). 
	- Exista o nemultumire a Antreprenorului privind modul de decontare a lucrarilor speciale (subtraversari). Este in curs de documentare metoda aplicata pentru decontarea acestor lucrari, urmand a se lua o decizie in acest sens. 
În data de 06.11.2017 la sediul Apaserv a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Hidroconstrucția SA pe tema decontării Lucrărilor Speciale din Secțiunea E. În cadrul ședinței s-a convenit ca fiind aplicabil punctul de vedere emis de Proiectant, si anume plata la bucată a acestor articole prin spargerea prețului din ofertare, ținând cont de cheltuielile fixe și variabile în funcție de lungime, din care se compune prețul la bucată a traversărilor-în cazul in care nu se regăsesc articolele similare de lucrări în marja admisibilă de +/- 10% conform prevederilor contractului Sub Clauza 12.3. Precum s-a transmis și conducerii Apaserv, prin adresa PIU/ASM/0281 din 30.10.2017, în care este prezentată situația câtorva contracte.
Având în vedere faptul ca Antreprenorul nu a transmis Calculul Prețului, conform discuțiilor din cadrul ședinței avute, în data de 06.12.2017, s-a transmis Antreprenorului adresa cu nr PIU/DIV/272, prin care se cere din nou transmiterea Calculul Prețului spre a fi aprobat de către Inginer, iar ulterior SIL-ul în mod oficial.        
În data de 07.12.2017 Antreprenorul a transmis o adresă prin care solicită o întâlnire de mediere la nivelul factorilor de decizie, ce a fost acceptată de către Beneficiar.
In data de 19.12.2017 a avut loc din nou o sedinta de mediere. În cadrul acestei întâlniri s-a stabilit ca Antreprenorul va depune un SIL oficial, la care sa va anexa o evidenta clara a strazilor de pe care s-a folosit pretul asimilat.
Având în vedere că PND expiră în data de 31.01.2018, s-a solicitat Antreprenorului, prin adresa PIU/DIV/003/10.01.2018, transmiterea situației de lucrări (SIL) până în data de 15.01.2018. Antreprenorul nu s-a conformat solicitării Beneficiarului până în data de 17.01.2018.

- Constructorul a fost acţionat  în instanţă pentru recuperarea penalităţilor facturate de către Beneficiar şi refuzate de către acesta.
Situația litigiilor aflate pe rol este atașată prezentului raport.
	SM-CL-14
1.Se necesită 
- acționarea în instanță a Constructorului pentru recuperarea penalităților



	SM-CL-15	
Lucrări de construcţii şi reabilitare reţele de apă şi canalizare în oraşul Tăşnad, şi lucrări de construcţii reţele de canalizare în oraşul Ardud   
  
Valoare contract = 20,8 mil.lei

Executant: 
Asocierea VERTA TEL SRL –DANDRUCOR SRL

Liderul asocierii:
VERTA TEL SRL
	Data inceperii contractului cf. contract - 30.06.2014
Data finalizarii contractului cf. contract - 30.10.2015
Stadiul fizic al contractului - 98%
Stadiul financiar al contractului - 67,57%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic - 99%
Stadiul financiar - 88,36%

Stadiul lucrarilor: 
Tasnad:
Lucrările de extindere și reabilitare a retelelor de apă si canalizare au fost finalizate.
Au fost montate  cele 5 Statii de Pompare din care 3 Statii de Pompare au fost puse în functiune.
În prezent se lucrează la alimentarea cu energie electrică a 2 Statiei de Pompare (SP3 si SP5)  si la sistemul de transmisie date SCADA precum si la finalizarea documentelor necesare în vederea Recepției. 
În data de 22 ianuarie 2018 este preconizat finalizarea lucrărilor si de 
punere în functiune a celor 2 statii de pompare ( SP3 si SP5) .
Ardud:
Lucrările de extindere a retelelor de canalizare a fost finalizată.
Au fost montate  cele 3 Statii de Pompare. Toate cele 3 Statii de pompare au fost puse în functiune.
În prezent se lucrează la  sistemul de transmisie date SCADA si la finalizarea documentelor necesare în vederea Recepției. 
	-  Antreprenorul se află în insolvență
- Antreprenorul a deschis două conturi bancare la dispozitia Beneficiarului  în vederea constituirii Garantiei pentru Bună Executie si Garantia pentru sumele Retinute.
- In cadrul programelor de modernizare a străzilor din localitatea Tăsnad, în urma asfaltărilor au fost acoperite capacele căminelor de vane si vizitare nou executate pe străzile respective. Obligatia aducerii la cotă a capacelor este în sarcina constructorului de drumuri.  Concluzie:  poate periclita receptia lucrărilor  pe străzile respective.
- Antreprenorul a solicitat convocarea comisiei de receptie pentru lucrările finalizate
- Antreprenorul ne-a acționat în instanță cu privire la aplicarea penalităților din partea Beneficiarului și cu privire la prelungirea duratei de execuție. A fost emis Hotârărea Civilă nr. 2912/2017 din data de 22.12.2017. A fost admis în parte acțiunea în contencios administrativ, se stabileste că Verta Tel datorează penalități până la data de 04.04.2016 (până la data intrării în insolvență).
Situația litigiului aflat pe rol este atașată prezentului raport.
	SM-CL-15
1.Trebuie presat Constructorul să finalizeze lucrările


	SM-CT-01 	
Autospeciale combinate spălător-vidanjor

Valoare contract = 1,6 mil.lei

Furnizor: 
CEFIN TRUCKS S.R.L.
	Contractul nu a fost fazat.

Stadiul contractului: Utilajele au fost livrate si receptionate, acestea sunt in functiune. 
	Nu este cazul
	SM-CT-01
1.Se necesită o analiză a performanțelor autospecialelor pentru a putea stabili cerințele tehnice pentru următoarele achiziții. Secția canal va realiza un raport în acest sens.


	SM-CS-01 
Servicii de asistenţă tehnică pentru achiziţii şi managementul Proiectului

Prestator: 
Asocierea 
LOUIS BERGER S.R.L. & CONFORT DESIGN S.R.L. 

Liderul asocierii:
LOUIS BERGER S.R.L.


	Data inceperii contractului - 09.10.2012
Data finalizarii contractului - 31.12.2017
Stadiul fizic al contractului - 98,87%
Stadiul financiar al contractului – 92,78%
Contractul este fazat.
FAZA 1:
Stadiul fizic - 100%
Stadiul financiar - 100%
FAZA 2:
Stadiul fizic– 71,7%
Stadiul financiar – 42,38%

Contractul este in derulare.
Consultantul mai are de îndeplinit/realizat următoarele activități: 
· Asistență tehnică în calitate de Proiectant general pe perioada desfășurării lucrărilor (Activitatea B.1) – contract SM-CL-15
· Suport în managementul Proiectului (Actvitatea B.2): actualizarea evidenței conturilor la nivel de Proiect pe surse și plăți efectuate pe Contracte; actualizarea sumelor autorizate din Cererile de Rambursare la nivel de contracte și pe surse de finanțare; actualizarea situației pe categorii de cheltuilei eligibile/SMIS conform plăților efectuate; sprijin AC în soluționarea revendicărilor, disputelor și arbitrajelor in legatura cu contractele de lucrări și servicii din cadrul Proiectului, etc.
· Informarea publicului și publicitatea Proiectului (Activitatea B.3)– finalizarea tuturor activităților prevăzute în Planul de Promovare a Proiectului aprobat (broșura ”poveste de succes”, spot TV/radio final, raport de promovare final, analiza gradului de satisfacție a clienților la finalul lucrărilor, etc.)
· Actualizarea Studiului de fezabilitate (Activitatea B.9.2) – actualizarea SF-lui și Devizului General la finalizarea lucrărilor cuprinse în Proiect
	Prin Actul Adițional nr. 13/21.12.2017, durata de execuție a contractului a fost prelungită cu 16 luni, până în data de 30.04.2019. 
Prin urmare vor fi asigurate de către Prestator activități în vederea îndeplinirii obiectului general și a obiectivelor specifice ale Contractului de servicii, cum ar fi: asistență tehnică în calitate de Proiectant general pe perioada desfășurării lucrărilor, sprijin în derularea procedurii de achiziție și semnarea contractului pentru terminarea lucrărilor la SEAU-ri Ardud și Tășnad (SM-CL-05), suport în managementul Proiectului și alte activități care depind de terminarea Proiectului: actualizarea SF (inclusiv a devizului general la finalizarea tuturor contractelor de lucrări), informarea și publicitatea Proiectului (brosura de succes, film de succes, etc).

Prelungirea duratei de execuție a contractului presupune pentru Prestator cheltuieli  suplimentare (de ex. cheltuieli cu prelungirea asigurărilor, prelungirea valabilității garanției de bună execuție) pe care nu le-a putut prevedea la momentul când a depus oferta. Prin Actul Adițional nr. 13/21.12.2017, s-a acceptat o sumă de 78.225 lei pentru acoperirea acestor cheltuieli suplimentare.
Plata acestor cheltuieli suplimentare se va face din fondurile proprii ale Autorității Contractante. Această sumă nu va fi solicitată la rambursare.

Prestatorul ne-a informat că prelungirea Garantiei de bună execuție este în proces. 
	SM-CS-01
1.Suplimentarea va fi fără costuri



	SM-CS-02 	
Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucărilor

Contracte:
14336/09.10.2012
27/08.02.2016
85/31.03.2016

Prestator: 
CONSULGAL – CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A.
	Contract nr. 14336/2012 
Data inceperii contractului cf. contract - 09.10.2012
Data finalizarii contractului cf. contract - 29.02.2016
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului - 100%

Contract nr. 27/2016
Data inceperii contractului cf. contract - 04.01.2016
Data finalizarii contractului cf. contract - 31.03.2016
Stadiul fizic al contractului = 100%
Stadiul financiar al contractului - 100%

Contract nr. 85/2016
Data inceperii contractului cf. contract - 04.01.2016
Data finalizarii contractului cf. contract - 31.12.2017
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului - 90%
	Zilele de lucru alocate experților Inginerului cf AA nr.3 la Contractul nr. 85/2016 s-au epuizat în data de 13.09.2017. Suplimentarea contractului nu mai este posibilă. De la data de 14.09.2017 continuarea supervizării este asigurată prin personalul propriu al Angajatorului. 
Antreprenorii au fost informați cu privire la înlocuirea Inginerului.
Actualul lider de echipă al Inginerului Apaserv (Dl. Sergiu Darida) este angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată până la data de 31.01.2017. 
În cazul neprelungirii contractului de muncă sus amintit, trebuie avută în vedere asigurarea personalului în cadrul biroului Inginerului după data de 31.01.2017; schimbarea reprezentantului Inginerului trebuie adusă la cunoștința Antreprenorilor. 
Conform HG 273/1994, modificată prin HG 343/2017, secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de șantier autorizat implicat în verificarea calității lucrărilor executate - în prezent această poziție este asigurată de dl Darida (recepția la terminarea lucrărilor pentru contractul SM-CL-15).

Pentru finalizarea Proiectului (inclusiv pentru supervizarea contractului de lucrări SM-CL-05 pentru care s-a reluat procedura de atribuire) este necesara achizitia anumitor servicii de specialitate (Expert proces, expert electrice, SCADA, specialist aspect contractuale  si revendicare, etc).
Cheltuielile fiind neeligibile se vor suporta din Fondul IID.
	SM-CS-02
1.Supervizarea lucrărilor rămase va fi realizată de inginerul desemnat din Apaserv . Conform referatului din 01.09.17 serviciile de supervizare ar costa 1.000.000 lei . Societatea nu dispune de o asemenea sumă. Se va face de către Biroul CFI un audit privind contractul.


	SM-CS-03 	
Servicii de auditare a Proiectului

Valoare contract = 0,1 mil.lei

Prestator: 
KPMG AUDIT S.R.L.
	Data inceperii contractului - 20.12.2013
Data finalizarii contractului - 30.04.2016
Stadiul fizic al contractului - 100%
Stadiul financiar al contractului - 100%
Contractul nu a fost fazat.

Pentu auditarea cererilor de rambursare pe „0“ din Faza 1  si auditarea Proiectului – Faza 2, se vor incheia 1 contract.
	Nu este cazul
	SM-CS-03
1.Contractul nou pentru audit va trebui finanțat din IID .



Notă:	La contractele unde s-a depășit durata de execuție, în baza determinării Inginerului, au fost emise facturi pentru încasarea penalităților. Acestea au fost / sunt sistematic refuzate de către Antreprenori, urmând ca la cunoașterea valorii certe a penalitaților să se acționeze în instanță pentru recuperarea acestora. 



SITUAȚIA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

	
	Faza 1
	Faza 2

	Valoare Proiect (Lei)
	202.917.301
	68.137.613

	Progres financiar 
	100%
	77,13%

	Valoare plăți (Lei)
	202.917.301
	48.665.264,41

	Valoare plăți eligibile POS Mediu, POIM (Autorizate de AM POIM) (Lei)
	185.324.607
	39.715.051,38

	Valoare plăți din sursa APASERV, BERD, IID (Lei)
	17.592.694
	4.209.167,38

	Valoare rambursări (Lei)
	137.648.646,50
	38.920.750,75

	Valoare prefinanțare (Lei)
	34.550.000
	-

	Prefinanțare recuperată (Lei)
	34.550.000
	-

	Valoare corecții (Lei)
(recuperabile după judecarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor)
	6.693.235,29
	470.848,55

	Valoare sume neautorizate la rambursare
	-
	353.873,89






















· Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apa si apa uzata in Judetul Satu Mare, Etapa II ECO” (din economiile la Proiectul POS 2007-2013)

	Denumire contract
	Informatii privind situatia contractului
	Intarzieri/
probleme
	Punct de vedere al conducerii executive
Măsuri luate / dispuse

	Rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Viile Careiului, județul Satu Mare
Valoare contract = 3,96 mil.lei
Executant: SAMCIF S.A.
	În data de 20.02.2017 s-a emis Procesul Verbal de Recepție Finală conform prevederilor HG 273/1994.
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA PĂULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE, PE STRĂZILE JOKAI MOR, UNIRII, VIORELE 1, 2, 3, 4, RÂNDUNELELOR, PRIMĂVERII
Valoare contract = 1,47 mil.lei
Executant: 
ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A.
	În data de 13.03.2017 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
	Nu este cazul
	Nu este cazul

	Alimentarea cu apă a localităților Moftinu 
Mare și Ghilvaci, 
comuna Moftin, 
Județul Satu Mare
Valoare contract = 2,36 mil.lei
Executant: 
Asocierea Hidro Construct Satu Mare S.R.L. – Hidrotran S.R.L
	În data de 17.03.2017 s-au emis Procesele Verbale de Recepție Finală și Procesul Verbal de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
	Nu este cazul
	Se necesită executarea unei aducțiuni din Moftinu Mic la stația de pompare nou realizată.

	VIDANJOARE – 4 buc
Valoare contract = 2,56 mil.lei
Furnizor: 
GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL
	Stadiul contractului: Utilajele au fost livrate si receptionate, acestea sunt in functiune. 
	Nu este cazul
	1. Se necesită o analiză a performanțelor vidanjoarelor pentru a putea stabilii cerințele tehnice pentru următoarele achiziții. Secția canal va realiza un raport în acest sens.


	AUTOBASCULANTE TRANSPORT NAMOL – 3 buc
Valoare contract = 1,41 mil.lei
Furnizor: 
MHS TRUCK & BUS SRL 
	Stadiul contractului: Utilajele au fost livrate si receptionate, acestea sunt in functiune. 
	Nu este cazul
	1. Se necesită o analiză a performanțelor autobasculantelor pentru a putea stabili cerințele tehnice pentru următoarele achiziții. Secția canal va realiza un raport în acest sens.

	CONTOARE DE APA RECE CU 
CITIRE LA DISTANTA 
(Furnizare și instalare)
30.000 BUC 
Valoare contract = 21,6 mil.lei
Furnizor: 
FLUID GROUP HAGEN SRL
	Stadiul contractului: Contoarele au fost livrate si instalate, acestea sunt in functiune. 
	Nu este cazul
	1. La solicitarea consiliului de administrație este în curs un audit realizat de Biroul CFI privind achiziția și implementarea proiectului.


Toate contractele din cadrul acestui Proiect s-au finalizat, în perioada de eligibilitate, până la data de 31.12.2015, atât din punct de vedere fizic cât și financiar. 
Valoarea totala Proiect = 33,6 mil.lei
Sume rambursate: 32,6 mil. lei




















· Proiectul „Proiectul regional de dezvoltare infrastructură  de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, finanțat prin POIM

	Denumire contract
	Informatii privind situatia contractului
	Intarzieri/probleme
	Punct de vedere al conducerii executive
Măsuri luate / dispuse

	Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, în perioada 2014-2020

Valoare contract = 12 mil.lei

Prestator:
ROMAIR CONSULTING SRL
	Data inceperii contractului cf. contract = 15.04.2015
Data finalizarii contractului cf. contract = 05.02.2021
Valoarea contractului: 11.996.397.64 lei fara TVA
Stadiul fizic al contractului = 56%
Stadiul financiar al contractului = 39,50%

Stadiul contractului: 
Au loc sedinte de lucru intre membrii UIP si echipa proiectantului in vederea completarii si definitivarii proiectelor tehnice.

	● Intarzierea in emiterea Certificatelor de Urbanism (CU), pentru urmatoarele localitati: Certeze (PUZ in curs de elaborare-Sigma Proiect intocmeste documentatiile pt obtinerea avizelor; Tiream (PUZ in curs de avizare- lipsesc avizele Min. Agriculturii si APM Satu Mare-joi 11.01.2018 este pe ordinea de zi a sedintei de avizare la APM), Tasnad (s-au obtinut toate avizele, urmeaza aprobare PUZ in Consiliul Local Tasnad si depunerea de catre Apaserv a unei cererei+doc tehnice pt eliberare CU in scopul extinderii GA, ce se va depune la APM pt EIM) si Turulung (Primaria a eliberat CU cu solicitare PUZ - are loc dezbaterea publica in urma careia se vor putea depune doc pt avizele aferente PUZ-estimare februarie). 

Aceste CU restante tin blocate atat procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) cat si obtinerea altor avize. Cel mai important aviz este cel de Gospodarire a Apelor care se obtine pentru intreg proiectul.

In data de 20.12.2017 UIP a retransmis Cererea de finantare pt Proiectul major revizuita de Consultant. Aceasta este in curs de analiza la AM POIM.  

In 22.12.2017 s-a incheiat Act Aditional in vederea prelungirii termenelor livrabilelor ce depind de obtinerea PUZ, respectiv EIM si  inglobarea Instructiunii privind preluarea si adaptarea in cadrul POIM a unor instructiuni emise in cadrul POS Mediu 2007-2013. 

In saptamana 10-12.01.2018 au avut loc sedinte de lucru in vederea definitivarii conditiilor contractuale pt contractele de lucrari/servicii aferente Proiectului major cat si discutii/observatii referitoare la Planul de achizitii inaintat de Romair Consulting in data de 11.12.2017. 
	1.Nu a fost definitivat cererea de finanțare pentru acest proiect fapt pentru care până în prezent au fost plătite lucrările din IID . Sumele trebuie recuperate .
2. Cererea de finanțare pentru POIM nu poate fi depus până nu s-a obținut avizul de mediu, aviz pentru care mai este nevoie de PUZ în localitățile Certeze, Tiream, Tășnad și Turulung .
3. Trebuie finalizate documentațiile tehnice și cele de achiziții pentru a putea începe licitațiile pentru lucrările de servicii și de construcții. Licitațiile pentru lucrări pot fi începute înainte de obținerea finanțării.


										
										Dr. ing. Leitner Ioan, Director General															
ing. Szendrei Anton, Manager UIP
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Situația privind litigiile aflate pe rol la care este parte S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
la data de 15.01.2018

Prin prezenta vă comunic că pe rolul instanțelor de judecată sunt următoarele dosare în desfășurare, enumerate după contractele de lucrări de la Unitatea de Implementare a Proiectelor la care sunt asociate:

SM-CL-01 „Extinderea cu treapta terțiară a Stației de Epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare”
Dosar nr. 3593/103/2014 aflat pe rolul Tribunalului Neamț
· Obiect: faliment (Apaserv este înscris la masa credală cu suma de 3.773,37 lei, reprezentând creanțe născute înainte de data deschiderii procedurii 22.10.2014)
· Următorul termen: 31.01.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. - debitor  
· S.C APASERV SATU MARE S.A. - creditor
Observații: este dosarul de faliment al S.C. 3T Construct S.R.L. în care s-a dispus la termenul 19.04.2017 intrarea în faliment, dizolvarea societatății și lichidarea bunurilor, în cadrul căruia Apaserv a depus declarație de creanță.

Dosar nr. 3593/103/2014/a29 aflat pe rolul Tribunalului Neamț
· Obiect: contestaţie creanţe contestaţie tabel suplimentar al creanţelor (Apaserv a solicitat înscrierea pe tabelul creanțelor născute în cursul procedurii cu suma de 22.842.609,80 lei, reprezentând creanțe născute după data deschiderii procedurii 22.10.2014, dar a fost admisă doar cu suma de 317.886,73 lei)
· Următorul termen: 31.01.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. - debitor  
· MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE SPRL Iaşi -lichidator administrator judiciar al S.C 3T Construct S.R.L.
· S.C APASERV SATU MARE S.A. - contestator creditor
Observații: în acest dosar S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a majorat valoarea declarației de creanță cu facturile scadente după deschiderea procedurii generale de insolvență, declarație care nu s-a admis decât parțial, astfel că s-a contestat neadmiterea de ei către lichidator la Tribunal și s-a solicitat înscrierea întregii creanțe în Tabelul Suplimentar de Creanţe.

SM-CL-02  ”Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și frontului de captare din localitatea Doba”
· Nu sunt litigii

SM-CL-03 ”Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Negrești-Oaș, reabilitarea stației de tratarea apei potabile din orașul Tășnad și construirea unei stații de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Livada”
· Nu sunt litigii

SM-CL-04 ”Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești-Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada”
Dosar nr. 46280/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice suma de 1.520.159,35 lei (Apaserv a solicitat executarea Garanției de Bună Execuție de la asigurator)
· Următorul termen: fără termen stabilit
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C APASERV SATU MARE S.A. - reclamant
· S.C. ASITO KAPITAL S.A. - pârât  

SM-CL-05 	”Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud)
Dosar nr. 3593/103/2014 aflat pe rolul Tribunalului Neamț
· Obiect: faliment (Apaserv este înscris la masa credală cu suma de 3.773,37 lei, reprezentând creanțe născute înainte de data deschiderii procedurii 22.10.2014)
· Următorul termen: 31.01.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. - debitor  
· S.C APASERV SATU MARE S.A. - creditor
Observații: este dosarul de faliment al S.C. 3T Construct S.R.L. în care s-a dispus la termenul 19.04.2017 intrarea în faliment, dizolvarea societatății și lichidarea bunurilor, în cadrul căruia Apaserv a depus declarație de creanță.

Dosar nr. 149/83/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Oradea
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice (1. - să se constate încetat contractul de lucrări nr. 6460/17.05.2013 ”Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud SM-CL-05” în temeiul art. 16 litera d) din contract; 2. – să obligați pârâta să nu execute garanția de bună execuție nr. 20115541 emisă de S.C. Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.)
· Următorul termen: dosar suspendat la 20.09.2017 până la soluționarea dosarului nr.  2479/83/2017, aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare
· Stadiu procesual: Recurs (la Tribunalul Satu Mare Apaserv a avut câștig de cauză) 
· Părți și calitatea lor:
· Asocierea S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. ŞI STULZ PLANAQUA GMBH prin Liderul de Asociere S.C. 3T Construct S.R.L. prin Administrator Judiciar Management Reorganizare Lichidare SPRL IAŞI - recurent reclamant   
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. - intimat pârât
· S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L. - recurent intervenient 
Observații: în acest dosar S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a avut câștig de cauză fiind respinsă cererea la instanța de fond Tribunalul Satu Mare.

Dosar nr. 2479/83/2017 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice (să se anuleze Notificarea de Reziliere nr. 20319/30.12.2016 emisă de S.C. Apaserv Satu Mare S.A. la contractul de lucrări nr. 6460/17.05.2013)
· Următorul termen: fără termen stabilit
· Stadiu procesual: instanța de fond a respins cererea reclamantei
· Părți și calitatea lor:
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. – pârât
· Asocierea S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. PRIN LICHIDATOR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE SPRL IAŞI – reclamant
· S.C. MOTRIS COMPANY S.R.L. - reclamant

Dosar nr. 3593/103/2014/a29 aflat pe rolul Tribunalului Neamț
· Obiect: contestaţie creanţe contestaţie tabel suplimentar al creanţelor (Apaserv a solicitat înscrierea pe tabelul creanțelor născute în cursul procedurii cu suma de 22.842.609,80 lei, reprezentând creanțe născute după data deschiderii procedurii 22.10.2014, dar a fost admisă doar cu suma de 317.886,73 lei)
· Următorul termen: 31.01.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. - debitor  
· MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE SPRL IAŞI -lichidator administrator judiciar al S.C 3T Construct S.R.L.
· S.C APASERV SATU MARE S.A. - contestator creditor
Observații: în acest dosar S.C. Apaserv Satu Mare S.A. a majorat valoarea declarației de creanță cu facturile scadente după deschiderea procedurii generale de insolvență, declarație care nu s-a admis decât parțial, astfel că s-a contestat neadmiterea de ei către lichidator la Tribunal și s-a solicitat înscrierea întregii creanțe în Tabelul Suplimentar de Creanţe.

SM-CL-06 ”Zonarea, contorizarea și monitorizarea presiunii în orașele Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș și Tășnad”
· Nu sunt litigii

SM-CL-07 ”Reabilitarea şi extinderea reţelor de apă şi canalizare în municipiul Satu Mare”
· Nu sunt litigii

SM-CL-08 ”Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud”
Dosar nr. 921/83/2016 aflat pe rolul instanței Curtea de apel Oradea 
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice (obligarea Apaserv să prelungească durata de execuție cu 13 luni) 
· Părți și calitatea lor:
·  S.C. APASERV SATU MARE S.A. Recurent Pârât  
·  S.C. TEHNIC ASIST S.R.L. Intimat Reclamant  
· Următorul termen: fără termen stabilit
· Stadiu procesual: recurs (la Tribunalul Satu Mare S.C. TEHNIC ASIST S.R.L. a avut câștig de cauză) 

SM-CL-09 ”Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitațile Botiz, Lazuri și Foieni”
Dosar nr. 11866/83/2012 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare
· Obiect: faliment
· Următorul termen: 12.03.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. DOMINIUM S.R.L. - debitor  
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. - creditor

SM-CL-10 ”Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei”
Dosar nr. 2861/83/2017 aflat pe rolul instanței Tribunalul Satu Mare 
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice (penalități pretinse de Apaserv de la Antreprenorul S.C. Samcif S.A. pentru 116 zile în valoare de 343.181,73 lei) 
· Părți și calitatea lor:
·  S.C. APASERV SATU MARE S.A. Reclamant 
·  S.C. SAMCIF S.A. Pârât 
· Următorul termen: fără termen stabilit
· Stadiu procesual: recurs la Curtea de Apel Oradea (la Tribunalul Satu Mare - S.C. APASERV SATU MARE S.A. a avut câștig de cauză) 

Dosar nr. 6421/296/2017 aflat pe rolul instanței Judecătoria Satu Mare 
· Obiect: pretenţii (proprietarul terenului pe care se află amplasată magistrala pretinde despăgubiri de 30.000 lei) 
· Părți și calitatea lor:
·  CÂRLIG MARIA Reclamant  
·  S.C. APASERV SATU MARE S.A. Pârât  
· Următorul termen: 07.03.2018
· Stadiu procesual: fond

SM-CL-11 ”Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Carei și lucrări de construcții rețele de canalizare în localitatea Căpleni”
Dosar nr. 427/35/2016 aflat pe rolul instanței Înalta Curte de Casație și Justiție 
· Obiect: anulare act administrativ (corecție financiară de 25% din valoarea contractului, suma de 6.478.578,82 lei) 
· Părți și calitatea lor:
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. – reclamant
· GUVERNUL ROMÂNIEI - MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE – DGPIM - Autoritatea Management Programul Operational Sectorial de Mediu
· Următorul termen: fără termen stabilit
· Stadiu procesual: Recurs (la Curtea de Apel Oradea, Apaserv a avut câștig de cauză) 

Dosar nr. 2859/83/2017 aflat pe rolul instanței Curtea de Apel Oradea 
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice (penalități pretinse de Apaserv de la Antreprenorul S.C. Saminstal S.R.L. pentru 75 zile în valoare de 388.714,73 lei) 
· Părți și calitatea lor:
·  S.C. APASERV SATU MARE S.A. - Recurent Reclamant 
·  S.C. SAMINSTAL S.R.L. - Intimat Pârât 
· Următorul termen: 15.01.2018
· Stadiu procesual: Recurs (la Tribunalul Satu Mare, S.C. SAMINSTAL S.R.L. a avut câștig de cauză) 

SM-CL-12 ”Reabilitarea conductei de aducțiune pentru orașul Negrești-Oaș”
Dosar nr. 347/35/2017 aflat pe rolul instanței Înalta Curte de Casație și Justiție 
· Obiect: anulare act administrativ (corecție financiară de 25% din valoarea contractului, suma de 418.579,82 lei) 
· Părți și calitatea lor:
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. – reclamant
· GUVERNUL ROMÂNIEI - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrţiei Publice şi Fondurilor Europene – DGPIM - AMPOSM
· Următorul termen: fără termen stabilit
· Stadiu procesual: Recurs (la Curtea de Apel Oradea Guvernul României - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrţiei Publice şi Fondurilor Europene – DGPIM – AMPOSM a avut câștig de cauză) 

Dosar nr. 3046/83/2015 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare
· Obiect: faliment
· Următorul termen: 20.02.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. SILCOMPREST S.R.L. - debitor  
· S.C APASERV SATU MARE S.A. - creditor

Dosar nr. 3515/83/2017 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice (se solicită anularea obiecțiilor stabilite în Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor)
· Următorul termen: 18.01.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. - Pârât  
· S.C. SILCOMPREST S.R.L. PRIN CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL - Reclamant  

Dosar nr. 6942/117/2017 aflat pe rolul Tribunalului Cluj
· Obiect: excepţie nelegalitate act administrativ (se solicită anularea autorizației de construire  emisă de Cons. Județean, anularea avizului de gospodărire a apelor, obligarea pârâtelor la plata sumei de 592.731,57 lei prejudiciu pentru anii 2015-2016, oblgarea la plata sumei de 272.440,20 lei pagubă pe anul 2017)
· Următorul termen: 29.01.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. ORIGINAL POP MODEL S.R.L. - Reclamant  
· COMUNA CERTEZE - Pârât  
· CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE - Pârât  
· ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ TISA CLUJ-NAPOCA - Pârât  
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. - Pârât  

SM-CL-13 “Lucrări de construcție și reabilitare retele de apă și canalizare în orașul Negrești-Oaș”
Dosar nr. 813/266/2015 aflat pe rolul instanței Judecătoria Cluj-Napoca 
· Obiect: pretenţii despăgubiri  (în timpul lucrării subantreprenorul a produs o pagubă – a rupt de mai multe ori teava de gaz- și S.C. Gaz Vest ne-a chemat în judecată pentru plata sumei de 3.869,69 lei) 
· Părți și calitatea lor:
·  S.C. GAZ VEST S.A. - Reclamant  
· [bookmark: _Hlk500792090] S.C. APASERV SATU MARE S.A. - Pârât  
·  S.C. OMS ROMANIA S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII HÎNGANU HORAŢIU – Pârât
·  S.C. ARDELEAN COMPANY NORD VEST S.R.L. - Pârât  
· Următorul termen: fără termen stabilit
· Stadiu procesual: fond (Apaserv a avut câștig de cauză iar obligat la despagubiri a fost doar S.C. Ardelean Company Nord Vest S.R.L.) 

Dosar nr. 929/1285/2016 aflat pe rolul Tribunalului Cluj
· Obiect: faliment, cererea debitorului art. 66 din Legea nr. 85/2014 rep. (penalități pretinse de Apaserv de la Antreprenorul S.C. -	OMS ROMANIA SRL pentru 39 zile întârziere în valoare de 196.096,10 lei)
· Următorul termen: 25.01.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. OMS ROMANIA S.R.L. - Debitor  
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. - creditor  

SM-CL-14 ”Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în orașul Livada”
Dosar nr. 2860/83/2017 aflat pe rolul instanței Curtea de Apel Oradea 
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice (penalități pretinse de Apaserv de la Antreprenorul S.C. Hidroconstrucția S.A. pentru 37 zile în valoare de 117.804,38 lei) 
· Părți și calitatea lor:
·  S.C. APASERV SATU MARE S.A. - Intimat Contestator 
·  S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. - Recurent Pârât 
· Următorul termen: 19.01.2018
· Stadiu procesual: Recurs (la Tribunalul Satu Mare S.C. APASERV SATU MARE S.A. a avut câștig de cauză) 

Dosar nr. 482/35/2014 aflat pe rolul instanței Înalta Curte de Casație și Justiție
· Obiect: contestaţie la executare (ofertantul S.C. Videli S.R.L.-S.C. Lucy Star S.R.L. din procedura achiziției solicită despăgubiri de la S.C. Apaserv Satu Mare S.A., prin executor judecătoresc GÎRDAN MARIUS FLORIN, pentru neatribuirea contractului) 
· Părți și calitatea lor:
·  S.C. APASERV SATU MARE S.A. - Reclamant  
·  B E J GÎRDAN MARIUS FLORIN - Pârât  
·  S.C. VIDELI S.R.L. Pârât  
· Următorul termen: 30.01.2018
· Stadiu procesual: Recurs (la Curtea de Apel Oradea SC APASERV SATU MARE SA a avut câștig de cauză) 

SM-CL-15 “Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad și lucrări de construcții rețele de canalizare în orașul Ardud”
Dosar nr. 3374/83/2017 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice (Antreprenorul ne-a dat în judecată pentru anularea penalităților, pentru extinderea duratei de execuție a lucrărilor)
· Următorul termen: fără termen stabilit
· Stadiu procesual: admite in parte acţiunea înaintată de reclamantâ – reclamanta datorează penalitaţi până în data de 04.04.2016 
· Părți și calitatea lor:
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. - Pârât  
· S.C. VERTA TEL S.R.L. PRIN TRUST INSOLVENCY SPRL - Reclamant  

Contract economii ”Extinderea retelei de canalizare menajera exterioara in comunele Turulung si Halmeu din judetul Satu Mare”
Dosar nr. 1972/83/2017 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare
· Obiect: litigiu privind achiziţiile publice (Antreprenorul ne-a dat în judecată pentru plata sumei de 1.006.729,92 lei, din care lucrări executate și neachitate în valoare de 345.623,59 lei la care a cerut penalități, despăgubiri)
· Următorul termen: dosar conexat la dosarul nr. 28731/3/2016/a2 înregistrat şi aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. ROMDA SALES S.R.L. PRIN PODOREANU INSOLV IPURL - Reclamant  
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. - Pârât  

Dosar nr. 28731/3/2016/a2 aflat pe rolul Tribunalului București
· Obiect: contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar impotriva punctului de vedere al adm. judiciar (SC APASERV SATU MARE SA a făcut declarație de creanță pentru suma de 5.576.813,16 lei cv fondurilor neaccesate)
· Următorul termen: 19.01.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C APASERV SATU MARE S.A. - Contestator  
· S.C. ROMDA SALES S.R.L. - Debitor  
· PODOREANU INSOLV IPURL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL S.C. ROMDA SALES S.R.L. - Intimat  

Dosar nr. 28731/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București
· Obiect: faliment, cererea debitorului art. 66 din Legea nr. 85/2014 rep.
· Următorul termen: 02.02.2018
· Stadiu procesual: Fond
· Părți și calitatea lor:
· S.C. ROMDA SALES S.R.L. - Debitor  
· PODOREANU INSOLV IPURL administrator judiciar al SC ROMDA SALES SRL  
· S.C. APASERV SATU MARE S.A. - creditor  


Consilier juridic:
Vîlcu Mihai
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