## Plan proiecatre + achizitii
Anexa2 - Graficul cu planificarea și derularea proiectelor din POIM
Nr. | Activitate | Tip contract | Valoare estimata contract (Mii EURO) | Durata (luni) | 2015 |  |  |  | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
 | time axis 2015-09-01 to 2023-12-01
CF1 | Achizitii de autospeciale combinate spalator-vidanjor si vidanjor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 POIM-SM-CF-01 | Contract de furnizare | 815.933 | 6
1.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2018-02-01
1.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2018-02-01
1.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
1.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-04-01
1.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-05-01
1.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-05-01 to 2018-06-01
1.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-06-01
1.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-06-01
1.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-07-01
1.10 | Implementare contract | bar: 2018-07-01 to 2018-12-01
CF2 | Achizitii autolaborator detectare pierderi pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 POIM-SM-CF-02 | Contract de furnizare | 166.4074 | 6
2.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2018-02-01
2.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2018-02-01
2.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
2.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-04-01
2.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-05-01
2.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-05-01 to 2018-06-01
2.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-06-01
2.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-06-01
2.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-07-01
2.10 | Implementare contract | bar: 2018-07-01 to 2018-12-01
CF3 | Echipamente laborator STAP pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 POIM-SM-CF-03 | Contract de furnizare | 230.456 | 6
3.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2018-02-01
3.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2018-02-01
3.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
3.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-04-01
3.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-05-01
3.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-05-01 to 2018-06-01
3.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-06-01
3.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-06-01
3.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-07-01
3.10 | Implementare contract | bar: 2018-07-01 to 2018-12-01
CF4 | Achizitii echipamente SCADA pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 POIM-SM-CF-04 | Contract de furnizare | 1446.7816 | 53
4.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2018-11-01
4.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2018-11-01
4.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2018-11-01 to 2018-12-01
4.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2019-01-01
4.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2019-02-01
4.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2019-02-01 to 2019-03-01
4.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2019-03-01
4.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2019-03-01
4.9 | Semnarea contractului | bar: 2019-04-01
4.10 | Implementare contract | bar: 2019-04-01 to 2023-08-01
CS1 | Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest in perioada 2014-2020 POIM-SM-CS-01 | Contract de servicii | 3270.4735 | 67
5.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-11-01
5.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01
5.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01 to 2017-12-01
5.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-01-01
5.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-02-01
5.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
5.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-03-01
5.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-03-01
5.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-04-01
5.10 | Implementare contract | bar: 2018-04-01 to 2023-10-01
CS2 | Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a Apaserv Satu Mare S.A. in perioada 2014-2020 POIM-SM-CS-02 | Contract de servicii | 8053.5041 | 67
6.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-11-01
6.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01
6.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01 to 2017-12-01
6.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-01-01
6.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-02-01
6.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
6.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-03-01
6.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-03-01
6.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-04-01
6.10 | Implementare contract | bar: 2018-04-01 to 2023-10-01
CS3 | Servicii pentru auditul proiectului POIM-SM-CS-03 | Contract de servicii | 103.3355 | 67
7.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-11-01
7.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01
7.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01 to 2017-12-01
7.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-01-01
7.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-02-01
7.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
7.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-03-01
7.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-03-01
7.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-04-01
7.10 | Implementare contract | bar: 2018-04-01 to 2023-10-01
CL1 | Reabilitarea retelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de captare si uzina de apa Martinesti din administrarea APASERV SATU MARE S.A., jud. Satu Mare POIM-SM-CL-01 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 4436.4855 | 59
8.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
8.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
8.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
8.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
8.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
8.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
8.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2017-05-01; 2018-04-01
8.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
8.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
8.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2023-03-01
CL2.1 | Extinderea SZAA Satu Mare catre Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra si Bogdand. Extinderea sistemului de canalizare din clusterul Ardud POIM-SM-CL-02.1 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 11661.9643 | 60
9.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-11-01
9.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01
9.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01 to 2017-12-01
9.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-01-01
9.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-02-01
9.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
9.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-03-01
9.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-03-01
9.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-04-01
9.10 | Implementare contract | bar: 2018-04-01 to 2023-03-01
CL2.2 | Extinderea SZAA Satu Mare, catre Mediesu Aurit, Romanesti, Babasesti, Odoreu, Decebal, Doba si a sistemului de canalizare in aglomerarile Dorolt, Satu Mare, Vetis, Doba si Mediesu Aurit POIM-SM-CL-02.2 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 13957.3566 | 62
10.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
10.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
10.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
10.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
10.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
10.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
10.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-04-01
10.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
10.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
10.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2023-06-01
CL2.3 | Extinderea SZAA Satu Mare catre Craidorolt, Criseni, Eriu Sancrai si Satu Mic. Extindere canalizare in clusterul Micula POIM-SM-CL-02.3 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 5316.493 | 58
11.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-11-01
11.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01
11.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01 to 2017-12-01
11.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-01-01
11.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-02-01
11.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
11.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-03-01
11.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-03-01
11.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-04-01
11.10 | Implementare contract | bar: 2018-04-01 to 2023-01-01
CL3 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turţ şi a sistemului de canalizare din clusterul Turulung şi aglomerările Turt POIM-SM-CL-03 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 19494.1481 | 65
12.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-11-01
12.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01
12.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01 to 2017-12-01
12.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-01-01
12.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-02-01
12.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
12.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-03-01
12.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-03-01
12.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-04-01
12.10 | Implementare contract | bar: 2018-04-01 to 2023-08-01
CL4 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare şi a sistemului de canalizare din clusterele Tarna Mare si Batarci POIM-SM-CL-04 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 8273.9737 | 56
13.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
13.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
13.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
13.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
13.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
13.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
13.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-04-01
13.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
13.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
13.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2022-12-01
CL5 | Extindere sistemului de alimentare cu apă Carei catre Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei POIM-SM-CL-05 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 10708.8003 | 60
14.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-11-01
14.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01
14.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01 to 2017-12-01
14.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-01-01
14.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-02-01
14.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
14.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-03-01
14.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-03-01
14.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-04-01
14.10 | Implementare contract | bar: 2018-04-01 to 2023-03-01
CL6 | Sistem de alimentare cu apa si canalizare in – Camarzana si Tarsolt POIM-SM-CL-06 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 13008.2001 | 60
15.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
15.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
15.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
15.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
15.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
15.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
15.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-04-01
15.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
15.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
15.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2023-04-01
CL7 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tăşnad şi a sistemului de canalizare din clusterul Tăşnad POIM-SM-CL-07 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 6398.757 | 54
16.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
16.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
16.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
16.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
16.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
16.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
16.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-04-01
16.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
16.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
16.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2022-10-01
CL8 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negresti Oas si Certeze şi a sistemului de canalizare din aglomerarea Negreşti Oas POIM-SM-CL-08 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 24385.2817 | 64
17.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
17.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
17.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
17.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
17.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
17.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
17.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-04-01
17.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
17.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
17.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2023-08-01
CL9 | Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Valea Vinului POIM-SM-CL-09 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 5613.1224 | 54
18.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-11-01
18.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01
18.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-11-01 to 2017-12-01
18.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-01-01
18.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-02-01
18.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-02-01 to 2018-03-01
18.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-03-01
18.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-03-01
18.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-04-01
18.10 | Implementare contract | bar: 2018-04-01 to 2022-09-01
CL10 | Extinderea sistemului de canalizare din aglomerările Bârsău şi Oraşu Nou POIM-SM-CL-10 | Contract de lucrari (FIDIC Roşu) | 4141.1265 | 54
19.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
19.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
19.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
19.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
19.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
19.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
19.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-04-01
19.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
19.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
19.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2022-10-01
CL11 | Construcţia, extinderea şi reabilitarea facilitatilor de captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in localităţile Halmeu, Turt, Tarna Mare, Tîrșolț, Huta Certeze si Nergresti Oas POIM-SM-CL-11 | Contract de lucrari (FIDIC Galben) | 9954.588 | 66
20.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
20.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
20.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
20.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
20.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
20.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
20.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-04-01
20.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
20.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
20.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2023-10-01
CL12 | Construcţia stațiilor de epurare din localităţile Bătarci, Tarsolt si Oraşu Nou. POIM-SM-CL-12 | Contract de lucrari (FIDIC Galben) | 6733.228 | 63
21.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
21.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
21.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
21.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
21.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
21.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
21.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-04-01
21.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
21.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
21.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2023-07-01
CL13 | Extinderea stațiilor de epurare din localităţile Medieşu Aurit si Turulung POIM-SM-CL-13 | Contract de lucrari (FIDIC Galben) | 5221.6431 | 63
22.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2017-12-01
22.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01
22.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2017-12-01 to 2018-01-01
22.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-02-01
22.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-03-01
22.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-03-01 to 2018-04-01
22.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-04-01
22.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-04-01
22.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-05-01
22.10 | Implementare contract | bar: 2018-05-01 to 2023-07-01
CL14 | Construire instalatie de tratare namol Satu Mare POIM-SM-CL-14 | Contract de lucrari (FIDIC Galben) | 3436.7816 | 57
23.1 | Publicare anunt de intentie | bar: 2018-05-01
23.2 | Depunerea documentatiei de atribuire | bar: 2018-05-01
23.3 | Aprobarea Documentatiei de atribuire | bar: 2018-05-01 to 2018-06-01
23.4 | Publicare Anunt/invitatie de participare | bar: 2018-07-01
23.5 | Termenul limita de depunere a ofertelor | bar: 2018-08-01
23.6 | Evaluarea ofertelor depuse | bar: 2018-08-01 to 2018-09-01
23.7 | Aprobarea raportului de evaluare a ofertelor | bar: 2018-09-01
23.8 | Comunicarea rezultatului procedurii | bar: 2018-09-01
23.9 | Semnarea contractului | bar: 2018-10-01
23.10 | Implementare contract | bar: 2018-10-01 to 2023-06-01
Legenda
Perioada implementare contracte de furnizare si contracte de servicii
Perioada implementare contracte de lucrari FIDIC Rosu
Perioada implementare contracte de lucrari FIDIC Galben
Perioada de notificare a defectelor
Perioada de proiectare contracte FIDIC Galben

## Impartire CL
Nr. Crt. | Denumire contract | Tip contract | Valoare contract preturi curente fara diverse si neprevazute (euro) | Diverse si neprevazute preturi curente (lei)
1 | Achizitii de autospeciale combinate spalator-vidanjor si vidanjor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 POIM-SM-CF-01 | Furnizare | 815.933 | 80.7055
2 | Achizitii autolaborator detectare pierderi pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 POIM-SM-CF-02 | Furnizare | 166.4074 | 16.4597
3 | Echipamente laborator STAP pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 POIM-SM-CF-03 | Furnizare | 230.456 | 22.7949
4 | Achizitii echipamente SCADA pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 POIM-SM-CF-04 | Furnizare | 1446.7816 | 143.104
5 | Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest in perioada 2014-2020 POIM-SM-CS-01 | Servicii | 3270.4735 | 327.0474
6 | Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a Apaserv Satu Mare S.A. in perioada 2014-2020 POIM-SM-CS-02 | Servicii | 8053.5041 | 805.3504
7 | Servicii pentru auditul proiectului POIM-SM-CS-03 | Servicii | 103.3355 | 0
8 | Reabilitarea retelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de captare si uzina de apa Martinesti din administrarea APASERV SATU MARE S.A., jud. Satu Mare POIM-SM-CL-01 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 4436.4855 | 438.9685
9 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Satu Mare si localitatea Doba şi a sistemului de canalizare din clusterele Satu Mare, Ardud, Micula şi aglomerarea Mediesu Aurit POIM-SM-CL-02 | Lucrări (FIDIC Roşu)
9.1 | Extinderea SZAA Satu Mare catre Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra si Bogdand. Extinderea sistemului de canalizare din clusterul Ardud POIM-SM-CL-02.1 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 11661.9643 | 1153.8106
9.2 | Extinderea SZAA Satu Mare, catre Mediesu Aurit, Romanesti, Babasesti, Odoreu, Decebal, Doba si a sistemului de canalizare in aglomerarile Dorolt, Satu Mare, Vetis, Doba si Mediesu Aurit POIM-SM-CL-02.2 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 13957.3566 | 1380.7333
9.3 | Extinderea SZAA Satu Mare catre Craidorolt, Criseni, Eriu Sancrai si Satu Mic. Extindere canalizare in clusterul Micula POIM-SM-CL-02.3 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 5316.493 | 525.9711
10 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turţ şi a sistemului de canalizare din clusterul Turulung şi aglomerările Turt POIM-SM-CL-03 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 19494.1481 | 1928.728
11 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare şi a sistemului de canalizare din clusterele Tarna Mare si Batarci POIM-SM-CL-04 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 8273.9737 | 818.6596
12 | Extindere sistemului de alimentare cu apă Carei catre Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei POIM-SM-CL-05 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 10708.8003 | 1059.4203
13 | Sistem de alimentare cu apa si canalizare in – Camarzana si Tarsolt POIM-SM-CL-06 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 13008.2001 | 1287.0456
14 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tăşnad şi a sistemului de canalizare din clusterul Tăşnad POIM-SM-CL-07 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 6398.757 | 633.0223
15 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negresti Oas si Certeze şi a sistemului de canalizare din aglomerarea Negreşti Oas POIM-SM-CL-08 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 24385.2817 | 2412.3498
16 | Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Valea Vinului POIM-SM-CL-09 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 5613.1224 | 555.3667
17 | Extinderea sistemului de canalizare din aglomerările Bârsău şi Oraşu Nou POIM-SM-CL-10 | Lucrări (FIDIC Roşu) | 4141.1265 | 409.8057
18 | Construcţia, extinderea şi reabilitarea facilitatilor de captare, tratare, inmagazinare si pompare apa in localităţile Halmeu, Turt, Tarna Mare, Tîrșolț, Huta Certeze si Nergresti Oas POIM-SM-CL-11 | Lucrări (FIDIC Galben) | 9954.588 | 936.242
19 | Construcţia stațiilor de epurare din localităţile Bătarci, Tarsolt si Oraşu Nou. POIM-SM-CL-12 | Lucrări (FIDIC Galben) | 6733.228 | 632.4566
20 | Extinderea stațiilor de epurare din localităţile Medieşu Aurit si Turulung POIM-SM-CL-13 | Lucrări (FIDIC Galben) | 5221.6431 | 490.4864
21 | Construire instalatie de tratare namol Satu Mare POIM-SM-CL-14 | Lucrări (FIDIC Galben) | 3436.7816 | 321.8133
| Coeficient constante - curente | 1.0619
| Curs euro | 1