ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Tư vấn về mô hình sử dụng đất và dịch vụ nông – lâm nghiệp mang tính toàn diện và bền vững, phù hợp với các tri thức, giá trị bản địa và yếu tố giới
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Dự án “Nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ khuyến nông - lâm nghiệp và canh tác hiệu quả đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị” do Tổ chức Oxfam Novib tại Việt Nam tài trợ và thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn theo Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Dự án thực hiện trên địa bàn hai xã Trường Sơn và Kim Ngân của tỉnh Quảng Trị.
Dự án hướng đến 2 mục tiêu:
Mục tiêu 1: Người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc được nâng cao năng lực tiếp cận thông tin chính sách và tích cực tham gia thực hiện dịch vụ khuyến nông - lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả.
Mục tiêu 2: Cán bộ địa phương cơ sở được nâng cao năng lực hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người nghèo, đặc biệt là phụ nữ về việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và tiếp cận các dịch vụ khuyến nông- lâm nghiệp phù hợp và phát huy tri thức bản địa. Góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Trong khuôn khổ dự án, hoạt động mô hình sử dụng đất và dịch vụ nông – lâm nghiệp nhằm tạo ra thực hành tốt, thúc đẩy việc quản lý, sử dụng đất đai và các dịch vụ nông lâm nghiệp bao trùm và bền vững, phù hợp với các tri thức, giá trị bản địa và yếu tố về giới.  Ban quản lý dự án cần tuyển một chuyên gia (hoặc nhóm chuyên gia) có năng lực thực hiện nhiệm vụ này.
2. Mục tiêu của hoạt động 
- Xây dựng mô hình sử dụng đất và dịch vụ nông – lâm nghiệp; thông qua các cuộc họp dân, để xác định nhu cầu sử dụng đất sản xuất, kinh doanh hiệu quả của các nhóm cộng đồng (bao gồm cả nam giới và phụ nữ); và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh với các nhóm cộng đồng, đảm bảo các yếu tố bao trùm, bền vững, phù hợp với điều kiện sản xuất, các giá trị của tri thức bản địa và yếu tố về giới. 
- Thông qua các cuộc thảo luận nhằm cung cấp thông tin cho cộng đồng về các chương trình MTQG, chính sách phát triển KT-XH của xã và xác định tiềm năng phát triển của các sản phẩm, các cây trồng, vật nuôi ở địa phương.
- Các kế hoạch sản xuất của các nhóm cộng đồng đảm bảo được tích hợp với chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.
3. Nhiệm vụ chung của tư vấn
Tư vấn thực hiện trong thời gian 09 ngày công với nhiệm cụ thể như sau:
- Đề xuất kế hoạch đề cương tư vấn thúc đẩy thảo luận và xây dựng đề cương khung kế hoạch mô hình sử dụng đất và dịch vụ nông – lâm nghiệp tại 2 xã dự án.
- Thực hiện thúc đẩy các thảo luận tại cộng đồng và với chính quyền địa phương; xác định được 03 mô hình về sử dụng đất và dịch vụ nông – lâm nghiệp mang tính bao trùm, bền vững, phù hợp với các tri thức, giá trị bản địa và yếu tố về giới.
- Xây dựng đề xuất kế hoạch triển khai mô hình, bao gồm: xác định mục tiêu, hoạt động, quy mô, địa điểm, đối tượng tham gia, thời gian thực hiện, nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, dự toán chi phí, vai trò của các bên liên quan, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ.
4. Các kết quả đầu ra và bàn giao của hoạt động tư vấn
- 01 bản kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm vụ tư vấn xây dựng mô hình và công cụ lập kế hoạch xây dựng mô hình.
- 03 bản đề xuất kế hoạch triển khai mô hình sử dụng đất và dịch vụ nông – lâm nghiệp theo mục tiêu nêu trên tại các xã dự án.
- 01 báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tư vấn và các tài liệu liên quan được sự đồng ý của CRRD và Oxfam. 
5. Các đối tác liên quan
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở địa phương các cấp, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
6. Quy định về chi trả thù lao
[bookmark: OLE_LINK13]Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của dự án. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA. 
7. Thời gian tư vấn và địa điểm
- Thời gian thực hiện tư vấn dự kiến trong khoảng từ ngày 07 tháng 9 năm 2026 đến tháng 12 năm 2026;
- Địa điểm làm việc: Tại xã Trường Sơn và xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị.
8. Hậu cần và các vấn đề khác
- BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn;
- Nhiệm vụ tư vấn được coi là hoàn chỉnh khi các báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua;
- Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của CRRD.
9. Yêu cầu đối với tư vấn
- Để thực hiện nhiệm vụ này, yêu cầu tuyển chọn chuyên gia tư vấn tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Phát triển nông thôn, kinh tế, khuyến nông, nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý đất đai hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sinh kế và phát triển cộng đồng.
- Ưu tiên có hiểu biết, kinh nghiệm thực tế về sinh kế bền vững, chuỗi giá trị tại địa bàn dự án. 
- Có hiểu biết về giới, bình đẳng giới.
- Có kinh nghiệm lập kế hoạch có sự tham gia và xây dựng đề xuất của cộng đồng.
- Có kinh nghiệm làm việc với nhóm dân tộc thiểu số.
- Có kỹ năng điều phối, thúc đẩy thảo luận nhóm cộng đồng, thu thập thông tin, phân tích thông tin/dữ liệu, viết báo cáo.
10. Hồ sơ ứng tuyển
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Hlk10535635][bookmark: _GoBack]Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ email: crrdqb@gmail.com  và hoặc trực tiếp gửi hồ sơ đến văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn, địa chỉ: Số 02 Lâm Úy, P. Đồng Hới, Quảng Trị. SĐT: 0975 661 801. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 27/8/2026.
11. Hồ sơ bao gồm
- Thư ứng tuyển;
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng Việt);
- Đề xuất kĩ thuật;
- Đề xuất kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.









