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Dự án “Nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ khuyến nông - lâm nghiệp và canh tác hiệu quả đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị”  do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ và thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn theo Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị trên địa bàn hai xã Trường Sơn và Kim Ngân của tỉnh Quảng Trị.
Dự án hướng đến 2 mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1: Người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc được nâng cao năng lực tiếp cận thông tin chính sách và tích cực tham gia thực hiện dịch vụ khuyến nông - lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả.
- Mục tiêu 2: Cán bộ địa phương cơ sở được nâng cao năng lực hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người nghèo, đặc biệt là phụ nữ về việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và tiếp cận các dịch vụ khuyến nông- lâm nghiệp phù hợp và phát huy tri thức bản địa. Góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Trong khuôn khổ dự án, hoạt động tư vấn thông tin chính sách pháp luật cho người dân nhằm hỗ trợ giải thích các quy định và thủ tục pháp lý, quy định liên hệ đến các vấn đề đất đai và sản xuất mà người dân đang gặp phải, từ đó thúc đẩy tiếp cận tốt hơn với các chính sách về đất đai và các dịch vụ khuyến nông - lâm nghiệp tại cộng đồng. Ban quản lý dự án cần tuyển một chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia có  năng lực để thực hiện nhiệm vụ này.
2. Mục tiêu của hoạt động
Mục tiêu của hoạt động tư vấn chính sách pháp luật nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trường Sơn và xã Kim Ngân nâng cao hiểu biết về quy định pháp luật và tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả chính sách pháp luật về đất đai, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ khuyến nông hiện hành.
4. Nhiệm vụ chung của tư vấn
- Thảo luận với CRRD để xác định rõ nhóm đối tượng (độ tuổi, giới tính, địa bàn..vv), từ đó xác định các nhu cầu của đối tượng để chuẩn bị các tài liệu, biểu mẫu nếu có. 
- Xây dựng kế hoạch và tài liệu liên quan để thực hiện tư vấn pháp luật đất đai và khuyến nông cho cộng đồng trên địa bàn xã dự án
- Phối hợp với chính quyền địa phương và ban quản lý dự án CRRD thực hiện 08 buổi tư vấn lưu động về chính sách đất đai và khuyến nông - lâm nghiệp tại các thôn/bản thuộc xã Trường Sơn và xã Kim Ngân.
- Báo cáo kết quả thực hiện tư vấn và đề xuất khuyến nghị các giải pháp hỗ trợ tiếp theo.
Lưu ý: Sau mỗi cuộc tư vấn cần có đánh giá nhanh với người dân tham gia, lấy ý kiến về mức độ hài lòng và phản hồi của người dân để điều chỉnh, cải tiến quy trình, cách làm tư vấn trong các cuộc tư vấn tiếp theo để tối ưu hóa về thời gian, nguồn lực và đảm bảo hiệu quả (Gợi ý hình thức: dùng các thẻ màu để người tham gia viết ý kiến phản hồi và gắn lên bảng).
5. Các kết quả cần đạt được và bàn giao của hoạt động tư vấn
- 01 bản kế hoạch tư vấn được thống nhất với Ban QLDA.
- 08 cuộc (08 buổi) tư vấn lưu động được thực hiện tại xã Trường Sơn và Kim Ngân với ít nhất 80 người dân tham gia, trong đó ít nhất 70% là đồng bào DTTS được cung cấp thông tin chính sách pháp luật và tư vấn pháp lý trực tiếp liên quan về đất đai, dịch vụ khuyến nông-lâm nghiệp và các chính sách liên quan.
- 01 báo cáo tổng hợp kết quả tư vấn và các tài liệu liên quan.
6. Thời gian và địa điểm thực hiện
- Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 25/8/2026 đến ngày 28/8/2026.
- Địa điểm: Tại xã Trường Sơn và Kim Ngân tỉnh Quảng Trị.
7. Các đối tác liên quan
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở địa phương, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
8. Quy định về chi trả thù lao
[bookmark: OLE_LINK13]Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của dự án. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA.
9. Hậu cần và các vấn đề khác
- BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn.
- Nhiệm vụ tư vấn được coi là hoàn chỉnh khi bản báo cáo cuối cùng trình Ban QLDA được thông qua.
- Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của CRRD.
10. Yêu cầu đối với tư vấn
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]- Để thực hiện nhiệm vụ này, yêu cầu tuyển chọn nhóm chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành pháp luật, pháp luật đất đai, phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng.
+ Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, quản lý đất đai, khuyến nông và phát triển cộng đồng.
+ Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
+ Ưu tiên ứng viên đã tham gia các dự án phát triển cộng đồng, quản trị đất đai và khuyến nông.
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Hlk10535635]11. Hồ sơ ứng tuyển
Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi Hồ sơ theo địa chỉ email: crrdqb@gmail.com  và hoặc trực tiếp gửi hồ sơ đến văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn, địa chỉ: Số 02 Lâm Úy, P. Đồng Hới, Quảng Trị. SĐT: 0975 661 801. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 20/8/2026.
12. Hồ sơ bao gồm
- Thư ứng tuyển
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng Việt).
- Đề xuất kĩ thuật(kế hoạch công việc).
- Đề xuất kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp TOR trên.







