ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
Tư vấn Rà soát hiện trạng quản lý và sử dụng đất ở địa phương, tham vấn ý kiến người dân tộc thiểu số về quy hoạch sử dụng đất hiệu quả

[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]1. Thông tin chung
Dự án “Nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ khuyến nông - lâm nghiệp và canh tác hiệu quả đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị” do Tổ chức Oxfam Novib tại Việt Nam tài trợ và thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn theo Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Dự án thực hiện trên địa bàn hai xã Trường Sơn và Kim Ngân của tỉnh Quảng Trị.
Dự án hướng đến 2 mục tiêu cụ thể
Mục tiêu 1: Người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc được nâng cao năng lực tiếp cận thông tin chính sách và tích cực tham gia thực hiện dịch vụ khuyến nông - lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả.
Mục tiêu 2: Cán bộ địa phương cơ sở được nâng cao năng lực hỗ trợ người dân tộc thiểu số, người nghèo, đặc biệt là phụ nữ về việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và tiếp cận các dịch vụ khuyến nông- lâm nghiệp phù hợp và phát huy tri thức bản địa. Góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Trong khuôn khổ dự án, hoạt động rà soát hiện trạng quản lý và sử dụng đất nhằm hỗ trợ các cơ quan chính quyền địa phương xác định hiện trạng về quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện lập bản đồ đất đai; tham vấn cộng đồng DTTS tại địa phương về quy hoạch sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và phân bổ đất tại các bản xác định tại xã Trường Sơn và Kim Ngân. Ban quản lý dự án cần tuyển một nhóm chuyên gia có năng lực thực hiện nhiệm vụ này.
2. Mục tiêu của hoạt động     
- Rà soát, đánh giá hiện trạng quản lý, phân bổ đất, sử dụng đất của 2 xã Kim Ngân và Trường Sơn. 
- Xác định những khó khăn đang tồn tại và nhu cầu cộng đồng về quy hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất và phân bổ đất tại xã Kim Ngân và xã Trường Sơn, đề xuất kiến nghị hướng giải quyết.
- Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới, diện tích đất đai tại một số thôn/bản có các vấn đề ưu tiên giải quyết (có thể đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện).
3. Nhiệm vụ chung của tư vấn
Nhóm tư vấn thực hiện với các nhiệm vụ như sau:
- Xây dựng kế hoạch và tài liệu liên quan đến công việc tư vấn rà soát đất đai.
- Phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan và nhóm cộng đồng:
+ Thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng đất chung trên địa bàn hai xã dự án bao gồm tổng diện tích đất đai, diện tích đất đã phân bổ, phân loại mục đích sử dụng đất, so sánh/đối chiếu với các quy định, chính sách đất đai hiện hành, xác định những khó khăn, vấn đề vướng mắc để có các khuyến nghị, đề xuất cho chính quyền địa phương.
+ Xác định 4 bản ưu tiên để thực hiện tham vấn cộng đồng về nhu cầu sử dụng đất (nhà ở, sản xuất, bảo vệ rừng…vv) của người dân, xác định được các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất, phẩn bổ đất và các đề xuất của cộng đồng.
 + Thực hiện đo đạc, xác định ranh giới (có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,..vv) cho các hộ gia đình trong điều kiện nguồn lực cho phép.
- Báo cáo tổng hợp kết quả tư vấn, báo cáo này cũng sẽ được chia sẻ với chính quyền địa phương nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp thực tiễn. 
	4. Các kết quả đầu ra và bàn giao của hoạt động tư vấn
- 01 bản kế hoạch và tài liệu liên quan thực hiện nhiệm vụ tư vấn rà soát hiện trạng sử dụng đất đai ở hai xã dự án.
- 01 báo cáo tổng hợp kết quả tư vấn rà soát hiện trạng đất đai của xã và bao gồm 04 thôn/bản tham vấn cộng đồng;
- Danh sách các hộ gia đình ưu tiên được hỗ trợ cùng với các thông tin chi tiết đã thực hiện trong đo đạc, xác định và cắm mốc ranh giới ưu tiên đất sản xuất.
5. Các đối tác liên quan
Tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với BQLDA, cán bộ dự án và các đối tác của dự án ở địa phương các cấp, cộng đồng người dân trong vùng dự án.
6. Quy định về chi trả thù lao
[bookmark: OLE_LINK13]Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn và không vượt quá định mức của dự án. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với BQLDA. 
7. Thời gian tư vấn và địa điểm
- Thời gian thực hiện tư vấn dự kiến từ ngày 04 tháng 9 năm 2026 đến 04 tháng 10 năm 2026;
- Địa điểm làm việc: Tại xã Trường Sơn và xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị.
8. Hậu cần và các vấn đề khác
- BQLDA là cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin với bên ngoài, với các đối tác của dự án và hỗ trợ tư vấn trong việc thu thập thông tin liên quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn;
- Nhiệm vụ tư vấn được coi là hoàn thành sau khi báo cáo đã được thông qua bởi BQLDA và Oxfam. 
- Tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan do tư vấn soạn thảo trong khuôn khổ nhiệm vụ này đều thuộc quyền sở hữu của CRRD. 
9. Yêu cầu đối với tư vấn
- Để thực hiện nhiệm vụ này, yêu cầu tuyển chọn nhóm chuyên gia tư vấn gồm chuyên gia tư vấn chính có năng lực kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về tư vấn pháp luật và quản lý đất đai.
- Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng những tiêu chí cơ bản về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể như sau:
+ Có bằng cử nhân trở lên về các chuyên ngành quản lý đất đai, kỹ thuật trắc địa, tài nguyên môi trường, thiết bị đo đạc và ít nhất 10 năm kinh nghiệm. Ưu tiên kinh nghiệm về: nghiên cứu về đất đai, điều tra hiện trạng sử dụng đất, đo đạc và lập bản đồ địa chính;
+ Có kinh nghiệm thực hiện tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý, chính sách đất đai;
+ Am hiểu địa bàn và có kinh nghiệm làm việc với chính quyền địa phương và tham vấn cộng đồng;
[bookmark: _GoBack]+ Có kinh nghiệm viết báo cáo, đưa ra các đề xuất, giải pháp thực tiễn liên quan đến thực hiện chính sách về đất đai cho đồng bào DTTS. 
10. Hồ sơ ứng tuyển
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Hlk10535635]Ứng viên có quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ theo địa chỉ email: crrdqb@gmail.com  và hoặc trực tiếp gửi hồ sơ đến văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn, địa chỉ: Số 02 Lâm Úy, P. Đồng Hới, Quảng Trị. SĐT: 0975 661 801. Hạn nộp hồ sơ trước 17h ngày 27/8/2026.
11. Hồ sơ bao gồm
- Thư ứng tuyển;
- Sơ yếu lý lịch (hoặc CV) của chuyên gia (bản tiếng Việt);
- Đề xuất kĩ thuật (kế hoạch công việc);
- Đề xuất kinh phí (bao gồm cả chi phí đi lại, ăn ở nếu có).
Ban quản lý dự án sẽ đánh giá Hồ sơ và trực tiếp liên hệ, trao đổi cụ thể với ứng viên phù hợp với Điều khoản tham chiếu trên.









