Prosjektplan forprosjekt

SMB-utvikling

For [navn bedrift]
Dato: [xx.xx.xx]

# 1. Innledning

# 1.1 Bakgrunn

Omstillingsprogrammet i [Navn kommune] ønsker å gjennomføre et SMB-utviklingsprosjekt for næringslivet i kommunen.

Forstudie:

Oppgave: 	Kartlegge vekstpotensial og satsingsvilje hos bedriftene i området

Formål:	Velge ut bedrifter som har vekstpotensial og vilje til satsing

Forprosjekt:

Oppgave: 	Gjennomføre bedriftsanalyse av utvalgte bedrifter og planlegge tiltak for å skape utvikling.

Formål:	”Bedriftsdiagnose” og prosjektplaner for den enkelte bedrift i hovedprosjekt

Hovudprosjekt:

Oppgave: 	Gjennomføre utviklingstiltak i den enkelte bedrift

Formål:	Realisere vekst prosjekter og skape utvikling i bedriftene

SMB-utvikling er et tredelt prosjekt. Oversikten under viser oppgaver og formål i den enkelte fase.

Denne prosjektplanen skisserer hvordan forprosjektet kan gjennomføres.

## 1.2 Prosjektmål

Hovedmålet i SMB-utvikling er at en skal sette i gang utviklingsaktiviteter i bedriftene som deltar som øker konkurranseevnen deres.

Et annet delmål er å øke samspillet mellom bedriftene i kommunene, og bedrifter i regionen. Det vil føre til økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom bedriftene.

Målet i forprosjektet:

Gjennomføre bedriftsanalyse og utarbeide en prosjektplan for hvordan man skal arbeide med de strategiske tiltakene. Det er et mål om at 10 bedrifter skal gjennomføre forprosjektet, og at det samlet er et potensial for å skape [x antall] nye arbeidsplasser i løpet av fem år, samt øke utviklingsevnen i bedriften.

## 1.3 Rammer

Tidsramme: 6-8 måneder

Kostnadsramme: Kostnadsramme på [antall kroner] + mva, inkl. reise- og oppholdsutgifter.

Det er lagt til grunn av 10 bedrifter deltar i forprosjektet. Dersom antall bedrifter endrer seg, vil prisen bli justert med [antall kroner] eks. mva. per bedrift.

# 2. Oppgaver som skal gjennomføres i forprosjektet

SMB-utvikling skal være et prosjekt som er fleksibelt og tilpasset den enkelte bedrifts behov for utvikling. Det er likevel enkelte oppgaver som skal gjennomføres:

- Minimum tre fellessamlinger med ulike tema. På siste fellessamling skal deltakerne presentere sitt utviklingsprosjekt

- Møte om bedriftsanalyse for hver enkelt bedrift. En forenklet bedriftsanalysen utformes i møter med bedriftene der bedriften stiller med nøkkelpersoner fra ledelse og styre/eiere

- Etter møte bearbeides bedriftsanalysen og sendes bedriften for gjennomgang

- Dialog med bedriften for å beslutte utviklingsprosjekt som skal jobbes med videre

- Utarbeide prosjektplan for hvert utviklingsprosjekt. Prosjektplanen skal vise konkrete tiltak for hvordan bedriften skal jobbe med utviklingsprosjektet og nå sine mål.  Ekstern konsulent bistår bedriftene i den grad det er behov for det

- Prosjektleder utarbeider en sluttrapport som behandles av omstillingsstyret

# 3.  Organisering

Det er følgende ansvarsforhold i prosjektet:

Prosjekteier
Omstillingsprogrammet i kommunene

Prosjektansvarlig (PA)
Programleder i omstillingsprogrammet

Prosjektleder (PL)
Ekstern konsulent

Prosjektgruppe:

Ressurser som er sentrale ved gjennomføring:

- Prosjektmedarbeider fra utførende konsulent, evt. Andre i ressurspoolen til IN

- Medarbeider fra omstillingsprogrammet

- Representant fra Innovasjon Norge

Prosjekteier
Omstillingsprogrammet i kommunene

Prosjektansvarlig (PA)
Programleder i omstillingsprogrammet

Prosjektleder (PL)
Ekstern konsulent

Prosjektgruppe:

Ressurser som er sentrale ved gjennomføring:

- Prosjektmedarbeider fra utførende konsulent, evt. Andre i ressurspoolen til IN

- Medarbeider fra omstillingsprogrammet

- Representant fra Innovasjon Norge

Styringsgruppe kan benyttes ved behov.

# 4.  Beslutningspunkter og oppfølging

Planlagte møter i styringsgruppen i forprosjektet:

| Møte | Tidspunkt | Formål | Forarbeid | Deltakarar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ved oppstart [dato/år] | Planlegge prosjektet, medregnet: - Fastsette organisasjonen - Avgjøre hvordan valgte bedrifter skal informeres - Fastsette fremdrift | - Utforme orientering om SMB-utvikling og bedriftene som deltar - Utforme prosjektplan for forprosjektet | - PA - PL |
| 02 | Ved avslutting [dato/år] | Behandle sluttrapport og forslag til prosjektplan for hovedprosjektet | - Sluttrapport med anbefaling om veien videre. - Forslag til prosjektplan for hovedprosjektet | - Omst.styret - PA - PL |

# 5.  Risikoanalyse og kvalitetssikring

Følgende er definert som kritiske suksessfaktorer i forprosjektet:

| Kritiske faktorer: | Risiko: | Vurdering: |
| --- | --- | --- |
| Bidra til nettverksbygging mellom bedriftene | Lav | Gjennomføring av fellessamlinger, der det legges til rette for at bedriftene får utveksle erfaringer. Gi innspill til bedriftene om aktuelle samarbeidsmuligheter med andre bedrifter i arbeidet med bedriftsanalysen. |
| Gjennomføre bedriftsanalyser med tiltak som ledelsen/styret vurderer som svært viktige fremover | Middels | Det er viktig at daglig leder og nøkkelpersoner deltar aktivt i bedriftsanalysen, og at disse får et eierskap til både analysen og de tiltakene som skal arbeides med fremover. Målet er at prosjektet blir en del av bedriftens strategiske satsing. |
| Bidra til at bedriftene er motivert og legger ned nødvendig arbeidsinnsats i hovedprosjektet. | Høy | Viktig at tiltakene treffer bedriftens behov og kompetanse og interessefeltet til ledelsen i bedriften. Forberede bedriftene på å arbeide mer strategisk i gjennomføringsfasen av utviklingsprosjektet. Om nødvendig bør ekstern kompetanse benyttes for å få fremdrift og kvalitet i gjennomføringen. |

# 6.  Gjennomføring

## 6.1 Hovedaktiviteter

Hovedaktivitetene i gjennomføringen av forprosjektet blir som følger:

| Hovedaktivitet: | Oppgave: | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| HA1 – Prosjektledelse Administrasjon og møtevirksomhet | - Oppfølging av prosjektet på overordnet nivå etter PLP metoden - Kommunikasjon og møter med omstillingsstyret/PA | PA og PL |
| HA2 – Fellesseminar | - 3 fellessamlinger med mål om å legge til rette for nettverksbygging og faglig påfyll - Gruppearbeid benyttes som middel for nettverksbygging | PA og PL |
| HA3 - Bedriftsanalyse | - Utformes i møter med bedriftene, der bedriften stiller med nøkkelpersoner fra ledelse og styre/eiere - Etter møtet bearbeides bedriftsanalysen og sendes til bedriften for gjennomgang | PL |
| HA4– Prosjektplan for utviklingsprosjektet | - Det utformes en prosjektplan for utviklingsprosjektet som viser konkret hvordan bedriften skal arbeide med tiltak for å nå sine mål - Etter møtet bearbeides prosjektplanen og sendes bedriften for gjennomgang | PL |
| HA5 – Sluttrapport | - Det utformes en sluttrapport som behandles av omstillingsstyret | PL |

## 6.2 Tidsplan

Forprosjektet bør gjennomføres innenfor en begrenset tidsperiode, eksempel på en tidsplan:

| Aktivitet | Måned |  |  |  |  | Måned |  |  |  | Måned |  |  |  | Måned 6-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| HA1 - Adm. og møter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HA2 – Fellesseminar (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HA3 - Møter i bedrifter om bedriftsanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HA4 - Møter i bedrifter om prosjektplan for utviklingsprosjektet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HA5 - Sluttrapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. Økonomi

Kostnadene med forprosjektet er budsjettert som følger:

| Hovedaktivitet | Tids-bruk | Kostnader eks. mva |
| --- | --- | --- |
| HA 1 Prosjektplanlegging og oppfølging | 60 |  |
| HA 2 Fellesseminar - 3 samlinger | 60 |  |
| HA 3 Bedriftsanalyser for 10 bedrifter (variabel pris) | 220 |  |
| HA 4 Prosjektplan for utviklingsprosjektet for 10 bedrifter (variabel pris) | 220 |  |
| HA 5 Sluttrapport med presentasjon (fast pris) | 40 |  |
| Sum timer | 600 |  |
| Reiseutgifter etter regning som er estimert til |  |  |
| Total sum |  |  |

Økonomioversikten over viser kostnaden til ekstern konsulent med å gjennomføre forprosjektet. Eventuelle gjenstående timer fra forstudien kan benyttes i forprosjektet. Dersom en bedrift benytter seg av færre timer enn oppsatt, kan dette benyttes overfor andre bedrifter og til fellessamlinger og prosjektledelse.

Det er forutsatt en timepris på kr 1.350,- eks. mva. Den variable prisen per bedrift er [antall kroner] - eks. mva. Det er lagt til grunn at 10 bedrifter deltar. Dersom antall bedrifter endres, vil prisen justeres med [antall kroner] - eks. mva. per bedrift. Det anbefales en egenandel fra bedriftene på minimum kroner 5000,-.