Prosjektplan forstudie

SMB-utvikling

For [navn kommune]
 Dato: [xx.xx.xx]

Innhold

1.	Innledning	3

1.1	Bakgrunn	3

1.2 Prosjektmål	4

1.3 Rammer	4

2. Oppgaver som skal gjennomføres i forstudie	4

3.  Organisering	6

4.  Beslutningspunkter og oppfølging	6

5.  Risikoanalyse og kvalitetssikring	7

6.  Gjennomføring	8

6.1 Hovedaktiviteter	8

6.2 Tidsplan	8

7. Økonomi	9

- Innledning

  - Bakgrunn

Omstillingsprogrammet i [navn kommune] ønsker å gjennomføre et SMB-utviklingsprosjekt for næringslivet i kommunen.

Forstudie:

Oppgave: 	Kartlegge vekstpotensial og satsingsvilje hos bedriftene i området

Formål:	Velge ut bedrifter som har vekstpotensial og vilje til satsing

Forprosjekt:

Oppgave: 	Gjennomføre bedriftsanalyse av utvalgte bedrifter og planlegge tiltak for å skape utvikling.

Formål:	”Bedriftsdiagnose” og prosjektplaner for den enkelte bedrift i hovedprosjekt

Hovudprosjekt:

Oppgave: 	Gjennomføre utviklingstiltak i den enkelte bedrift

Formål:	Realisere vekst prosjekter og skape utvikling i bedriftene

Forstudie:

Oppgave: 	Kartlegge vekstpotensial og satsingsvilje hos bedriftene i området

Formål:	Velge ut bedrifter som har vekstpotensial og vilje til satsing

Forprosjekt:

Oppgave: 	Gjennomføre bedriftsanalyse av utvalgte bedrifter og planlegge tiltak for å skape utvikling.

Formål:	”Bedriftsdiagnose” og prosjektplaner for den enkelte bedrift i hovedprosjekt

Hovudprosjekt:

Oppgave: 	Gjennomføre utviklingstiltak i den enkelte bedrift

Formål:	Realisere vekst prosjekter og skape utvikling i bedriftene

SMB-utvikling er et tredelt prosjekt. Oversikten under viser oppgaver og formål i den enkelte fase. Denne prosjektplanen skisserer hvordan forstudie kan gjennomføres.

1.2 Prosjektmål

Hovedmålet i SMB-utvikling er å igangsette utviklingsaktiviteter i bedriftene som deltar. Hensikten er å øke konkurranseevnen deres.

Et av delmålene er å øke samspillet mellom bedriftene i kommunene og bedrifter i regionen, slik at en får økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom bedriftene

Målet i forstudien:

Gjennom samtaler med 15-20 bedrifter, velges de som ønsker å være med i SMB-utvikling forprosjekt. Det er viktig å sikre at de utvalgte bedriftene har vilje og potensial til å bidra til vekst i regionen.

1.3 Rammer

Tidsramme: 2 måneder (eksempelvis september og oktober).

Kostnadsramme: Kostnadsramme på [antall kroner] + mva, inkl. reise- og oppholdsutgifter.

2. Oppgaver som skal gjennomføres i forstudien

Oppgavene som skal gjennomføres er følgende:

- Identifisere potensielle bedrifter for informasjonsmøte

- Skaffe oversikt over potensielle deltakerbedrifter (for intervjuer)

- Gjennomføre intervjuer med potensielle deltakerbedrifter (15-20 bedrifter)

- Utarbeide sluttrapport med innstilling til bedrifter som bør får tilbud om å delta i forprosjektet

- Presentere forslag til innstilling til omstillingsstyret som tar endelig beslutning

- Presentere forslag til prosjektplan for forprosjektet

Det skal ikke gjennomføres en generell bedriftsanalyse i forstudien.

3.  Organisering

Det er følgende ansvarsforhold i prosjektet:

Prosjekteier
Omstillingsprogrammet i xxxx kommune

Prosjektansvarlig (PA)
Programleder for omstillingsprogrammet i Xxx kommune

Prosjektleder (PL)

Ekstern konsulent

Prosjektgruppe:
Ressurser som kan være sentrale ved gjennomføring:

- Prosjektmedarbeider fra ekstern konsulent

- Næringssjef

Prosjekteier
Omstillingsprogrammet i xxxx kommune

Prosjektansvarlig (PA)
Programleder for omstillingsprogrammet i Xxx kommune

Prosjektleder (PL)

Ekstern konsulent

Prosjektgruppe:
Ressurser som kan være sentrale ved gjennomføring:

- Prosjektmedarbeider fra ekstern konsulent

- Næringssjef

4.  Beslutningspunkter og oppfølging

Planlagte møter i styringsgruppen i forstudien:

| Møte | Tidspunkt | Formål | Forarbeid | Deltakarar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ved oppstart (eks. sep. 20xx) | Planlegge prosjektet, medregnet: - Fastsette organisasjonen - Avgjøre hvilke bedrifter som skal intervjues - Avgjøre hvordan valgte bedrifter skal informeres - Fastsette tidspunkt for intervju | - Utforme orientering om SMB-utvikling - Utforme prosjektplan forstudien | - PA - PL |
| 02 | Ved avslutting (eks. okt. 20xx) | Behandle sluttrapport og forslag til prosjektplan for forprosjektet. | - Faglig sluttrapport med anbefaling om hvilke bedrifter som bør få tilbud om videre deltagelse legges frem for omst.styret av ekstern prosjektleder - Forslag til prosjektplan for forprosjektet | Omst.- styret - PA - PL |

5.  Risikoanalyse og kvalitetssikring

Følgende er definert som kritiske suksessfaktorer i forstudien:

| Kritiske faktorer: | Risiko: | Vurdering: |
| --- | --- | --- |
| Identifisere bedrifter med best forutsetning for å lykkes | Lav | Oppdragsgiver og PL må i samarbeid utarbeide lister over potensielle bedrifter. |
| Skape en positiv holdning til SMB-utvikling | Middels | Klarer en å få god deltagelse på første fellessamling, samtidig som man eksemplifiserer konkret hvilken nytteeffekt bedriftene får av å delta SMB-utvikling, vil det skapes positive holdninger til prosjektet. |
| Komme i god dialog med ledelsen/styret i bedriftene i forbindelse med intervjuene | Middels | Det er viktig at intervjuene foretas med daglig leder i bedriften, gjerne sammen med styreleder. Målet må være at prosjektet blir en del av bedriftens strategiske satsing, og del av en langsiktig strategisk plan. |
| Utvelgelse av bedrifter | Høy | Bedrifter som velges ut for videre deltakelse må ha potensial for vekst, og evne og vilje til å vokse. |

6.  Gjennomføring

6.1 Hovedaktiviteter

Hovedaktivitetene i gjennomføringen av forstudien blir som følger:

| Hovedaktivitet: | Oppgave: | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| HA1 – Prosjektledelse Oppstart og planlegging | - Oppfølging av prosjektet på overordnet nivå etter PLP metoden - Kommunikasjon og møter med PA | PA og PL |
| HA2 - Identifisere potensielle bedrifter | - Identifisere potensielle bedrifter for informasjonsmøte. | PA og PL |
| HA3 – Intervju | - Skaffe oversikt over potensielle deltagerbedrifter - Informasjon og forberedelser til intervju - Gjennomføre intervjuer med 15-20 bedrifter | PL og prosjekt-medarbeider |
| HA4 – Sluttrapport | - Utarbeide sluttrapport med innstilling på hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet. - Utkast til innstilling til valgte deltaker til forprosjektet legges frem for omstillingsstyret - Presentere forslag til prosjektplan for forprosjektet | PL |

6.2 Tidsplan

Forstudie bør gjennomføres innenfor en begrenset tidsperiode, eksempel på en tidsplan:

| Aktivitet | Årstall |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Måned 1 |  |  |  | Måned 2 |  |  |  |
|  | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke | Uke |
| HA 01 – Adm. og oppfølging |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HA 02 – Identifisere potensielle bedrifter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HA 03 – Rekruttere bedrifter til oppstartsmøte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HA 03 - Intervju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HA 04 - Sluttrapport |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Økonomi

Kostnadene med forstudie er budsjettert som følger:

| Hovedaktivitet | Tids-bruk | Kostnader eks. mva |
| --- | --- | --- |
| HA1 Prosjektstyring - administrasjon og møtevirksomhet | 60 |  |
| HA 2 Identifisere potensielle bedrifter (fast pris) | 5 |  |
| HA 3 Intervju med potensielle deltakerbedrifter - 15 – 20 bedrifter inklusivt forarbeid og etterarbeid (variabel pris) | 90 |  |
| HA 4 Sluttrapport med innstilling til forprosjektet – møte med omstillingsstyret for endelig avgjørelse | 30 |  |
| Sum timer | 185 |  |
| Reiseutgifter etter regning er estimert til |  |  |
| Total sum |  |  |

Økonomioversikten over viser kostnaden til ekstern prosjektleder i gjennomføring av forstudien. Timer som ikke er benyttet i forstudien kan overføres til forprosjektet.

Det er forutsatt en timepris på [antall kroner]. Den variable prisen per bedrift er [antall kroner]. Det er forutsatt at det deltar 15-20 bedrifter. Dersom antall bedrifter endres, vil prisen justeres med [antall kroner] per bedrift. Alle priser er eksklusiv mva.