## Slide 1: Úvod do Scrumu
<Vaše meno>
<dátum>
Notes: Two title slide choices are provided; use whichever you prefer

## Slide 2
<Prezentér>
<Dátum>
Prezentované
Úvod do Scrumu

## Slide 3: Prehrávame v štafete
Hirotaka Takeuchi a Ikujiro Nonaka, “The New New Product Development Game”, Harvard Business Review, Január 1986.
“Štafetový prístup k vývoju produktov …môže byť v konflikte s cieľom dosiahnuť maximálnu rýchlosť a flexibilitu. Naopak holistický alebo ‘rugby’ prístup—kde sa tím snaží dostať čo najďalej spolu ako jeden tím, posúvaním lopty tam a späť—môže lepšie slúžiť požiadavkom, ktoré súčasné konkurenčné prostredie vytvára.
Notes: would be nice to include a quote from Wicked Problems here

## Slide 4
Scrum je agilný proces, ktorý nám umožňuje zamerať sa na doručenie najvyššej biznis hodnoty, v čo najkratšom čase
Umožňuje nám rýchlo a opakovane overovať fungujúci softvér (Každé dva až štyri týždne).
Biznis určuje priority. Tím je samoorganizovaný, aby si sám určil najlepší spôsob pre dodanie funkcionalít s najvyššou prioritou.
Každé dva až štyri týždne môže ktokoľvek vidieť fungujúci softvér a rozhodnúť sa uviesť ho na trh, alebo pokračovať vo vylepšovaní ďalší sprint.
Scrum in 100 words

## Slide 5: Začiatky Scrumu

## Slide 6: Scrum požívajú spoločnosti:
Microsoft
Yahoo
Google
Electronic Arts
IBM
Lockheed Martin
Philips
Siemens
Nokia
Capital One
BBC
Intuit
Nielsen Media
First American Real Estate
BMC Software
Ipswitch
John Deere
Lexis Nexis
Sabre
Salesforce.com
Time Warner
Turner Broadcasting
Oce

## Slide 7: Scrum bol použitý pre:
Komerčný software
In-house vývoj
Kontraktový vývoj
Projekty s fixnou cenou
Finančné aplikácie
ISO 9001-certifikované aplikácie
Embedované systémy
24x7 systémy s 99.999% dostupnosťou
the Joint Strike Fighter
Vývoj videohier
Životne kritické systémy schválené FDA
Software pre riadenie satelitov
Webové stránky
Handheld software
Mobilné telefóny
Sieťové aplikácie
ISV aplikácie
Niektoré z najväčších používaných aplikácií

## Slide 8: Charakteristika
Samoorganizujúce sa tími
Produktové vylepšenia počas opakovaných 1-4 týždňových “sprintov”
Požiadavky sú zachytené ako položky v usporiadanom zozname: “product backlog”
Nie sú predpísané žiadne technické požiadavky
Požíva generatívne pravidlá pre vytvorenie agilného prostredia na vývoj produktu
Jeden z “agilných procesov”

## Slide 9: Manifesto agilného vývoja - vyjadrenie hodnôt
Procesy a nástroje
Ľudia a komunikácia
Sú viac než
Sa držať plánu
Radšej reagovať na zmenu
Než
Source: www.agilemanifesto.org
Vyčerpávajúca dokumentácia
Funkčný softvér
Je viac než
Dojednávanie zmluvy
Spolupráca so zákazníkom
Je viac než

## Slide 10: Úroveň zvládnuteľnosti projektu
Jednoduché
Komplexné
Anarchia
Komplikované
Technológie
Požiadavky
Ďaleko od dohody
Blízko k dohode
Blízko k
jednoznačnosti
Ďaleko od
jednoznačnosti
Zdroj: Strategic Management and Organizational Dynamics od Ralpha Staceyho v Agile Software Development with Scrum od Kena Schwabera a Mikea Beedlea.

## Slide 11: Scrum
Cancel
Gift wrap
Return
Sprint
2-4 týždne
Vrátenie
Cieľ sprintu
Sprint backlog
Potencionálne doručiteľný
inkrement produktu
Product
backlog
Kupóny
Darčekové balenie
Kupóny
Zrušenie
24 hodín

## Slide 12: Zhrnutie
Obrázok dostupný na www.mountaingoatsoftware.com/scrum

## Slide 13: Sprinty
Scrum projekty sa vyvíjajú v takzvaných “sprintoch”
  Analogické k iteráciam Extreme Programming-u
Typická dĺžka iterácie je 2-4 týždne, teda maximálne mesiac
Konštantné trvanie vedie k lepšiemu rytmu
Dizajn, vývoj a testovanie produktu prebieha počas sprintu

## Slide 14: Sekvenčný vs. Prekrývajúci sa vývoj
Zdroj: “The New New Product Development Game” od Takeuchi a Nonaka. Harvard Business Review, Január 1986.
Radšej ako robiť všetko naraz...
...Scrum tími robia zo všetkého trochu
Požiadavky
Dizajn
Programovanie
Testovanie

## Slide 15: Žiadne zmeny počas sprintu
Dĺžka sprintu by sa mala odvíjať od toho ako dlho je možné vydžať bez zmeny
Zmena

## Slide 16: Scrum framework
Product owner
ScrumMaster
Tím
Role
Plánovanie sprintu
Revízia sprintu
Retrospektíva
Denné scrum stretnutie
Udalosti
Product backlog
Sprint backlog
Burndown graf
Artefakty

## Slide 17: Scrum framework
Plánovanie sprintu
Revízia sprintu
Retrospektíva
Denné scrum stretnutie
Udalosti
Product backlog
Sprint backlog
Burndown graf
Artefakty
Product owner
ScrumMaster
Tím
Role

## Slide 18: Product owner
Definuje vlastnosti produktu
Rozhoduje o dátume vydania a obsahu
Zodpovedný za návratnosť investície(ROI)
Prioritizácia vlastností produktu podľa ich tržnej hodnoty
Podľa potreby upravuje vlastnosti a priority každej iterácie
Príjma a odmieta výsledky práce

## Slide 19: ScrumMaster
Reprezentuje manažment projektu
Zodpovedný za dodržiavanie hodnôt a pravidel Scrum-u
Odstraňuje prekážky
Zaisťuje, aby bol tím plne funkčný a produktívny
Umožňuje úzku spoluprácu medzi rolami a funkciami
Ochraňuje tím voči vonkajším vplyvom

## Slide 20: Tím
Obvykle 5-9 ľudí
Multifunkčný:
  Programatori, testeri, UX dizajnéri, atď.
Členovia by mali pracovať na plný úväzok
  S výnimkami (napr. adminitrátor databáze)
Tímy sa samoorganizujú
  Ideálne, žiadne tituly, ale aj to je možnosť
Členstvo v tíme sa môže meniť len medzi sprintami

## Slide 21: Scrum framework
Product owner
ScrumMaster
Tím
Role
Product backlog
Sprint backlog
Burndown graf
Artefakty
Plánovanie sprintu
Revízia sprintu
Retrospektíva
Denné scrum stretnutie
Udalosti

## Slide 22
Plánovanie sprintu
Prioritizácia sprintu
Analýza a zhodnotenie product backlogu
Zvolenie cieľa sprintu
Plánovanie sprintu
Rozhodnúť ako dosiahnúť cieľ sprintu (dizajn)
Vytvoriť sprint backlog (úlohy) z položiek product backlogu (user stories / vlastnosti)
Ohodnotiť sprint backlog v hodinách
Cieľ sprintu
Sprint
backlog
Podmienky biznisu
Kapacita tímu
Product backlog
Technológia
Súčasný produkt

## Slide 23: Plánovanie sprintu
Tím si vyberá položky z product backlogu , ku ktorým sa môže zaviazať, že ich splní
Vytvorenie Sprint backlogu
  Vyberú a ohodnotia sa úlohy (1-16 hodín)
  Spoločne, nie len ScrumMasterom
Zvažuje sa dizajn na vyššej úrovni
Ako plánovač dovoleniek chcem vidieť fotky hotelov
Naprogramovať strednú vrstvu (8 hodín)
Naprogramovať uživateľské rozhranie (4)
Napísať testy (4)
Naprogramovať základnú triedu (6)
Aktualizovať testy výkonu (4)

## Slide 24: Denné scrum stretnutie
parametre
  Denné
  15-minútové
  Postojačky
Nie pre riešenie problémov
  Pozvaný je celý svet
  Len tím, ScrumMaster a product owner, môžu rozprávať
Pomáha sa vyhnúť ďalším nepotrebným stretnutiam

## Slide 25: Kaźdý odpovedá na 3 otázky
Nie je to status pre ScrumMastera
  Sú to záväzky voči ostaným
Na čom si pracoval včera?
1
Na čom budeš pracovať dnes?
2
Stojí ti niečo v ceste?
3

## Slide 26: Revízia sprintu
Tím prezentuje, čo dosiahol počas sprintu
Obvykle má formu dema nových vlastností produktu alebo ich architektúry
Neformálne
  Pravidlo 2-hodinovej prípravy
  Žiadne slajdy
Účastní sa celý tím
Môže prísť celý svet

## Slide 27: Retrospektíva sprintu
Pravidelné skúmanie toho čo funguje a čo nie
obvykle 15–30 minút
Robí sa po každom sprinte
Účastní sa celý tím
  ScrumMaster
  Product owner
  Tím
  Môzu aj zákazníci a ďalší

## Slide 28: Žačať / Prestať / Pokračovať
Celý tím sa zhromaždí a diskutuje čo by chceli:
Začať robiť
Prestať robiť
Pokračovať robiť
Toto je len jeden z mnohých spôsobov ako robiť retrospektívu.

## Slide 29: Scrum framework
Product owner
ScrumMaster
Tím
Role
Plánovanie sprintu
Revízia sprintu
Retrospektíva
Denné scrum stretnutie
Udalosti
Product backlog
Sprint backlog
Burndown graf
Artefakty

## Slide 30: Product backlog
Požiadavky
Zoznam všetkej práce, ktorá je na projekte žiadaná
Ideálne vyjadrená tak, že každa položka má hodnotu pre používateľov produktu alebo zákazníka
Prioritizovaný product ownerom
Reprioritizácia na začiatku každého sprintu
Toto je product backlog

## Slide 31: Vzorka product backlogu
Položka backlogu | Odhad
Povoliť hosťovi vztvoriť rezerváciu. | 3
Ako hosť chcem zrušiť rezerváciu. | 5
Ako hosť chcem zmeniť dátum rezervácie. | 3
Ako zamestnanec môžem spustit report na zhodnotenie tržieb za dostupnú izbu | 8
Zlepšiť spracovanie výnimiek | 8
... | 30
... | 50

## Slide 32: Cieľ sprintu
Krátke zhodnotenie toho, na čo bude práca v danom sprinte zameraná
Databázové aplikácie
Finančné služby
Prírodné vedy
Podpora vlastností potrebných na študovanie genetiky populácie.
Podporovať viac technických indikátorov ako spoločnosť ABC so streamovaním v reálnom čase
Pridať podporu pre SQL server k súčasnej Oracle podpore.

## Slide 33: Správa sprint backlogu
Jednotlivci si môžu sami vybrať prácu
  Práca nie je priradzovaná
Zvyšná práca je aktualizovaná denne
Každý člen tímu môže pridávať, mazať alebo upravovať sprint backlog
Práca na sprinte sa rozvíja
Ak práca nie je jasná je potrebné odhadnúť viac času a rozobrať to neskôr
Aktualizácia zvyšnej práce pri nových informáciach

## Slide 34: Sprint backlog
Úlohy
Naprogramuj UI
Naprog. strednú vrstvu
Test strednej vrstvy
Napísať online podporu
Napísať základnú triedu
Po
8
16
8
12
8
Ut
4
12
16
8
St
Št
4
11
8
4
Pi
8
8
Pridať logovanie chýb
8
10
16
8
8

## Slide 35: Sprint burndown graf
Chart: 
| 4/29/02 | 5/6/02 | 5/13/02 | 5/20/02 | 5/24/02
Region 1 | 760 | 780 | 840 | 800 | 790 | 750 | 705 | 725 | 700 | 660 | 648 | 609 | 580 | 350 | 277 | 170 | 103 | 70 | 40 | 0
Hodiny

## Slide 36
Hodiny
40
30
20
10
0
Po
Ut
St
Št
Pi
Úlohy
Naprogramuj UI
Naprog. strednú vrstvu
Test strednej vrstvy
Napísať online podporu
Po
8
16
8
12
Ut
St
Št
Pi
4
12
16
7
11
8
10
16
8
50

## Slide 37: Škálovateľnosť
Jeden typický tím je zostavený zo 7 ± 2 ľudí
  Škáľovateľnosť záleží na tíme
Faktory škálovateľnosti
  Typ aplikácie
  Veľkosť tímu
  Rozptýlenie tímu
  Trvanie projektu
Scrum bol používaný na na mnohých projektoch, kde pracovalo 500+ ĺudí

## Slide 38: Škálovanie pomocou Scrum of scrums

## Slide 39: Scrum of scrums of scrums

## Slide 40: Kam ísť ďalej
www.mountaingoatsoftware.com/scrum
www.ScrumFoundations.com
www.mountaingoatsoftware.com/agile
scrumdevelopment@yahoogroups.com

## Slide 41: Scrum – čitateľský denník
Agile Estimating and Planning by Mike Cohn
Agile Product Management: Creating Products that Customers Love by Roman Pichler
Agile Project Management with Scrum by Ken Schwaber
Agile Software Development Ecosystems by Jim Highsmith
Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process by Kenneth Rubin
Scrum and XP from the Trenches by Henrik Kniberg
Succeeding with Agile: Software Development using Scrum by Mike Cohn
The Scrum Guide at www.ScrumGuides.org
User Stories Applied for Agile Software Development by Mike Cohn

## Slide 42: Copyright poznámka
Je možné ľubovoľne:
  Zdielať ―kopírovať, distribuovať a prenášat túto prácu
  Upravovať ―prispôsobovať si túto prácu
Pod nalsedujúcimi podmienkami
  Kompetencia. Dielo musíte používať spôsobom určeným autorom alebo poskytovateľom licencie (nie však žiadnym spôsobom, ktorý by naznačoval, že podporuje vás alebo vaše použitie diela).
Nič v tejto licencii nepoškodzuje, ani neobmedzuje práva autora.
Pre viac informácií http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

## Slide 43: Kontaktné informácie
Presentation by: Mike Cohn
mike@mountaingoatsoftware.com
www.mountaingoatsoftware.com
(720) 890-6110
Môžete odstrániť tento, alebo ďalśie slidy, ale prosím spomeňte zdroj niekde vo vašej prezentácii