## Introduction
Cet exemple a pour but d'illustrer l'utilisation d'un budget par activité en relation avec un plan de travail (diagramme de Gantt). Il est important de comprendre l'objectif de votre budget par activité. Cette version est parfaite si vous souhaitez simplement voir quand les éléments du budget seront achetés. Cependant, si l'objectif (selon les exigences du donateur) est de montrer comment le budget sera utilisé, réparti par activité, prenez les articles achetés en gros, comme les tablettes, et montrez la répartition égale entre les activités pour lesquelles ils seront utilisés. Le plan de travail illustre l'activité à laquelle chaque poste participera. Il s'agit d'une représentation visuelle des activités et du moment où les postes seront utilisés. Il n'est pas basé sur le budget.

## Budget par activité
Modèle de budget selon l'activité
Programme de conservation et traitement de l’eau à domicile pour Panau
Budget annuel par trimestre en dollars canadiens
|  |  | Période budgétaire - Premier trimestre |  |  |  | Période budgétaire - Second trimestre |  |  |  | Total pour le projet
Référence d'activité | Estimations de coûts | Coût unitaire | De janvier à mars |  |  | Réel (total) | Avril - Juin |  |  | Réel (total)
|  |  | Activité principale 1 - Recherche formative | Activité principale 2 - Sensibilisation de la communauté | Activité principale 3 - Campagne radio |  | Activité principale 1 - Réunion avec le directeur de l'école et les enseignants | Activité principale 2 - Formation des élèves à l'utilisation des filtres | Activité principale 3 - Rencontre avec un groupe de femmes de la communauté
Personnel et prestations
| Sofie Coffee (spécialiste WASH) L2 | L1 - $256/mois L2 - $300/mois L3 - $332/mois | 150 |  | 150 | 300 |  | 150 | 150 | 300 | 600
| Tedora Moustache (formateur) L1 |  |  | 256 |  | 256 |  | 128 | 128 | 256 | 512
| Enrique Burger (responsable du financement) L2 |  |  |  |  | 0 | 300 |  |  | 300 | 300
| Naminder Fruit (responsable de la base de données) L1 |  | 128 | 128 |  | 256 |  |  | 256 | 256 | 512
| Rudolph Pickle (coordinateur sur le terrain) L3 |  |  |  | 332 | 332 | 332 |  |  | 332 | 664
| Totals |  |  |  |  | 1144 |  |  |  | 1444 | 2588
Consultants et professionnels
| Formateur local (homme) | $150/jour |  |  |  | 0 |  | 300 |  | 300 | 300
| Formateur local (femme) | $100/jour | [5 empty] | 200 |  | 200 | 200
| Potier céramiste | $100/jour |  | 100 |  | 100 |  | 200 | 100 | 300 | 400
| Totals |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 800 | 900
Matériel de conservation et de traitement de l’eau à domicile
| Récipients de conservation | $4/récipient |  | 4 |  | 4 | 60 | 200 | 120 | 380 | 384
| Filtres | $20/filtre |  |  |  | 0 | 300 | 1000 | 600 | 1900 | 1900
| Eau de javel | $0,50/chaque |  | 0.5 |  | 0.5 | 7.5 | 25 | 15 | 47.5 | 48
| Totaux |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 2327.5 | 2332
Ordinateurs et équipement
| Tablettes (remise à neuf) | $189/tablette | 567 |  |  | 567 |  |  |  | 0 | 567
| Batteries | $90/batterie | 270 |  |  | 270 |  |  |  | 0 | 270
| Totaux |  |  |  |  | 837 |  |  |  | 0 | 837
Logiciel et licences
| Licence Microsoft | $109/an | 109 |  |  | 109 |  |  |  | 0 | 109
| Totaux |  |  |  |  | 109 |  |  |  | 0 | 109
Matériel et fournitures
| Rafraîchissements pour les réunions communautaires | $250/réunion |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 | 250 | 500
| Mise à jour du site Web (contracteur local) | 1890 |  |  |  | 0 | 945 |  | 945 | 1890 | 1890
| Rampe portable pour permettre aux participants en fauteuil roulant d'accéder au centre de formation | 136 |  | 136 |  | 136
| Kits AQEB | $8/kit | 96 | 200 |  | 296 |  |  | 96 | 96 | 392
| Totaux |  |  |  |  | 682 |  |  |  | 2236 | 2782
Impression et publications
| Posters | $3,50/poster |  | 42 |  | 42 |  | 315 |  | 315 | 357
| Éventails pour les mères | $2/éventail |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Publicité radio/journal | $136/entretien |  |  | 136 | 136 |  |  |  | 0 | 136
| Article journal | $96/article |  | 96 |  | 96 |  |  |  | 0 | 96
| Publicité journal | $52/publicité |  | 52 |  | 52 |  |  |  | 0 | 52
| Aide-mémoire | $2,50/page |  |  |  | 0 | 60 | 15 |  | 75 | 75
| Rapport final (quatrième trimestre) | $3,00/page |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Totaux |  |  |  |  | 326 |  |  |  | 390 | 716
Voyage et hébergement
| Essence pour le véhicule | $1,75/litre | 61.25 | 61.25 | 8.75 | 131.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 183.75 | 315
| Repas (2 repas/jour) | $12/jour | 24 | 24 |  | 48 | 24 | 24 | 36 | 84 | 132
| Maison d'hôtes (hébergement standard, lit double) | $24/nuit | 96 | 24 |  | 120 |  | 72 |  | 72 | 192
| Totaux |  |  |  |  | 299.25 |  |  |  | 339.75 | 639
Conférence, congrès et réunions
| Formation sur les acquis à l'échelle du secteur x 2 personnes (au troisième trimestre) | $450/événement |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Totaux |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 3501.75 |  |  |  | 7537.25 | 10903
| Frais généraux (12%) |  |  |  |  | 420.21 |  |  |  | 904.47 | 1308.36
| GRAND TOTAL |  |  |  |  | 3921.96 |  |  |  | 8441.72 | 12211.36
D'après "Health Communication capacity collaborative"

## Plan de travail (Gantt)
| Modèle de budget selon l'activité |  |  |  |  | X = indique quand la personne ou l'élément du budget sera nécessaire ou utilisé. Il n'indique pas les montants et ne représente pas les coûts uniques.
Programme de conservation et traitement de l’eau à domicile pour Panau
Budget annuel par trimestre en dollars canadiens
|  | Plan de travail - Premier trimestre |  |  | Plan de travail - Second trimestre
Référence d'activité | Estimations de coûts | De janvier à mars |  |  | Avril - Juin
|  | Activité principale 1 - Recherche formative | Activité principale 2 - Sensibilisation de la communauté | Activité principale 3 - Interview radio | Activité principale 1 - Réunion avec le directeur de l'école et les enseignants | Activité principale 2 - Formation des élèves à l'utilisation des filtres | Activité principale 3 - Rencontre avec un groupe de femmes de la communauté
Personnel et prestations
Sarah Coffee (spécialiste WASH) L2
Tedora Moustache (formateur) L1
Enrique Burger (responsable du financement) L2
Naminder Fruit (responsable de la base de données) L1
Rudolph Pickle (coordinateur sur le terrain) L3
Consultants et professionnels
Formateur local
Potier céramiste
Matériel de conservation et de traitement de l’eau à domicile
Récipients de conservation
Filtres
Eau de javel
Ordinateurs et équipement
Tablettes (3 remises à neuf)
Batteries
Logiciel et licences
Licence Microsoft
Matériel et fournitures
Rafraîchissements pour les réunions communautaires
Mise à jour du site internet
Rampe portable pour permettre aux participants en fauteuil roulant d'accéder au centre de formation
Kits AQEB
Impression et publications
Posters
Éventails pour les mères
Publicité radio/journal
Article journal
Publicité journal
Aide-mémoire
Rapport final (quatrième trimestre)
Repas et hébergement
Essence pour le véhicule
Repas (2 repas/jour)
Maison d'hôtes
Conférence, congrès et réunions
Formation sur les acquis à l'échelle du secteur x 2 personnes (au troisième trimestre)
Totaux
Frais généraux (12%)
D'après "Health Communication capacity collaborative"