| Aktivitet: | Ombruksuke |  |
| --- | --- | --- |
| Dato og sted: | Sett dato og sted for arrangement tidlig (gjerne 12 mnd før) |  |
| Ansvarlig: | Prosjektansvarlig |  |
| Formål: Definer målet med arrangementet og hva du ønsker å oppnå. |  |  |
| Komiteen består av: XXXX, XXXX og XXXX Komiteen har ansvar for planlegging, organisering, delegering og evaluering. |  |  |
| Budsjett: Sett opp et budsjett som inkluderer alle kostnader, potensielle inntekter og evnt støtte. |  |  |
| Tillatelser: Sørg for å få nødvendige tillatelser fra lokale myndigheter |  |  |

| Program og aktiviteter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oppgave | Ansvarlig | Frist | Ressurser |
| Innhold | Planlegg ulike aktiviteter som workshops, byttemarked, foredrag, verksteder, utstillinger og konkurranser. Samarbeid med f.eks. frivilligsentral, bibliotek og BUA. Inviter lokale bedrifter, lag og organisasjoner til å delta med aktiviteter. |  |  | Eks. idrettslag, husflidslag, bygdekvinnelag, Naturvernforbund. Se eget dokument med ressurser. |
| Utarbeid program med tidsplan | Lag en detaljert tidsplan for alle aktiviteter og arrangementer. |  |  |  |

| Markedsføring og PR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oppgave | Ansvarlig | Frist | Ressurser |
| Markedsførings-strategi | Utvikle en strategi for å promotere festivalen gjennom SoMe, lokale aviser og plakater. Skal arrangementet ha en egen landingsside? Opprette FB-side etc. |  |  |  |
| Pressekontakt | Send ut pressemelding og inviter journalister til å dekke arrangementet. |  |  |  |
| Samarbeids-partnere | Samarbeid med lokale organisasjoner og bedrifter for å øke synligheten. |  |  |  |

| Logistikk og infrastruktur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oppgave | Ansvarlig | Frist | Ressurser |
| Utstyr og materialer | Sørg for å ha alt nødvendig utstyr og materialer på plass. |  |  |  |
| Transport og parkering | Organiser transport og parkeringsmuligheter for deltakerne og besøkende om nødvendig. |  |  |  |
| Sikkerhet | Lag en sikkerhetsplan som inkluderer førstehjelp og evnt. nødutganger. |  |  |  |

| Gjennomføring |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oppgave | Ansvarlig | Frist | Ressurser |
| Frivillige | Rekrutter frivillige til å hjelpe med gjennomføringen av festivalen |  |  |  |
| Koordinering | Sørg for at alle involverte parter er godt informert og koordinert |  |  |  |
| Evaluering | Etter festivalen, gjennomfør en evaluering for å identifisere hva som fungerte bra og hva som kan forbedres |  |  |  |

| Ressurser |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivitet | Eksterne ressurser | Samarbeidspartnere |
| Arrangement | Miljøhåndboka - tips til grønne arrangement Norske Kulturarrangører - Arrangørwiki |  |
| Samhandling av kommunens ressurser mot innbyggere | Medvirkningsveileder - Lørenskog kommune |  |
| Klimakommunikasjon | Kommuneveilederen klimakommunikasjon |  |
| Bytte: |  |  |
| Klesbyttedag | https://naturvernforbundet.no/klesbyttedagen/ | Frivilligsentral, Naturvernforbund, Husflidslag, Bygdekvinnelag |
| Klesbyttedag ungdomsskole (inkl. undervisningsressurser) | https://grontflagg.fee.no/undervisningsressurser-ansvarlig-forbruk-klr | Lokale skoler |
| Byttemarked barnehage (kan være tøy, leker, vinterutstyr, bøker etc.) | https://grontflagg.fee.no/gjenbruksmarked-i-barnehagen-materiell | FAU, barnehager |
| Planter og frø | Frøbibliotek - hva er det? ¦ Statsforvalteren i Innlandet | Frivilligsentral, bibliotek |
| Ski- og vinterustyr | https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/info/byttehelgen.html | BUA, Idrettslag |
| Klesbytte - Friluftsklær | Se klesbyttedag | BUA, frivilligsentral, idrettslag |
| Reparasjon: |  |  |
| Reparasjonscafè | https://www.repair-cafe.no/wp-content/uploads/2019/10/Handbok2019.pdf | Frivilligsentral, idrettslag, sportsbutikk, lokale fiksere, husflidslag etc. |
| Sykkelverksted | https://sykkeldyktig.no/pa-skolen/1054-2/ | Skole, BUA, Idrettslag, sportsforretning, sykkelreparatør etc. |
| Fiksefest for småelektronikk (PC, Mobil etc.) | https://restartersnorway.no/fikseguide/ iFixit: The Free Repair Manual | VG elektronikk og datateknologi, lokale fiksere |
| Syverksted | Drammen kommune_syverksted på biblioteket | Husflidslag, Bygdekvinnelag, Bibliotek etc. |
| Fikselaug/fiksefest | Fiksetips - Ta vare på det du har | Husflidslag, Bygdekvinnelag, Idrettslag, Bibliotek etc. |
| Reparasjon av tur- og fritidsklær + utstyr | Fiksetips - Ta vare på det du har Bergans – Tour de sy ReTuren syverksted - DNT | BUA, Husfliden, Frivilligsentral, Biblioteket |
| Reparasjon av tekstiler | VEV - Opplysningskontoret for tekstiler |  |
| Bamsesykehus for barn | Bamsesykehus | FAU |
| Redesign: |  |  |
| Redesign | Handlenett - sy det perfekte handlenettet selv helt gratis – Fæbrik Bækpæk – Fæbrik Mac-Mæppe – Fæbrik | Husflidslag, Bygdekvinnelag, Bibliotek, Frivilligsentral |
| Bygge noe av restmaterialer | Fra verdiløst til verdifullt - Sortere |  |
| Fuglemater av ombruksmaterialer | 2. Fuglemater av ombruksmaterialer |  |
| Ombruksverksted for barn | Lag et insektshotell - 4h | FAU, frivilligsentral etc. |
| Dele-løsninger: |  |  |
| Bibliotek | WEEK17 ¦ DB2030 |  |
| Utlånsbu | BUA Sparebankstiftelsen ¦ Støtte til utstyr og verktøy som kan lånes ut til andre |  |