## Neste steg
Versjon 1.2 19.11.2016 | Gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter: Neste steg
| Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 | Steg 5 | Steg 6 | Steg 7 | Steg 8
| Strategisk definisjon | Program- og konseptutvikling | Bearbeiding av valgt konsept | Detaljprosjektering | Produksjon og leveranser | Overlevering og ibruktakelse | Bruk og forvaltning | Avvikling
Formål med steget | Identifisere begrunnelse, overordnede mål og rammer for tiltaket | Konstatere om tiltaket er gjennomførbart og avgjøre hvilken overordnet prinsippløsning som er mest hensiktsmessig. | Utvikle prinsippene for teknisk løsning og realistiske strategier og planer for tiltaket slik at endelig beslutning om iverksetting kan tas på et riktig grunnlag. | Utvikle tilstrekkelig detaljert og kvalitetssikret arbeidsunderlag slik at sikker og rett utførelse er mulig. | Gjennomføre leveransen iht planer og intensjoner, sikkert og med rett utførelse første gang. | Overlevere feilfritt prosjekt og sikre at alle systemer er riktig innstilt til den tilsiktede bruken. | Sikre teknisk god og økonomisk drift som tilfredsstiller behovene til de som bruker prosjektet og gir tilsiktet effekt. | Levedyktig og forsvarlig avslutning av eierskapet eller byggets bruksperiode.
Kjerneprosesser
Eierperspektivet | Identifisere eierens mål og ambisjoner, forretningsmessige rammer - utarbeidelse av forretningsplan (Business case). | Utrede muligheter og forutsetninger. Leie eller eie? Konkretisere mål, rammer og suksesskriterier for prosjektet. | Klarlegging av konsekvenser av tiltaket. Bekreftelse av forretningsplan - valg og prioritering av styringsparametre. | Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet kan utvikles i henhold til forretningsplan og sikre at gevinstene kan realiseres. | Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet er i henhold til forretningsplan. Ta nødvendige beslutninger undervegs. | Vurdere om bygget tilfredsstiller forretningsplanen. Aksept av tester og prøvedrift. | Realisere gevinst på investeringen i form av utnyttelse (forbedrede tjenester) og leieinntekter. Forvaltning av bygget eller anlegget. Eventuelt etter-evaluering av samfunnsøkonomi (evt nytte/kost beregninger). | Føre sluttregnskap og utføre analyser.
Leveranser | Forretningsplan for tiltaket er etablert. | Alternativsanalyser. Finansiell ramme. Overordnet gjennomføringsmodell. Eventuell konseptvalgutredning (KVU). Oppdatert forretningsplan. | Grunnlag for beslutning om investering, kostnadskalkyle, finansiering, kontrakts- og organisasjonsstruktur. Oppdatert Forretningsplan. | Prosjektplan for produksjon, overlevering og ibruktakelse. Inngåtte kontrakter. Oppdatert Forretningsplan. | Statusrapport i henhold til styringsparametre. Oppdatert Forretningsplan. | Produktevaluering i henhold til prosjektmål. Verifisering av forretningsplan. Overta ansvar for forvaltning. | Etterevaluering av Forretningsplan. Etablering av finansiell dekning for investeringen. | ROI Return on investment. Endelig verifisering av forretningsplan for tiltaket.
Brukerperspektivet | Identifisere gapet mellom behov og tilstand. | Utarbeide program (funksjons- og/eller romprogram). Gjennomføre mulighetsstudier. Utrede alternative handlinger og deres konsekvenser, inkludert nullalternativet. Skisser til konsepter (illustrert program). Avklare prinsippvalg (konseptvalg). | Konkretisering og verifisering av krav og behov. Gjennomføre utredning av funksjoner og løsninger med nødvendig detaljeringsgrad. | Sikre at krav og behov er ivaretatt i prosjekteringen. | Sikre at krav og behov ivaretas under bygging. Testing av komponenter og systemer. Godkjenning av tester. Planlegge driften. | Opplæring av brukere (både driftspersonell og sluttbrukere). Fase inn bygget i virksomheten. Prøvedrift. Evaluering av resultatet. | Ivareta brukskvalitet. Evaluere og måle forbedringer, bruksegenskaper og brukertilfredshet. | Opphør av drift.
Leveranser | Behovsanalyse. Tilstandsvurdering. | Funksjonsprogram. Konseptdokumentasjon. Konseptskisser og illustrasjoner. | Romprogram. Eventuelt skisseprosjektdokument. Forprosjektdokument. | Spesifikasjon av løsning (arbeidsunderlag). Detaljprosjekt. | "Som bygget"-dokumentasjon - spesifikasjon av bygget løsning | FDV dokumentasjon, Gjennomført opplæring. Overta ansvar for drift. | Bruksevalueringer (Post Occupancy Evaluation). Driftsevaluering. Måleresultater. | Drift opphørt. Forpliktelser kvittert ut.
Utøvendeperspektivet | Prioritering av markeder, prosjekter og kapabilitet | Utarbeide grov definisjon av omfang. Utvikle første rammeplan for gjennomføring. | Konkretisere og verifisere rammer og planer for gjennomføring. | Klargjøre hva som skal utføres og hvordan (utførendes mobiliseringsfase). Sikre ressurstilgang. | Administrere prosjekterings-, produksjons- og leveranseteamet, inkludert byggeplassbesøk og fremdriftsoppfølging. Styre fysisk produksjon og montasje. Levere i henhold til mål og rammer. | Iverksette korrigerende tiltak ved avvik/mangel på aksept. Kontraktsavslutning | Sikre optimal drift. Testing og kontroll iht kontrakt. | Avhending av bygg, eventuelt tomt, og opphør av forpliktelser.
Leveranser | Markedsvurdering. | Foreløpige styringsdokumenter | Gjennomføringsmodell med planer for gjennomføring, skissert løsning for byggemetode, tekniske føringer | Produksjonsunderlag, planer for kvalitet, tid og gjennomføring. | Leveranse av fysisk utførelse og dokumentasjon. Prestasjonsmålinger | Prosessevaluering. Sluttoppgjør | Avslutning av garantiansvar | Komplett dokumentasjon på avhending.
Offentlig perspektiv | Planstatus og andre føringer (vern etc.). | Gjennomgang av arealplaner. Tidlig avklaring og vurdering av myndighetskrav. Eventuelt konseptvalg-utredning (KVU) og KS1 før avslutning. | Gjennomføre evt. reguleringsprosess og konsekvensutredning. Eventuelt KS2 før avslutning. | Avklare ansvar og sikre samsvar mellom prosjektert løsning og premisser. | Avklare ansvar og sikre samsvar mellom premissdoskumenter og produserte løsninger. | Sende inn dokumentasjon. | Oppfølging av driftstillatelser, konsesjoner etc.
Leveranser | Relevante planer tilgjengelig. | Store offentlige prosjekter: KVU og KS1-rapport. | Reguleringsplan, rammesøknad. Evt. konsekvensutredning. Større offentlige prosjekter: KS2 | Ansvarsrett, byggesøknad, samsvarserklæring (Prosjektering) | Søknad om ferdigattest. | Ferdigattest mottatt. | Evalueringsrapporter. | Tinglyst salg, dokumentavgift mm gjort opp.
Ledelsesprosesser
Planlegging (Avhengig av gjennomføringsmodell og kontrakt) | Etablere overordnet prosjektplan og mer detaljert plan for neste fase | Oppdatere og detaljere overordnet prosjektplan. Eventuelt planprogram | Oppdatere prosjektplanen. Utvikle en prosjekteringsplan og gevinstrealiseringsplan. | Oppdatere prosjektplanen. Følge opp prosjekteringsplanen. Etablere en produksjonsplan. | Følge opp prosjekteringsplanen og produksjonsplanen. Oppdatere og detaljere plan for overlevering og prøvedrift | Følge opp plan for overlevering og prøvedrift. Oppdatere plan for gevistrealisering. | Iverksette gevinstrealiseringsplan. | Planlegge salg eller riving.
Anskaffelser (Avhengig av gjennomføringsmodell og kontrakt) | De første betraktningene rundt sammensetningen av prosjektteamet. Kontrahere eventuelt rådgivere for steg 1. | Etablere en foreløpig innkjøpstrategi av tjenester og gjennomføringsmodell. Eventuelt OPS må velges nå. Forberede kontraktstruktur (KNS) og organisasjonsstruktur (ONS). Fortsette med å samle prosjektteamet, for eksempel kontrahere arkitekt og rådgivere etter behov. Kontraktsoppfølging. | Oppdatere innkjøpsstrategien i henhold til gjennomføringsmodellen. Fortsette å samle prosjektteamet, eventuelt kontrahere supplerende spesialrådgivere. Hvis samspillentreprise eller totalentreprise kontraheres også entreprenør i dette steget. Kontraktsoppfølging. | Oppdatere innkjøpsstrategien. Planlegge produksjons- og leveranseteamet. Kontraktsoppfølging. | Kontrahere produksjons- og leveranseteamet i tilfelle gjennomføringskontrakter. Kontraktsoppfølging. | Avslutte prosjektkontrakten(e). Viktig å vere nøye i kontraktavslutningen, dokumentere samsvar, ikke ta over for tidlig. | Følge opp eventuelle driftskontrakter og garantiperiode. | Kontrahere megler for avhending (salg), eller riveentreprenør for fjerning av eksisterende konstruksjoner.
Kommunikasjon | Interessentanalyse. Etablere strategi for å styre forventninger. | Etablere en plan for kommunikasjon og informasjonshåndtering i forhold til interessentene. Etablere foreløpig BIM-strategi og krav. Bruke BIM til å visualisere mulige alternativer | Videreutvikle strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, samt å definere roller i forhold til dette. Verifisere BIM-strategi og etablere modell for prosjektering, bygging og drift. | Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med revisjoner etter behov. Komplett BIM for koordinering, kollisjonskontroll, fremdriftssimulering (4D) og kostnadskontroll (5D). | Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med revisjoner etter behov. Oppdatere BIM med endringer og informasjon fra leverandører | Sikre overføring av informasjon til brukere. Komplett "som bygget" modell. | BIM av bygget i bruk. Oppdatere BIM for ombygginger. | Overføring av BIM til eventuell ny eier.
Utsjekk for bærekraft - økonomi | Sjekke status med tanke på økonomi og investeringskapasitet - økonomisk levedyktighet. | Grove kostnadsestmat. Bruk av LCC/LCA til å understøtte viktige valg mellom alternativer. Forberede en FDV (Forvaltning-Drift-Vedlikehold) strategi | Mer detaljert kostnadsestimat for investering og drift. Sørge for at evt. prøvedrift kommer med i kontraktene. Verifisert lønnsomhetsanalyse og årskostnadsberegning. | Detaljert kostnadsestimat investering og drift basert på konkrete avklaringer. | Produksjonskalkyle - sjekke samsvar med forutsetninger og antakelser fra tidligere steg. Følge opp prosjektøkonomi undervegs. | Sluttføring av prosjektøkonomien, ferdigkalkyle. | Følge opp driftsøkonomien, dokumentere nivå reell driftskostnad mot prosjektert nivå driftskostnad. | Markedsvurdering, salgspris.
Utsjekk for bærekraft - miljø | Sjekk at en levedyktighetsvurdering av kundens behov og lokalisering er gjennomført. Inkludere gjenbruk av tomt, bygg og materialer. | Sjekk at bærekraft er med i mulighetsstudiet, med vurderinger som energi og klimapåvirkninger. Vurdere eventuelt bruk av BREEAM eller andre sertifiseringsordninger. Forberede en miljøstrategi. | Sjekk at en preanalyse av bærekraft er gjennomført i henhold til krav og at eventuelle avvik er meldt inn. Lage en avfallsplan for prosjektet. Evt. miløoppfølgingsprogram. | Sjekk at detaljer vedrørende bygningsfysikk er gjennomgått med hensyn til lufttetthet, kuldebroer og lignende. | Sikre at viktige momenter vedrørende bærekraft er gjennomgått med entreprenørene. Sørge for gode systemer for å følge opp lufttetthet, kuldebroer og andre bygningsdetaljer. | Sikre at alle viktige momenter om bærekraft er gjennomført og dokumentert. | Dokumentere energiforbruket og CO2-belastningen | Sikre miljømessig riving og resirkulering av materialer.
Utsjekk for bærekraft - sosialt | Vurdere tiltakets etiske sider og konsekvenser av disse. | Vurdere fordelingseffekter av tiltaket og kartlegge interessenters posisjoner og påvirkning til/fra prosjektet. Involvere relevante interessenter. SHA-målsetting og ambisjoner | Følge opp relevante interessenter. Planlegge for sikker og etisk produksjon. Utvikle SHA-plan. | Prosjektere inn sikkerhet for bygging og drift i løsningene. Sørge for universell utforming. | Sikre en prosess som gir sikker og etisk råvareleveranse og produksjon. | Veldokumentert, sikker og etisk overlevering og ibruktakelse. | Sørge for etisk og sikker drift og bruk. | Sikre etisk og sikker riving og/eller avhending av eiendommen.
BREEAM | Bestemme om prosjektet kan/ skal sertifieres | Tidlig Preanalyse inkludert foreløig målsetting. Engasjer AP | Verifisere preanalyse. Engasjere revisor. | Dokumentere og sende in for design og prosjekteringsfasen. | Dokumentere og sende in for ferdig bygg | Sertifiseringsprosessen( BRE)