1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Bistra  2021. – 2025. za 2023. godine (1. siječnja – 31. prosinca) izrađeno je u skladu s Uputom za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa tijela državne uprave, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, iz prosinca 2023. godine, a kojom je definirana struktura i sadržaj istog. U skladu s Uputom, Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela (u word formatu) i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja u xslx. formatu uz tekstualni dio izvješća. Uz poglavlje Pregled stanja, u kojem se daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena tijekom izvještajnog razdoblja, tekstualni dio izvješća obuhvaća i cjeline Izvješća o napretku provedbe mjera i Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika, zasebno za svako upravno područje u nadležnosti MPGI. Tablični predložak godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa sadrži tablične podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju, iznosima utrošenih proračunskih sredstava, postignuću ključnih točaka ostvarenja, statusu provedbe mjere te opis statusa provedbe mjere, također zasebno za svako upravno područje u nadležnosti Općine.

U skladu s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Općina Bistra u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: - uređenje naselja i stanovanje, - prostorno i urbanističko planiranje, - komunalno gospodarstvo, - brigu o djeci, - socijalnu skrb, - primarnu zdravstvenu zaštitu, - odgoj i osnovno obrazovanje, - kulturu, tjelesnu kulturu i šport, - zaštitu potrošača, - zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, - protupožarnu i civilnu zaštitu, - promet na svom području - te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Bistra je krajem prosinca 2021. godine donijela Provedbeni program za razdoblje 2021. – 2025. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada Općine.

Općina Bistra ima viziju biti mjesto kvalitetnog, skladnog i ispunjenog življenja, stoga kroz suradnju sa stanovnicima nastoji provesti svoju strategiju kroz definiranje i realizaciju svih svojih mjera.


2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU I PROVEDBI MJERA 

2.1. Analiza statusa provedbe 

U provedbenom programu Općine Bistra 2021.-2025. pretpostavljeno je 10 mjera, u pogledu statusa provedbe mjera možemo istaknuti da su sve mjere u tijeku. 

Tablica 1. Status provedbe mjera iz upravnog područja JLS
	REDNI
BROJ
	NAZIV MJERE
	OPIS STATUSA PROVEDBE  MJERE

	1.
	Jačanje poduzetničkog, obrtničkog i poljoprivrednog sektora
	Općina Bistra je u 2023. godini dodijelila 1 subvenciju za poljoprivrednike. Financiran je 1 projekt udruga u gospodarstvu. 

	2.
	Valorizacija i revitalizacija kulturnih dobara u turističke svrhe 
	Krajem 2023. godine su završeni radovi na projektu Ekomuzej Bistra. Općina je u proteklom razdoblju financirala 5 udruga iz područja kulturne baštine.

	3.
	Turističko brendiranje Općine
	Općina Bistra je u razdoblju od 08.09 - 09.09.2023.  proslavila dan Općine Bistra i 5. Bistransku Čušpazijadu. Posjetitelji su imali priliku uživati u predstavi „Šund naš svagdašnji“, te koncertu Tarapana benda. 
Prilikom organizacije Snježne kraljice sudjelovale je 4 udruge s područja Općine.

	4.
	Izgradnja javne, komunalne i prometne infrastrukture 
	Općina Bistra kontinuirano radi na izgradnji i održavanju komunalne i prometne infrastrukture. U proteklom razdoblju izvršeni su radovi na obnovi asfaltnih površina na području Općine Bistra (Kružna ulica i odvojci Zelengaja, spoj Zelengaja i Poljske ulice, Ul. Braće Radića, Bajzećeva ulica, Ul.Pljuskovec, Ul. Mirka Štreka,Strmečka ulica, Novo naselje,Brezovečka ulica) u sklopu projekta Izgradnja kanalizacije– faza II. Općine ja provela radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta, te radove na čišćenju kanala, postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije. 

	5.
	Održavanje javnih površina i ostale infrastrukture 
	Općina Bistra je zbrinula 8 životinja. Na području Općine u 2023. godini je asfaltirano 8.155m2 cesta.

	6.
	Kvalitetno prostorno planiranje 
	Uložena su sredstva u izradu prostorno-planske dokumentacije.

	7.
	Zaštita okoliša kroz unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom 
	Na području Općine Bistra prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada nastalog u kućanstvima obavlja društvo Zaprešić d.o.o. Otpad se odvozi i odlaže na odlagalište Novi Dvori. Na području općine se nalazi jedno reciklažno dvorište.

	8.
	Unaprjeđenje socijalnih i zdravstvenih  usluga
	Općina Bistra je kroz godinu dodijelila financijske pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima za 820 korisnika. 
Financirano je 7 programa udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.
Projekt “Zaželi u Općini Bistra II” uključuje ciljanu skupinu odnosno 9 nezaposlenih žena, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 54 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području općine Bistra u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt je trajao do travnja 2023. godine.

	9.
	Izgradnja i opremanje infrastrukture za predškolsko i osnovno obrazovanje
	Općina Bistra sustavno radi na proširivanju vrtićkih kapaciteta planiranjem izgradnje novog smještajnog objekta, odnosno Područnog vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj. Općina je podmirila troškove za 220 djece vrtićke dobi. 
U 2023. godini su dodijeljene stipendije za 11 studenata.
Općina svake godine sufinancira nabavu radnih bilježnica učenicima Osnovne škole, također se sufinancira škola u prirodi, te boravak u školi.

	10.
	Izgradnja i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja
	Sve navedene aktivnosti vezane uz sport financirane su preko Sportske zajednice, u 2023. godini financirano je 6 sportskih projekata sportskih društava. Općina Bistra je obnovila u prethodnom razdoblju 2 sportska objekta.



1.1.Podaci o proračunskim sredstvima

Provedbeni program Općine Bistra 2021.-2025. također je definirao i mjere za upravno područje JLS, gdje je svaka mjera povezana s Programom u proračunu Općine Bistra. 

	NAZIV MJERE
	PROGRAM U PRORAČUNU
	IZNOS UTROŠENIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

	Jačanje poduzetničkog, obrtničkog i poljoprivrednog sektora
	Program 1024 Jačanje gospodarstva; Program 1032 Potpora poljoprivredi
	11.063,54 EURA

	Valorizacija i revitalizacija kulturnih  dobara u turističke svrhe
	Program 1015 Kultura i sakralna baština
	
1.429.555,32 EURA

	Turističko brendiranje Općine
	Program 1003 Pokroviteljstva i obljetnice; Program 1005 Svjetski skijaški kup "Snježna kraljica"
	
65.364,94 EURA

	Izgradnja javne, komunalne i prometne infrastrukture
	Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture; Program 1031 Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina
	
680.690,45 EURA

	Održavanje javnih površina i ostale infrastrukture
	Program 1022 Održavanje komunalne infrastrukture
	2.115.548,13 EURA


	
Kvalitetno prostorno planiranje
	
Program 1027 Prostorno uređenje i izgradnja Općine
	
46.556,95 EURA

	Zaštita okoliša kroz unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

	Program 1023 Zaštita okoliša
	
12.578,10 EURA

	Unaprjeđenje socijalnih i zdravstvenih usluga
	Program 1048 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita
	
154.337,31 EURA

	Izgradnja i opremanje infrastrukture za predškolsko i osnovno obrazovanje
	Program 1009 Dječji vrtić Kapljica; Program 1011 Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje
	
39.636,30 EURA

	Izgradnja i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja
	Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije
	
105.957,48 EURA




1.1.  Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 
Analizom Godišnjeg izvješća Provedbenog programa za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. Općina Bistra je provela svoje mjere u skladu s predviđenom dinamikom. Za većinu mjera ostvaren je planirani napredak ključne točke ostvarenja. Ni za jednu mjeru i ni za jedan pokazatelj nije predviđen završetak do predaje ovog izvješća, što znači da su sve mjere u procesu ostvarenja. 

1.2. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja
Općina Bistra za sada nema preporuku za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja, za sada sve ide po predviđenom planu i programu. 


2. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 
Provedbom mjera utvrđenih u provedbenom programu doprinosi se sljedećim ciljevima, odnosno prioritetima, Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine:
SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo
SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi 
SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život
SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji 
SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 
SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva
SC 10. Održiva mobilnost



Mjera 1. Jačanje poduzetničkog, obrtničkog i poljoprivrednog sektora 

Predmetna mjera doprinosi 1. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine -SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo i 9. cilju – SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva, tako da će unaprijediti poduzetnički i poljoprivredni sektor u općini Bistra te subvencionirati gospodarske subjekte u njihovom poslovanju i provođenju aktivnosti i projekata. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:
· Subvencioniranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
· Dodjela donacija udrugama u gospodarstvu
· Provođenje projekata za izgradnju tržnice 
· Dodjela bespovratnih potpora u gospodarstvu
Općina Bistra je u 2023. godini dodijelila 1 subvenciju za poljoprivrednike. Financiran je 1 projekt udruga u gospodarstvu. 

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:
	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Broj zatraženih subvencija poljoprivrednika
	25
	27
	1

	Broj financiranih programa  ili projekata udruga u gospodarstvu
	2
	2
	1

	Postotak izgrađenosti tržnice
	0
	100
	0




Mjera 2. Valorizacija i revitalizacija kulturnih dobara u turističke svrhe

Predmetna mjera doprinosi 1. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, tako da će njegovati i obnoviti kulturnu baštinu Općine Bistra te tako stvoriti preduvjete za razvoj kvalitetne i raznovrsne turističke ponude i povećati turističku atraktivnost destinacije. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:
· Očuvanje i obnova sakralne baštine
· Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine
· Provedbe projekta Ekomuzej Bistra
· Izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom  
Krajem 2023. godine su završeni radovi na projektu Ekomuzej Bistra. Općina je u proteklom razdoblju financirala 5 udruga iz područja kulturne baštine. 
Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:
	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Broj obnovljenih i očuvanih sakralnih objekata
	4
	4
	0

	Broj financiranih programa ili projekata udruga iz područja kulturne baštine
	7
	7
	5

	
Postotak izvršenosti projekta Ekomuzej Bistra
	0
	70
	100




Mjera 3. Turističko brendiranje Općine 

Predmetna mjera doprinosi 1. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, tako da će jačati prepoznatljivost Općine Bistra na turističkom tržištu održavanjem raznih manifestacija, izrađivanjem suvenira i sličnim aktivnostima. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:
· Organiziranje raznih turističkih manifestacija, predstava, koncerata i slično
· Izrada i podjela suvenira 
· Obilježavanje Dana Bistre
· Financiranje izrade Publikacije povodom 25. obljetnice Općine Bistra 
· Sudjelovanje u održavanje svjetskog skijaškog kupa „Snježna kraljica“
Općina Bistra je u razdoblju od 08.09 - 09.09.2023.  proslavila dan Općine Bistra i 5. Bistransku Čušpazijadu. Posjetitelji su imali priliku uživati u predstavi „Šund naš svagdašnji“, te koncertu Tarapana benda. 
Prilikom organizacije Snježne kraljice sudjelovale je 4 udruge s područja Općine. 




Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:
	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Broj održanih turističkih manifestacija
	0
	2
	2

	
Broj podijeljenih suvenira Općine
	0
	200
	0

	Broj udruga koje sudjeluju u organizaciji održavanja Snježne kraljice
	10
	10
	4




Mjera 4. Izgradnja javne, komunalne i prometne infrastrukture

Predmetna mjera doprinosi 8. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost i 10. cilju – SC 10. Održiva mobilnost, tako da će razviti i izgraditi komunalnu, javnu i prometnu infrastrukturu na području Općine Bistra. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:
· Izgradnja groblja i mrtvačnica
· Izgradnja prometnica i nogostupa 
· Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava otpadnih voda
· Izgradnja i obnova dječjih i sportskih igrališta
· Izgradnja autobusnih stajališta
· Izgradnja komunalne infrastrukture Gospodarske zone Bistra
Općina Bistra kontinuirano radi na izgradnji i održavanju komunalne i prometne infrastrukture. U proteklom razdoblju izvršeni su radovi na obnovi asfaltnih površina na području Općine Bistra (Kružna ulica i odvojci Zelengaja, spoj Zelengaja i Poljske ulice, Ul. Braće Radića, Bajzećeva ulica, Ul. Pljuskovec, Ul. Mirka Štreka,Strmečka ulica, Novo naselje,Brezovečka ulica) u sklopu projekta Izgradnja kanalizacije– faza II. Općine ja provela radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta, te radove na čišćenju kanala, postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije.





Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:

	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Broj izgrađenih kućica na autobusnim stajalištima
	0
	2
	0

	Broj izgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta
	4
	5
	0

	Broj km izgrađenog sustava odvodnje
	7,29
	8,29
	0,45

	Broj km izgrađenih nogostupa
	1,45
	4,45
	0,6



Mjera 5. Održavanje javnih površina i ostale infrastrukture 
Predmetna mjera doprinosi 8. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost i 10. cilju – SC 10. Održiva mobilnost, tako da će Općina Bistra kontinuirano održavati prometnu i komunalnu infrastrukturu te urediti javne zelene površine. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:
· Redovito održavanje i asfaltiranje prometnica i javnih površina
· Održavanje i unaprjeđenje javne rasvjete 
· Nabava nove opreme za javne površine
· Provođenje sustavne brige o životinjama
Općina Bistra je zbrinula 8 životinja. Na području Općine u 2023. godini je asfaltirano 8.155m2 cesta. 
Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:
	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Broj m² asfaltiranih cesta i javnih površina
	10.000
	10.355
	8.155m2

	Broj nabavljene nove opreme za javne površine
	0
	9
	0

	Broj zbrinutih životinja
	50
	70
	8



Mjera 6. Kvalitetno prostorno planiranje

Predmetna mjera doprinosi 10. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 10. Održiva mobilnost, tako da će prostorno urediti i izgraditi Općinu, a kako bi se to postiglo potrebno je ulagati u izradu raznih prostorno – planskih dokumenata, urbanu komasaciju i geodetsko-katastarske usluge. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su.
· Izgradnja općinskog centra
· Provođenje urbane komasacije
· Ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju
· Žičara Sljeme-Bistra-projektna dokumentacija

Uložena su sredstva u izradu prostorno-planske dokumentacije. 
Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:
	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Broj izrađenih prostorno-planskih dokumenata
	0
	1
	3

	Postotak provedenog postupka urbane komasacije
	0
	60
	0



Mjera 7. Zaštita okoliša kroz unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

Predmetna mjera doprinosi 8. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, tako da će unaprijediti sustav upravljanja otpadom ulaganjem u infrastrukturu, sufinancirati izgradnju i sanacije odlagališta te provoditi učinkovitost sustava gospodarenja otpadom. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:
· Izgradnja reciklažnog dvorišta 
· Izgradnja odlagališta „Novi dvori“  
· Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom

Na području Općine Bistra prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada nastalog u kućanstvima obavlja društvo Zaprešić d.o.o. Otpad se odvozi i odlaže na odlagalište Novi Dvori. Na području općine se nalazi jedno reciklažno dvorište. 
Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:
	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Površina izgrađenog  reciklažnog dvorišta u m²
	0
	3.152
	3.152

	Postotak izgrađenosti odlagališta otpada „Novi dvori“
	0
	40
	0

	Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada
	1.500
	2.000
	6632




Mjera 8. Unaprjeđenje socijalnih i zdravstvenih usluga

Predmetna mjera doprinosi 5. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život i 6. cilju Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, tako da će unaprijediti postojeće usluge i razviti nove zdravstvene i socijalne usluge. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:
· Dodjela financijske pomoći obiteljima i kućanstvima
· Dodjela donacija udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
· Provođenje projekta „Zaželi“ u Općini za poboljšanje kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba
· Subvencioniranje veterinarskih usluga, mikročipiranje, kastracija i sterilizacija pasa i mačaka
· Provođenje Programa rada Vijeća za prevenciju
· Provođenje projekta „Želim posao“ u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada ciljnih skupina (dugotrajno nezaposlene osobe, djeca i mladi te osobe starije od 54 godine)
Općina Bistra je kroz godinu dodijelila financijske pomoći socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima za 820 korisnika. 
Financirano je 7 programa udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti.
Projekt “Zaželi u Općini Bistra II” uključuje ciljanu skupinu odnosno 9 nezaposlenih žena, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 54 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području općine Bistra u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt je trajao do travnja 2023. godine.
Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi 
	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Broj korisnika koji primaju financijsku pomoć
	800
	900
	820

	Broj financiranih programa ili projekata udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
	4
	5
	7

	Broj uključenosti djece i mladih u  Program rada Vijeća za prevenciju
	0
	20
	0




Mjera 9. Izgradnja i opremanje infrastrukture za predškolsko i osnovno obrazovanje

Predmetna mjera doprinosi 2. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, tako da će poboljšati razinu kvalitete odgojno-obrazovnih sadržaja i infrastrukture i pružiti bolju dostupnost školskog obrazovanja. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su:
· Ulaganje u opremu potrebnu za rad vrtića
· Dodjela učeničkih i studentskih stipendija 
· Uređenje okoliša dječjeg vrtića
· Izgradnja područnog vrtića u Poljanici Bistranskoj
· Dodjela besplatnih udžbenika i radnih bilježnica učenicima
· Izrada projektne dokumentacije za sportsku dvoranu
Općina Bistra sustavno radi na proširivanju vrtićkih kapaciteta planiranjem izgradnje novog smještajnog objekta, odnosno Područnog vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj. Općina je podmirila troškove za 220 djece vrtićke dobi. 

U 2023. godini su dodijeljene stipendije za 11 studenata.

Općina svake godine sufinancira nabavu radnih bilježnica učenicima Osnovne škole, također se sufinancira škola u prirodi, te boravak u školi.

Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:



	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Broj djece upisane u vrtić u Dječji vrtić Kapljica
	200
	220
	220

	Broj dodijeljenih učeničkih i studentskih stipendija
	15
	15
	11

	Postotak izgrađenosti novog vrtića
	0
	20
	0




Mjera 10. Izgradnja i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja

Predmetna mjera doprinosi 5. cilju Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine – SC. 5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život, tako da će izgraditi sportsko-rekreativnu infrastrukturu i unaprijediti sportsko-rekreativne sadržaje. U okviru ove mjere planirane aktivnosti su: 
· Dodjela donacija sportskim društvima
· Ulaganja u Sportski centar Bistra
· Unaprjeđenje sportsko-rekreacijskih sadržaja i usluga 
Sve navedene aktivnosti vezane uz sport financirane su preko Sportske zajednice, u 2023. godini financirano je 6 sportskih projekata sportskih društava. Općina Bistra je obnovila u prethodnom razdoblju 2 sportska objekta. 
Za predmetnu mjeru postignute su ključne točke ostvarenja kako slijedi:
	Pokazatelji rezultata mjere
	Početna vrijednost
	Ciljna vrijednost 2023.
	Ostvarena vrijednost

	Broj financiranih programa ili projekata sportskih društava
	10
	10
	6

	Broj izgrađenih ili obnovljenih sportskih objekata
	0
	1
	2



Klasa: 023-02/24-02/03
Urbroj: 238-2-03-24-01
U Poljanici Bistranskoj, 15.02.2024.g.
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